## Sheet1
2018年江西省大中型建设项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容或建设规模 | 建设阶段 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目法人 （或主管部门） | 总投资 | 至2017年底累计完成投资 | 2018年预计完成投资 | 截至X季度实际完成投资 | 备注
| 合计 | [5 empty] | 199296284 | 44206441 | 59444444 | 0
一 | 设区市 | [5 empty] | 161975287 | 34910424 | 51876918 | 0
（一） | 南昌市（63项） | [5 empty] | 23834924 | 5584327 | 4977853 | 0
1 | 奋发集团门窗港高档门窗系统制造项目 | 建设厂房12万平方米及小微创业大楼、展厅、接待中心3.5万平方米 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-06-01 | 福建奋发集团 | 50000 | 18000 | 32000
2 | 南昌市实验中学高新校区建设项目 | 建筑面积82576平方米 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-06-01 | 南昌市实验中学 | 32000 | 27000 | 5000
3 | 同玄新材料纳米气凝胶新型隔热保温材料生产项目 | 年产1万吨纳米气凝胶粉 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-08-01 | 苏州同玄新材料公司 | 30000 | 3000 | 27000
4 | 105国道（银三角立交桥—昌宁高速匝道口）提升改造工程 | 全长18.149公里，道路宽24.5-38米 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 南昌县城市建设投资 发展公司 | 87100 | 55000 | 32100
5 | 金银河水性聚氨酯、气凝胶、有机硅材料生产项目 | 建设厂房36000平方米，办公、研发大楼等5000平方米 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-10-01 | 佛山金银河智能装备公司 | 100000 | 13000 | 87000
6 | 南昌市新建区前进花园项目 | 建筑面积62.11万平方米，建设安置房4793套 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2018-11-01 | 新建区城投公司 | 250000 | 150000 | 100000
7 | 南昌市青山北路综合管廊工程 | 全长1.78公里，三舱 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 南昌城市建设投资 发展公司 | 36000 | 17000 | 19000
8 | 南昌市红谷滩新区停车场建设项目 | 新建6个停车场、2790个停车位 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 红谷滩新区管委会、 中顺集团、华茂集团、 南昌市政控股集团 | 25000 | 19300 | 5700
9 | 南昌市万寿宫商城改造项目 | 拆除住宅建筑面积3.32万平方米，改造非住宅建筑面积3.82万平方米，建成后非住宅建筑面积5.3万平方米 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 南昌市政公用集团 | 70000 | 50500 | 19500
10 | 江西明晟重工铜铝挤压机及工业型材生产项目 | 年产200台大型铜铝挤压机、5万吨工业型材 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 江西明晟机械科技公司 | 60000 | 2000 | 58000
11 | 怡蜂园公司胶囊生产线建设项目 | 年产20亿粒胶囊 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 江西怡蜂园工程公司 | 101800 | 35000 | 66800 |  | “四新”经济项目
12 | 锦宸公司医疗器械消毒中心建设项目 | 年产灭菌产品450万件，检测产品18000批次 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 江西锦宸医疗管理公司 | 86000 | 26000 | 60000 |  | “四新”经济项目
13 | 南昌市青云谱区十字街王府井商业综合体项目 | 打造集王府井百货、商业特色街于一体的城市综合体 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2018-12-01 | 江西浩瀚正盛集团 | 700000 | 500000 | 200000
14 | 南昌市新建区华润商业综合体建设项目 | 建设集时尚购物、餐饮娱乐、亲子体验、文化影视等功能于一体的“一站式”商业综合体 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 华润置地公司 | 200000 | 120000 | 80000
15 | 南昌市西湖区玖玖大型商业综合体建设项目 | 总建筑面积5万平方米，建设大型商业综合楼、双语幼儿园、社区医疗文化设施等 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 南昌工业控股集团公司 | 57000 | 40000 | 17000
16 | 南昌市红谷滩新区九龙湖初中建设项目 | 建筑面积约3.79万平方米 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 红谷滩新区社会事业 资产管理中心 | 12420 | 3500 | 8920
17 | 南昌市红谷滩新区九龙湖小学建设项目 | 建筑面积约3.76万平方米 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 红谷滩新区社会事业 资产管理中心 | 12366 | 5000 | 7366
18 | 南昌市新建区新建文化中心建设项目 | 地上总建筑面积78434.55平方米 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 新建区国资运营公司 | 27000 | 7000 | 20000
19 | 南昌市临江商务区旧城改造（综合性住房小区）项目 | 建筑面积65.79万平方米，建设安置房3929套 | 计划建成 | 2015-10-01 | 2018-12-01 | 青山湖区城投公司 | 195731 | 123000 | 72731
20 | 南昌市前湖大道快速路建设项目 | 全长约10公里，宽60－111米 | 续建 | 2014-09-01 | 2019-02-01 | 南昌市政公用集团 | 296973 | 239900 | 56073
21 | 南昌轨道交通2号线一期工程 | 西起南广场站，东到辛家庵站，全长约23.8公里，设地下车站21座 | 续建 | 2013-10-01 | 2019-05-01 | 南昌轨道交通集团公司 | 1597354 | 1058755 | 118802
22 | 南昌轨道交通3号线工程 | 南起银三角北站，东到京东大道站，全长约28.5公里，设地下车站22座 | 续建 | 2015-12-01 | 2020-12-01 | 南昌轨道交通集团公司 | 2158532 | 357050 | 146251
23 | 南昌轨道交通4号线工程 | 西起望城站，东到昌东大道站，全长40.0公里，高架站5座，地下站24座，共设车站29座 | 续建 | 2016-12-01 | 2021-12-01 | 南昌轨道交通集团公司 | 3082983 | 213932 | 83610
24 | 南昌市幸福水系综合整治工程 | 截污工程及绿化亮化工程 | 续建 | 2013-05-01 | 2020-12-01 | 南昌市幸福渠水域 治理公司 | 212000 | 155048 | 35000
25 | 南昌市洪都大道快速路改造工程 | 全长7.62公里，北起洪都大桥，南至井冈山大道 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 南昌城市建设投资 发展公司 | 439194 | 51000 | 120000
26 | 南昌市昌南大道快速路改造工程 | 全长13.303公里，西起沿江南大道，东至昌东大道 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 南昌城市建设投资 发展公司 | 344774 | 38600 | 150000
27 | 南昌市昌九快速路改造二期工程（昌航大道立交至黄家湖立交段、长堎立交至昌南立交段） | 全长约10公里，宽28.5米 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 南昌市政公用集团 | 264348 | 27000 | 100000
28 | 桃新大道（昌南大道—南外环）建设项目 | 全长9.22公里 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 南昌县城市建设投资 发展公司 | 200000 | 50000 | 50000
29 | 海昏（旅游景观）大道工程 | 全长17.11公里 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-10-01 | 南昌汉代海昏侯国 遗址管理局 | 190286 | 6000 | 50000
30 | 南昌市昌西大道建设项目 | 全长约8公里，南起生米大桥西连接线，北至白玉兰路 | 续建 | 2014-12-01 | 2019-09-01 | 南昌市政公用集团 | 121023 | 67000 | 22000
31 | 南昌市洛阳东路综合改造工程（昌东大道至天祥大道）综合管廊项目 | 全长约3650米，分为污水舱、燃气舱、综合舱、电力舱 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-06-01 | 南昌市幸福渠水域 治理公司 | 200746 | 26402 | 77000
32 | 九龙湖新城综合管廊（一期）工程 | 全长约11.7公里 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 红谷滩新区城市投资 集团公司 | 182450 | 30000 | 50000
33 | 南昌市城区社会停车场项目 | 新建公共停车场65处 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 南昌市政公用集团 | 300000 | 2300 | 70000
34 | 江铃股份年产30万辆整车富山基地建设项目 | 年产30万辆新能源整车 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 小蓝经投公司 | 1280000 | 100000 | 200000 |  | “四新”经济项目
35 | 华翔集团汽车仪表盘、塑料模具生产项目 | 年产502万套汽车仪表盘、保险杆 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-03-01 | 宁波华翔集团公司 | 50000 | 30000 | 10000
36 | 晟威公司年产10万吨汽车零部件项目 | 年产10万吨汽车零部件 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 江西晟威汽车零部件公司 | 100000 | 20000 | 35000
37 | 南昌欧菲光公司南昌未来科技园（A区、B区）项目 | 年产1亿片触摸屏、1亿片视窗玻璃 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 南昌欧菲光科技公司 | 1000000 | 45000 | 500000 |  | “四新”经济项目
38 | 华勤通讯公司南昌制造基地项目 | 年产5000万台移动智能终端产品 | 续建 | 2017-12-01 | 2021-06-01 | 南昌华勤电子科技公司、南昌鹏申置业公司 | 400000 | 6200 | 40000 |  | “四新”经济项目
39 | 诺思微公司系统6英寸FBAR芯片生产项目 | 年产2亿余颗FBAR芯片 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-12-01 | 诺思微系统公司 | 200000 | 20000 | 40000 |  | “四新”经济项目
40 | 汉立光电公司镜头马达生产基地项目 | 年产5000万颗镜头及马达 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-06-01 | 江西汉立光电技术公司 | 30000 | 15000 | 10000 |  | “四新”经济项目
41 | 博微公司总部大楼项目 | 建筑面积4万平方米，建设总部大楼 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 南昌高新置业投资公司 | 20000 | 1500 | 5000 |  | “四新”经济项目
42 | 南昌国家医药国际创新园联合研究院项目 | 建筑面积约38万平方米 | 续建 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | 南昌高新置业投资公司 | 130000 | 20000 | 20000 |  | “四新”经济项目
43 | 新洪城大市场建设项目 | 建设主市场南区、主市场北区及洪大物流园等 | 续建 | 2013-12-01 | 2019-12-01 | 江西洪大集团 | 1600000 | 1200000 | 200000
44 | 绿地国际双创中心建设项目 | 打造集众创空间、高层建筑及湿地公园等于一体的国际双创中心 | 续建 | 2017-03-01 | 2022-01-01 | 南昌新建申创置业公司 | 2000000 | 400000 | 500000 |  | “四新”经济项目
45 | 南昌硒谷·钟陵现代农业产业园建设项目 | 打造种养加工、物流仓储、销售及游购娱乐于一体的现代化农业园 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 南昌国资产业经营集团 农业发展公司 | 200000 | 10000 | 30000 |  | “四新”经济项目
46 | 南昌市高新人民医院建设项目 | 总建筑面积约10万平方米 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-07-01 | 南昌高新置业投资公司 | 83800 | 20000 | 30000
47 | 江西国际影视文化城建设项目 | 建筑面积约51444平方米 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-09-01 | 省广播电影电视 实业总公司 | 30000 | 10500 | 5000
48 | 南昌市万寿宫历史文化街区建设项目 | 总建筑面积14.6万平方米 | 续建 | 2015-11-01 | 2019-12-01 | 南昌市政公用投资公司 | 208840 | 148840 | 45000 |  | “四新”经济项目
49 | 美晨通讯公司手机整机研发及生产基地项目 | 年产1000万台手机整机 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2023-12-01 | 江西美晨通讯公司 | 500000 |  | 40000 |  | “四新”经济项目
50 | 德朔公司电子背光膜组生产项目 | 年产200万套背光膜组 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西德朔电子公司 | 36000 |  | 36000 |  | “四新”经济项目
51 | 江西铭辉筑建公司建筑所需钢结构构件生产项目 | 年产100万平方米建筑所需钢结构构件 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 江西铭辉筑建科技公司 | 40000 |  | 12000
52 | 兆驰公司LED外延片和芯片生产项目 | 年产360万片4寸LED外延片 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2021-12-01 | 江西兆驰半导体公司 | 1000000 |  | 300000 |  | “四新”经济项目
53 | 南昌国际金标准厂房建设项目 | 建设约26万平方米的标准厂房及配套物业等 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2020-08-01 | 南昌工业控股公司 | 110000 |  | 48000
54 | 江铃晶马新能源汽车生产项目 | 年产30万辆乘用车及2万辆中巴等商用车 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 南昌同鑫投资管理合伙企业（有限合伙） | 400000 |  | 105000 |  | “四新”经济项目
55 | 龙旗公司南昌产业基地项目（一期） | 年产1800万片PCBA | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2021-12-01 | 南昌龙旗信息技术公司 | 400000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
56 | 江西巨贤聚酰亚胺锂电池隔膜生产基地项目 | 建设1万吨聚酰亚胺锂电池隔离膜生产基地 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 江西巨贤合成材料公司 | 700000 |  | 300000 |  | “四新”经济项目
57 | 南昌市新建区力高生命阳光城（一期）建设项目 | 建设健康医疗、养老养生及休闲度假 旅游区 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 江西生命阳光城投资公司 | 400000 |  | 160000
58 | 陶氏化学与省建材集团联合投资防水建材项目 | 年产5万吨防水涂料等水性环保材料 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-05-01 | 江西万华环保材料公司 | 70000 |  | 40000
59 | 南昌县赣商中心•洪城里文化旅游项目 | 建设农副产品传统作坊、特色餐饮、怀旧电影院、民俗剧场、赣商主题会馆等 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-12-01 | 江西小马文化旅游 发展公司 | 200000 |  | 35000 |  | “四新”经济项目
60 | 南昌汉代海昏侯国遗址博物馆、展示服务中心及配套设施建设项目 | 总建筑面积约66744平方米 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-05-01 | 南昌市政公用集团 | 192704 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
61 | 振华通信公司移动智能终端建设项目（二期） | 年产3000万台手机等智能终端产品 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 南昌振华通信设备公司 | 200000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
62 | 济民可信生物医药产业园建设项目 | 建设生产车间、辅助生产区、仓储区等 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-07-01 | 江西济民可信集团公司 | 500000 |  | 100000 |  | “四新”经济项目
63 | 南昌铁路口岸（二期）建设项目 | 建设铁路、联检大楼、监管仓库、口岸综合楼、H986扫描大厅以及相关配套设施 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-03-01 | 南昌向塘铁路口岸 开发公司 | 30500 |  | 10000
（二） | 九江市（239项） | [5 empty] | 24016848 | 3710451 | 8662994 | 0
1 | 金丰宁联高档面料生产项目 | 年产5亿元高档双面料 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-02-01 | 金丰宁联实业公司 | 50000 | 30000 | 20000
2 | 柒和木化工环保漆生产项目 | 年产环保漆4000吨 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-03-01 | 江西柒和木化工科技公司 | 11000 | 7000 | 4000
3 | 惠城科技惠城环保循环利用项目 | 年产2万吨超细氧化硅、硫酸铝、氧化镍、硫酸稀土等 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 青岛惠城环保科技公司 | 20000 | 3000 | 17000
4 | 江西省益安餐具公司环保餐具生产项目 | 年产1亿套各种环保餐具 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-05-01 | 江西省益安餐具公司 | 10000 | 5000 | 5000
5 | 瑞昌市开运鞋业公司鞋业生产项目 | 年产50万双女鞋 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-05-01 | 瑞昌市开运鞋业公司 | 10000 | 5000 | 5000
6 | 中嘉粮油公司成品油生产项目 | 年产10万吨包装油 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-05-01 | 江西中嘉粮油工业公司 | 50000 | 25000 | 25000
7 | 江西恒源源食品公司食品生产项目 | 年产3000吨酱油、醋 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2018-05-01 | 江西恒源源食品公司 | 20000 | 17000 | 3000
8 | 玖合旅游龙湾温泉合作项目 | 旧楼拆除、新建房屋、改造部分园林景观 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-05-01 | 庐山玖合旅游开发公司 | 50000 | 28070 | 22000
9 | 九江市柴桑区渊明大道西延伸线工程 | 全长2608米，双向四车道 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-06-01 | 九江市柴桑区安监局 | 15000 | 3000 | 12000
10 | 欣兴汽车零部件公司欣兴（二期）建设项目 | 年产25万台整车汽车饰件产品 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 江西欣兴汽车零部件公司 | 12000 | 9000 | 3000
11 | 柳工工程机械制造项目 | 年产工程机械再制造200台 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 江西柳工机械设备公司 | 10000 | 7000 | 3000
12 | 瑞昌市富兴五金制造公司五金制造项目 | 年产1200万件五金制品 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 瑞昌市富兴五金制造公司 | 10000 | 4000 | 6000
13 | 富尔康塑业公司科技注塑生产项目 | 年产250万套家用空调塑料件 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 九江富尔康塑业科技公司 | 10000 | 5000 | 5000
14 | 唯尔信科技公司金属制品生产项目 | 年产300万套家用空调外机钣金件 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 九江唯尔信科技公司 | 10000 | 5000 | 5000
15 | 同景新能源公司LED灯、T8灯管生产项目 | 年产2000万只LED灯、5000万支T8灯管 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-06-01 | 浙江同景新能源集团公司 | 50000 | 20000 | 30000 |  | “四新”经济项目
16 | 厦门泰启力飞电子公司石墨烯电子铸件生产项目 | 新建2条石墨烯铸件生产线 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 厦门泰启力飞电子公司 | 10000 | 8000 | 2000 |  | “四新”经济项目
17 | 赛得利二期纤维素纤维生产项目 | 年产16万吨纤维素纤维 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 赛得利（九江）纤维公司 | 205900 | 200000 | 5900
18 | 永芳化工含氯苯甲酸系列、苯腈系列产品生产项目 | 年产4000t/a含氯苯甲酸系列、6000t/a苯腈 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-06-01 | 江西永芳化工公司 | 10000 | 9000 | 1000
19 | 九坚工贸公司非标门生产项目 | 年产20万樘非标门 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-06-01 | 江西九坚工贸公司 | 50000 | 30000 | 20000
20 | 宋福安全门科技公司安全防护门生产项目 | 年产30万套品牌安全防护门 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 瑞昌市宋福安全门 科技公司 | 15000 | 6000 | 9000
21 | 九江中基沥青筑养公司中基沥青生产项目 | 年产50万吨沥青混凝土 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-06-01 | 九江中基沥青筑养公司 | 10000 | 7000 | 3000
22 | 鲁花集团食用油生产及配套加工（一期）项目 | 年产5万吨食用调和油、3万吨压榨菜籽油 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-06-01 | 山东鲁花集团公司 | 50000 | 35000 | 15000
23 | 九江经开区厦大九江研究院项目 | 共建厦大研究院石墨烯重点实验室及光电重点实验室、厦大研究院共性技术检测平台 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 厦门大学物理科学与 技术学院 | 10000 | 8000 | 2000 |  | “四新”经济项目
24 | 大唐国际瑞昌蜈蚣山风电场项目 | 装机容量11万千瓦 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-08-01 | 江西大唐国际新能源公司 | 95576 | 24640 | 70936
25 | 三田光学材料公司PET手机保护膜生产项目 | 年产300万平方手机保护膜 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-08-01 | 东莞市三田光学材料公司 | 10000 | 1000 | 9000 |  | “四新”经济项目
26 | 九江市浔阳区庾亮南路历史文化街区改造项目 | 全长约630米，改造部分临街房屋立面、人行道、主干道，新建几处广场、地下停车场等 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-08-01 | 浔阳区建设局 | 10000 | 2000 | 8000
27 | 庐山市牯岭艺术小镇建设项目 | 新建旅游文化街区，建筑总面积20804平方米 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 江西庐山嘉业旅游文化 投资公司 | 50000 | 20000 | 30000 |  | “四新”经济项目
28 | 凯骏环保公司科技数控雕刻机、空气清新机、果蔬清洗机等生产项目 | 年产12万套智能空气净化系列产品 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2018-09-01 | 江西凯骏环保科技公司 | 50000 | 40000 | 10000 |  | “四新”经济项目
29 | 荣联环保科技公司亚克力循环利用项目 | 年产15万吨亚克力板等材料 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-09-01 | 瑞昌荣联环保科技公司 | 110000 | 40000 | 70000 |  | “四新”经济项目
30 | 九江市八里湖新区园艺三期安置小区建设项目 | 总建筑面积15万平方米，建设安置房1172套 | 计划建成 | 2015-07-01 | 2018-09-01 | 八里湖新区投资开发公司 | 39700 | 30000 | 9700
31 | 九湖路（新港桃花至徐家老屋）公路改造工程 | 一级公路3公里，三级公路1公里 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 九江市公路管理局 | 13200 | 1000 | 12200
32 | 和顺堂药业中药饮片生产项目 | 年产中药饮片5000吨 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-10-01 | 江西和顺堂药业公司 | 12000 | 1000 | 11000 |  | “四新”经济项目
33 | 辙炜科技烟草包装涂料项目 | 年产55000吨烟草包装用水性及10000吨容剂型涂料 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-10-01 | 江西辙炜科技公司 | 12000 | 11000 | 1000
34 | 柴桑区人民医院新院建设项目 | 总建筑面积64248平方米，总设置病床650张 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-10-01 | 柴桑区人民医院 | 24000 | 10000 | 14000
35 | 庐山四季花城（江西雄才集团）建设项目 | 以造型茶梅为主题，建设集植物文化传播、珍稀植物、高端盆景博览、观光旅游为一体的植物文化园 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-10-01 | 江西雄才集团 | 100000 | 50000 | 50000 |  | “四新”经济项目
36 | S301立新至肇陈二级公路改造工程 | 二级公路改建49.2公里 | 计划建成 | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 瑞昌市交通运输局、九江市公路管理局瑞昌分局 | 50421 | 38499 | 11922
37 | 彭泽县红光至白莲公路（九江港红光作业区疏港公路）项目 | 全长12.474公里，一级公路 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2018-12-01 | 彭泽县交通局 | 42180 | 10700 | 31480
38 | 修水县农村公路桥梁建设改造工程 | 新建、改造公路90公里，改造危桥684延米 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 修水县交通运输局 | 20000 | 3000 | 17000
39 | 都昌港区泗山作业区（三周公路）项目 | 建设一、二级公路22.78公里 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 都昌县交通运输局 | 17000 | 7000 | 10000
40 | 昌九高速改扩建德安互通连接线新建工程 | 全长约1900米（含一座长175米跨博阳河大桥和一座长100米跨高速公路桥），红线宽40米，城市主干道 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 德安县交通局、规划局 | 12000 | 6000 | 6000
41 | 华润九江桃源二期风电场项目 | 装机容量5.6万千瓦 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 华润风电（德安）公司 | 48100 | 28100 | 20000
42 | 德安县城城市防洪工程 | 导托河及穿铁路箱涵拓宽，建设金带河防洪工程 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 德安县水务局 | 11000 | 1000 | 10000
43 | 瑞昌市城防堤除险加固 | 建设赛湖二排站、三排站箱涵重建、堤坝加高、加固、防渗处理等 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 瑞昌市水利局 | 10000 | 5000 | 5000
44 | 九江长江大桥公路桥加固改造工程 | 加固改造既有公路1806.6米，引桥2653.41米，维修改造桥头堡、收费站、监控中心、管理用房等附属设施 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2018-12-01 | 江西赣鄂皖路桥投资公司 | 98000 | 56000 | 42000
45 | 瑞昌市外环道路建设项目 | 全长约7.6公里 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 瑞昌市建设局 | 55900 | 30900 | 25000
46 | 九江市鄱阳湖生态科技城芳兰大道南段建设项目 | 全长7.6公里，宽40米 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 鄱阳湖生态科技城 | 51000 | 5100 | 45900
47 | 九江市鄱阳湖生态科技城琴湖大道延伸线建设项目 | 全长3.76公里，宽50米，局部24米，新建桥梁一座595米 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 鄱阳湖生态科技城 | 47000 | 4700 | 42300
48 | 都昌县南山大道建设项目 | 全长约3.6公里 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 都昌县建设局 | 10000 | 5000 | 5000
49 | 湖口县城区雨污水管网改造提升泵站工程 | 改造雨污水主管网40公里、支管网20公里 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 湖口县规划建设局 | 30000 | 20000 | 10000
50 | 九江市鄱阳湖生态科技城濂溪大道东段地下综合管廊工程 | 全长4.575公里，两舱 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 鄱阳湖生态科技城 | 34500 | 3450 | 31050
51 | 九江市八里湖新区地下综合管廊建设项目 | 全长2.810公里，其中文博园大道长1.31公里、三舱；十里河北路长1.5公里、两舱 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 九江市八里湖新区管委会 | 28000 | 2000 | 26000
52 | 湖口县城市公共停车场建设项目 | 新建公共停车场10个 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 湖口县交通运输局 | 15000 | 10000 | 5000
53 | 九江斯特玛公司仪器制造项目 | 年生产加工检测仪器设备2万台 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 九江斯特玛测试仪器 制造公司 | 20000 | 15000 | 5000
54 | 江西安捷自动化铸造设备公司自动水平造型机生产项目 | 年产200台全自动水平造型机 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 江西安捷自动化铸造 设备公司 | 12000 | 3000 | 9000 |  | “四新”经济项目
55 | 江西斯顿润科技公司救援装备生产项目 | 年产10万套救援装备系列产品 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西斯顿润科技公司 | 10000 | 3000 | 7000
56 | 尚德塑业科技公司TCL等品牌空调生产项目 | 年产300万台（150万套）以上TCL等品牌空调 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 无锡尚德塑业科技公司 | 100000 | 70000 | 30000 |  | “四新”经济项目
57 | 通用电子公司产业园项目 | 配套九江通用电子公司相关产品，年产值3亿元 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 九江通用电子公司 | 50000 | 30000 | 20000 |  | “四新”经济项目
58 | 中星电子材料中昌钛业项目 | 年产20万吨氯化法钛白粉、10万吨四氯化钛 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 仙桃市中星电子材料公司 | 250000 | 20000 | 230000
59 | 丰沃生物科技生物有机肥生产项目 | 年产10万吨生物有机肥 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 江西丰沃生物科技公司 | 50000 | 5000 | 45000
60 | 科润新材料环保型水性阳离子防腐涂料中间体生产项目 | 年产1万吨环保型水性阳离子防腐涂料中间体 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 九江科润新材料公司 | 10000 | 5000 | 5000
61 | 宏升新材料公司优质骨料生产项目 | 年产6000万吨优质骨料 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 都昌宏升新材料公司 | 200000 | 80000 | 120000
62 | 巨石集团无碱玻璃纤维池窑拉丝生产（二期）项目 | 年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 巨石集团九江公司 | 100000 | 50000 | 50000
63 | 耐齐建材公司新型环保材料生产项目 | 年产40万吨新型环保建筑材料 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 上海耐齐建材公司 | 50000 | 22000 | 28000
64 | 九江新越沥青公司混配加工及沥青混合料生产综合体建设项目 | 年产30万吨重交沥青混合料、50万吨各类沥青混合料 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 九江新越沥青公司 | 30000 | 10000 | 20000
65 | 亿通供应链公司英勒维特超微细粉生产项目 | 年产20万吨超微细粉 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西亿通供应链公司 | 15000 | 5000 | 10000
66 | 江西菲斯涛公司波纹管生产项目 | 年产30万米钢带增强螺旋波纹管、HDPE中空壁双平管 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 江西菲斯涛科技公司 | 11000 | 2000 | 9000
67 | 江西模卡新材料公司模卡新材料保温砖生产项目 | 年产40亿立方绿色节能保温模卡砌块 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 江西模卡新材料科技公司 | 10000 | 4000 | 6000
68 | 江西德展食品公司食品生产项目 | 年产2.5万吨冷冻面团及烘焙食品 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西德展食品公司 | 21000 | 10000 | 11000
69 | 钰金源科技公司食用油、农副产品加工及销售项目 | 年产实用油50000吨及大米加工 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 江西钰金源公司 | 20800 | 8000 | 12800
70 | 新浔阳投资江铃商贸综合体建设项目 | 建设建筑面积11000平方米的综合体 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 九江新浔阳投资公司 | 20000 | 5000 | 15000
71 | 九江市浔阳区进口肉类指定口岸建设项目 | 总库容5万吨 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 九江新雪域置业公司 | 15000 | 7000 | 8000
72 | 瑞昌市经开区标准厂房建设项目 | 建设6栋共10万平方米标准厂房 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 瑞昌市经开区管委会 | 11000 | 4500 | 6500
73 | 华农恒青饲料生产（一期）项目 | 年产畜禽饲料108万吨（分三期建设） | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 华农恒青实业公司 | 55000 | 8000 | 47000 |  | “四新”经济项目
74 | 修水县良塘完全中学建设项目 | 建筑面积9万平方米 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 修水县教育体育局 | 28000 | 18000 | 10000
75 | 修水县散原中学改扩建工程 | 校舍建筑面积16800平方米 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 修水县散原中学 | 15000 | 3000 | 12000
76 | 九江学院附属医院新门诊综合大楼建设项目 | 建筑面积约6万平方米 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2018-12-01 | 九江学院附属医院 | 35000 | 17000 | 18000
77 | 柴桑区红十字会医院赛城湖新区医院建设项目 | 总建筑面积44240.5平方米，开设病床1000张 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 柴桑区红十字会医院 | 12700 | 7000 | 5700
78 | 彭泽县双峰尖森林旅游基础设施建设项目 | 总建筑面积10600平方米 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 彭泽县城市建设投资公司 | 14500 | 4000 | 10500 |  | “四新”经济项目
79 | 九江庐山区民族养老中心建设项目 | 总建筑面积19.5万平方米 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 九江顺民养老产业公司 | 77500 | 38000 | 39500
80 | 都昌县棚改及安置小区建设项目 | 建筑面积21万平方米，建设安置房1179套 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 都昌县房产管理局、 建设局 | 79900 | 51900 | 28000
81 | 有道光电科技公司LED灯及配件生产项目 | 年产LED隧道灯500万只 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 九江有道光电科技公司 | 11000 | 1000 | 10000 |  | “四新”经济项目
82 | 庐山西海环湖旅游公路项目 | 全长约42公里的环湖公路和健身运动绿道 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-06-01 | 江西西海投资发展公司 | 100000 | 2000 | 30000
83 | S214都昌多宝至县城段改建工程 | 全长16.691公里，包括一级公路13.691公里、二级公路3公里，新建特大桥1座 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 都昌县交通运输局 | 64134 | 10500 | 17000
84 | G532九德线星子横塘至共青段一级公路改建工程 | 全长21.162公里，一级公路 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 庐山市交通运输局、共青城城市建设和交通运输局 | 60974 | 13000 | 20000
85 | 彭泽县彭郎矶作业区疏港通道项目 | 全长14.88公里 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 彭泽县交通局 | 33100 | 2000 | 20000
86 | 修水县良山线二级路改造工程 | 全长29.77公里 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 修水县交通局 | 30161 | 13600 | 15000
87 | 彭泽县矶山作业区疏港通道项目 | 全长4.9公里，一级公路 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 彭泽县交通局 | 11400 | 1000 | 5000
88 | 华中国际木业木材专用码头工程 | 建设3个5000吨级泊位，设计通过能力木材234万吨/年 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-03-01 | 瑞昌市华中国际木业公司 | 28000 | 15000 | 12000
89 | 庐山西海通用机场建设项目 | 建设飞行跑道、航站综合楼及相应配套设施等 | 续建 | 2017-11-01 | 2020-09-01 | 江西西海投资发展公司 | 20000 | 800 | 5000
90 | 修水县县城水生态综合治理工程 | 治理河道41.5公里、河道疏浚21.18公里、河岸整治51.47公里、河道堤防防护2.78公里等 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-10-01 | 修水县水库资产管理公司 | 57500 | 40000 | 10000
91 | 武宁县城环庐山西海防洪工程 | 新建县城北岸环庐山西海沿河岸线护坡护岸工程13.895公里、防洪堤3.91公里 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 武宁县城环庐山西海防洪工程建设项目部 | 27500 | 9100 | 9200
92 | 修水县东津水库至竹坪河水系连通项目 | 建设隧洞、隧洞进口取水设施、隧洞出口压力管、竹坪河的综合治理、两岸景观绿化等 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-11-01 | 修水县水利电力局 | 18500 | 9100 | 6000
93 | 德安县九仙新区路网建设项目 | 全长约4.7公里，新建文华大桥长581米 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 德安县城建局 | 50000 | 10000 | 30000
94 | 德安县渊明大道跨博阳河大桥及延伸线建设项目 | 全约2.4公里新建大桥一座约800米 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-06-01 | 德安县规划局 | 30000 | 5000 | 20000
95 | 豪斯特热冲压汽车零部件制造项目 | 年产热成型汽车零部件模具60套、汽车零部件2000万件 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-08-01 | 江西豪斯特热冲压 技术公司 | 200000 | 47000 | 120000
96 | 闽标车辆制造公司永久中部制造基地项目 | 年产电动车、自行车50万台 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 江西闽标车辆制造公司 | 100000 | 20000 | 40000
97 | 德宏工业公司细纱和电子布生产项目 | 年产9万吨玻纤池窑细纱和2.16亿米电子布及工业特种布 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 台湾德宏工业公司 | 300000 | 5000 | 200000 |  | “四新”经济项目
98 | 京上广光电科技公司新材料生产项目 | 新建涂布生产线40条、吹膜生产线5条、拉膜生产线3条、流延生产线3条、胶水生产线4条 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-08-01 | 广东京上广光电科技公司 | 150000 | 5000 | 55000 |  | “四新”经济项目
99 | 恒益电子公司覆铜板、电路板生产项目 | 年产1600万平方米覆铜板、电路板 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 江西恒益电子新型 材料公司 | 100000 | 10000 | 50000 |  | “四新”经济项目
100 | 力源电器公司风电逆变器生产项目 | 年产10万个智能充电桩 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 东莞力源电器公司 | 100000 | 3000 | 50000 |  | “四新”经济项目
101 | 慧明公司专业音响制造项目 | 年产10万台专业音响 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-05-01 | 九江慧明电子公司 | 12000 | 3000 | 7000 |  | “四新”经济项目
102 | 天宝矿业张十八铅锌矿采选项目 | 日处理3000吨铅锌矿原矿 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-10-01 | 德安天宝矿业公司 | 50000 | 10000 | 30000
103 | 江瑞矿业天启新材料生产项目 | 年产12.6万吨（钒氮合金、脱氧剂系列、覆盖剂及保护渣、脱硫剂系列）特钢精炼功能材料 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-06-01 | 江西瑞昌江瑞矿业公司 | 105000 | 18000 | 58000 |  | “四新”经济项目
104 | 江铜城门山马家沟尾矿库工程 | 新建库容6277.75万立方米 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 江西铜业公司 | 164253 | 16680 | 24606
105 | 正通铭金属加工（一期）项目 | 日加工2000吨特种钢 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 江西正通铭金属公司 | 200000 | 20000 | 50000 |  | “四新”经济项目
106 | 城门山三期扩建工程 | 新增采选1万吨/天，规模达到1.7吨/天综合采选能力 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 江西铜业公司 | 291087 | 46212 | 56562
107 | 华林特钢集团模具钢生产项目 | 年产10万吨模具钢，加工下游15万套模具 | 续建 | 2017-10-01 | 2021-12-01 | 华林特钢集团公司 | 500000 | 50000 | 150000
108 | 赛得利（中国）纤维素纤维生产项目 | 年产100万吨差别化纤维 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-07-01 | 赛得利（中国）纤维公司 | 1200000 | 35000 | 400000
109 | 九江心连心化肥公司清洁生产综合利用项目 | 年产200万吨各类肥料、300万吨精细化工产品 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 九江心连心化肥公司 | 1000000 | 120000 | 150000
110 | 九宏新材料生产项目 | 年产60万吨离子膜烧碱、20万吨超高纯甲烷氯化物、1.6万吨四氯乙烯、10万吨苯胺 | 续建 | 2013-11-01 | 2019-03-01 | 九江九宏新材料公司 | 500000 | 50000 | 200000
111 | 天赐高新材料六氟磷酸锂扩建及综合配套项目 | 年产6000吨固体六氟磷酸锂 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-06-01 | 九江天赐高新材料公司 | 100000 | 55000 | 40000
112 | 贝特利公司化工新材料生产项目 | 年产22650吨各类化工新材料 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 苏州市贝特利高分子 材料公司 | 100000 | 2000 | 60000
113 | 江西杰盛医疗制品公司PVC医用手套生产项目 | 年产100亿只PVC医用手套 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 江西杰盛医疗制品公司 | 100000 | 3000 | 17000
114 | 三樱电子科技工业胶带及保护膜生产项目 | 年产100万米工业胶带 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-06-01 | 昆山三樱电子科技公司 | 20000 | 5000 | 5000
115 | 香港理文集团理文生活纸及配套产业园建设项目 | 年产100万吨生活纸 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 香港理文集团 | 1000000 | 27000 | 200000
116 | 泰盛纸业生产项目 | 年产24万吨生活原纸、6万吨生活用纸、18亿片妇婴卫生用品 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-06-01 | 江西泰盛纸业公司 | 1000000 | 400000 | 400000
117 | 五星纸业特种纸生产项目 | 一期年产40万吨特种纸及20万吨机械磨木浆纸，二期年产70万吨特种纸 | 续建 | 2014-10-01 | 2019-06-01 | 江西五星纸业公司 | 500000 | 300000 | 150000
118 | 凤洋实业再生化学纤维生产项目 | 年产10万吨差别化涤纶短纤、20万锭纺纱 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 九江凤洋实业公司 | 200000 | 30000 | 50000
119 | 智盛科技纺织产业园建设项目 | 年产5.8万吨产品配套印染 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 江西智盛科技公司 | 200000 | 15000 | 109400
120 | 中国林产品公司中林集团木业产业园建设项目 | 年加工进口木材300万立方米 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-06-01 | 中国林产品公司 | 500000 | 50000 | 100000
121 | 宏升建材公司新型环保优质骨料加工项目 | 年生产1.2亿吨优质骨料 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 星子宏升建材公司 | 500000 | 60000 | 220000
122 | 江西东亚丹妮卫浴公司德安卫浴五金产业园项目 | 年产40万套浴室柜、5000万套接头配件 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 江西东亚丹妮卫浴 科技公司 | 200000 | 50000 | 50000
123 | 新纶科技公司石墨散热膜生产项目 | 年产2000万件石墨散热膜 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 深圳新纶科技公司 | 100000 | 35000 | 50000
124 | 九江一德粮油公司饲料蛋白、植物油精炼综合深加工项目 | 年加工400万吨大豆、300万吨饲料蛋白、80万吨食用植物油、20万吨膨化大豆 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 九江一德油料公司 | 500000 | 100000 | 100000
125 | 神州通公司油茶产业园项目 | 年生产加工5万吨茶油 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 江西庐山神州通油茶 生物科技公司 | 100000 | 42300 | 40000
126 | 颐高电商产业园建设项目 | 建设电商总部基地、网商创业中心、电商服务中心、电子商务学院、网货博览城、物流基地等六大功能板块 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 九江颐高电子商务 产业园公司 | 150000 | 40000 | 40000 |  | “四新”经济项目
127 | 彭泽县为民实业公司小微创业园项目 | 总建筑面积12万平方米 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 彭泽县为民实业公司 | 100000 | 10000 | 3000
128 | 九江经开区城西港区标准厂房建设工程 | 建设约45万平方米标准厂房 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 九江富和建设投资公司 | 90000 | 5000 | 40000
129 | 江西金峰山农业开发公司油茶种植与深加工项目 | 年产茶籽油3000吨、茶皂素2000吨、茶粕10000吨、活性有机肥20000吨 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 江西金峰山农业开发公司 | 30000 | 10000 | 10000 |  | “四新”经济项目
130 | 九江市公共实训基地建设项目 | 建设实训场地、教研室、信息化设施及必要的教学设备和辅助设施等 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 九江市人社局 | 12000 | 1100 | 4400
131 | 德安县职业中专及附属九年一贯制学校建设项目 | 建筑面积4万平方米 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 德安县教育体育局 | 10000 | 2000 | 5000
132 | 修水县妇幼保健改扩建工程 | 总建筑面积3.34万平方米 | 续建 | 2016-01-01 | 2020-01-01 | 修水县妇幼保健院 | 15000 | 7500 | 3000
133 | 武宁县盛元旅游庐山西海养生度假区项目 | 总建筑面积30万平方米，建设旅游度假中心、中医养生城、水上乐园、森林体验中心等 | 续建 | 2013-06-01 | 2020-12-01 | 江西盛元旅游发展公司 | 900000 | 100000 | 100000 |  | “四新”经济项目
134 | 武宁县华强旅业华夏国际旅游度假区项目 | 总建筑面积28.23万平方米，建设游客集散中心、候鸟文化游乐园、药王谷等 | 续建 | 2013-11-01 | 2020-10-01 | 江西华强旅业公司华夏 国际旅游度假区 | 500000 | 80000 | 80000 |  | “四新”经济项目
135 | 修水县宁州水乡旅游度假区综合开发项目 | 建设宁州水乡、九龙湖水库、九龙湖度假村、竹坪河整治、景区道路、景观水系、竹坪河休闲景观带等 | 续建 | 2017-07-01 | 2025-06-01 | 江西省水投生态旅游 开发公司 | 340000 | 23000 | 55000 |  | “四新”经济项目
136 | 湖口县石钟山创国家5A级景区周边环境整治提升工程 | 改造0.3万平方米停车场，新建旅游停车场，新建或改造双钟古城游步道或旅游公路，打通建设象山隧道 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 湖口县旅发委 | 130000 | 80000 | 20000 |  | “四新”经济项目
137 | 庐山西海国际休闲垂钓中心项目 | 打造以垂钓和休闲度假为主题，水上游乐与山水休闲相结合，国内一流的垂钓休闲度假目的地 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-12-01 | 江西世高文化旅游 发展公司 | 50000 | 10000 | 5000 |  | “四新”经济项目
138 | 庐山西海桃花溪运动探险乐园建设项目 | 建设休闲服务区、竹林迷宫区、森林野战区、森林探险区、极限运动区、山顶观光区等6大功能区 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 江西凌峻发展公司 | 28000 | 8000 | 8000 |  | “四新”经济项目
139 | 庐山西海巾口球类运动中心一期项目 | 总建筑面积2031平方米，建设网球、羽毛球、乒乓球馆及室外活动球场等 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-03-01 | 江西西海投资发展公司 | 23000 | 5000 | 16000 |  | “四新”经济项目
140 | 武宁县山水菁华养老服务庐山西海山水菁华项目 | 新建管理接待中心、养老院 | 续建 | 2014-04-01 | 2020-10-01 | 九江市山水菁华养老 服务业发展公司 | 270000 | 100000 | 100000
141 | 修水县金竹佳园二期及配套工程（城乡一体化项目） | 建筑面积23.6万平方米，建设安置房1945套 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 修水县新城开发建设 管委会 | 130000 | 10000 | 60000
142 | 修水县鸿祥住宅小区（二期）工程 | 建筑面积约7.2万平方米，建设安置房592套 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 修水县新城开发建设 管委会 | 30000 | 5000 | 15000
143 | 九江市中心城区高速公路收费站建设项目 | 撤销四个高速公路收费站，重新建设两个主线收费站 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-11-01 | 江西赣粤高速公司 工程公司 | 40000 |  | 40000
144 | S301瑞昌市源头山隧道新建工程项目 | 全长3.088公里，其中隧道长1465米/1座 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 瑞昌市交通运输局 | 12958 |  | 5000
145 | 九江经开区九江市航运服务中心工程 | 总建筑面积约5.5万平方米，其中一期2万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 九江富和建设投资公司 | 40000 |  | 12000
146 | 九江经开区城西港区三期防洪排涝工程 | 新增排涝装机1.3万kw，新开挖河道3.2公里，拓宽河道3.35公里 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 九江富和建设投资公司 | 26000 |  | 15000
147 | 九江市腾讯云计算、大数据中心及“互联网+”建设项目 | 建设云计算、大数据中心及“互联网”机房，提供1万台云服务器、1万个云桌面、20P存储能力 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 腾讯云计算（北京）公司、深圳市汇鑫科技公司 | 100000 |  | 40000 |  | “四新”经济项目
148 | 富泰航空零部件公司汽车焊装生产线项目 | 年产2万台焊装 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 景德镇市富泰航空 零部件公司 | 10000 |  | 10000
149 | 万佳科技公司万佳科技产业园项目 | 年产健康装备400万套、工业机器人2000台及产业配套 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江万佳科技发展公司 | 50000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
150 | 台州禾广机械公司精密制造件生产项目 | 建设各类非标件的精密制造生产线 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 台州禾广机械公司 | 30000 |  | 30000
151 | 吉元祥科技公司模具生产项目 | 年产2万套各类模具 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江吉元祥科技公司 | 20000 |  | 20000
152 | 明希公司精密机械制造项目 | 年产5万台套重工机械及配件 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江明希机械公司 | 20000 |  | 20000
153 | 东莞生隆精密机械公司电机轴心配件生产项目 | 年产5000万支电机轴心等精密五金配件 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 东莞生隆精密机械公司 | 10000 |  | 10000
154 | 新乡金乡精密管件公司空调管件生产项目 | 年产200万套空调管件 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 新乡金乡精密管件公司 | 10000 |  | 10000
155 | 九江锐利金刚石工具公司金刚石及五金工具电镀项目 | 建设金刚石工具、五金工具电镀生产线2条 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江锐利金刚石工具公司 | 10000 |  | 10000
156 | 九江市卓越包装机械公司金属包装智能制造项目 | 年产10万件各种制造包装设备 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江市卓越包装机械公司 | 10000 |  | 10000
157 | 德思公司金航3D打印材料生产项目 | 年产8万吨3D打印球开金属粉末材料 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江德思光电材料公司 | 15000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
158 | 江西一男新能源科技公司太阳能LED路灯系统建设项目 | 年产1.5万套太阳能LED路灯 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西一男新能源科技公司 | 10000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
159 | 深圳市福欧特公司电感电抗及变压器生产项目 | 年产120万只电感电抗及变压器 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 深圳市福欧特电子公司 | 10000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
160 | 广印堂药业公司中药生产项目 | 年产60万件中成药（胶囊剂、片剂、颗粒剂等） | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西广印堂现代中药公司 | 100000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
161 | 宏伟龙清洗材料清洁剂生产项目 | 年产清洁剂6000吨 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 深圳宏伟龙清洗材料 科技公司 | 31000 |  | 31000
162 | 兰博家具用品生产项目 | 年产100万平方米家具橱柜 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江兰博家具用品公司 | 12000 |  | 12000
163 | 九江广兴纺织公司纺纱、织布生产项目 | 年产5.76万吨纱线、900万米织布 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江广兴纺织公司 | 10000 |  | 10000
164 | 中岩集团高新装饰材料科技园建设项目 | 年产1亿张建筑装饰板材 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 中国中岩集团公司 | 100000 |  | 100000 |  | “四新”经济项目
165 | 祥美科技公司保温材料生产项目 | 年产8000吨保温材料 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西祥美科技公司 | 20000 |  | 20000
166 | 江西榕德实验室配套设备公司实验室台面生产项目 | 年产100万平方米实验室台面 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西榕德实验室配套 设备公司 | 11000 |  | 11000
167 | 江西大家食品公司食品加工项目 | 年产7500吨糟鱼 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-08-01 | 江西大家食品公司 | 10000 |  | 10000
168 | 江西富味特生物技术公司糖精钠生产项目 | 年产2000吨糖精钠 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西富味特生物技术公司 | 10000 |  | 10000
169 | 武宁宁达颐养院项目 | 改建面积2000平方米，新建5000平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西武宁宁达颐养院 | 30000 |  | 30000
170 | 彭泽县现代农业示范园采摘观光园项目 | 建设采摘观光园 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 彭泽县农发办 | 15000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
171 | 彭泽县高级中学建设项目 | 建筑面积约10万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-03-01 | 彭泽县教育局 | 35000 |  | 7000
172 | 庐山市天恒中科、蓝城温泉度假村建设项目 | 建设集留学生俱乐部、书法家协会、智慧书屋、国学教师、杏林医馆、中科体检、抗衰老中心等综合服务的高端度假中心 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-03-01 | 蓝城集团、中科体检 | 60000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
173 | 庐山西海黄金洞开发项目 | 规划区面积14.42平方公里 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-09-01 | 庐山西海南山旅游 开发公司 | 50000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
174 | 九江市八里湖新区东组团安置小区二期建设项目 | 建筑面积10万平方米，建设安置房945套 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 九江市八里湖新区管委会 | 35000 |  | 21000
175 | 庐山市城东三期保障性住房建设项目 | 建筑面积9.5万平方米，建设棚改安置房200套、公租房1200套 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 庐山市庐房公司 | 20000 |  | 12000
176 | 九江市芳兰污水处理厂配套管网及污水处理厂（一期）建设项目 | 一期3万吨天，出水水质一级A标准。配套管网长为18km；提升泵站一座，规模为5000吨天 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江市玖诚环保产业 投资公司 | 38000 |  | 38000
177 | 九江经开区龙开河黑臭水体治理项目 | 沿河截污，河床淤泥污染源清除、生态修复与水质改善工程、沿河景观工程建设 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 九江绿诚环境科技公司 | 26903 |  | 18025
178 | 九江市浔阳区老鹳塘污水处理厂提标、扩容工程 | 污水处理能力提高至8万立方米/日，将老鹳塘处排放口污水改造并入该项目 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江市蓝天碧水环保公司 | 18000 |  | 18000
179 | 九江经开区鹤问湖污水处理厂提标改造项目 | 一期日处理10万立方米提标改造 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 九江市鹤问湖环保公司 | 14000 |  | 14000
180 | 九江市浔阳区白水湖污水处理厂建设项目 | 一期日处理1.5万吨/天，远期3.5万吨/天 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 九江市玖诚环保产业 投资公司 | 12500 |  | 6250
181 | 九江经开区城西港区二、三期污水处理厂工程 | 处理规模10万吨/日，一期规模2万吨/日 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 九江富和建设投资公司 | 12000 |  | 12000
182 | S218宋店线盘溪至罗溪段公路改建工程 | 全长10.5公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 武宁县人民政府 | 18000 |  | 18000
183 | G353县城至修平高速修水西互通段扩建工程（国道）项目 | 全长9.2公里 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 修水县新城开发 建设管委会 | 16000 |  | 16000
184 | 贝德泵业公司机电产业园项目 | 年产600万件水泵、200万件变压稳压器 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 上海贝德泵业公司 | 110000 |  | 60000
185 | 耀润磁电公司科技微波器件、磁性材料生产项目 | 年产4000万件微波器件、磁性材料 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 江西耀润磁电科技公司 | 15000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
186 | 湖口县天赐新材料大厦建设项目 | 建设3万平方米科创大厦 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 湖口县高新园区管委会 | 20000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
187 | 九江市中心城区生活垃圾焚烧发电项目 | 日处理生活垃圾1500吨 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 九江威立雅环境服务公司、九江市执法局 | 90000 |  | 90000
188 | 江西中电投公司江洲风电（二期）项目 | 装机容量4.8万千瓦 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 江西中电投新能源 发电公司 | 40000 |  | 40000
189 | 永修县马口产业园基础设施建设项目 | 建设主次、支道路网道路总里程50.8公里及给水管网约50公里、污水配套管网约60公里 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-08-01 | 永修县云山经济开发区 管委会 | 120000 |  | 80000
190 | 欧蒙公司电动车、电动三轮车、山地车生产项目 | 年产电动车、电动三轮车、山地车20万台 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-03-01 | 天津市欧蒙工贸公司 | 30000 |  | 10000
191 | 华孚公司亚克力板及灯罩原材料生产项目 | 年产30000吨甲基丙烯酸甲脂 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 江西华孚新材料公司 | 31000 |  | 31000
192 | 峰院针织高端经编面料生产项目 | 年产5万吨经编布 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 长乐市峰院针织公司 | 200000 |  | 100000
193 | 江西福鑫化工公司新型材料生产项目 | 年产6600吨木塑建筑、装饰材料及PE色母料 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-09-01 | 江西福鑫化工公司 | 26000 |  | 17000
194 | 木木屋（国际）集团智能母婴生态链电商产业园项目 | 建设智能化母婴生态链电商产业园，包括智能化母婴生态链电商总部和智能化母婴生态链仓储物流 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 木木屋（国际）集团公司 | 300000 |  | 150000
195 | 彭泽县彭湖湾工业园标准厂房建设项目 | 新建标准厂房10万平方米及路网配套设施 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-02-01 | 彭泽县工业园区管委会 | 31000 |  | 27000
196 | 湖口县科创综合体建设项目（含标准厂房建设） | 建设10万平方米标准厂房 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 湖口县石钟公司 | 20000 |  | 20000
197 | 伊启实业健身器材产业园建设项目 | 年产73万套健身器材 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-10-01 | 江西伊启实业公司 | 200000 |  | 120000
198 | 江西省创新新型建材公司新型建材生产项目 | 年产10万吨砂浆、混凝土外加剂 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-10-01 | 江西省创新新型建材公司 | 50000 |  | 27000 |  | “四新”经济项目
199 | 濂溪区华东市场改造（一期）项目 | 总建筑面积6.76万平方米 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 华东实业公司 | 40000 |  | 20000
200 | 海瑶水族武宁·庐山西海海洋科幻世界建设项目 | 建设海洋馆一座，建筑面积2000平方米 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-06-01 | 上海海瑶水族工程公司 | 50000 |  | 25000 |  | “四新”经济项目
201 | 九江市浔阳区琵琶湖黑臭水治理项目 | 对琵琶湖水体治理及周边沿江排放口整治 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 九江市绿诚环境科技公司 | 35000 |  | 20000
202 | 科泰模具汽车模具生产项目 | 年产汽车模具1000套、汽车零部件100万件 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 江西科泰模具公司 | 300000 |  | 150000
203 | 广远建设公司环保沥青混合料生产基地项目 | 年产20万吨环保型沥青 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 江西广远建设工程公司 | 15000 |  | 15000
204 | 九江银行学校建设项目 | 建筑面积约5.3平方米 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-05-01 | 九江银行 | 15000 |  | 6000
205 | 湖口县环鄱阳湖东大道（一期）新建工程 | 全长7.2公里，三级公路 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 湖口县交通局 | 32800 |  | 20000
206 | 彭湖高速大垅出口至银砂湾作业区疏港公路项目 | 全长8.9公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 湖口县交通局 | 15000 |  | 10000
207 | 瑞昌市G220武穴大桥南互通至金丝村段公路改造工程 | 全长1.665公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 瑞昌市交通局 | 14000 |  | 5000
208 | 九江市柴桑区“一河两岸”提升改造工程 | 改造提升3.3公里沙河沿河的水体、护岸、道路、桥梁、绿化、亮化、建筑外立面整饰等 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 柴桑区建设规划局 | 30000 |  | 8000
209 | 九江金久再生资源公司亚克力生产项目 | 年产8000吨亚克力 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 九江金久再生资源公司 | 16000 |  | 8000
210 | 九江伟丰科技公司造纸助剂生产项目 | 年产5万吨施胶剂、助留剂、湿、干强剂 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 九江伟丰科技公司 | 12000 |  | 8000
211 | 中红普林医疗用品公司医疗用品生产项目 | 年产70亿只一次性PVC手套 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 中红普林医疗用品公司 | 60000 |  | 30000
212 | 中国邮政集团江西省分公司中国邮政客服中心及九江邮件处理中心工程 | 建设中国邮政客服中心及九江邮件处理中心和附属设施 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 中国邮政集团公司 江西省分公司 | 240000 |  | 80000 |  | “四新”经济项目
213 | 九江市都昌县任远中学建设项目 | 建筑面积57431平方米，设初中50个班、高中50个班，在校学生5000人 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 都昌县教育体育局 | 17337 |  | 4300
214 | 都昌县南山大道棚改安置房小区建设项目 | 建筑面积12.1万平方米，建设安置房769套 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 都昌县房地产管理局 | 24000 |  | 12000
215 | 都昌县西门段棚改安置房小区建设项目 | 建筑面积9.8万平方米，建设安置房546套 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 都昌县房地产管理局 | 20000 |  | 12000
216 | 京九电源18MWp屋顶光伏发电项目 | 屋顶建设18MWp分布式光伏发电 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-07-01 | 永修县浙源新能源公司 | 22689 |  | 10000
217 | 九江市物联智慧科技城建设项目 | 建设智慧园区、以物联网技术为基础的智慧工程、平安城市和智慧交通等终端采集网络等 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2025-12-01 | 九江市鄱阳湖生态 科技城管委会 | 200000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
218 | 万年青水泥公司两条5000T/d熟料水泥生产线建设项目 | 建设两条5000T/d熟料水泥生产线 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2020-12-01 | 江西万年青水泥公司 | 500000 |  | 100000
219 | 庐山市沙湖山圩标准化建设项目 | 圩堤加固，圩顶路面硬化 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2019-05-01 | 庐山市水务局 | 10000 |  | 5000
220 | 九江市八里湖新区九园路改造工程 | 全长5200米，东起兴城南大道，西至通岭大道 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2020-10-01 | 九江市八里湖新区管委会 | 30000 |  | 13000
221 | 长江干流江西段崩岸应急治理工程 | 治理总长74.97公里，其中护脚工程59.96公里、护坡工程64.95公里 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 九江市河湖局 | 123960 |  | 10000
222 | 都昌县1-5万亩新妙湖、周溪联圩、南溪、龙潭圩堤加固整治工程 | 建设圩线总长18.28公里，堤坝加固改、扩建及增建必要的工程管理设施等 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 都昌县水务局 | 18007 |  | 9363
223 | 九江市柴桑区江新洲大堤涝区治理项目 | 泵站新建和改造8座，排水渠整治、改造40公里，涵闸改造和新建8座等 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2019-12-01 | 九江市柴桑区水利局 | 11199 |  | 4500
224 | 格林公司PVC医用手套生产项目 | 年产10亿只医用PVC手套 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2020-08-01 | 宿迁格林手套公司 | 100000 |  | 30000
225 | 江西宏泰物流公司长峰廊道项目 | 新建廊道22公里 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2019-12-01 | 江西宏泰物流公司 | 150000 |  | 40000
226 | 九江港彭泽港区彭郎矶作业区赣电集团泓达物流公用码头工程 | 建设3个5000吨级泊位，其中散货泊位2个、杂货泊位1个，年设计通过能力476.7万吨 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2021-04-01 | 江西省泓达物流公司 | 73500 |  | 10000
227 | 九江市柴桑区赤湖公用码头项目 | 建设2个5000吨兼万吨码头 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2019-12-01 | 江西八八九三商贸公司 | 20000 |  | 13000
228 | 九江市柴桑区九江高铁枢纽工程建设项目 | 总建筑面积约20万平方米，改造庐山站东站房，新建西站房、BRT\公交车站、停车场、长途客运站、地铁站等 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | 九江市城市建设投资公司 | 211211 |  | 12000
229 | 兄弟科技化工新材料生产项目 | 年产15万吨各类化工新材料 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2021-09-01 | 兄弟科技公司 | 500000 |  | 45000
230 | 江西华远针织生产项目 | 年产3万吨染布、6000吨染纱、1.6万吨织布、600万件成衣 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 江西华远针织公司 | 155000 |  | 80000
231 | 九江市八里湖新区清大智谷项目 | 建设区域总部及科创研发中心，约25万平方米 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-10-01 | 江西恒科东方实业公司 | 250000 |  | 150000 |  | “四新”经济项目
232 | 修水县大白线二级路改造工程 | 全长约38公里 | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2020-05-01 | 修水县交通运输局 | 53000 |  | 5000
233 | “智慧九江”建设项目 | 建设云计算数据中心、指挥管理中心、公共管理和公共服务平台及智慧环保、智慧交通、智慧城管、智慧安监、智慧教育、智慧医疗、智慧物流、智慧旅游等模块 | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2021-12-01 | 九江市政府信息化办 | 64298 |  | 3000 |  | “四新”经济项目
234 | 九江市城市快速路建设项目 | 全长26.5千米 | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2021-12-01 | 九江市城发集团 | 470000 |  | 15000
235 | 碧水源科技公司净水产品生产项目 | 年产智能一体化污水处理设备1500套，净水器20万台 | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2020-05-01 | 北京碧水源科技公司 | 55000 |  | 10000
236 | 九江石化精对二甲苯酸（PTA）生产项目（PX配套项目） | 年产200万吨精对二甲苯酸（PTA） | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 浙江桐昆控股集团公司 | 400000 |  | 100000
237 | 九江石化聚酯化纤（PET）生产项目（PX配套项目） | 年产60万吨聚酯化纤（PET） | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 浙江桐昆控股集团公司 | 400000 |  | 100000
238 | 九江石化芳烃（PX）项目 | 年产60万吨PX | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 中石化九江分公司 | 270000 |  | 100000
239 | 庐山西海司马小球休闲中心建设项目 | 建设标准化小球类综合比赛训练场馆 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2020-05-01 | 江西海天一色生态 农业发展公司 | 10000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
（三） | 景德镇市（70项） | [5 empty] | 4963029 | 1027530 | 1492928 | 0
1 | 景德镇市珠山区东片区道路改造工程 | 全长约12公里，共3条道路 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 景德镇市珠山区住建局 | 204600 | 70000 | 134600
2 | 景德镇市昌南拓展区北片区路网工程 | 全长约16.14公里 | 计划建成 | 2015-05-01 | 2018-05-01 | 景德镇市城市建设开发 投资公司 | 99802 | 65000 | 34802
3 | 景德镇市东城老工厂棚户区改造项目 | 建筑面积51万平方米，建设安置房4108套 | 计划建成 | 2014-08-01 | 2018-08-01 | 景德镇陶瓷文化旅游 发展公司 | 254649 | 197627 | 57022
4 | 乐平市体育中心建设项目 | 总建筑面积2.7万平方米，建设体育馆、游泳馆、室外游泳池、篮球场、网球场等 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-09-01 | 乐平市体育局 | 24000 | 3990 | 20010
5 | 景德镇市通站路延伸段道路配套工程 | 全长约2.7公里 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-10-01 | 景德镇市国信资产 管理公司 | 15000 | 1000 | 14000
6 | 国控集团景德镇市新安路道路工程 | 全长约1.5公里，宽20米 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-10-01 | 景德镇市国信资产 管理公司 | 10750 | 500 | 10250
7 | 祥太公司高品质他唑巴坦生产项目 | 年产50吨高品质他唑巴坦 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 江西祥太制药公司 | 11500 | 6500 | 5000 |  | “四新”经济项目
8 | 江西美菱电器公司环保节能冰箱生产项目 | 年新增100万台环保节能电冰箱 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-10-01 | 江西美菱电器公司 | 21000 | 10000 | 11000 |  | “四新”经济项目
9 | 景德镇恒泰公司蒸压加气混凝土砌块生产项目 | 年产55万立方米蒸压加气混凝土砌块 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2018-10-01 | 景德镇恒泰新型墙材公司 | 10000 | 6000 | 4000
10 | 景德镇市宁封窑陶瓷文化发展公司宁封窑国际陶艺村项目 | 建设非遗基地、龙窑、三圣坛、古戏台、博物馆等主景观及民俗园配套设施 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2018-10-01 | 景德镇市宁封窑陶瓷文化发展公司 | 18000 | 13000 | 5000 |  | “四新”经济项目
11 | 景德镇高新区航空及先进装备制造产业基地基础设施建设项目 | 新建道路（含管网）约16公里 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2018-12-01 | 景德镇合盛光电产业 投资发展公司 | 46000 | 30786 | 15214
12 | 陶阳置业公司景德镇陶溪川园区配套路网建设工程 | 新建道路全长约6公里，改造道路0.5公里 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 景德镇陶阳置业公司 | 37525 | 17000 | 20525
13 | 景德镇市高铁商务区二期路网及配套工程 | 全长约4.06公里，宽24－60米 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 景德镇市城市建设开发 投资公司 | 31600 | 20000 | 11600
14 | 景德镇市航空大道二期（吕蒙滨江路—瓷都大道）建设项目 | 全长约2.1公里 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 景德镇合盛光电产业 投资发展公司 | 25027 | 11000 | 14027
15 | 景德镇市御窑厂周边道路街面改造工程 | 改造御窑厂周边中华北路、中山北路、斗富弄、风景路、太平巷五条道路 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 景德镇陶阳置业公司 | 23200 | 12000 | 11200
16 | 景德镇市迎宾路市政道路配套工程 | 全长2.274公里 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 景德镇市城开投金岭 投资开发公司 | 16715 | 5570 | 11145
17 | 景德镇市梧桐大道、古城路道路改造工程 | 全长约6.808公里 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 景德镇合盛光电产业 投资发展公司 | 15571 | 4000 | 11571
18 | 昌河航空设备公司直升机内饰客户化改装业务生产项目 | 年产20架直升机航电配套产品和50架直升机内饰客户化改装 | 计划建成 | 2015-07-01 | 2018-12-01 | 景德镇昌河航空 设备技术公司 | 13000 | 6000 | 7000 |  | “四新”经济项目
19 | 景德镇沃华公司五金制造项目 | 年产300万套滤芯等五金产品 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 景德镇沃华五金制造公司 | 10000 | 5000 | 5000
20 | 江西锦明公司LED室内外灯饰生产项目 | 年产200万套LED室内外灯饰 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 江西锦明照明科技公司 | 10000 | 6000 | 4000 |  | “四新”经济项目
21 | 江西金龙化工公司二期草甘膦扩建项目 | 年产3万吨草甘膦 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 江西金龙化工公司 | 30000 | 5000 | 25000
22 | 景德镇五花马陶瓷实业公司酒店用瓷生产项目 | 年产70万件酒店用瓷 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 景德镇五花马陶瓷 实业公司 | 18000 | 2000 | 16000
23 | 景德镇嘉加陶瓷公司高档日用陶瓷生产项目 | 年产130万件高档日用陶瓷 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 景德镇嘉加陶瓷公司 | 10000 | 5000 | 5000
24 | 景德镇御窑厂博物馆及御窑厂遗址保护设施建设项目 | 新建博物馆、游客接待中心、停车场、遗址保护大棚及区域内基础设施 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 景德镇陶阳置业公司 | 73482 | 40000 | 33482
25 | 合盛公司高新区污水管网改造完善工程 | 改造污水管网20公里 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 景德镇合盛光电产业 投资发展公司 | 12322 | 722 | 11600
26 | 邑山瓷业公司景德镇陶瓷工业综合体（一期）建设项目 | 建筑面积26.5万平方米，作为工业平台建设项目，相关水电气、物流等配套设施建设 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 景德镇邑山瓷业公司 | 58000 | 30000 | 28000
27 | 乐平市景鹰挂线改建项目 | 改建总长11公里 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 乐平市交通运输局 | 50000 | 500 | 20000
28 | 乐平市206国道大田至桃林段升级改造工程 | 全长11公里双向6车道改造 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 乐平市交通运输局 | 50000 | 1000 | 20000
29 | 景德镇市站前二路延伸段（景北大道—金岭大道）工程 | 全长约1.75公里 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-06-01 | 景德镇市城市建设开发 投资公司 | 54054 | 15000 | 30000
30 | 景德镇市中心城区停车场建设项目 | 新建停车场14个、4050个停车位 | 续建 | 2016-11-01 | 2020-12-01 | 景德镇市古镇投资 管理公司 | 123500 | 5000 | 20000
31 | 景德镇市景东高铁商务区及北站站前广场建设项目 | 道路总长29.6公里，地下综合管廊约4.38公里；北站站前广场4.75万平方米 | 续建 | 2015-08-01 | 2020-08-01 | 景德镇市城市建设开发 投资公司 | 398988 | 130000 | 70000
32 | 乐平市磻溪河基础设施建设项目 | 总建筑面积136403平方米，建设潘溪河道景观及道路等配套基础设施 | 续建 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 乐平市后港镇政府 | 81400 | 4095 | 25000
33 | 乐平市翥山公园建设项目 | 建设湿地公园、花海景观带、田野景观区、服务中心及相关道路、人行道等配套设施 | 续建 | 2017-04-01 | 2020-12-01 | 乐平市礼林镇政府 | 73000 | 3220 | 15000
34 | 浮梁县北汽综合配套项目 | 新建北汽大道跨杭高速桥梁2.33公里，新建标准厂房8万平方米及配套市政道路4.51公里，新建蛟坑线一期（蛟潭至礼芳段）公路6.673公里 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 浮梁县中小企业局 | 64200 | 2000 | 30000
35 | 昌河汽车整车和发动机技改（二期）项目 | 年产12万辆整车和年产24万台发动机 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-12-01 | 江西昌河汽车公司 | 271000 | 6000 | 9000
36 | 江直公司JH系列直升机批产项目 | 年产200架直升机 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 北京通用航空江西 直升机公司 | 83600 | 5000 | 20000 |  | “四新”经济项目
37 | 江直公司通航产业基地项目 | 年产300架直升机 | 续建 | 2015-07-01 | 2019-12-01 | 北京通用航空江西 直升机公司 | 62800 | 35000 | 15000 |  | “四新”经济项目
38 | 昌兴公司航空零部件生产项目 | 年产15万件复合材料零部件、1500套航空工装、3万件航空金属结构件 | 续建 | 2015-12-01 | 2019-12-01 | 江西昌兴航空装备公司 | 28600 | 9000 | 10000 |  | “四新”经济项目
39 | 德利公司直升机设计制造项目 | 年产150架KA-2HT型直升机 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 江西德利直升机公司 | 19569 | 8000 | 6000 |  | “四新”经济项目
40 | 华意公司高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目 | 升级改造12条压缩机生产线，将自动化程度由20%提升到60%以上 | 续建 | 2016-06-01 | 2019-12-01 | 华意压缩机公司 | 50700 | 20000 | 15000 |  | “四新”经济项目
41 | 祥太公司高效培南类抗生素改扩建项目 | 年产300吨4AA、200吨MAP、100吨美罗培南 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 江西祥太制药公司 | 31597 | 5260 | 17880 |  | “四新”经济项目
42 | 景德镇宏柏化学科技公司氨基硅烷等扩建工程 | 年产5000吨氨基硅烷、3.6万吨绿色硅烷偶联剂、1.4万吨氯化氢 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 景德镇宏柏化学科技公司 | 60000 | 1660 | 10000
43 | 景德镇红叶陶瓷高档日用瓷生产项目 | 年产2000万件高档日用瓷 | 续建 | 2016-05-01 | 2019-12-01 | 景德镇红叶陶瓷公司 | 40000 | 20000 | 10000
44 | 乐平市现代农业示范园区建设项目 | 建成蔬菜、中药材、菊花生产加工和蔬菜冷藏流通体系，形成休闲农业、农光互补、观光农业等特色产业 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-12-01 | 乐平市现代农业示范 园区管委会 | 55000 | 4900 | 15000 |  | “四新”经济项目
45 | 景德镇现代创业科技公司昌南•慧谷航空产业孵化中心建设项目 | 建设18万平方米单层、多层工业标准厂房和配套设施 | 续建 | 2015-07-01 | 2019-07-01 | 景德镇现代创业科技 发展公司 | 32000 | 12000 | 10000 |  | “四新”经济项目
46 | 景德镇陶瓷职业技术学院新校区建设项目 | 总建筑面积17.1237万平方米 | 续建 | 2016-07-01 | 2020-09-01 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 30000 | 6000 | 5000
47 | 景德镇市第一中专新校区（陶瓷工程技术学校）建设项目 | 总建筑面积6.5万平方米，分二期实施，一期建筑面积25366平方米，二期建筑面积39634平方米 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 景德镇市陶瓷工程技术学校建设项目经理部 | 18000 | 4000 | 6000
48 | 景德镇市中心城区陶瓷老工厂搬迁改造及保护利用项目 | 总建筑面积约105万平方米 | 续建 | 2016-03-01 | 2020-12-01 | 景德镇陶瓷文化旅游 发展公司 | 356000 | 80000 | 100000
49 | 乐平市洪岩风景区开发建设项目 | 建设游步道14.8公里、洪皓广场、旅游公路、忠宣湖旅游休闲设施、小坑生态、洪岩仙境等 | 续建 | 2017-05-01 | 2020-12-01 | 江西水投生态集团 开发公司 | 160000 | 5200 | 35000 |  | “四新”经济项目
50 | 景德镇观溪郡小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 建筑面积53万平方米，建设安置房2892套 | 续建 | 2017-09-01 | 2020-06-01 | 景德镇陶阳置业公司 | 202000 | 8000 | 60000
51 | 乐平市江维电化厂工矿棚户区改造项目 | 建筑面积33.87万平方米，建设安置房3915套 | 续建 | 2016-05-01 | 2019-06-01 | 乐平市国资公司 | 100000 | 46000 | 30000
52 | 景德镇市昌江区石岭小区城市棚户区改造项目 | 建筑面积5.7万平方米，建设安置房529套 | 续建 | 2017-09-01 | 2020-08-01 | 景德镇市城开投金岭 投资开发公司 | 39070 | 12500 | 10000
53 | 景德镇市陶瓷工业园区铁炉村安置小区棚户区改造项目 | 建筑面积9.2万平方米，建设安置房528套 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 景德镇市陶汇投资 发展公司 | 30000 | 3000 | 17000
54 | 乐平市南内河治理项目 | 生态修复5.5公里河道岸带，新建6处人工复氧工程及相关配套设施等 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 乐平市建设局 | 50000 | 1500 | 20000
55 | 景德镇高新区景翔公司航空科技园（一期）建设项目 | 总建筑面积15万平方米，建设单层、多层工业标准厂房和科创中心及配套设施 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 景德镇市景翔科技 创新发展公司 | 50000 |  | 25000 |  | “四新”经济项目
56 | 景德镇珠山区陶阳学校 | 总建筑面积约4.8万平方米，54班，招收学生2520名 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-08-01 | 景德镇珠山区教育体育局 | 14400 |  | 7000
57 | 江西省景德镇市城区老工业区老瓷厂改造项目 | 总改造面积228078平方米，新建道路4公里及配套设施 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 景德镇陶瓷文化旅游 发展公司 | 52000 | 0 | 25000
58 | 乐平市生活垃圾焚烧发电项目 | 配备两条400吨/日垃圾焚烧生产线并配备两套7.5MW发电机组，分两期建设 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 江西乐联环保能源公司 | 48000 |  | 10000
59 | 乐平市红星美凯龙建设项目 | 总建筑面积46万平方米，建设日常用品商贸交易区、服饰用品批发交易区、食品批发交易区等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-07-01 | 江西温赣实业发展公司 | 120000 |  | 50000
60 | 乐平市返乡创业园项目 | 建设标准厂房10万平方米及配套基础设施 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2022-06-01 | 乐平市众埠镇政府 | 100000 |  | 20000
61 | 景德镇市昌江区旸府滩棚户区改造安置房建设项目 | 建筑面积2.6万平方米，建设安置房160套 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 昌江区新枫街道办事处 | 26000 |  | 26000
62 | 陶欣资产公司江西景德镇国家粮食储备库搬迁还建项目 | 建设18万吨平房仓、0.5万吨中转仓、1万吨油罐、日处理150吨稻谷（100吨大米）生产线、辅助生产设施等 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 景德镇陶欣资产管理公司 | 37325 |  | 15000
63 | 陶文旅集团景德镇市城市停车场建设项目 | 新建停车场13个、20330个停车位 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2021-12-01 | 景德镇陶瓷文化旅游 发展公司 | 206900 |  | 30000
64 | 陶瓷文化旅游创意园基础设施建设项目 | 建设市民公园、休闲步道、园区道路2000米及配套设施 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-05-01 | 昌江区工业园管委会 办公室 | 28000 |  | 18000
65 | 景德镇古作坊群（China.村）建设项目 | 建设古作坊厂房及住宿、游乐、物流等配套设施 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-10-01 | 景德镇市陶瓷工业园区 建设环保局 | 61195 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
66 | 景德镇陶阳职业公司昌江河百里生态风光带项目（一期） | 昌江河两岸自然生态保护、水体山体修复、污水处理、航道疏浚、河岸沿线道路建设、昌江古码头修复等 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 景德镇陶瓷文化旅游 发展公司 | 30000 |  | 10000
67 | 景德镇市城开投公司新区重点高中建设项目 | 总建筑面积6万平方米 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 景德镇市城市建设开发投资公司 | 16307 |  | 8000
68 | 浮梁县建设大道延伸（皖赣铁路-红塔路段）工程 | 全长约1.92公里，其中桥梁长约1085米 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2019-12-01 | 浮梁县建设大道建设 工程项目部 | 48081 |  | 20000
69 | 陶文旅集团景德镇陶阳里历史街区保护利用项目 | 里弄改造、老房屋修缮、环境整治、博物馆、民宿酒店及配套基础设施改造等 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2023-10-01 | 景德镇陶瓷文化旅游 发展公司 | 400000 |  | 20000
70 | 昌航航空高新技术公司搬迁与建设项目 | 年产150架份Z8、Z10、Z11、AC311等系列直升机的内饰件、机载产品等零部件 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 景德镇昌航航空 高新技术公司 | 10000 |  | 2000 |  | “四新”经济项目
（四） | 萍乡市（127项） | [5 empty] | 7491684 | 2440215 | 2650595 | 0
1 | 芦溪县仁德新材料公司仁德新材料制造项目 | 年产特种玻璃12万吨 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-03-01 | 芦溪县仁德新材料公司 | 10000 | 6000 | 4000 |  | “四新”经济项目
2 | 上栗县金水河实验学校建设项目 | 新建教学楼、综合楼等教学用房，总建筑面积8万平方米 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-03-01 | 萍乡市新文教育公司 | 30000 | 20000 | 10000
3 | 江西美珑医药化工科技公司含氟资源综合利用项目 | 年产3万吨高技术高活性氟化钾、3000吨氟化氢钾、6000吨氯化钾、1000吨氟化钙、4000吨二氧化硅 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-05-01 | 江西美珑医药化工 科技公司 | 15300 | 10000 | 5300
4 | 芦溪县北环路建设项目 | 全长5253米 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-06-01 | 芦溪县交通局 | 14000 | 2000 | 12000
5 | 网是科技公司智能家居路由器、空气检测器等系列电子终端产品生产项目 | 新建智能家居路由器、空气检测器等系列电子终端产品生产线 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-06-01 | 江西网是科技公司 | 100000 | 85000 | 15000 |  | “四新”经济项目
6 | 樟丰化工公司离子膜氢氧化钾及氟化钾生产线搬迁项目 | 年产5万吨离子膜氢氧化钾、2万吨氟化钾 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2018-06-01 | 江西樟丰化工公司 | 52000 | 38000 | 14000
7 | 萍乡市湘东区老工业区搬迁湘东中学校园整体改造工程 | 总建筑面积1.03万平方米 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 萍乡市昌盛城市投资公司 | 38000 | 20000 | 18000
8 | 萍乡市万龙湾内涝区综合整治工程 | 建设60立方米/秒排涝闸站1座、15立方米/秒排涝闸站1座，改造道路9条、公园1座、广场2个、小区16个 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | 萍乡市水电八局万龙湾 海绵城市建设公司 | 91249 | 45624 | 45625
9 | 萍乡市蚂蝗河综合整治及山下内涝区整治工程 | 新建4.5立方米/秒排涝泵站1座、1立方米/秒排涝泵站1座，改造道路7条、公园2座、广场1个、小区11个 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | 江西鲁高建设项目 管理公司 | 44658 | 22329 | 22329
10 | 萍乡市西门内涝区综合整治工程 | 新建7.5立方米/秒泵站1座、4.5立方米/秒泵站1座、调蓄池6个，改造道路10条、公园1座、小区20个 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | 萍乡市中铁建大桥局 海绵城市建设公司 | 35712 | 17856 | 17856
11 | 莲花县寒山水库建设项目 | 中型水库，总库容1401万方 | 计划建成 | 2015-09-01 | 2018-08-01 | 莲花县寒山水库管理局 | 38581 | 33938 | 4643
12 | 上栗县凤华实验学校建设项目 | 建筑面积约8万方米 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-08-01 | 萍乡市新文教育公司 | 30000 | 20000 | 10000
13 | 芦溪外国语学校搬迁项目 | 建筑面积6万平方米 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-08-01 | 芦溪县外国语学校 | 20000 | 10000 | 10000
14 | 康裕新能源陶瓷环保设备及化工填料生产项目 | 年产5000吨陶瓷环保设备、1000立方化工填料 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-09-01 | 萍乡市康裕新能源 科技公司 | 30000 | 17000 | 13000
15 | 华雅印务新建包装生产线项目 | 年产1500万套（只）纸制品 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-09-01 | 萍乡市华雅印务公司 | 25000 | 10000 | 15000
16 | 萍乡武功山风景区观音宕帐篷营地建设项目 | 建设帐篷搭建平台1000个、补给驿站3个、游步道779米及游客服务中心等 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-09-01 | 江西武功山实业公司 | 10000 | 3000 | 7000 |  | “四新”经济项目
17 | 萍乡市湘东区腊市镇采煤沉陷区综合治理项目 | 建设避险安置区一个，完善学校、道路建设及绿化亮化工程、农贸市场、中心广场等基础设施 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-09-01 | 湘东区腊市镇政府 | 27000 | 8000 | 19000
18 | 萍乡市中环北路基础设施建设（海绵城市配套工程）项目 | 全长12.305公里 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-10-01 | 萍乡市中交隧道局 中环北路建设公司 | 136364 | 81818 | 54546
19 | 杨宣旅游公路上栗段项目 | 全长26.3公里，二级公路 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 萍乡市公路管理局 | 31000 | 15000 | 16000
20 | 源南至宣风公路通达工程建设项目 | 全长约18.117公里，二级公路 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 芦溪县交通局 | 21600 | 10000 | 11600
21 | 莲花县垒里冲至山斗岭（S538公路）建设项目 | 全长17.955公里，由三四级公路升级为二级公路 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 莲花县交通局 | 21000 | 8000 | 13000
22 | 宣风生物产业园至芦万武道路建设项目 | 全长约8公里，二级公路 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 芦溪县交通局 | 12160 | 2400 | 9760
23 | 萍乡市中环北路上栗段建设项目 | 全长12.21公里，绕城快速通道标准，双向六车道 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 萍乡市公路管理局 | 136364 | 40000 | 96364
24 | 萍乡市湘东城区基础设施建设项目 | 全长约41公里 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 萍乡市燎原投资公司 | 125400 | 83250 | 42150
25 | 萍乡市中环路（安源区段）建设项目 | 全长11.077公里，城市主干道Ⅰ级 | 计划建成 | 2010-07-01 | 2018-12-01 | 安源组团开发建设办 | 115400 | 105000 | 10400
26 | 萍乡市春雨水业公司自来水供给项目 | 新增供水规模2万吨/日及配套相关设施 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 萍乡市春雨水业公司 | 32000 | 8000 | 24000
27 | 莲花县第二自来水厂及配套管网建设项目 | 新增供水规模3万吨/日，铺设管网双管输水管、主供水管网107.72公里 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 莲花县宝莲投资开发公司 | 31200 | 3000 | 28200
28 | 萍乡经开区萍实北大道、玉湖路、齐民路、洪山路等辅道海绵工程建设项目 | 对1.388公里玉湖西路、4.4公里齐民路、4.385公里萍实北大道的辅道和3公里洪山路的主干道、辅道进行海绵工程改造 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 萍乡经开区社会工作 管理二局 | 100000 | 35000 | 65000
29 | 上栗县栗江公园建设项目 | 新建园区内道路6.8公里、游步道18.6、栈道650米、索桥1座、18个景观平台及配套基础设施 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 上栗县住房和城乡建设局 | 15000 | 5000 | 10000
30 | 紫金江发新能源汽车（二期）建设项目 | 年产传统及新能源车5000台 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 江西紫金江发汽车公司 | 60000 | 30000 | 30000 |  | “四新”经济项目
31 | 江西利峰电瓷公司特高压线路瓷绝缘子生产线项目 | 年产3万吨特高压绝缘子 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 江西利峰电瓷制造公司 | 52000 | 10000 | 42000 |  | “四新”经济项目
32 | 中材电瓷公司圆柱头悬式瓷绝缘子生产项目 | 年产1000万伏特高压电瓷 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 中材江西电瓷电气公司 | 50000 | 10000 | 40000 |  | “四新”经济项目
33 | 萍乡金字塔电气公司输变电成套设备生产项目 | 年产输变电成套设备100万套 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 萍乡市金字塔电气公司 | 10000 | 5000 | 5000
34 | 萍乡萍强电瓷电器厂新建高压悬式瓷绝缘子和特高压瓷棒绝缘子生产线项目 | 年产2万吨高压瓷绝缘子和1万吨特高压瓷棒 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 萍乡市萍强电瓷电器厂 | 10000 | 1000 | 9000 |  | “四新”经济项目
35 | 江西潇湘节能科技公司水泵生产线建设项目 | 年产1万台水泵 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 江西潇湘节能科技公司 | 10000 | 4500 | 5500 |  | “四新”经济项目
36 | 丝路公司高端智能手机及智能电子产品生产项目 | 年产150万台高端智能手机、160万套智能电子产品 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 莲花县丝路科技公司 | 15000 | 13000 | 2000 |  | “四新”经济项目
37 | 宜源科技公司锂离子动力电池生产线建设项目 | 年产5000万Ah锂离子动力电池 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 萍乡市宜源科技公司 | 20000 | 10000 | 10000 |  | “四新”经济项目
38 | 萍乡市亿丰伟业新材料科技公司新型环保包装复合材料生产项目 | 年产1亿平方米新型环保包装复合材料 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 萍乡市亿丰伟业新材料 科技公司 | 50000 | 25000 | 25000
39 | 江西阿尔法高科技药业公司缓控释制剂新型辅料聚乙烯醇生产线（二期）建设项目 | 年产600吨缓控释制剂新型辅料聚乙烯醇 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 江西阿尔法高科技 药业公司 | 32000 | 20000 | 12000
40 | 昀联实业（深圳）公司塑料添加剂生产项目 | 年产5000吨塑料添加剂 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 昀联实业（深圳）公司 | 20000 | 10000 | 10000
41 | 江西快乐体育产业园建设项目 | 总建筑面积约157154平方米 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2018-12-01 | 江西快乐体育投资 管理公司 | 58000 | 45000 | 13000 |  | “四新”经济项目
42 | 上栗县天桥花炮制造公司烟花产品生产项目 | 年产30万箱烟花产品 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 上栗县天桥花炮制造公司 | 40000 | 20000 | 20000
43 | 萍乡爱贝斯特实业公司儿童用品产业园建设项目 | 年产35万套吹塑类家庭儿童游乐场 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 萍乡爱贝斯特实业公司 | 35000 | 15000 | 20000
44 | 萍乡市三盈科技公司无机膜过滤、高温陶瓷除尘、污水处理、净水器等成套设备生产项目 | 年产8万支无机高温陶瓷膜除尘管和过滤管 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 萍乡市三盈科技公司 | 30000 | 19000 | 11000 |  | “四新”经济项目
45 | 鑫陶股份活性化粉生产项目 | 年产2万吨活性化粉 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 江西鑫陶科技股份公司 | 10000 | 3000 | 7000
46 | 萍乡市大成陶瓷科技公司罗曼蒂克陶瓷仿古陶瓷生产项目 | 年产100万平方米罗曼蒂克陶瓷仿古陶瓷 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 萍乡市大成陶瓷科技公司 | 56000 | 19000 | 37000
47 | 中建钢构公司钢结构生产项目 | 年产6万吨重钢 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 江西鑫隆钢构公司 | 40000 | 20000 | 20000 |  | “四新”经济项目
48 | 甘源食品公司豆类、坚果类食品生产项目 | 年产6万吨豆类、坚果类食品 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2018-12-01 | 甘源食品股份公司 | 50000 | 41000 | 9000
49 | 江西波波物流公司物流中心建设项目 | 建筑面积208500平方米，建设各类仓库、综合服务大楼、配送中心等 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 江西波波物流公司 | 54500 | 35000 | 19500
50 | 上栗县产业园服务业标准厂房建设项目 | 新建技术研发、仓储服务、电子商务标准厂房，总建筑面积132400平方米 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 上栗县住建局 | 17237 | 2000 | 15237
51 | 武功山风景名胜区东江熙谷户外小镇建设项目 | 建设购物街、酒吧、客栈、亲水体验旅游设施等 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 华熙投资公司 | 50000 | 21720 | 28280 |  | “四新”经济项目
52 | 萍乡市仙凤三宝农村产业融合项目 | 新建水果、花卉、农作物种植基地及农产品精深加工区、休闲观光区、户外拓展基地等 | 计划建成 | 2015-10-01 | 2018-12-01 | 江西健航实业公司 | 54669 | 20000 | 34669 |  | “四新”经济项目
53 | 春蕾定点屠宰场建设项目 | 新建厂房3.2万平方米，冷库储量2万吨，具备年屠宰销售生猪30万头生产能力 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 江西省金鹏食品公司 | 17200 | 5000 | 12200 |  | “四新”经济项目
54 | 小洞天茶文化展示中心建设与茶叶种植项目 | 建设6000平方米的茶文化展示中心、1600平方米的茶叶加工厂，种植茶叶300亩 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 芦溪县宣风镇政府 | 14000 | 7000 | 7000 |  | “四新”经济项目
55 | 芦溪县现代农业示范区大棚建设项目 | 新建玻璃展示大棚20亩、钢架连体大棚300亩 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 芦溪县农业局 | 10000 | 3500 | 6500 |  | “四新”经济项目
56 | 萍乡卫生职业学院（一期）建设项目 | 新建教学实训综合楼、图书馆、室内体育馆、学生公寓楼、标准化足球场等，总建筑面积145800平方米 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 萍乡市卫生学校 | 32473 | 16000 | 16473
57 | 芦溪县濂溪中学建设项目（芦溪镇二中整体搬迁） | 总建筑面积27993平方米，建设四栋教学楼、一栋综合楼、一栋文体楼、400米标准化运动场等 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 芦溪县芦溪镇第二中学 | 12000 | 4000 | 8000
58 | 萍乡市佳禾文化城市广场建设项目 | 建设包括文化产业中心、深圳书城、红星美凯龙文化沙龙、商业广场、电商等在内的商贸综合体 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 萍乡市佳禾文化产业公司 | 200000 | 110000 | 90000
59 | 上栗县福田镇红鱼文化村建设项目 | 建设自行车绿道、观景台、池塘、游客接待中心、垂钓中心、红鱼文化展示馆等 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 江西雪龙现代农业 发展公司 | 38250 | 28250 | 10000 |  | “四新”经济项目
60 | 萍乡市玉皇山旅游景区综合开发项目 | 建设玉峰观景台、景区门楼、游客服务中心、停车场等，修建旅游公路22公里 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 芦溪县张佳坊乡政府 | 30400 | 12000 | 18400 |  | “四新”经济项目
61 | 芦溪县时光漫步休闲观光项目 | 开发观光区360亩，建设98亩水面人工湖，湖心岛一座，人工草坪30亩，徽派建筑3000平方米，种植果蔬200亩等 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 芦溪县宣风镇政府 | 30000 | 16000 | 14000 |  | “四新”经济项目
62 | 莲花县城南城市棚户安置区及配套基础设施项目 | 建筑面积22.3万平方米，建设安置房288套 | 计划建成 | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 莲花县宝莲投资开发公司 | 61700 | 40000 | 21700
63 | 上栗县生活垃圾无害化处置项目 | 建设垃圾中转站11座、垃圾收集点350个、垃圾服务中心159座、厨余垃圾处置中心2座、垃圾智能化监控系统1套及垃圾运输、管理等 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 上栗县委农工部 | 24800 | 10000 | 14800
64 | 萍乡市安源区高坑镇新华河综合治理项目 | 新建800t/日污水处理厂一座、1000t/日强化处理设施一套、一座沉砂池、一座调蓄池及附属设施 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 萍乡市格丰科技材料公司 | 21000 | 11000 | 10000
65 | 莲花县新城区污水处理设施及配套管网建设项目 | 新建生活污水处理厂1座，新铺设污水管网27.54公里 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 莲花县宝莲投资开发公司 | 13000 | 9000 | 4000
66 | 萍水河综合整治工程 | 治理萍水河周江段河岸两边护坡、河岸两边道路硬化及横板通久路至丰泉村段河道两边综合治理等基础设施建设 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 萍乡市汇清科技投资公司 | 60000 | 14500 | 45500
67 | 萍乡市万新河、丰泉河水污染综合治理工程 | 建设雨污分流管网80公里，清除河道淤泥垃圾，建设生物接触氧化池4000立方米，人工湿地36500平方米，生态护坡12.5公里 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 萍乡市汇清科技投资公司 | 16300 | 3300 | 13000
68 | S311张佳坊至源洴段公路改建工程 | 全长16.7公里，二级公路 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-08-01 | 芦溪县交通局 | 22333 | 930 | 14888
69 | 上栗县绕城公路（四海至高山段）建设项目 | 全长约9.922公里，红线宽35米，一级公路 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 上栗县交通运输局 | 17823 | 6000 | 6000
70 | 上栗县城乡河道综合治理项目 | 综合治理河道211.2公里，城区段新建浆砌块石防洪墙33.06公里，城区外新建土筑防洪堤178.14公里 | 续建 | 2016-02-01 | 2020-12-01 | 上栗县水务局 | 125200 | 36000 | 20000
71 | 上栗县中小河流综合治理项目 | 建设东源、永红河、金山、彭高、赤山等5个项目区，治理河道107.17公里 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 上栗县中小河流治理重点 县综合整治试点项目 建设项目部 | 58000 | 20000 | 20000
72 | 萍乡市安源区五陂海绵特色小镇（一期）建设项目 | 总建筑面积784851平方米，房屋修缮面积318450平方米，新建道路4条，改扩建8条，完善排水、电力等设施 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-12-01 | 萍乡市安源区五陂镇政府 | 246839 | 10000 | 30000 |  | “四新”经济项目
73 | 上栗县花炮文化特色小镇建设项目 | 建设集文化观光、烟火燃放、健康养生、休闲旅游于一体的特色小镇 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-10-01 | 上栗县上栗镇政府 | 200000 | 30000 | 10000 |  | “四新”经济项目
74 | 萍乡市湘东区下埠工陶小镇建设项目 | 打造产业集聚区、综合服务区、湿地缓冲区、打生态旅游区，实现四区融合的“工陶小镇” | 续建 | 2016-10-01 | 2019-10-01 | 湘东区下埠镇政府 | 100000 | 4000 | 50000 |  | “四新”经济项目
75 | 萍乡市麻山生态新区人居环境建设项目 | 建设长5.7公里的外环路和景观桥、中央公园、污水处理厂等 | 续建 | 2015-09-01 | 2020-12-01 | 湘东区麻山生态新区 开发建设投资公司 | 300000 | 153300 | 50000
76 | 上栗县高铁生态新区基础设施建设项目 | 新建12条道路长22.09公里、桥梁8座、地下综合管廊10.8公里、停车位4000个及配套市政设施 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 上栗县嘉和投资公司 | 50000 | 10000 | 10000
77 | 芦溪县古城山公园建设项目 | 新建建筑面积2579平方米、停车场7260平方米、连接道路4800平方米、游步道17.2公里、绿地43万平方米，铺装广场14389平方米 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-10-01 | 芦溪县住建局 | 16100 | 4000 | 10000
78 | 安源客车制造公司新能源客车生产项目 | 年产3万台新能源客车 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 安源客车制造公司 | 150000 | 66000 | 35000 |  | “四新”经济项目
79 | 莲雄汽车公司零部件生产项目 | 年产2000万件汽车零部件 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 莲花县莲雄汽车公司 | 50000 | 3500 | 10000
80 | 江西红海力能源科技公司空压机系列产品建设项目 | 年产空压机系列产品4万台 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 江西红海力能源科技公司 | 50000 | 10000 | 10000
81 | 江西华仪电瓷公司高压电瓷生产线建设项目 | 年产高压电瓷600万片 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 江西华仪电瓷公司 | 20000 | 5000 | 10000 |  | “四新”经济项目
82 | 乔科电子公司手机生产工业园项目 | 一期利用原龚杏8栋闲置标准厂房进行生产，二期在龚杏厂房边新建5万平方米标准厂房 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 深圳乔科智能科技公司 | 100000 | 40000 | 25000 |  | “四新”经济项目
83 | 江西莲宝公司笔记本电脑生产项目 | 年产200万台笔记本电脑 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 江西省莲宝实业公司 | 50000 | 5000 | 15000 |  | “四新”经济项目
84 | 尚立动力科技公司动力电池PACK生产项目 | 年产3万套锂电电源系统 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 江西尚立动力科技公司 | 100000 | 30000 | 30000 |  | “四新”经济项目
85 | 福建五友集团高分子可塑性新材料产业园建设项目 | 新建5条小型高分子可塑性新材料造粒；三期基础设施 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 萍乡德友环保新材料公司 | 86000 | 3000 | 10000 |  | “四新”经济项目
86 | 欧派斯润滑油系列产品生产线建设项目 | 年产1万吨润滑油系列产品 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 江西欧派斯润滑科技公司 | 50000 | 10000 | 10000
87 | 中国建材产业园（芦溪）项目 | 年产1万支瓷芯复合绝缘子、1000套低速风电叶片、1万吨轨道接触用轻质高强超污绝缘子 | 续建 | 2017-05-01 | 2020-12-01 | 芦溪工业园管委会 | 300000 | 25000 | 50000
88 | 江西安源路桥集团公司环保沥青站建设项目 | 年产30万吨沥青混凝土、10万立方米预制混凝土构件 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-06-01 | 江西安源路桥集团公司 | 60000 | 10000 | 30000 |  | “四新”经济项目
89 | 江西三一筑工建设公司PC装配式建筑生产基地项目 | 年产6万立方米PC预制混凝土构件及地下综合管廊构件 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 江西三一筑工建设公司 | 50000 | 2000 | 20000 |  | “四新”经济项目
90 | 萍乡市金融商务区建设项目 | 包括农商大厦、浙商大厦、商会大厦、金融综合体 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-12-01 | 萍乡市汇翔投资公司、 萍乡农商行、浙江商会、 中建一局 | 280000 | 145000 | 50000
91 | 赣湘国际汽车产业园建设项目 | 总建筑面积159万平方米，建设赣湘国际汽配城、4S汽车城、货车交易市场、二手车市场、国际会展中心、国际赛车场等 | 续建 | 2014-11-01 | 2019-12-01 | 湘东区湘东镇政府 | 250000 | 147420 | 70000
92 | 上栗县赣湘开放合作试验区工业园区基础设施（一期）建设项目 | 打造四大产业服务平台，构建集轻工产业商务、流通、展销于一体的电子信息平台 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 上栗县经开区管委会 | 90000 | 20000 | 30000 |  | “四新”经济项目
93 | 萍乡市“互联网+”新能源电动汽车智慧交通项目 | 购置1000辆新能源汽车及智能终端、车载设备、监控设备，配套建设租赁点150个，智能交流充电设施960个及智能停车位1920个 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 萍乡恒天易开汽车 运营公司 | 61500 | 10500 | 10000 |  | “四新”经济项目
94 | 天涯种业水稻良种育繁推一体化示范基地项目 | 新建3万亩良种繁育示范基地、2万亩水稻种植示范基地 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 江西省天涯种业公司 | 56500 | 15000 | 15000 |  | “四新”经济项目
95 | 上栗中学胜利校区（第二中学）建设项目 | 总建筑面积76000平方米，可容纳4500高中生就读 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-08-01 | 上栗县教育局 | 21000 | 7000 | 10000
96 | 萍乡市全民健身体育中心（奥体）建设项目 | 新建体育场、体育馆、游泳馆、室外运动场地及停车场、道路、绿化、景观等附属设施 | 续建 | 2017-09-01 | 2021-06-01 | 萍乡经开区建设局 | 126000 | 3600 | 26000
97 | 上栗县体育中心建设项目 | 总建筑面积3.2万平方米，建设田径运动场、体育馆、多功能球馆等 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 上栗县体育局 | 31600 | 15000 | 10000
98 | 莲花县荷花博览园（二期）建设项目 | 建设旅游服务中心、停车场、栈道、游步道、地方戏表演中心、公路等 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-12-01 | 莲花县宝莲投资开发公司 | 160000 | 30000 | 20000 |  | “四新”经济项目
99 | 莲花县高天云水旅游度假区建设项目 | 建设玉皇山求索之路、巨人瀑布峽谷、擂鼓谷洞瀑、高麓天谷避暑胜地、棋盘山景区、高洲田园风光景区、塘坳里激情原野、茅坪森林康乐园等 | 续建 | 2017-03-01 | 2022-12-01 | 莲花县旅发委 | 150000 | 1000 | 10000 |  | “四新”经济项目
100 | 上栗县杨岐山风景名胜区综合开发项目 | 景区内生态景观提升和环境改造，建设游步道、观景平台、观光栈道等旅游基础设施 | 续建 | 2012-01-01 | 2020-12-01 | 上栗县佳诚旅游文化 发展实业公司 | 121500 | 50000 | 20000 |  | “四新”经济项目
101 | 上栗县石洋生态养老中心建设项目 | 总建筑面积26000平方米，总床位2000张 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 上栗县民政局 | 31800 | 15000 | 10000
102 | 上栗县彭高安置小区建设项目 | 建筑面积约为19.2万平方米，建设安置房1560套 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 上栗县住房和城乡建设局 | 32000 | 6000 | 13000
103 | 萍乡市安源生态文明试验区（一期）项目 | 将原安源生态水库面积扩容至1200亩；新建道路8条，全长14430米 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 萍乡市中心城区安源组团开发建设办公室 | 300000 | 20000 | 50000
104 | 萍乡市芦溪中部采煤沉陷区综合治理工程 | 生态修复采煤沉陷区2.12平方公里，改造道路8.945公里、新建袁河大桥147.16m，芦溪第二中心学校总建筑面积37104.8平方米 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 芦溪县城市建设投资 发展公司 | 75000 | 15000 | 20000
105 | 萍乡市湘东区老旧社区改造及基础设施改造项目 | 改造排水防涝管网51公路，道路改造面积19.7公里，面积28.8万平方米 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-03-01 | 湘东区住建局 | 21000 | 1980 | 10000
106 | 长益光电公司摄像头生产项目 | 建设电子产品摄像头生产线 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 东莞市长益光电公司 | 80000 |  | 80000 |  | “四新”经济项目
107 | 丰利达公司线路板制造项目 | 新建5条各类电源及线路板生产线 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 萍乡市丰利达电子 科技公司 | 50000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
108 | 侨锋实业公司触摸屏生产线建设项目 | 年产750万片触摸屏 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西侨锋实业公司 | 35000 |  | 35000 |  | “四新”经济项目
109 | 优选时代包装公司彩印包装生产项目 | 年产600万个铁罐、300万个纸罐 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西优选时代包装公司 | 60000 |  | 60000 |  | “四新”经济项目
110 | 萍乡国际建材家居城建设项目 | 建筑面积6.6万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 萍乡中帜企业运营 管理公司 | 20311 |  | 10000
111 | 萍乡市湘东区陶瓷产业基地标准厂房（一期）建设项目 | 建设标准厂房10栋，总建筑面积83984平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-09-01 | 萍乡陶瓷产业基地管委会 | 19769 |  | 9000
112 | 上栗县互联网+烟花爆竹安全监管平台（新型智慧城市）项目 | 建设综合指挥调度系统、系统外场各子系统及配套市政工程等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 上栗县公安局 | 10000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
113 | 芦溪县田园综合体开发项目 | 新建三大蔬菜基地、蔬菜文化广场、农产品展示中心、物流区域，新建农体中心1.5公里西环路及配套设施 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 芦溪县银河镇政府 | 48000 |  | 24000 |  | “四新”经济项目
114 | 江西埃亚公司小型空压机生产线建设项目 | 年产20万台小型空压机 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 江西埃亚压缩机公司 | 20000 |  | 10000
115 | 江西南磁电气公司永磁电机生产项目 | 年产2万台永磁电机 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 江西南磁电气公司 | 20000 |  | 10000
116 | 信继善新能源公司手机锂电池生产线建设项目 | 年产10亿瓦时手机锂电池 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 江西信继善新能源公司 | 30000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
117 | 巴特威新能源科技公司锂电池生产线建设项目 | 年产5000万只锂离子电池 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 江西巴特威新能源 科技公司 | 20000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
118 | 江西泰焱暖通环保科技发展公司暖通环保产品材料生产与研发项目 | 建设生产车间、成品仓库、综合楼、原材料仓库等 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 江西泰焱暖通环保 科技发展公司 | 15000 |  | 7500 |  | “四新”经济项目
119 | 袁河、新华河、潭口河环境综合整治工程 | 包括河道清淤拓宽清障、生态护坡、改造陂坝8座、沿河景观绿化、河道中截污管网改移等 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2020-12-01 | 芦溪县住建局 | 40000 |  | 10000
120 | 永盈电子公司移动智能终端硬件设计与制造项目 | 年产500万块移动智能终端硬件设备 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 萍乡市永盈电子公司 （上海凡卓） | 55000 |  | 55000 |  | “四新”经济项目
121 | 江西澳谷生物科技公司天然蜂类产品生产项目 | 年产1000吨天然蜂类产品 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 江西澳谷生物科技公司 | 20000 |  | 10000
122 | 萍乡市中天化工填料公司标准厂房建设项目 | 新建标准厂房7.8万平方米 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 萍乡市中天化工填料公司 | 30000 |  | 30000
123 | 永胜环保建材公司沥青商品混凝土生产项目 | 年产60万吨高等沥青混凝土 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 上栗县永胜环保建材公司 | 10000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
124 | 湘东区碧湖水库工程 | 以供水、灌溉为主，兼有发电效益的中型水库，总库容量2181万m3。新建拦河大坝及引水发电隧洞等建筑物 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 湘东区水务局 | 27600 |  | 3000
125 | 圆融光电公司LED外延片和芯片二期扩建项目 | 年产300万片外延片、300万片芯片 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 江西圆融光电科技公司 | 30000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
126 | G320分界埠-江机段公路改建工程 | 全长14.672公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-09-01 | 芦溪县交通局 | 32892 |  | 5000
127 | 张佳坊至高洲环武功山旅游公路建设项目 | 全长16.7公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2019-07-01 | 芦溪县交通局 | 13400 |  | 1675
（五） | 新余市（84项） | [5 empty] | 4859600 | 1034900 | 1645000 | 0
1 | 渝水区2017年整合资金推进高标准农田建设项目 | 建设田间道路工程、渠系工程、土地平整等 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 渝水区农业局 | 12000 | 3600 | 8400 |  | “四新”经济项目
2 | 分宜鸿福养老公司钤东医院新建项目（一期） | 建筑面积2.7万平方米，计划开放床位300张 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-06-01 | 分宜鸿福养老服务公司 | 12000 | 9000 | 3000
3 | 纳仕达公司碳纤维制品生产项目 | 年增加200万件碳纤维制品产能 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-09-01 | 新余市纳仕达碳纤维 科技公司 | 20000 | 15000 | 5000
4 | 汇亿新能源18650型号电池生产及研发运用项目 | 年产1.5亿只圆柱数码与动力电池 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-10-01 | 江西省汇亿新能源公司 | 28000 | 20000 | 8000 |  | “四新”经济项目
5 | 新余市城乡供水一体化项目 | 新增供水能力13.16万吨/日，全市50户以上自然村供水管网全覆盖，新增和改善农村供水人口62.23万人 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 新余市城乡供水一体化 建设项目部 | 127600 | 10000 | 117600
6 | 新钢机械公司机械设备和备件制造项目 | 年产1万吨机械设备和备件 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 新钢机械制造公司 | 15000 | 9000 | 6000
7 | 江西泓奕公司国马斯尔福实验室设备生产项目 | 年产2000套实验装备 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 江西泓奕科学实验室 设备公司 | 10000 | 5000 | 5000
8 | 沃格光电公司on-cell触控显示研发生产项目 | 形成10万片/月on-cell触控显示液晶面板生产能力 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 江西沃格光电公司 | 30000 | 20000 | 10000 |  | “四新”经济项目
9 | 江西联创公司手机摄像头及指纹识别器盖板产业化项目 | 年产4000万片指纹识别器盖板 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 江西联创凯尔达公司 | 15000 | 10000 | 5000 |  | “四新”经济项目
10 | 亿铂电子公司通用打印机硒鼓生产项目 | 年产300万个通用打印机硒鼓 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 江西亿铂电子科技公司 | 13500 | 6500 | 7000 |  | “四新”经济项目
11 | 中能电气公司光伏并网逆变器生产项目 | 年产10万台光伏微逆变器 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 江西中能电气科技公司 | 60000 | 35000 | 25000 |  | “四新”经济项目
12 | 科能公司高性能锂离子储能电池全产业链生产项目 | 年产4亿安时全自动化高性能锂离子储能电池 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 江西科能储能电池 系统公司 | 100000 | 40000 | 60000 |  | “四新”经济项目
13 | 赣锋电池高容量锂离子动力电池生产项目 | 年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 江西赣锋电池科技公司 | 50000 | 30000 | 20000 |  | “四新”经济项目
14 | 康裕医疗公司医用及护理无纺产品生产项目 | 生产医用无纺布加工产品及湿巾、面膜等卫生及护理类后加工成品 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 江西康裕医疗科技公司 | 20000 | 10000 | 10000 |  | “四新”经济项目
15 | 青春康源制药公司中药配方颗粒生产项目 | 年产800吨中药配方颗粒 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 江西青春康源制药公司 | 17000 | 7000 | 10000 |  | “四新”经济项目
16 | 玢华实业公司带钢生产项目 | 年产5万吨高精度优质冷轧带钢 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 新余市玢华实业公司 | 10000 | 3000 | 7000
17 | 炬煌磁电硅钢及薄板加工生产项目 | 年产20万吨高性能硅钢片 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 江西炬煌磁电科技公司 | 23000 | 10000 | 13000 |  | “四新”经济项目
18 | 赛维LDK光伏硅公司HC-2和CVD闪蒸蒸汽项目 | 年转化处理200kt三氯氢硅 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 江西赛维LDK光伏硅 科技公司 | 25000 | 10000 | 15000
19 | 新超管业塑料管材生产项目 | 年产2万吨塑料管材 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 江西新超管业公司 | 15000 | 5000 | 10000
20 | 佰联万家仓储物流配送中心建设项目 | 建设产品展示中心、金融服务中心、数据交易中心、加工中心、多层仓库、冷链仓库等 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 江西佰联万家投资 发展公司 | 15000 | 7000 | 8000
21 | 菜小二农产品供应链项目 | 建设联合采购仓储中心、物流配送、电子商务交易平台、商贸商务服务设施 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 江西菜小二供应链 管理公司 | 15000 | 8000 | 7000
22 | 新余市高新一中建设项目 | 建设教学楼、实验综合楼、图书馆、艺体馆、体育活动场地及附属设施 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 新余市城东建设投资 总公司 | 15000 | 5000 | 10000
23 | 仙女湖旅游基础设施改造项目 | 改建10个旅游码头；新建20公里景点游步道、50公里环湖自行车观光栈道、3座浮桥，改建2座浮桥；建设景点污水处理系统；水上航线航标（夜航）设置等 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2018-12-01 | 新余市仙女湖旅游投资 发展集团公司 | 96000 | 56000 | 40000 |  | “四新”经济项目
24 | 仙女湖体育公园旅游基础设施建设项目 | 建设集水岸娱乐休闲基地和滨湖体育公园为一体的休闲度假体育旅游胜地 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 江西仙女湖旅游公司 | 30000 | 20000 | 10000 |  | “四新”经济项目
25 | 新余市仙女湖区昌坊度假村基础设施升级改造项目 | 改造43栋仿古阁楼，建设瑶早里、游客中心停车场、景区门楼及绿化亮化等 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 新余市仙女湖区昌坊村委 | 23000 | 13000 | 10000 |  | “四新”经济项目
26 | 新余市仙女湖区江西东鑫曜阳国际老年公寓建设项目（一期） | 建设老年公寓、老年营养餐厅、医疗保健中心、活动中心、康复中心等，2000个床位 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 江西东鑫曜阳健康养老 服务公司 | 56000 | 35000 | 21000
27 | 新余市渝水区颐和寿康老年公寓建设项目 | 对已建1.59万平方米的蝴蝶谷进行改造，建成候鸟式休闲养老公寓，床位1000个 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 湖南颐和寿康养老 产业公司 | 20000 | 10000 | 10000
28 | 新余市国省道一级公路绕城改建（环城路）项目 | 全长约57公里，一级公路 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 新余市投资控股集团公司 | 383000 | 50000 | 100000
29 | S222线一级公路改建工程和昌傅至金鱼石高速公路分宜互通移位工程 | 建设分宜互通迁移1处、沪昆高速跨线桥1座、铁路跨线桥2座等，一级公路 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 分宜县交通运输局 | 65000 | 20000 | 30000
30 | 新余市高铁新区地下综合管廊建设项目 | 全长约8公里 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-12-01 | 新余市投资控股集团公司 | 80000 | 10500 | 20000
31 | 分宜县麻纺特色小镇建设项目 | 建设以麻文化为核心的宜居、宜游、宜业的产城融合“麻纺+”特色小镇 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 麻纺特色小镇指挥部 | 300000 |  | 56000 |  | “四新”经济项目
32 | 双林镇夏布特色小镇建设项目 | 建设夏布文化展示馆、夏布文化主题公园、夏布文化体验村、三鲜美食街等 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-06-01 | 分宜县双林镇政府 | 12000 | 3000 | 7000 |  | “四新”经济项目
33 | 大夏轻量化物流装备生产基地项目 | 年产1万台铝合金轻量化半挂车组件 | 续建 | 2017-04-01 | 2020-12-01 | 江西省大夏轻量化 装备公司 | 200000 | 25000 | 40000
34 | 沃格光电公司光电玻璃精加工项目 | 年产240万片光电玻璃 | 续建 | 2014-08-01 | 2019-12-01 | 江西沃格光电公司 | 200000 | 120000 | 40000 |  | “四新”经济项目
35 | 新晶光电公司人造蓝宝石生产项目 | 年产2500万mm高品质、大规格人造蓝宝石长晶 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 江西新晶光电科技公司 | 100000 | 10000 | 50000 |  | “四新”经济项目
36 | 凸凸科技公司平板电脑、手机整机等移动终端3D显示产品生产项目 | 年生产400万台平板电脑、手机整机等 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 江西凸凸科技公司 | 45000 | 15000 | 20000 |  | “四新”经济项目
37 | 美国雅保公司并购分宜江锂公司项目 | 年产5万吨氢氧化锂 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 江西雅保锂业公司 | 160000 | 59300 | 50000 |  | “四新”经济项目
38 | 赣锋锂业公司氢氧化锂生产项目 | 年产1.5万吨电池级单水氢氧化锂、5000吨工业级单水氢氧化锂 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-12-01 | 江西赣锋锂业公司 | 51300 | 17000 | 20000 |  | “四新”经济项目
39 | 百氏福保健品公司保健品生产项目 | 保健品生产、研发和销售 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 江西百氏福保健品公司 | 20000 | 3000 | 7000 |  | “四新”经济项目
40 | 新余新钢优特钢带加工配送项目 | 年综合加工100万吨优特钢带 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 新余新钢优特钢带公司 | 100000 | 20000 | 29000 |  | “四新”经济项目
41 | 中田现代化农业科技公司双孢菇工厂化生产项目 | 年产4万吨双孢菇 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 江西省中田现代化农业 科技公司 | 80000 | 5000 | 40000
42 | 新余恒青公司高档畜禽饲料生产项目 | 年产24万吨高档畜禽饲料 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 新余恒青饲料公司 | 12000 | 5000 | 5000 |  | “四新”经济项目
43 | 分宜县中医院整体搬迁项目（一期） | 建筑面积2万平方米，计划开放床位200张 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-02-01 | 新余市分宜县中医院 | 10100 | 3000 | 6000
44 | 新余市仙女湖欢乐大世界建设项目 | 建设集室内乐园水上乐园、主题客栈、养生养老等为一体的文化休闲旅游胜地 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-12-01 | 新余欢乐大世界文化旅游发展公司 | 110000 | 55000 | 35000
45 | 新余市仙女湖国际汽车文化产业园（二期）建设项目 | 建设主赛道、越野车赛道及相关配套设施等 | 续建 | 2014-01-01 | 2019-12-01 | 新余同道汽车文化 投资公司 | 150000 | 75000 | 35000
46 | 新余市仙女湖智慧景区建设项目 | 重点打造以“仙女湖智慧景区”为核心的信息化建设，对已建成的各类平台和应用系统进行优化 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 仙女湖旅游公司 | 20000 | 8000 | 8000 |  | “四新”经济项目
47 | 新余市新钢棚户区路东片区建设项目 | 建筑面积31.02万平方米，建设安置房2196套 | 续建 | 2015-10-01 | 2019-06-01 | 新余市投资控股集团公司 | 81000 | 60000 | 15000
48 | 新余市中洲城区棚户区改造项目 | 建筑面积40万平方米，建设安置房2798套 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 新余市投资控股集团公司 | 75000 | 25000 | 20000
49 | 新余市四眼井棚户区安置房建设项目 | 建筑面积11万平方米，建设安置房389套，安置1046人 | 续建 | 2015-10-01 | 2019-06-01 | 渝水区市场投资公司 | 35000 | 20000 | 10000
50 | 新余市蒙华铁路拆迁安置房（一期）建设项目 | 建筑面积15.1万平方米，建设安置房1193套 | 续建 | 2016-03-01 | 2019-06-01 | 渝水区市场投资公司 | 24900 | 14000 | 8000
51 | 国道G220彬江至分宜县城段一级公路改建项目 | 全长9.367公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 新余市公路局分宜分局 | 28400 |  | 10000
52 | X922水芳线（水北至罗坊段）县道升级改造工程 | 全长22.398公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 渝水区交通局 | 27000 |  | 12300
53 | 分宜县高杨线操场至杨桥升级改造工程 | 全长16.4公里，三级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 分宜县交通运输局 | 11500 |  | 7000
54 | 新余市赛维大道路面改造工程 | 全长约5公里 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 新余市城东建设投资 总公司 | 14000 |  | 14000
55 | 金达莱公司污水处理设备及配件加工生产项目 | 年产500套污水处理设备及组件 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 新余金达莱环保公司 | 10000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
56 | 江西卓照公司LED系列灯具生产项目 | 年产200万盏LED系列灯具 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 江西卓照光电公司 | 20000 |  | 8000 |  | “四新”经济项目
57 | 百佳食品公司休闲食品生产项目 | 年产1.5万吨休闲食品 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 江西百佳食品公司 | 10000 |  | 6000
58 | 中欧医药物流公司医药物流产业园建设项目 | 一期建设4栋厂房，建筑面积2万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西中欧医药物流公司 | 50000 |  | 3000 |  | “四新”经济项目
59 | 新余保安服务公司金融物流及配套服务项目 | 建设现金押运配送中心、现金清分处理中心、中央金库周转中心、离行设备运营中心、安防监控中心等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 新余市保安服务公司 | 10000 |  | 6000 |  | “四新”经济项目
60 | 七星集团养殖小区 | 建成40万头生猪养殖规模、猪肉加工、定点屠宰、冷链运输等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-11-01 | 新七星集团 | 200000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
61 | 新余市渝水区春风长绿主题公园建设项目 | 建设循环农业观光园、绿竹影视基地、红色教育拓展基地等9大功能区 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 江西绿竹生态农业 科技公司 | 250000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
62 | 新余市仙女湖区龙王岛提升改造工程 | 改造提升登岛游步道，形成全岛循环游览线路；改造山顶观景平台；建设环岛滨湖生态游步道 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 仙女湖旅游公司 | 10000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
63 | 赣西地区危险废物处置中心及工业废渣资源化清洁生产示范项目 | 年处理危险废物12万吨；年物化处理废酸、废碱及废乳化液2万吨 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 江西泓伟环境治理科技 服务公司 | 62000 |  | 59000
64 | 新余市渝水区农村生活污水处理项目 | 新设污水处理站145座，其中集镇污水处理站12座、村级污水处理站133座，处理总规模25115立方米/日 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 渝水区委农工部 | 34000 |  | 14000
65 | 2016年度仙女湖湖泊生态环境保护项目 | 包括仙女湖周边环境进行连片整治工程 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 分宜县环保局 | 13900 |  | 10700
66 | 新余市渝水区南英综合开发项目 | 建设养老服务中心、温泉疗养中心、休闲观光产业园、种养殖示范园等 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2020-01-01 | 深圳保利文化集团 | 150000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
67 | 新余市渝东大道改建（孔目江至东兴路）工程 | 全长5.25公里 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 新余市城东建设投资 总公司 | 13000 |  | 13000
68 | 海航制造公司飞机清洗机器人制造项目 | 年产50台飞机清洗机器人 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 海航智造投资发展公司 | 10000 |  | 6000 |  | “四新”经济项目
69 | 科润视讯公司智能视频会议系统设备生产项目 | 年产30万台智能视频会议系统设备 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 深圳科润视讯技术公司 | 10000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
70 | 中冶新材公司新能源汽车用高牌号电工钢生产项目 | 年产14万吨高牌号及薄规格无取向电工钢 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 中冶南方（新余）冷轧新材料技术公司 | 53000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
71 | 欣涵科技公司钢结构生产项目 | 年加工3万吨钢结构 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-06-01 | 江西欣涵科技公司 | 10000 |  | 7000
72 | 新余高新区范城商业综合体建设项目 | 建设商业综合体，一期经营面积约10万平方米建材家居，二期经营面积8万平方米购物中心 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 新余市范城商贸管理公司 | 30000 |  | 12000
73 | 国贸产业新余国际通关物流中心建设项目 | 建设综合保税仓、快件分拨中心、通关监管场所等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 新余国贸产业发展公司 | 26000 |  | 8000 |  | “四新”经济项目
74 | 鑫康健中药材仓储物流项目 | 新建厂房面积19390平方米，新增购置电动叉车、液压打包机、切药机、震动筛选机等生产设备 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-06-01 | 江西鑫康健药业公司 | 10000 |  | 7000
75 | 清软海芯公司3D打印项目 | 年产100台3D打印设备 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 北京清软海芯科技公司 | 10000 |  | 7000 |  | “四新”经济项目
76 | 华宝香料生产项目 | 年产3000吨香料 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 华宝香海生物科技公司 | 30000 |  | 15000
77 | 星铝科技铝合金模板生产项目 | 年产35万平方米铝合金建筑模板 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 江西星铝科技公司 | 50000 |  | 30000
78 | 双胞胎集团公司双胞胎养殖小区建设项目 | 建成养殖小区、20万头生猪养殖规模，冷链运输、猪肉加工、定点屠宰 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2020-01-01 | 双胞胎集团 | 120000 |  | 60000 |  | “四新”经济项目
79 | 新余市妇幼保健院建设项目 | 建设门诊医技住院综合楼，总建筑面积41796平方米 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2020-12-01 | 新余市妇幼保健院 | 26400 |  | 10000
80 | 新余市优之鲜农业开发公司休闲旅游生态庄园建设项目 | 建设观光、培训、拓展训练等设施 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2020-12-01 | 新余市优之鲜农业 开发公司 | 11000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
81 | 恒拓包装公司LED外延片生产项目 | 建设100条LED外延片生产线 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 北京恒拓包装设备公司 | 200000 |  | 12000 |  | “四新”经济项目
82 | 超能通新能源公司锂电池电芯生产项目 | 年产50万支18650电芯 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 新余超能通新能源公司 | 12000 |  | 6000 |  | “四新”经济项目
83 | 煤储基地及综合物流园建设项目 | 建设物流与能源储配交易基地，布局煤炭储运、冷链物流、集装箱运输、军民融合及能源大宗产品交易等产业 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 内蒙古世林集团 | 100000 |  | 20000
84 | 分宜县农村生活污水治理项目 | 对所有中心村、200户以上村庄、古村落、景区及水源保护地3公里以内的村庄实现污水处理设施全覆盖 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2021-06-01 | 分宜县住建局 | 50000 |  | 10000
（六） | 鹰潭市（55项） | [5 empty] | 3022707 | 917700 | 1408952 | 0
1 | 贵溪市国英铜业公司铜杆生产项目 | 年产2万吨铜杆 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-04-01 | 贵溪市国英铜业公司 | 25000 | 1000 | 24000
2 | 贵溪龙轩铜业公司铜杆生产项目 | 年产8万吨铜杆连铸连轧 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 贵溪龙轩铜业公司 | 40000 | 10000 | 30000
3 | 江西贵义铜业公司铜杆生产项目 | 年产10万吨铜杆连铸连轧 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-04-01 | 江西贵义铜业公司 | 50000 | 1600 | 48400
4 | 江西国新铜业科技公司铜杆生产项目 | 年产3万吨铜杆连铸连轧 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-05-01 | 江西国新铜业科技公司 | 15000 | 5000 | 10000
5 | 江西汉诺科智能科技公司铜棒（锭）铜阀生产项目 | 年产6万吨铜棒（锭）铜阀 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-05-01 | 江西汉诺科智能科技公司 | 45000 | 25000 | 20000
6 | 江西捷祥公司电器设备生产项目 | 年产5000套电器设备 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 江西捷祥科技公司 | 10000 | 7000 | 3000 |  | “四新”经济项目
7 | 贵溪市铜加工孵化基地建设项目 | 年产40万吨铜产品 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 鹰潭（贵溪）铜产业 基地管委会 | 178000 | 25000 | 153000
8 | 鹰潭市生活垃圾焚烧发电（二期）扩建项目 | 装机容量0.6万千瓦 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-08-01 | 鹰潭市城管局 | 17100 | 10000 | 7100
9 | 江西贵丰铜业铜棒加工项目 | 年产8万吨铜棒 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-08-01 | 江西贵丰铜业公司 | 50000 | 27000 | 23000
10 | 福璟新能源科技公司金钢线切割硅片生产项目 | 年产1.8亿片单晶硅、多晶硅、黑硅等各类硅片 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-09-01 | 江西福璟新能源科技公司 | 55000 | 38000 | 17000 |  | “四新”经济项目
11 | 贵溪市百盈铜业公司紫铜杆、排生产项目 | 年产3万吨紫铜杆、紫铜排 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-09-01 | 贵溪市百盈铜业公司 | 10000 | 9000 | 1000
12 | 上万高速连接线项目 | 全长12.302公里，二级公路 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-10-01 | 鹰潭市公路管理局 贵溪分局 | 12000 | 5500 | 6500
13 | 贵溪中南铜业公司铜杆连铸连轧生产项目 | 年产4万吨铜杆连铸连轧 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 贵溪中南铜业公司 | 40000 | 10000 | 30000
14 | 鹰潭高新区窄带物联网实验室及智慧双创园建设项目 | 总建筑面积约6万平方米，其中窄带物联网开放实验室约5000平方米、智慧双创园约5.5万平方米 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 鹰潭高新区管委会 | 68000 | 50000 | 18000 |  | “四新”经济项目
15 | 鹰潭胜华科技公司电线电缆生产项目 | 年产1万公里新型环保电缆及1.5万公里电线 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 鹰潭胜华科技公司 | 20000 | 15000 | 5000 |  | “四新”经济项目
16 | 鹰潭纳新科技产业公司机械制造项目 | 年产300万个零部件 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 鹰潭纳新科技产业公司 | 20000 | 15000 | 5000
17 | 鹰潭阳光照明公司LED节能灯生产项目 | 年产6亿支LED节能灯 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 鹰潭阳光照明公司 | 50000 | 20000 | 30000 |  | “四新”经济项目
18 | 柒星电子公司电子闪耀器、电子连接线生产项目 | 年产1000万套电子闪耀器、20000万公里电子连接线 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 江西柒星电子科技公司 | 20000 | 15000 | 5000 |  | “四新”经济项目
19 | 江西盟浩公司电子产品生产项目 | 年产2000至3000万台微型无刷直流电机 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 江西盟浩科技公司 | 10000 | 7000 | 3000 |  | “四新”经济项目
20 | 贵溪正鑫铜业公司铜板带、铜棒、铜线生产项目 | 年产10万吨铜板带、铜棒、铜线 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 贵溪市正鑫铜业公司 | 40000 | 15000 | 25000
21 | 鹰潭诚隆铜业公司铜材加工和电缆料生产项目 | 年产3万吨铜材加工和4万吨电缆料 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 鹰潭诚隆铜业公司 | 50000 | 18000 | 32000
22 | 贵溪市红旗集团高性能铜产品精深加工项目 | 年产12万吨高性能铜产品 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 红旗集团江西铜业公司 | 72000 | 58000 | 14000 |  | “四新”经济项目
23 | 鹰潭泰麟印务公司纸品包装生产项目 | 年产4000万个彩印包装箱 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 鹰潭泰麟印务公司 | 20000 | 15000 | 5000
24 | 中投科技公司香料加工项目 | 年产2000吨香料 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 鹰潭中投科技公司 | 50000 | 23000 | 27000
25 | 余江县人民医院2号综合楼建设项目 | 总建筑面积3.67万平方米 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 余江县卫计委 | 18000 | 1000 | 17000
26 | 余江祥鹤园颐养中心建设项目 | 总建筑面积12.8万平方米，其中：5万平方米康复养老区、4万平方米配套医疗区、3.8万平方米后勤生活区 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 余江县东信医院公司 | 25000 | 15000 | 10000
27 | 鹰潭市国资公司民悦家园建设项目 | 建筑面积18.5万平方米，建设安置房1112套 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2018-12-01 | 鹰潭市国有资产经营 集团公司 | 59629 | 16500 | 43129
28 | 贵溪瑞鸿环保公司资源综合利用项目 | 年处理6万吨金属冶炼废物多金属回收资源综合利用 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 贵溪瑞鸿环保公司 | 20000 | 800 | 19200 |  | “四新”经济项目
29 | 鹰潭市余信贵大道（贵溪段）项目 | 全长13.5公里 | 续建 | 2017-11-01 | 2020-04-01 | 余信贵大道工程 建设指挥部 | 159000 | 22000 | 70000
30 | 余江县S422省道升级改造工程 | 全长37.2公里，一级公路 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 余江县交通运输局 | 120000 | 1000 | 50000
31 | 鹰潭市余信贵大道（余江段）项目 | 余江县境内长18.14公里，双向六车道 | 续建 | 2017-08-01 | 2020-12-01 | 余江城投公司 | 115000 | 40000 | 30000
32 | 月湖新城创业大道（一期）工程（鹰雄大道至东外环路南延伸段） | 全长2960米，宽50米 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 月湖区重点工程管理局 | 14000 | 4500 | 5700
33 | 鹰雄大道道路拓宽工程 | 全长6894米，宽24米 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 月湖区新城管理局 | 11000 | 2800 | 5400
34 | 鹰潭高新区白露拓园工程 | 建设智能终端产业园标准厂房、拆迁安置房、综合管廊及路网延伸等 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 鹰潭高新区管委会 | 143000 | 50000 | 40000
35 | 鹰潭永威光电科技公司光电设备制造项目 | 年产2亿棵各类监控镜头、车载镜头、运动SDV镜头、行车记录仪镜头、工业镜头 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 鹰潭永威光电科技公司 | 200000 | 50000 | 50000 |  | “四新”经济项目
36 | 贵溪金丰铝业公司再生铝生产项目 | 年产10万吨再生铝 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-04-01 | 贵溪金丰铝业公司 | 50000 | 17000 | 23000
37 | 江西精捷金属材料公司铜基新材料生产项目 | 年产2万吨铜基新材料 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 江西精捷金属材料公司 | 50000 | 15000 | 25000 |  | “四新”经济项目
38 | 鹰潭弘亚再生资源公司再生资源铜材加工项目 | 年产10万吨再生资源铜材 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 鹰潭弘亚再生资源公司 | 100000 | 65000 | 35000 |  | “四新”经济项目
39 | 江西恒铭润科技公司智能穿戴、智能净水设备生产项目 | 年产15万套智能穿戴、智能净水设备 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 江西恒铭润科技公司 | 150000 | 50000 | 60000 |  | “四新”经济项目
40 | 创业人工贸公司创意包装生产项目 | 年产600万件创意包装 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 余江县微型原件指挥部 | 15000 | 4000 | 5000
41 | 华宝香精香料公司香精香料生产项目 | 年产3.5万吨食品用香料及食品配料 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 鹰潭华宝香精香料公司 | 100000 | 22000 | 40000
42 | 鹰潭大唐商贸城公司余江大唐农博城建设项目 | 总建筑面积23.8万平方米，建设农副产品综合交易中心及5万吨冷库和综合配套服务设施 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-06-01 | 鹰潭市大唐商贸城公司 | 150000 | 55000 | 60000
43 | 余江县深港沪眼镜产业集群专业项目 | 建设标准厂房10万平方米 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 余江县眼镜园区管委会 | 100000 | 40000 | 40000
44 | 贵溪市第十一中学新建项目 | 教学及辅助用房、食堂、运动场等约4.2万平方米 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 贵溪市教育局 | 27000 | 4000 | 13000
45 | 鹰潭市龙虎山天门山景区改造提升项目 | 建设游客服务中心1座、停车场约5000平方米、游步道约8公里、景观亭台约10座、旅游公厕约4座、旅游公路约6公里等旅游配套基础设施 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 鹰潭市龙虎山景区城市 投资公司 | 18000 | 8000 | 8100 |  | “四新”经济项目
46 | 鹰潭市龙虎山景区上清古镇旅游项目 | 古街房屋仿古改造提升，新建星级旅游公厕2座，沿线绿化改造提升；新建古镇游客服务中心1座，古镇旅游广场4座及停车场 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-12-01 | 鹰潭市龙虎山景区 上清镇政府 | 20000 | 4000 | 4500 |  | “四新”经济项目
47 | 鹰潭市龙虎山仙人城景区综合开发建设项目 | 玻璃栈道，山体电梯、停车场、树屋酒店、天宫花园、天宫等 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 鹰潭市龙虎山仙人城景区投资管理公司 | 20000 | 5000 | 7000 |  | “四新”经济项目
48 | 江西柏司得环保设备公司智能环保设备生产项目 | 年产30000套智能环保除尘整机设备 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西柏司得环保设备公司 | 50000 |  | 25000 |  | “四新”经济项目
49 | 龙一公司瓶级再生聚酯切片生产项目 | 年产16万吨瓶级再生聚酯切片 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西龙一再生资源公司 | 100000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
50 | 贵溪云泰铜业公司紫铜板带生产项目 | 年产10万吨紫铜板带 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 贵溪云泰铜业公司 | 50823 |  | 50823
51 | 江西吉拉迪诺建材科技公司PVC铺地材料生产项目 | 年产5万吨PVC铺地材料 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 江西吉拉迪诺建材 科技公司 | 50000 |  | 30000
52 | 光大生物能源公司贵溪生物质热电联产项目 | 配置1×130t/h锅炉+1×30MW汽轮发电机组，年处理生物质能力约30万吨 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-09-01 | 光大生物能源 （贵溪）公司 | 50000 |  | 30000
53 | S422贵溪市港黄至皇桥何家公路改建工程 | 全长21.281公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2020-09-01 | 贵溪市交通运输局 | 38832 |  | 10180
54 | 贵溪市流口至上汗塘段二级公路改建工程 | 全长15.859公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2020-03-01 | 贵溪市交通运输局 | 21086 |  | 6500
55 | 贵溪市长塘至山背三级公路段新建工程 | 全长13.68公里，三级公路 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2020-03-01 | 贵溪市交通运输局 | 10237 |  | 3420
（七） | 赣州市（289项） | [5 empty] | 26043136 | 5608791 | 7524463 | 0
1 | 华润南康清田风电场项目 | 装机容量6.4万千瓦 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-02-01 | 华润风电（赣州南康） 公司 | 54000 | 48000 | 6000
2 | 国道G206会昌林岗至九州段公路改建工程 | 全长6.76公里，一级公路（兼顾城市道路功能） | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 会昌县公路分局 | 25500 | 19000 | 6500
3 | 龙源江西钩刀咀风电场项目 | 装机容量4.84万千瓦 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2018-06-01 | 江西龙源风力发电公司 | 45362 | 24261 | 21101
4 | 德普特公司OGS触摸屏及触摸屏组合全贴合项目 | 年产1.2亿片玻璃盖板 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2018-06-01 | 赣州德普特科技公司 | 120000 | 60800 | 59200 |  | “四新”经济项目
5 | 兴国县文化艺术中心建设项目 | 总建筑面积8.5万平方米 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2018-06-01 | 江西建工集团 | 33100 | 27000 | 6100
6 | 兴国县体育公园建设项目 | 总建筑面积4.76万平方米，建设体育场、体育馆、游泳馆、全民健身中心、标准篮球场、网球场等 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2018-06-01 | 江西建工集团 | 28400 | 21000 | 7400
7 | 定南县水西-金鸡三级公路建设工程 | 全长10.749公里，三级公路 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-07-01 | 定南县交通运输局 | 11000 | 7500 | 3500
8 | 省道S458寻乌南桥至吊神排公路改建工程 | 全长18.9公里，二级公路 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-08-01 | 赣州市公路管理局 寻乌分局 | 22910 | 10988 | 11922
9 | 金力永磁高性能稀土永磁材料生产项目 | 年产6000吨高性能稀土永磁材料 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-08-01 | 江西金力永磁科技公司 | 50000 | 32000 | 18000 |  | “四新”经济项目
10 | 宁都县梅江镇老溪长木4A乡村旅游建设项目 | 建设5公里游步道、游客服务中心及配套设施等 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-08-01 | 宁都县梅江镇政府 | 25000 | 5000 | 20000 |  | “四新”经济项目
11 | 大余县冶炼厂遗留污染场地治理工程项目 | 对大余冶炼厂内历史遗留的砷、镉重金属污染物进行无害化治理 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-08-01 | 中节能六合天融环保 科技公司 | 11600 | 5000 | 6600
12 | 寻乌县汽车城建设项目 | 总建筑面积5万平方米 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-09-01 | 寻乌县华南汽车城 发展公司 | 25000 | 10000 | 15000
13 | 格特拉克电动车变速箱生产项目 | 年产8万台电动车变速箱 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-10-01 | 格特拉克（江西）传动系统公司赣州分公司 | 15000 | 8000 | 7000
14 | 深圳科比特公司无人机培训、研发及销售基地项目 | 年产无人机1500台，年培训人数500人 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-10-01 | 深圳科比特科技公司 | 15000 | 10000 | 5000 |  | “四新”经济项目
15 | 麦帝施科技接触式激光系统手术刀国产化项目 | 年产500台套接触式激光手术刀系统 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-10-01 | 江西麦帝施科技公司 | 55000 | 44700 | 10300 |  | “四新”经济项目
16 | 赣东南跨境商品展示交易中心建设项目 | 建筑面积65万平方米，建设跨境电商展示交易中心、配套产业区及配套服务区等 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-10-01 | 宁都奥园广场房地产 开发公司 | 150000 | 90000 | 60000
17 | 宁都县农副产品综合批发市场建设项目 | 建筑面积65000平方米，建设果蔬气调保鲜冷库、农副产品综合交易市场、停车场及相关配套设施 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-10-01 | 宁都县城管局 | 36000 | 28000 | 8000
18 | 信丰县工业园二期标准厂房建设项目 | 总建筑面积12.8万平方米，其中厂房10万平方米 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 信丰县工业园区管委会 | 25500 | 5000 | 20500
19 | 宁都县钓峰乡黄金茶基地建设项目 | 建设“宁都黄金茶”基地1万亩，建设厂房1万平方米 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-10-01 | 宁都金桅农业开发公司 | 13000 | 3000 | 10000 |  | “四新”经济项目
20 | 大余县梅关古驿道景区建设项目 | 新建建筑面积2万平方米，修缮建筑面积3万平方米，建设入口景区、梅园、乱石铺景区、庾岭风情园等 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-10-01 | 大余县城投公司 | 23000 | 15000 | 8000 |  | “四新”经济项目
21 | 国道G105北澳线信丰县绕城改建工程 | 全长20.049公里，一级公路 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-11-01 | 赣州市公路管理局 信丰分局 | 56644 | 43644 | 13000
22 | 国道G206石城县官桥至水庙段一级公路改造工程 | 长28.169公里，一级公路 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 赣州市公路管理局 石城分局 | 65021 | 44248 | 20773
23 | 寻乌县大田至吾良畲县道升级改造项目 | 全长约26公里，三级公路 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 寻乌县交通运输局 | 26428 | 16738 | 9690
24 | 寻乌县河角至留车县道升级改造项目 | 全长13公里，二级公路 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 寻乌县交通运输局 | 23028 | 13186 | 9842
25 | 省道S448宁都竹笮至长胜段公路改建工程 | 全长14.6公里，二级公路 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 宁都县交通运输局 | 19100 | 4100 | 15000
26 | 省道S449杉村至古龙岗公路改建工程 | 全长9.599公里，二级公路 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 兴国县公路局 | 11132 | 5544 | 5588
27 | 赣州黄金机场改扩建项目 | 新增1条1040米平行滑行道和1条垂直联络道、2号站坪、T2航站楼、综合业务楼等 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2018-12-01 | 赣州黄金机场改扩建 工作办公室 | 102400 | 77400 | 25000
28 | 兴国大水山风电场项目 | 装机容量17.6万千瓦 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 江西中电投新能源 发电公司 | 150000 | 102300 | 47700
29 | 兴国莲花山风电场项目 | 装机容量10.2万千瓦 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 江西中电投新能源 发电公司 | 90000 | 41300 | 48700
30 | 大唐国际石城县金华山风电场工程 | 装机容量9.95万千瓦 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 江西大唐国际新能源公司 | 81415 | 47000 | 34415
31 | 赣州市中心城区红旗大道东延（沙河段）建设项目 | 全长约3.4公里 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 赣州城投集团 | 52263 | 37596 | 14667
32 | 大余县食品产业园基础设施建设项目 | 路网全长约4公里，新建供水、供电、排水、排污等配套基础设施 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 大余县工业园管委会 | 50000 | 20000 | 30000
33 | 兴国县城市道路改造提升工程 | 改造将军大道、模范大道、苏区大道、迎宾大道等 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 兴国县城投公司 | 39000 | 17000 | 22000
34 | 赣州市章贡区水东虔东大道及周边路网工程 | 新建虔东大道长860米及周边路网 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 赣州市章贡区建投公司 | 35200 | 24200 | 11000
35 | 赣州市高铁新区核心区公共地下空间（一期）工程 | 建设地下三层岛式站台车站及附属设施，主体车站（一期工程）外包长度为264.45米 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 赣州城投集团 | 33000 | 15000 | 18000
36 | 赣州市蓉江新区滨江路（黄金路至蓉江新区与章贡区交界处）建设项目 | 全长约5.7公里 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 赣州市蓉江新区基础设施建设投资管理公司 | 25498 | 15422 | 10076
37 | 龙南县城市供水一体化项目 | 扩建5万吨/日渗滤取水工程及供水管网加压泵站等 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 龙南县城管局 | 60200 | 38000 | 22200
38 | 兴国县自来水厂扩建工程 | 扩建10万吨/日自来水厂 | 计划建成 | 2017年3年 | 2018-12-01 | 兴国县自来水公司 | 14000 | 5000 | 9000
39 | 赣州市蓉江一路地下综合管廊（黄金路至和谐大道段）建设项目 | 全长约5.5公里，双仓廊体 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 赣州市蓉江新区基础设施 建设投资管理公司 | 33000 | 6600 | 26400
40 | 国机智骏汽车赣州新能源汽车（一期）建设项目 | 年产10万辆新能源乘用车 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 国机智骏汽车公司 | 400000 | 50000 | 350000 |  | “四新”经济项目
41 | 山东凯马汽车制造公司赣州分厂建设项目 | 年产10万辆轻卡微卡和新能源汽车 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 山东凯马汽车制造公司 赣州分公司 | 150000 | 50000 | 100000 |  | “四新”经济项目
42 | 寻乌县洛锡高效节能电机生产项目 | 年产500万KW高效节能电机 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 江西省洛锡实业公司 | 80000 | 50000 | 30000 |  | “四新”经济项目
43 | 航天电源公司铅酸蓄电池异地技改项目 | 年产200万KVAH铅酸蓄电池 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 航天电源（龙南）公司 | 25000 | 10000 | 15000
44 | 泉城工程机械公司挖掘机“四轮一带”配建项目 | 年产15万台挖掘机配件 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 泉州市泉城工程机械 配件公司 | 10000 | 4000 | 6000
45 | 普瑞昇科技公司智能IC配件和光通信产品生产项目 | 年产250套模具、5亿个IC封装、12亿个智能照明、0.3亿套光通信产品 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 深圳市普瑞昇科技公司 | 220000 | 160000 | 60000 |  | “四新”经济项目
46 | 信丰信达电路公司科技园建设项目 | 建筑面积15万平方米，包括厂房、环保池等 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 江西信达电路科技公司 | 300000 | 250000 | 50000 |  | “四新”经济项目
47 | 香港亿芯公司灯饰高新科技园暨总部基地项目 | 年产1000万KLED铜线灯串及配套产品 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 香港亿芯节日用品公司 | 154000 | 80000 | 74000 |  | “四新”经济项目
48 | 福昌发电路科技公司HDI、FPC高密度、高层线路板生产项目 | 年产120万平方米HDI、FPC高密度、高层线路板 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 江西福昌发电路科技公司 | 120000 | 70000 | 50000 |  | “四新”经济项目
49 | 武晓集团风电器材生产项目 | 年产4万吨风电塔筒装备 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 武晓集团 | 15000 | 5000 | 10000 |  | “四新”经济项目
50 | 同兴达电子公司（二期）项目 | 年产4250万件ONCELL、INCELL及触控显示一体化模组 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 赣州市同兴达电子 科技公司 | 10000 | 5000 | 5000 |  | “四新”经济项目
51 | 爱康光电科技光伏发电产品组件生产项目 | 一期年产300MW太阳能组件，二期年产600MW太阳能组件 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 赣州爱康光电科技公司 | 80000 | 40500 | 39500 |  | “四新”经济项目
52 | 赣锋锂业公司电池级碳酸锂生产项目 | 年产1.75万吨电池级碳酸锂 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 宁都县赣锋锂业公司 | 50000 | 30000 | 20000 |  | “四新”经济项目
53 | 瑞隆科技碳酸锂磷酸铁生产项目 | 年产5000吨碳酸锂、5000吨磷酸铁 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 全南县瑞隆科技公司 | 35000 | 30000 | 5000 |  | “四新”经济项目
54 | 海创钨业退城入园技术改造项目 | 年产5000吨仲钨酸铵、3000吨钨粉、3000吨碳化钨粉、2000吨硬质合金型材 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 赣州海创钨业公司 | 65000 | 45000 | 20000
55 | 元源新材料池窑拉丝及玻璃纤维制品生产项目 | 年产10万吨特种玻纤全电熔池窑拉丝 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 江西元源新材料公司 | 224000 | 120000 | 104000
56 | 宁都县舒尔美化妆用品生产项目 | 年产3000万支生扑粉、3000万支洗脸扑 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 江西舒尔美化妆品公司 | 12000 |  | 12000
57 | 石城县斯哌纹奇鞋服生产项目 | 年产800万双运动鞋 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 斯哌纹奇体育用品公司 | 50000 | 39000 | 11000
58 | 利华高科技太阳能环保型保洁箱制造项目 | 年产300万套太阳能环保型保洁箱 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 大余利华高科技节能 环保公司 | 12000 | 5000 | 7000
59 | 崇义县高岭土综合开发项目 | 年产90万吨原矿、30万吨精矿 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 崇义县矿产资源管理局 | 100000 | 40000 | 60000
60 | 源德矿业公司硅矿精深加工项目 | 年产30万吨石英砂、40万平方米石英板材 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 崇义县源德矿业公司 | 78000 | 20000 | 58000
61 | 兴国县标准厂房建设项目 | 建设标准厂房30万平方米 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 兴国经开区管委会 | 15000 | 7500 | 7500
62 | 全南县雅溪围屋古村落改造及精品民宿项目 | 建设艺术民宿、文创服务、艺术商街等设施及环境整治 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 南雄云峰山生态旅游公司 | 15000 | 5000 | 10000 |  | “四新”经济项目
63 | 崇义县君子谷刺葡萄产业园建设项目 | 建设刺葡萄种苗繁育园600亩，采取公司+合作社+农户模式发展3000户农民实现种植1.5万亩 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 江西君子谷野生水果 世界公司 | 50000 | 10000 | 40000 |  | “四新”经济项目
64 | 全南县高山蔬菜科技产业园建设项目 | 新建百亩蔬菜冷链物流区、千亩蔬菜科技核心区、1万亩蔬菜联产联销区、2万亩蔬菜辐射带动区等 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 全南县江禾田园农业 发展公司 | 75000 | 50000 | 25000 |  | “四新”经济项目
65 | 友尼宝股份油茶深加工项目 | 年处理油茶籽5万吨，年加工油茶籽2万吨 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 江西友尼宝股份公司 | 20000 | 3000 | 17000 |  | “四新”经济项目
66 | 兴国县人民医院迁扩建项目 | 总建筑面积10.3万平方米 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 江西建工集团 | 51000 | 32000 | 19000
67 | 上犹县新区医院建设项目 | 建筑面积7万平方米，包括门诊医技综合楼、住院大楼 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2018-12-01 | 上犹县卫生计生委 | 27200 | 16000 | 11200
68 | 赣州市南康区体育场建设项目 | 总建筑面积1.58万平方米 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2018-12-01 | 南康区建设局 | 10500 | 6500 | 4000
69 | 大余县丫山乡村生态景区建设项目 | 建设乡村公路20公里、扩建主干道10公里、木栈道、游客服务中心、旅游农产品商业街等 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 大余章源生态旅游公司 | 67700 | 37700 | 30000 |  | “四新”经济项目
70 | 信丰县谷山－同年寨森林公园建设项目 | 建设信丰阁建筑群及公路、绿道、游步道、入口服务区等基础设施 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 信丰县旅游局 | 30000 | 15000 | 15000 |  | “四新”经济项目
71 | 全南县梅子山公园改造项目 | 建设高架木栈道、车行道及游步道、南北两入口广场及亮化工程、相关配套设施等 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 全南县旅发委 | 10000 | 5000 | 5000 |  | “四新”经济项目
72 | 章贡区翡翠谷养老基地建设项目 | 建筑面积144527平方米，建设配套服务功能齐全，整体环境优美的五星级大型老年人居住场所 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 瑞晟置业公司 | 47890 | 37000 | 10890
73 | 赣州市蓉江新区温馨家园F1-20地块返迁房建设项目 | 建筑面积约33万平方米，建设安置房2196套 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 赣州市蓉江新区基础设施 建设投资管理公司 | 97615 | 46000 | 51615
74 | 赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 | 年处理7.5万吨餐厨废弃物 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 赣州市城管局 | 13000 | 5500 | 7500 |  | “四新”经济项目
75 | 兴国县城市生活垃圾填埋场建设项目 | 卫生厌氧填埋生活垃圾290吨/日，库容230万/立方米 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 兴国县城管局 | 30000 | 11200 | 18800
76 | 会昌县生活垃圾综合处理项目 | 日综合处理生活垃圾300吨，年产2万吨有机肥 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 会昌县城管局 | 11700 | 5000 | 6700
77 | 崇义县大江流域过埠镇生态功能提升与综合整治工程 | 河流生态廊道保护修复12.8公里，建设湿地公园68公顷，治理水土流失27平方公里等 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 崇义县国资经营公司 | 22000 | 5000 | 17000
78 | 兴赣高速公路北延项目 | 全长约64公里 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 赣州高速公路公司 | 677000 | 20000 | 100000
79 | 国道G535龙南段改建项目（三南公路） | 全长约34公里，一级公路 | 续建 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 龙南县交通局 | 67585 | 16000 | 20000
80 | 省道S454全南江口（县界）至汶坑段公路改建工程 | 长约43.566公里，二级公路 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 全南县交通运输局 | 56200 | 6000 | 25000
81 | 省道S454正平至龙源坝段建设工程 | 全长40.1公里，二级公路 | 续建 | 2017-11-01 | 2020-06-01 | 信丰县交通运输局 | 56316 | 4000 | 18000
82 | 省道S548崇义县杰坝乡树木园至过埠公路改造工程 | 全长32.1公里，二级公路 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-06-01 | 崇义县富畅交通发展 投资公司 | 50000 | 20000 | 20000
83 | 国道G220崇义县金坑乡分水坳至西门公路改造工程 | 全长31.2公里，二级公路 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 崇义县富畅交通发展 投资公司 | 50000 | 20000 | 20000
84 | 国道G220大余生龙口至南安段公路改建工程 | 全长18.16公里，二级公路 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 大余县交通运输局 | 30840 | 3000 | 15000
85 | 国道S316大余新城至白枧坳公路改建工程 | 全长24.095公里，二级公路 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 大余县交通运输局 | 28145 | 3000 | 13000
86 | 省道S316大余铜锣湾至池江段公路改建工程 | 全长11.46公里，二级公路 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 大余县交通运输局 | 17338 | 3000 | 8000
87 | 国道G220东深线营前军田至平富分水坳新建工程 | 全长13公里，二级公路 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-04-01 | 上犹县交通和运输局 | 13000 | 5000 | 5000
88 | 上犹县南河湖大桥建设项目 | 全长220米，宽23.5米 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 上犹县交通运输局 | 10000 | 2000 | 4000
89 | 国家电投定南云台山风电场项目 | 装机容量12.6万千瓦 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 国家电投江西电力公司 新能源发电分公司 | 100000 | 30000 | 50000
90 | 华润双山风力发电项目 | 装机容量7万千瓦 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 华润新能源控股公司 | 63000 | 5000 | 20000
91 | 龙源宁都武华山风电场项目 | 总装机容量6.6万千瓦，新建一座110千伏升压站 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-07-01 | 江西龙源风力发电公司 | 62631 | 1500 | 43842
92 | 中电建会昌盘古嶂风电场项目 | 装机容量5.2万千瓦，新建1座110kV升压站 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 会昌中电建新能源 发电公司 | 46359 | 10000 | 28000
93 | 国电电力大余天华山风电场工程 | 装机容量4.8万千瓦 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-07-01 | 国电电力大余分公司 | 41878 | 20000 | 17000
94 | 中广核赣县高峰山风电项目 | 装机容量5万千瓦 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 中广核风电公司 | 40000 | 4000 | 20000
95 | 宁都县梅江一江两岸景观及防洪工程 | 建设治理防洪堤线6公里、景观带面积50万平方米及污水管网等 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 宁都县水利局 | 126500 | 22000 | 15000
96 | 大余县章水防洪工程 | 治理堤线长66.64公里，新建自排闸33座、防洪闸5座 | 续建 | 2016-06-01 | 2019-12-01 | 大余县城投公司 | 80000 | 32000 | 4000
97 | 赣州市南康区城市防洪工程 | 新建城区防洪堤（路堤结合）29.741公里 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 南康区水利局 | 13000 | 6000 | 5000
98 | 赣州市中心城区迎宾大道快速路建设项目 | 全长13.37公里，城市快速路 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-06-01 | 赣州城投集团 | 366000 | 70785 | 160000
99 | 赣州市赣州西站周边市政基础设施建设项目 | 建设西站周边博罗洲路、凤岗大道、朝阳路、蓉江七路等9条道路及配套设施 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 赣州城投集团 | 265600 | 10000 | 12000
100 | 赣州市中心城区文明大道快速路建设项目 | 全长6.48公里，城市快速路 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-06-01 | 赣州城投集团 | 163100 | 35833 | 70000
101 | 赣州市机场快速路（赣州经开区段）建设项目 | 全长约4.8公里，城市主干路 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-10-01 | 赣州新能源汽车科技城 建设开发公司 | 83021 | 50000 | 10000
102 | 赣州经开区城西大道（赣州新能源汽车科技城段）建设项目 | 全长约5.9公里，城市主干路 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-10-01 | 赣州新能源汽车科技城 建设开发公司 | 80735 | 43000 | 20000
103 | 大余县环城路等建设项目 | 全长20.2公里 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | 大余县城投公司 | 76000 | 45000 | 20000
104 | 宁都县城区排水管网工程 | 铺设DN300-1600雨水管网100.58公里，新建防洪蓄水池8座、排涝站2座，改造排涝站3座及配套设施 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 宁都县供水公司 | 35000 | 10000 | 10000
105 | 中国·南康家居小镇建设项目 | 打造集家居木屋、家具体验、休闲旅游为一体的综合体 | 续建 | 2017-05-01 | 2020-12-01 | 南康区建设局 | 300000 | 30000 | 100000 |  | “四新”经济项目
106 | 石城县大畲温泉特色小镇建设项目 | 建设花海温泉度假区、花朝园及旅游新村、城市旅游集散中心、花园大桥、旅游购物中心、田园综合体等 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 石城县城建局 | 300000 | 46000 | 25000 |  | “四新”经济项目
107 | 龙南县虔心小镇（特色小镇）基础设施建设项目 | 打造集自然风景、田园风光、客家民俗、虔茶文化为一体的家庭休闲度假体验式基地 | 续建 | 2016-06-01 | 2020-12-01 | 江西虔心小镇生态 农业公司 | 200000 | 66000 | 52000 |  | “四新”经济项目
108 | 信丰县赣南脐橙小镇建设项目 | 建设脐橙种植示范区、无病毒脐橙苗木繁育基地、文化旅游配套区、游客接待中心、S317信丰热水至大星道路改造、香山地质公园等 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 信丰县安西镇政府 | 100000 | 40000 | 40000 |  | “四新”经济项目
109 | 寻乌县东江源温泉养生小镇及东江源生态公园旅游开发项目 | 建设民裕村、生态公园、接待中心及相关配套设施等 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 寻乌县东江源温泉 养生小镇公司 | 90000 | 23860 | 30000 |  | “四新”经济项目
110 | 全南县狮子寨客家风情小镇建设项目 | 实施水系驳岸整治改造和客家非遗文化特色小镇、印象长情谷等建设 | 续建 | 2017-04-01 | 2022-12-01 | 南雄云峰山生态旅游公司 | 56000 | 10120 | 19120 |  | “四新”经济项目
111 | 龙南县经开区电子信息产业科技城基础设施建设项目 | 新建、改扩建道路36公里，铺设园区供水管网49公里及泵站等附属配套设施 | 续建 | 2015-03-01 | 2019-12-01 | 龙南经开区建投公司 | 148500 | 101800 | 28000
112 | 兴国县兴国西客站站前广场及站前大道建设项目 | 建设地下停车场、集散广场等，站前大道长1.2公里 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-10-01 | 兴国县城投公司 | 28000 | 7000 | 16000
113 | 安远县二级综合客运站建设项目 | 总建筑面积52935.8平方米，包括客运大厅、集散中心及商业等配套设施 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 安远县城投集团 | 21500 | 11000 | 10000
114 | 昶洧新能源纯电动汽车生产项目 | 年产10万辆新能源乘用车 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-08-01 | 赣州昶洧新能源汽车公司 | 600000 | 40000 | 100000 |  | “四新”经济项目
115 | 珐玛珈智能设备公司高速智能包装设备生产项目 | 年产125台套高速智能包装设备 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 赣州珐玛珈智能设备公司 | 104246 | 30000 | 50000 |  | “四新”经济项目
116 | 江西比亚迪电子部品件公司合力泰科技园项目 | 年产1100万平方米线路板 | 续建 | 2017-09-01 | 2020-10-01 | 江西比亚迪电子部 品件公司 | 450000 | 50000 | 100000 |  | “四新”经济项目
117 | 志浩电子公司高端电路板生产项目 | 年产300万平方米高端电路板 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 江西志浩电子科技公司 | 300000 | 70000 | 70000 |  | “四新”经济项目
118 | 瑞兴龙实业公司智能终端产业园项目 | 年产2400万套液晶显示屏模组、600万台套数码电子音像产品等 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 江西瑞兴龙实业公司 | 120000 | 17100 | 52900 |  | “四新”经济项目
119 | 睿宁新材料公司芯片薄膜电子材料生产项目 | 年产10万件22纳米以下硅基及有色金属基PVD芯片薄膜电子材料 | 续建 | 2017-04-01 | 2020-12-01 | 睿宁高新技术材料 （赣州）公司 | 110000 | 25000 | 20000 |  | “四新”经济项目
120 | 金信诺公司HD多层线路板生产项目 | 年产120万平方米高密度多层线路板 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 信丰金信诺高新技术公司 | 100000 | 20000 | 20000 |  | “四新”经济项目
121 | 骏亚公司高精度多层印刷电路板生产项目 | 年产245万平方米高精度多层印刷电路板 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-08-01 | 广东骏亚电子科技公司 | 50000 | 13000 | 10000 |  | “四新”经济项目
122 | 赣州立德公司电子产业园项目 | 年产4000万件小尺寸液晶显示模组 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 赣州立德电子公司 | 50000 | 30000 | 10000 |  | “四新”经济项目
123 | 启懋公司高密度多层线路板生产（二期）项目 | 年产80万平方米高密度多层线路板 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 启懋电子（定南）公司 | 40000 | 18000 | 10000 |  | “四新”经济项目
124 | 力特康工业公司电子医疗器械及配件生产项目 | 生产电子医疗器械、医疗设备配件、电子电器产品、LED灯具、模具等 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-08-01 | 龙南县力特康工业公司 | 20000 | 8000 | 9000 |  | “四新”经济项目
125 | 兰丰科技公司电子产品制造项目 | 年产3.6亿颗红外线接收头、1500万条接收线 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-05-01 | 江西兰丰科技公司 | 20000 | 5000 | 10000 |  | “四新”经济项目
126 | 维峰低温电池公司稀土低温锂电池建设项目 | 年产3亿只稀土低温锂电池 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 江西维峰低温电池公司 | 200000 | 60000 | 50000 |  | “四新”经济项目
127 | 丫山钨业公司碳酸锂生产线建设项目 | 年产3万吨碳酸锂 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 赣州市丫山钨业公司 | 126000 | 6000 | 70000 |  | “四新”经济项目
128 | 腾远钴业三元锂电池正极材料前驱体制备和金属钴生产项目 | 年产1.2万吨钴系列产品、6173吨电积铜、1000吨粗制碳酸锂 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 赣州腾远钴业新材料公司 | 55000 | 26000 | 10000 |  | “四新”经济项目
129 | 中国赣州（青峰）药谷（一期）建设项目 | 建设药材种植加工区、药品研发制造区、医药健康旅游区等 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-12-01 | 赣州章贡经开区开发 建设公司 | 350000 | 70000 | 30000 |  | “四新”经济项目
130 | 熙帝生物公司医药健康项目 | 年产200万颗健康食品片剂、500万袋固体冲剂 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 江西熙帝生物科技公司 | 33800 | 5000 | 12000 |  | “四新”经济项目
131 | 志强生物科技公司天然莰醇和精油生产项目 | 年产30吨天然莰醇、30吨精油 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 江西志强生物科技公司 | 20000 | 2000 | 15000 |  | “四新”经济项目
132 | 万家通公司医药生产项目 | 年产200万袋中药饮片 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-06-01 | 赣州万家通医药公司 | 15000 | 4000 | 7000 |  | “四新”经济项目
133 | 日荣钨业公司钨资源整合及废弃矿综合回收利用项目 | 年处理200万吨低品位难选矿，APT、钨粉、硬质合金加工 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 大余县日荣钨业公司 | 200000 | 100000 | 50000
134 | 全南县不锈钢产业基地（一期）项目 | 年产25万吨不锈钢制管、40万吨冷轧等 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 全南永能不锈钢公司 | 150000 | 10000 | 17000
135 | 章贡区建筑业装配式材料生产基地项目 | 建设2.45万平方米的PC工厂总厂房，打造集研发、设计、制造、安装于一体的建筑产业现代化示范基地 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 赣州建筑工业化公司 | 100000 | 30000 | 40000
136 | 宁都县蒙山乳业公司乳制品生产线建设项目 | 建设年存栏3000头进口奶牛生态旅游牧场和日产200吨乳制品生产线 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 江西蒙山乳业公司 | 102000 | 45000 | 40000
137 | 富阳生物公司科技茶树油生产项目 | 建设生产车间、育苗基地和研发基地等，澳洲茶油树种植示范基地约1000亩 | 续建 | 2017-01-01 | 2021-12-01 | 江西富阳生物科技公司 | 50000 | 23300 | 15000
138 | 传化集团赣州综合物流园建设项目 | 建设仓储配送区、物流企业聚集区、生活配套区、总部大楼、信息中心等 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 传化物流集团公司 | 600000 | 200000 | 100000
139 | 赣州港多式联运示范工程 | 总建筑面积95万平方米，包括保税仓、公铁联运作业区、公路甩挂运输中心、商品展示交易区、物流仓储区等 | 续建 | 2017-03-01 | 2020-12-01 | 南康区口岸公司 | 350000 | 163000 | 100000 |  | “四新”经济项目
140 | 赣州华东国际商贸物流城建设项目 | 总建筑面积55万平方米，建设农副产品各类市场、商业配套区等 | 续建 | 2015-07-01 | 2019-12-01 | 江西嘉君置业公司 | 180000 | 100000 | 30000
141 | 章贡区巨亿•赣南电商城建设项目 | 总建筑面积25万平方米，建设涵电子商务中心、商务办公、人才培养等功能为一体的商务中心 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-10-01 | 赣州市巨亿实业公司 | 160000 | 112000 | 24000 |  | “四新”经济项目
142 | 赣州冷链物流基地（一期）建设项目 | 建筑面积20万平方米，建设冷库、冷链物流设施等 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 福建超创集团公司 | 60000 | 30000 | 10000
143 | 大余县电子商务物流园建设项目 | 建设综合大楼、电子服务中心、仓储中心、物流配送中心、汽车维修中心及停车场等 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 江西世鹏物流公司 | 32000 | 5000 | 15000 |  | “四新”经济项目
144 | 中国“稀金谷”双创平台（一期）建设项目 | 建筑面积11万平方米，建设科技企业孵化器、大学科技园及道路、供水等配套设施 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 赣州稀金谷投资发展公司 | 200000 | 60000 | 50000 |  | “四新”经济项目
145 | 寻乌县广寻商汇工业小区建设项目 | 建筑面积10万平方米，建设城市生活综合体1.8万平方米、标准厂房7.2万平方米 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-06-01 | 寻乌县广寻商汇实业 发展公司 | 200000 | 60000 | 20000
146 | 中国（定南）智能助残科技城建设项目 | 建筑面积10万平方米，建设厂房、总部经济大楼等 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 江西善行智能科技公司 | 100000 | 43000 | 40000 |  | “四新”经济项目
147 | 宁都县赣商创业园（二期）建设项目 | 建设工业标准厂房40万平方米 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-06-01 | 宁都县城投集团公司、 工业园区管委会 | 100000 | 30000 | 60000 |  | “四新”经济项目
148 | 石城县工业园标准厂房建设项目 | 建设标准厂房、综合楼、宿舍等35万平方米 | 续建 | 2016-11-01 | 2020-12-01 | 石城县工业发展投资 管理公司 | 63000 | 24800 | 12000
149 | 赣州新能源汽车科技城员工倒班宿舍建设项目 | 总建筑面积约87054平方米，新建宿舍、食堂、商业、活动中心等 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 赣州新能源汽车科技城 建设开发公司 | 43306 | 3000 | 15000
150 | 赣州新能源汽车科技城标准厂房建设项目 | 总建筑面积133922平方米，建设厂房、综合楼、配套服务用房等 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 赣州新能源汽车科技城 建设开发公司 | 36361 | 3000 | 12000 |  | “四新”经济项目
151 | 石城县长乐农旅一体化产业扶贫项目 | 建设智能育苗工厂、观光采摘基地、综合服务区、景观民宿区、大数据农旅等 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 贵州贵安新区绿澳 农业科技公司 | 46000 | 16400 | 10000 |  | “四新”经济项目
152 | 赣南职业技术学院建设项目 | 总建筑面积30.49万平方米 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-06-01 | 赣州城投集团 | 110000 | 30000 | 20000
153 | 石城中学新校区（含西城体育中心）建设项目 | 总建筑面积25.23万平方米 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-12-01 | 石城县教育局 | 90000 | 5000 | 20000
154 | 信丰县信丰一中建设项目 | 新建校舍面积17.13万平方米 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-10-01 | 信丰县教育局 | 64000 | 4500 | 32000
155 | 于都县城北中小学建设项目 | 建筑面积约14.8万平方米 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-08-01 | 于都县教育局 | 59000 | 2600 | 15000
156 | 于都县第八中学建设项目 | 建筑面积约12万平方米 | 续建 | 2017-11-01 | 2020-06-01 | 于都县教育局 | 43439 | 2000 | 13000
157 | 寻乌县职业教育基地建设项目 | 建筑面积64288平方米，建设职业教育公共实训基地、中等职业技术学校、网络扶贫工程—培训基地等 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-09-01 | 寻乌县教育局 | 20000 | 2534 | 14000
158 | 于都县职业中专整体搬迁项目 | 建筑面积约4.67万平方米 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 于都县教育局 | 15600 | 3000 | 6000
159 | 于都县人民医院（新区）建设项目 | 总建筑面积约20万平方米，床位980张 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 于都县人民医院 | 89000 | 10000 | 30000
160 | 赣州市妇幼保健院新院建设项目 | 总建筑面积13.5万平方米 | 续建 | 2017-05-01 | 2021-05-01 | 赣州市妇幼保健院 | 88200 | 5100 | 10000
161 | 安远县新人民医院建设项目 | 总建筑面积11万平方米，建设门急诊楼、医院医技楼、行政后勤楼、高压氧舱等 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 安远县卫计委、 安远县城投集团 | 58400 | 10000 | 20000
162 | 会昌县人民医院整体搬迁项目 | 总建筑面积11.5万平方米，建设门诊综合楼、医技综合楼、传染性疾病楼、住院部、高压氧仓等 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 会昌县人民医院 | 43000 | 15000 | 18000
163 | 于都县妇女儿童医院（新区）建设项目 | 总建筑面积约5.8万平方米，床位500张 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 于都县妇幼保健院 | 38000 | 8000 | 15000
164 | 龙南县体育中心建设项目 | 总建筑面积约2万平方米，建设体育场、体育馆、游泳馆、室外健身广场等 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-06-01 | 龙南县教育体育局 | 50000 | 26000 | 7000
165 | 赣州方特复兴之路建设项目 | 建设一个大型公园，配套停车场、后勤配送中心等 | 续建 | 2017-11-01 | 2020-12-01 | 赣州市旅投集团 | 350000 | 50000 | 75000 |  | “四新”经济项目
166 | 上犹县基裕实业印象客家民俗文化旅游岛建设项目 | 总建筑面积约10.5万平方米，建设美食街区、客家文化体验公园、客家山水养生区等 | 续建 | 2016-04-01 | 2020-12-01 | 江西省基裕实业投资公司 | 200000 | 10000 | 20000 |  | “四新”经济项目
167 | 寻乌县青龙岩旅游开发项目 | 建设旅游文化产业园、温泉度假区、休闲农庄区、温泉养生区等 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 江西青龙岩旅游开发公司 | 150000 | 33926 | 20000 |  | “四新”经济项目
168 | 大余矿业公园建设项目 | 实施西华山钨矿山环境综合治理工程，建设大余西华山钨矿矿山公园等 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-12-01 | 大余县城投公司 | 100000 | 10000 | 25000 |  | “四新”经济项目
169 | 石城县游客集散中心建设项目 | 建设城市旅游集散中心、花园大桥、旅游购物中心及相关配套设施 | 续建 | 2015-06-01 | 2020-12-01 | 石城县旅发公司 | 90000 | 25000 | 15000 |  | “四新”经济项目
170 | 龙南县三江口（悦龙湾）生态休闲旅游区建设项目 | 建设娱乐集散区、田园休闲区、文化体验区、生态度假区等 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 龙南县庆润实业公司 | 68810 | 12000 | 25000 |  | “四新”经济项目
171 | 赣州祥云湖生态农业旅游区建设项目 | 建设“五区一带”，即综合服务区、农业观光区、康体游乐区、休闲度假区、生态保育区、沿湖景观带 | 续建 | 2016-03-01 | 2020-12-01 | 五云半山实业公司 | 66000 | 7200 | 12000 |  | “四新”经济项目
172 | 龙南县小武当风景名胜区创4A景区建设项目 | 建设景区道路、游客服务中心、配套设施等 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-05-01 | 龙南县旅游投资发展公司 | 60000 | 30000 | 20000 |  | “四新”经济项目
173 | 宁都县翠微峰景区提升工程 | 建设游客集散中心、五里亭渡槽及配套设施 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 宁都县翠微峰管委会 | 60000 | 8000 | 20000 |  | “四新”经济项目
174 | 上犹县中稍、南湖天沐温泉度假小镇建设项目 | 建筑面积约4万平方米（一期），建设会议中心、游乐园、商业街等 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-12-01 | 珠海天沐温泉旅游 集团公司 | 56000 | 27000 | 10000 |  | “四新”经济项目
175 | 赣州龙川极地海洋世界建设项目 | 建筑面积8.9万平方米，建设极地海洋世界、游客接待中心、商业步行街、儿童体验乐园等 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-06-01 | 赣州龙川实业发展公司 | 50000 | 13000 | 20000 |  | “四新”经济项目
176 | 南康众和医院南湖国际垂钓体育运动基地项目 | 建筑面积约28150平方米，建设垂钓竞技基地、中医美容、水疗药浴、养生养老、休闲度假等 | 续建 | 2016-09-01 | 2020-12-01 | 南康众和医院 | 50000 | 10000 | 15000 |  | “四新”经济项目
177 | 定南县桃花源景区建设项目 | 建设游客广场、游客服务中心、林相改造、登山景观长廊、景观大桥、桃源瀑布等 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 江西明旺公司 | 50000 | 28000 | 10000 |  | “四新”经济项目
178 | 宁都县塔山主题公园建设项目 | 建设休闲公园、健身广场、旅游景观、园区道路、服务设施等 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-10-01 | 宁都县城投集团公司 | 50000 | 3000 | 10000 |  | “四新”经济项目
179 | 石城县通天寨花海温泉建设项目 | 建设花朝园、花海游乐园等 | 续建 | 2016-03-01 | 2019-12-01 | 石城旅游公司 | 50000 | 18200 | 10000 |  | “四新”经济项目
180 | 宁都县竹笮乡赤坎村4A乡村旅游建设项目 | 建设停车场、游步道、游客服务中心及配套设施等 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-03-01 | 宁都县竹笮乡政府、江西弘铭源生态农庄公司 | 15000 | 3000 | 6000 |  | “四新”经济项目
181 | 兴国县龙口镇睦埠村田园综合体建设项目 | 新建游客服务中心等，恢复建设老码头、打造农村农耕纪念园等 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 兴国县龙口镇政府 | 10000 | 4500 | 3500 |  | “四新”经济项目
182 | 赣州市幸福家园小区建设项目 | 建筑面积210万平方米，建设农民返迁安置房15300套 | 续建 | 2013-07-01 | 2019-12-01 | 赣州城投集团 | 554600 | 199331 | 127964
183 | 赣州市蓉江新区温馨家园小区C1-8地块（蓉江新区棚改安置房）建设项目 | 建筑面积35万平方米，建设安置房2402套 | 续建 | 2017-05-01 | 2020-11-01 | 赣州城投集团 | 99607 | 24000 | 20000
184 | 赣州市蓉江新区温馨家园A1-4地块返迁房建设项目 | 建筑面积约30万平方米，建设安置房1867套 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 赣州市蓉江新区基础设施 建设投资管理公司 | 94708 | 29975 | 45791
185 | 信丰县城南花园小区保障房建设项目 | 建筑面积15.93万平方米，建设安置房984套 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-02-01 | 信丰县城投公司 | 50000 | 37000 | 10000
186 | 赣州市蓉江新区温馨家园A1-5地块返迁房建设项目 | 建筑面积约15.8万平方米，建设安置房1026套 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 赣州市蓉江新区基础设施 建设投资管理公司 | 47775 | 8800 | 19865
187 | 赣州经开区杨梅小区城市棚改安置房项目 | 建筑面积32万平方米，建设安置房1801套 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 赣州满园建设开发公司 | 47115 | 30000 | 10000
188 | 赣州市蓉江新区温馨家园A1-7地块返迁房建设项目 | 建筑面积约13.3万平方米，建设安置房820套 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 赣州市蓉江新区基础设施 建设投资管理公司 | 40732 | 9200 | 19312
189 | 赣州市南康区生活污水处理厂二期配套管网工程 | 建设污水管长度101.5公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2021-12-01 | 南康区污水处理公司 | 30029 | 11000 | 6343
190 | 赣江源头石城县琴江河流域（温坊至长江段）生态功能提升与综合整治工程 | 包括琴江河道综合整治工程、琴江河（温坊至长江段）流域内自然岸线保护与修复工程、环水有机农业建设工程等 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 石城县城投集团 | 18000 | 3000 | 6000
191 | 国道G238定南历市至老城段公路改建工程 | 全长17.8468公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 定南县交通运输局 | 71365 |  | 25000
192 | 省道S449宁都黄陂至隘上段公路改建工程 | 全长16.9公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 宁都县交通运输局 | 24000 |  | 18000
193 | 国道G357信丰坪石至信丰段公路改建工程 | 全长约15.7公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-09-01 | 信丰县交通运输局 | 34293 |  | 10800
194 | 省道S451宁都赖村至泉水迳段公路改建工程 | 全长8.8公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 宁都县交通运输局 | 10100 |  | 7000
195 | 赣县赣江防洪工程 | 新建储潭镇稀金谷处赣江亲水绿道及生态护坡，五云镇长村河生态护坡、固脚护岸及河道清淤，湖江镇赣江段生态护坡及固脚护岸 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 赣州稀金谷发展投资公司，赣县五云镇政府、 湖江镇政府 | 10500 |  | 10500
196 | 赣州市中心城区客家大道西延工程 | 全长约9.24公里 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 赣州城投集团 | 260400 |  | 50000
197 | 赣州市中心城区东江源大道快速路建设项目 | 全长7.28公里，城市快速路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 赣州城投集团 | 212000 |  | 40000
198 | 赣州市南康区东山北路北延二期工程 | 全长5.1公里，城市主干路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-02-01 | 南康区建设局 | 83232 |  | 37000
199 | 石城县城区道路白改黑改造工程 | 全长约18.2公里 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 石城县城管局 | 39200 |  | 12000
200 | 赣州西站站前广场高架系统建设项目 | 全长约2.58公里，含站前高架和凤岗大道高架及2万平方米出租车蓄车场 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 赣州城投集团 | 34800 |  | 16000
201 | 龙南县高铁新区基础设施建设项目 | 新建桥梁2座、道路约42公里及配套设施 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2023-12-01 | 龙南县城乡规划建设局 | 321800 |  | 50000
202 | 寻乌县埃尔节能空气压缩机生产基地及精密铸造项目 | 年产5万吨精密模铸造 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 东莞埃尔压缩机制造公司 | 150000 |  | 60000
203 | 全南县铸造产业园项目 | 年产5700万件铸件 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 全南工业园区管委会 | 104262 |  | 40000
204 | 寻乌县中超泵业水泵系统及配套制造项目 | 年产6000套水泵系统及配套制造 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-10-01 | 广州中超泵业公司 | 62000 |  | 22000
205 | 比邦公司数码科技智能数码电子产品生产项目 | 年产800万音响及配套零件和1000万台手机、平板电脑及智能穿戴产品 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 深圳市比邦科技公司 | 250000 |  | 70000 |  | “四新”经济项目
206 | 华立美科技公司智能终端电子产品产业园项目 | 生产手机通讯设备及配件产品、电子数码产品、智能穿戴产品、智能家居、安防监控等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 江西华立美科技发展公司 | 150000 |  | 45000 |  | “四新”经济项目
207 | 赣州港电子信息产业园建设项目 | 总建筑面积30万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-04-01 | 南康区建设局 | 50000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
208 | 威力固公司智能设备电子工业专用设备生产项目 | 建设2条智能设备生产线 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-04-01 | 东莞市威力固电路板 设备公司 | 50000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
209 | 信瀚新能源科技新世纪高新电子产业园手机芯片生产项目 | 总建筑面积8000平方米，建设厂房、宿舍、仓库等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 江西信瀚新能源科技公司 | 23000 |  | 18000 |  | “四新”经济项目
210 | 沃能新能源公司锂离子电池、动力电池及配件生产项目 | 年产14880万安时锂电池、动力电池和2.5亿套锂电池铝壳、盖板 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 深圳市沃能新能源公司 | 26700 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
211 | 光合健康产业公司光合健康产业项目 | 建设厂房、宿舍、检测检疫大楼、科研楼 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-09-01 | 广东众望健康产业公司 | 120000 |  | 40000 |  | “四新”经济项目
212 | 润泽药业公司药品生产（二期）项目 | 年产4000万袋大容量注射剂、1亿袋注射剂、5亿支小容量注射剂 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西润泽药业公司 | 50000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
213 | 科立鑫新能源科技公司钴金属新能源材料生产项目 | 年产5000吨钴金属新能源材料 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 大余科立鑫新能源 科技公司 | 150000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
214 | 龙事达钨业APT、特种钨粉及硬质合金刀钻工具生产项目 | 年产6000吨APT、4000吨特种钨粉、1000吨硬质合金刀钻工具 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西龙事达钨业公司 | 100000 |  | 60000
215 | 罗边玻纤特种玻璃纤维池窑拉丝生产项目 | 年产3万吨特种玻璃纤维池窑拉丝 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 江西罗边玻纤公司 | 100000 |  | 30000
216 | 盛源新材料NMP-甲基吡咯烷酮循环利用项目 | 年产3万吨NMP-甲基吡咯烷酮 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西盛源新材料公司 | 12000 |  | 12000
217 | 双启想电子公司电子玩具及太阳能制品生产项目 | 年产240万件电子玩具及太阳能制品 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-05-01 | 大余双启想电子制品公司 | 12000 |  | 10000
218 | 强发科技玻璃钢夹砂管及PVC、PE、PP等管道生产项目 | 年产2.6万吨玻璃钢砂管 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西强发科技公司 | 52000 |  | 52000
219 | 牡丹亭旅游食品公司特色食品生产项目 | 年产1万吨特色食品 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 牡丹亭旅游食品公司 | 18000 |  | 10000
220 | 龙泰安食品冷链加工产业园建设项目 | 建筑面积12万平方米，建设冷链仓储用房 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-03-01 | 江西龙泰安食品链公司 | 150000 |  | 80000
221 | 申通家具物流转运中心建设项目 | 建筑面积3.2万平方米，建设跨境货物集运中心、家具铁路和公路专线快运中心、快件速运集聚中心等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 赣州市申通快递服务公司 | 35000 |  | 20000
222 | 大余国际商贸城建设项目 | 总建筑面积约16万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 香港新亚行集团 | 30000 |  | 30000
223 | 爱康慧谷综合物流中心建设项目 | 总建筑面积7.2万平方米，包括货物仓库及配套设施等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 赣州慧谷供应链管理公司 | 13100 |  | 13100
224 | 赣州国际企业中心建设项目 | 总建筑面积18.96万平方米，建设标准厂房、科技大楼、工业配套用房等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 赣州恒科东方实业公司 | 150000 |  | 60000 |  | “四新”经济项目
225 | 大余县余兴实业智慧制造科技园建设项目 | 建设标准厂房15万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 大余县余兴实业公司 | 30000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
226 | 赣州经开区金岭学校建设项目 | 按照54个班规模办学，新建校舍建筑面积约5万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-08-01 | 赣州经济技术开发区 黄金实验小学 | 14900 |  | 4000
227 | 领创微兆公司电子数码产品生产项目 | 生产手机及其部件、电源、智能穿戴设备等产品 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 江西领创微兆科技公司 | 20000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
228 | 宁都福明林产松香甘油酯、醋酸乙烯酯、松香树酯生产项目 | 年产6000吨松香甘油酯（食品级）、3500吨醋酸乙烯酯、6000吨道路涂标松香树酯 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 宁都县福明林产科技公司 | 20000 |  | 11000
229 | 美平电器公司智能家电生产项目 | 年产250万台智能家电 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 美平电器制品 （赣州）公司 | 60000 |  | 60000
230 | 定南县洋前坝水库工程 | 新建洋前坝中型水库、输水管线33.5公里及配套设施 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 定南县水利局 | 100000 |  | 58000
231 | 赣州市中心城区创业路（高铁新区段）建设项目 | 全长约7公里 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-06-01 | 赣州城投集团 | 193100 |  | 50000
232 | 会昌县和君教育小镇项目 | 总建筑面积180万平方米，建设阳明书院、“中国好教育”示范基地及相关附属设施等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2024-12-01 | 会昌县规划建设局 | 360000 |  | 40000 |  | “四新”经济项目
233 | 定南县黄砂口村“特色小镇（田园综合体）+美丽乡村”建设项目 | 打造集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 定南县老城镇政府 | 20000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
234 | 赣州市赣县区城区背街小巷改造提升工程 | 提升改造梅林镇12个社区（村）共190条小巷，总长99.37公里 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 赣县区城管局 | 25000 |  | 25000
235 | 华夏产业集团新能源汽车及零配件生产基地项目 | 年产低速电动汽车2万辆及零配件 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 华夏产业集团公司 | 215000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
236 | 定富新能源汽车标准厂房建设（三期）项目 | 建设标准厂房3.1万平方米 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 定富电子商务公司 | 12000 |  | 12000 |  | “四新”经济项目
237 | 鸿愃电子锂离子电池生产项目 | 日产50万支锂电池 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 广东鸿愃电子实业公司 | 30000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
238 | 科德亿能源科技锂离子电池电解液生产项目 | 年产5000吨锂离子电池电解液 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 惠州市科德亿能源 科技公司 | 15000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
239 | 浩远科技锂离子电池盖帽和钢壳生产项目 | 年产15亿支锂电池盖帽材料和15亿支锂电池钢壳材料 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 珠海浩远科技公司 | 12000 |  | 12000 |  | “四新”经济项目
240 | 赣州生物医药科创中心建设项目 | 建设厂房、综合楼、仓库及配套基础设施 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 赣州章贡经开区开发 建设公司 | 20000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
241 | 南华医药赣州公司中药饮片及区域物流配送基地项目 | 总建筑面积2.2万平方米，建设厂房3层、消防水池等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 南华医药赣州公司 | 15000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
242 | 江西中氟化学材料科技含氟高分子新材料项目 | 年产6.2万吨含氟高分子新材料 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 江西中氟化学材料 科技公司 | 100000 |  | 30000
243 | 江西汇凯化氢氟酸及无机盐生产项目 | 年产5万吨氢氟酸（一期2万吨）及2.8万吨无机盐 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 江西省汇凯化工公司 | 52000 |  | 18000
244 | 赣州石磊新能源锂电池电解液生产项目 | 年产2万吨锂电池电解液 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 赣州石磊新能源科技公司 | 20800 |  | 10000
245 | 江西凯泰食品抗氧化剂TBHQ生产项目 | 年产2000吨TBHQ等食品添加剂 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 江西凯泰食品科技公司 | 15000 |  | 7000
246 | 明盛智能科技五金件生产项目 | 年产3.7万吨五金件 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 江西明盛智能科技公司 | 25000 |  | 15000
247 | 定南县PU人造革体育用品生产项目 | 年产100万匹PU人造革体育用品 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 江西省九泓科技公司 | 21000 |  | 21000
248 | 崇爱电子智能消防产品生产项目 | 年产20万件智能消防产品 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 江西省崇爱电子技术公司 | 10000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
249 | 赣州市南康区桥口物流园建设项目 | 总建筑面积5.3万平方米，包括物流仓储区、分拨区、信息服务中心等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 南康区交通局 | 30000 |  | 13000
250 | 定南铁路集装箱转运中心建设项目 | 建设铁路轨道1000米，安装50吨龙门吊及配套设备 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 定南国盛铁路实业公司 | 10000 |  | 10000
251 | 石城县工业园基础设施建设项目 | 建设鞋服产业园、硅产业园、屏山创业园等设施 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2021-12-01 | 石城县工业发展投资 管理公司 | 141500 |  | 20000
252 | 定南县历市镇太公—蕉坑—金鸡“田园综合体+美丽乡村”建设项目 | 建设集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，打造历市镇太公—蕉坑—金鸡美丽乡村 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 定南县历市镇政府 | 31000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
253 | 定南县生态屏障与绿色农业发展项目 | 建设2万立方米沼气发电工程、500亩以上能源农场、年产3万吨有机肥生产中心等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 定南县岭北镇政府 | 30000 |  | 12600 |  | “四新”经济项目
254 | 南康粮食储备库建设项目 | 建筑面积5.3万平方米，建设仓容10万吨、成品粮库5000吨、应急大米生产线一条及附属设施 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2021-03-01 | 南康区粮食收储公司 | 14300 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
255 | 龙南县第四中学建设项目 | 总建筑面积约7万平方米 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-08-01 | 龙南县教育体育局 | 12000 |  | 6000
256 | 赣州经开区新能源汽车科技城污水处理厂建设项目 | 日处理污水15000吨 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 赣州新能源汽车科技城 建设开发公司 | 18000 |  | 8000
257 | 国道G356湄西线兴国至蕉溪段公路改建工程 | 全长8.2公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 兴国县交运局 | 29810 |  | 10973
258 | 赣州市蓉江新区创业路（创业大桥南岸至赣南大道段）建设项目 | 全长4.9公里 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 赣州市蓉江新区基础设施 建设投资管理公司 | 39200 |  | 19600
259 | 联纲电子科技公司联纲光电生产项目 | 生产视频电子产品、光缆、光纤线等综合布线产品 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-06-01 | 江西联纲电子科技公司 | 30000 |  | 18000 |  | “四新”经济项目
260 | 江西嘉圆磁电科技公司高性能磁性材料生产项目 | 建设稀土永磁产品生产线 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 江西嘉圆磁电科技公司 | 50000 |  | 30000
261 | 中国稀金（赣州）新材料研究院建设项目 | 一期建筑面积6.6万平方米，包括研发大楼、大数据中心及相关配套设施 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 赣州稀金谷投资发展公司 | 50000 |  | 26000 |  | “四新”经济项目
262 | 南康至赣州国际港地方铁路项目 | 既有南康站新建到发线1条、机待线1条，赣州国际港站新建到发线4条、牵出线1条、机待线2条等 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 南康区口岸公司 | 56000 |  | 56000
263 | 国道G356湄西线兴国县蕉溪至均村段公路改建工程 | 全长20.5公里，5公里一级路、15.5公里二级路 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 兴国县交运局 | 25438 |  | 9374
264 | 于都县日处理3万吨污水项目 | 建设日处理3万吨污水及附属设施等 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 于都县工业园管委会 | 50000 |  | 30000
265 | 大广高速（赣州经开区段）太窝互通项目 | 全长1.016公里，路基宽26米 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 赣州新能源汽车科技城 建设开发公司 | 30000 |  | 8000
266 | 定南县金风润天岿美山风电场项目 | 装机容量7万千瓦 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 江西金风润天投资公司 | 63000 |  | 10000
267 | 国金黄金股份公司贵金属制品生产项目 | 年加工黄金2吨、白银15吨 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 国金黄金股份公司 | 20000 |  | 10000
268 | 宁都县成功服饰品牌女装生产项目 | 年产300万件品牌女装 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 江西成功服饰公司 | 26000 |  | 16000
269 | 宁都县家俊毛绒玩具制品生产项目 | 年产1200万件毛绒玩具制品 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 江西家俊婴童用品公司 | 15000 |  | 10000
270 | 石城县晶硅源实业石英石加工项目 | 年加工100万吨石英石 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 石城县晶硅源实业公司 | 30000 |  | 10000
271 | 宁都黄鸡深加工项目 | 年加工3000万只宁都黄鸡 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 宁都县城投集团公司、 工业园区管委会 | 50000 |  | 30000
272 | 崇义县上堡梯田核心区旅游综合开发项目 | 建设核心景区内的基础设施及旅游产品配套服务设施 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 江西章江源旅游发展公司 | 100000 |  | 40000 |  | “四新”经济项目
273 | 崇义县阳明山国家森林公园核心区提升项目 | 建设含阳明文化体验线、自然探秘驴友线、山乡田园休闲线在内的基础设施及旅游产品配套服务设施 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 江西章江源旅游发展公司 | 55000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
274 | 定南县城区污水管网建设工程 | 改造主管网47公里，新建污水管网小区支管163公里 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 定南县规划建设局 | 50000 |  | 12000
275 | 大余隆鑫泰钨业公司退城入园项目 | 年产4000吨超细碳化钨粉 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 大余隆鑫泰钨业公司 | 70000 |  | 7000
276 | 大余隆鑫泰钨业公司硬质合金生产项目 | 年产1000吨特种硬质合金 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 大余隆鑫泰钨业公司 | 30000 |  | 3000
277 | 大唐国际乌梅山风电场项目 | 装机容量10万千瓦，并配套新建一座220KV升压站 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2019-12-01 | 江西大唐国际新能源公司 | 88000 |  | 12000
278 | 通药集採医药销售公司（修正药业）药品、保健品、食品、化妆品生产销售项目 | 建设医药总部结算中心、医药第三方销售平台，药品、保健品、食品、化妆品生产销售 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2020-12-01 | 江西通药集採医药销售公司（修正药业） | 50000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
279 | 晶康宇医疗公司医疗器械生产项目 | 建设厂房、加工生产线及附属设施 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2019-12-01 | 江西晶康宇医疗科技公司 | 10000 |  | 6000 |  | “四新”经济项目
280 | 厦蓉高速会昌白鹅枢纽互通连接线工程 | 建设匝道5865米，连接线长1400米 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 会昌县重点办 | 36000 |  | 5000
281 | 赣州市中心城区武陵大道快速路（含地下综合管廊）建设项目 | 全长约9.84公里，城市快速路，管廊长约6.1公里 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | 赣州城投集团 | 406906 |  | 25000
282 | 赣州市中心城区蓉江三路快速路（含地下综合管廊）建设项目 | 全长约6.6公里，城市快速路，管廊全长约4.6公里 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | 赣州城投集团 | 223988 |  | 15000
283 | 赣州市中心城区赣南大道快速路章江大桥西引桥至新世纪大桥东引桥段建设项目 | 全长约4.2公里，城市快速路 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 赣州城投集团 | 128400 |  | 15000
284 | 赣州市中心城区赣南大道快速路贡江大桥至章江大桥西引桥段建设项目 | 全长约4.2公里，城市快速路 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | 赣州城投集团 | 112400 |  | 15000
285 | 赣州市中心城区蟠龙大桥建设项目 | 全长1.74公里，双层桥设计 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 赣州城投集团 | 75260 |  | 10000
286 | 广东锦博新欧陆智能科技公司电子智能控制系统及配件生产项目 | 年产16万件电子智能控制系统 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-08-01 | 广东锦博控股集团公司 | 70000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
287 | 江西南岭锡业新材料股份公司二次锡资源回收暨锡材料加工项目 | 年产精锡16148吨、真空铅104吨、真空锡217吨、冰铜397吨、阴极锡4131.16吨 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2019-12-01 | 江西南岭锡业新材料公司 | 100000 |  | 6000
288 | 湖南轻盐集团九二盐业离子膜烧碱生产项目 | 年产12万吨离子膜烧碱 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2019-07-01 | 湖南轻盐集团 九二盐业公司 | 28000 |  | 12000
289 | 大庆至广州高速公路南康至龙南段扩容工程 | 全长147.846公里 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2022-06-01 | 赣州高速公路公司 | 1950100 |  | 20000
（八） | 宜春市（265项） | [5 empty] | 20044435 | 3675127 | 6714816 | 0
1 | 江西鑫纬业环保设备制造公司整线粮食烘干设备生产项目 | 年产108套整线粮食烘干设备 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-03-01 | 江西省鑫纬业环保设备 制造公司 | 10400 | 9000 | 1400
2 | 李子园牛奶公司牛奶食品生产线建设项目 | 年产8万吨牛奶食品 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-03-01 | 浙江李子园牛奶食品公司 | 110000 | 86000 | 24000
3 | 通荣立康农业开发项目 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-03-01 | 宜春市通荣立康农业 发展公司 | 10000 | 8000 | 2000 |  | “四新”经济项目
4 | 宜丰县工业大道提升改造工程 | 全长9.271公里，城市主干道，宽23-16米 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 宜丰县交通局 | 15252 | 2000 | 13252
5 | 江特电机公司瓷土矿采选加工项目 | 年采选锂矿石高效综合利用120万吨 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2018-04-01 | 江西特种电机公司 | 60000 | 49000 | 11000 |  | “四新”经济项目
6 | 新卡奔科技公司动力型锂离子电池负极材料改扩建项目 | 年产6000吨动力型锂离子电池负极材料 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-05-01 | 江西新卡奔科技公司 | 11100 | 9000 | 2100 |  | “四新”经济项目
7 | 宜丰县奥巴玛陶瓷公司第二条生产线建设项目 | 年产960万平方米抛釉砖 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-05-01 | 宜丰奥巴玛陶瓷公司 | 25000 | 20000 | 5000
8 | 江西安宝泰轴承公司高精度静音轴承生产项目 | 年产8000万套高精度静音轴承 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 江西安宝泰轴承公司 | 15000 | 8000 | 7000
9 | 上高县福增机械厂管桩设备生产线建设项目 | 年产1万套管桩设备 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 上高县福增机械厂 | 12000 | 6000 | 6000
10 | 慧程公司医疗器械生产项目 | 年产1万套GQI-Ⅲ型多功能骨盆倾斜度测量仪 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 樟树市慧程贸易公司 | 13000 | 5000 | 8000 |  | “四新”经济项目
11 | 鹰美（宜丰）制衣二期扩改建项目 | 年产100万件套衣服 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-07-01 | 鹰美（宜丰）制衣公司 | 10000 | 5000 | 5000
12 | 奉新县圆梦山庄建设项目 | 建设果树种植基地、生态养殖基地及观光休闲设施等 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2018-07-01 | 奉新县圆梦山庄公司 | 12000 | 9000 | 3000 |  | “四新”经济项目
13 | 高安市垃圾焚烧发电项目 | 日处理生活垃圾600吨，装机规模1×12MW；二期规划再扩建日处理生活垃圾300吨，装机规模1×6MW | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-08-01 | 高安意高再生资源 热力发电公司 | 33079 | 22000 | 11079
14 | 宜丰华裕家禽育种公司建设项目 | 建设存栏12万套祖代蛋种鸡养殖基地4座、存栏60万套父母代蛋种鸡养殖基地4座、自用10万吨饲料加工厂1座 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-08-01 | 宜丰华裕家禽育种公司 | 50000 | 16000 | 34000 |  | “四新”经济项目
15 | 江西奥德川公司智能停车设备生产项目 | 年产立体智能停车库8000套 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2018-09-01 | 江西奥德川自动化 科技公司 | 60000 | 50000 | 10000 |  | “四新”经济项目
16 | 盛豪公司中药材初加工项目 | 年产加工2800吨中药材 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2018-09-01 | 江西盛豪中药材公司 | 20000 | 12000 | 8000 |  | “四新”经济项目
17 | 江西皇铭陶瓷发展公司（二期）建设项目 | 年产仿古砖839.5万平方米 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 江西皇铭陶瓷发展公司 | 52000 | 20000 | 32000
18 | 樟树市太平洋购物广场建设项目 | 总建筑面积17万平方米，建设集商业办公、会议、娱乐于一体的城市综合体 | 计划建成 | 2015-09-01 | 2018-09-01 | 江西四创投资公司 | 60887 | 45887 | 15000
19 | 樟树市中医院整体搬迁项目 | 总建筑面积6万平方米 | 计划建成 | 2015-05-01 | 2018-09-01 | 樟树市中医医院 | 25000 | 19500 | 5500
20 | 金信公司智能密集架、手动密集架、保险柜生产项目 | 年产2万件智能密集架、手动密集架、保险柜等 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-10-01 | 江西金信科技公司 | 40000 | 25000 | 15000 |  | “四新”经济项目
21 | 鑫月公司纺纱织布生产项目 | 年产8000吨精梳高支纯棉纱、800万米高档棉布面料 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 高安市鑫月实业公司 | 15000 | 3000 | 12000
22 | 嘉颉公司包装纸箱、纸板生产项目 | 年产10000万平方米包装纸箱、纸板 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 江西嘉颉包装公司 | 10000 | 1000 | 9000
23 | 中国物流水运口岸作业区项目 | 建设陆路口岸中心、码头、铁路专用线、零担货运中心、堆场、仓储、物流金融等设施及建材、五金、家居商品展示等商贸区 | 计划建成 | 2014-12-01 | 2018-10-01 | 华东诚通物流公司 | 200000 | 117000 | 83000
24 | 宜春市明月山温汤温泉文化旅游综合体建设项目 | 建设小吃一条街、娱乐一条街、酒吧一条街 | 计划建成 | 2015-05-01 | 2018-10-01 | 江西中明投资公司 | 100000 | 98000 | 2000 |  | “四新”经济项目
25 | 樟树市医药电商中心建设项目 | 总建筑面积2.68万平方米，建设医药线上线下在线交易中心及配套服务综合大楼 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-10-01 | 江西康海实业公司 | 60000 | 20000 | 40000 |  | “四新”经济项目
26 | 江西明月山旅游集团宋城·明月千古情建设项目 | 总建筑面积38742平方米，建设集演艺、古街、娱乐综合体为一体的旅游综合景区 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-10-01 | 江西明月山旅游集团 | 120000 | 60000 | 60000 |  | “四新”经济项目
27 | 上高县新天地商业街建设项目 | 分A、B、C、D四个商业街区，总建筑面积51790平方米 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-11-01 | 江西上高县丰和置业公司 | 16000 | 6000 | 10000
28 | 江西明旭公司年仓储10万箱西药建设项目 | 总建筑面积45408平方米：新建仓库、业务用房、宿舍楼、配电房、值班房、建设人行通道、绿化等工程，及各库区温湿度监测系统，冷库系统等设备 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-11-01 | 江西明旭医药公司 | 12000 | 2000 | 10000
29 | S222铜鼓县棋坪镇至温泉镇公路改建工程 | 全长31公里，二级公路 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 宜春市公路管理局 | 42427 | 10000 | 32427
30 | S519龙头坳至上富段二级公路改建工程 | 全长21.27公里，二级公路 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 奉新县公路分局 | 21000 | 10000 | 11000
31 | 国道G354铜鼓县城-江头公路改建工程 | 全长约3.88公里，二级改一级 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 铜鼓县交通运输局 | 13696 | 3600 | 10096
32 | 明月山机场站坪扩建工程 | 扩建6个停机位、一条垂直联络滑行道及相关配套工程和设备设施 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 宜春明月航空发展 服务公司 | 11089 | 2500 | 8589
33 | 江西华电宜春丰顶山风电场工程 | 一期装机容量4.8万千瓦 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 华电福新能源股份公司 江西分公司 | 40000 | 8000 | 32000
34 | 万载县400t/d生活垃圾绝氧热解发电项目 | 日处理生活垃圾400吨，建设1台44t/d蓄热式旋转床垃圾热解装置和1台40t/h中温中压循环流化床锅炉，配1台8MW抽凝式汽轮发电机组 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 万载好山水环保公司 | 24795 | 2000 | 22795
35 | 省五河治理防洪工程筠安堤除险加固工程（二期） | 整治总长度24.603公里 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 省五河治理防洪工程 高安市项目部 | 21696 | 5450 | 16246
36 | 上高县保丰水库扩建工程 | 将保丰和佑塘两座紧邻的小（1）型水库扩建成中型水库，建成后总库容1524万立方米 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 上高县保丰水库管理所 | 11000 | 7200 | 3800
37 | 上高县城区供水引水管网建设项目 | 最大供水量9万吨/日，供水管线总长30.569公里 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 上高县城镇建设领导 小组办公室 | 22000 | 3600 | 18400
38 | 宜春市中心城区城北片区地下综合管廊（一期）工程 | 环城东路三舱式干线综合管廊3.363公里、锦绣大道干线综合管廊6.842公里 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 宜阳新城公司 | 41000 | 25000 | 16000
39 | 奉新县冯田工业园区基础设施建设工程 | 园区主干道路总长3.167公里，宽53米，铺设雨水管网8.9公里，污水管网4.9公里 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 奉新工业园区管委会 | 20000 | 12000 | 8000
40 | 华特晟新材料高端PVB汽车中间膜生产项目 | 年产5200吨高端PVB中间膜 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 江西华特晟新材料公司 | 12000 | 5000 | 7000
41 | 江西华鑫公司智能枪柜生产项目 | 年产20万套智能枪柜 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 江西华鑫钢艺科技公司 | 50000 | 25000 | 25000 |  | “四新”经济项目
42 | 上高飞乐电子公司阴级电子铝箔、阳极电子铝箔及化成箔生产项目 | 年产2200吨各种规格铝电极箔材料 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 上高飞乐电子科技公司 | 73000 | 1000 | 72000 |  | “四新”经济项目
43 | 诚晟实业公司浙江大学创新创业示范平台项目 | 建设浙江大学奉新创新创业示范基地及软件开发制造平台 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 奉新诚晟实业公司 | 16000 | 9000 | 7000 |  | “四新”经济项目
44 | 泰明光伏公司晶体硅太阳能电池组件生产项目 | 年产300MV晶体硅太阳能电池组件 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 江西泰明光伏公司 | 15000 | 5000 | 10000 |  | “四新”经济项目
45 | 星分子材料锂电池隔膜生产项目 | 年产35700平方米各类锂电池高端膜 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2018-12-01 | 江西星分子材料科技公司 | 138000 | 95000 | 43000 |  | “四新”经济项目
46 | 紫宸科技公司高性能锂离子电池负极材料扩建项目 | 年产2万吨高性能锂离子电池负极材料 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 江西紫宸科技公司 | 50300 | 20000 | 30300 |  | “四新”经济项目
47 | 小草公司中药饮片生产项目 | 年产300吨中药饮片、2000吨保健品 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 江西小草中药饮片公司 | 32000 | 10000 | 22000 |  | “四新”经济项目
48 | 和硕公司植入类医用固定钢板生产项目 | 年产5万件植入类医用固定钢板 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 江西和硕实业公司 | 26000 | 6000 | 20000 |  | “四新”经济项目
49 | 中江纺织针织坯布及印染项目 | 年产1.5亿米针织坯布、5万吨印染印花 | 计划建成 | 2014-01-01 | 2018-12-01 | 江西中江纺织公司 | 120000 | 90000 | 30000
50 | 江西潦河消防设备公司消防器材箱生产项目 | 年产40万套消防器材箱 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 江西潦河消防设备公司 | 11000 | 10000 | 1000
51 | 鼎盛玻璃公司建筑装饰微晶材料生产项目 | 年产200万平方米建筑装饰微晶材料 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 江西鼎盛玻璃实业公司 | 25000 | 4000 | 21000
52 | 巴洛克公司3D陶瓷墨水及高档陶瓷釉料生产项目 | 年产5000吨3D陶瓷墨水、10万吨高档陶瓷釉料 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 江西巴洛克新型材料公司 | 20000 | 10000 | 10000
53 | 江西强贵钢化玻璃公司钢化玻璃、节能中空玻璃、节能铝合金门窗生产项目 | 年产60万平方米钢化玻璃、60万平方米节能中空玻璃、20万平方米节能铝合金门窗 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 江西强贵钢化玻璃公司 | 12000 | 3000 | 9000
54 | 景田食品饮料公司天然矿泉水及天然饮用水系列产品生产项目 | 年产63万吨天然矿泉水、60万吨天然饮用水 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 景田食品饮料公司 | 100000 | 80000 | 20000
55 | 仁翔公司医药物流园项目 | 新建8万平方米第三方物流仓库 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 江西仁翔药业公司 | 60000 | 40000 | 20000
56 | 江西物华综合大市场（江西物华<义乌>国际商贸城）建设项目 | 建筑面积20万平方米，其中商铺14万平方米，宾馆2万平方米，住宅4万平方米 | 计划建成 | 2013-08-01 | 2018-12-01 | 江西物华综合大市场公司 | 58000 | 43000 | 15000
57 | 盛霖公司物流仓储建设项目 | 新建2.5万平方米医药物流园区 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2018-12-01 | 江西盛霖仓储公司 | 30000 | 15000 | 15000
58 | 浒口高效生态农业示范园建设项目 | 建设以中药材种植为主，集观光旅游、休闲养生为一体高效生态农业示范园 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 江西西雅图公司 | 10000 | 5000 | 5000 |  | “四新”经济项目
59 | 上高县体育广场建设项目 | 建筑面积30482平方米，建设体育中心、室外运动场等 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 上高县城乡规划建设局 | 18000 | 6000 | 12000
60 | 宜春市宜阳新区安置小区及棚户区改造工程 | 建设大塘三期安置房60万平方米、4154套，卢洲大桥安置房10万平方米、882套，北湖公园棚户区24.8万平方米、1846套，中山西路安置小区15万平方米、1321套，湖田片区一期棚户区改造20万平方米、1314套等 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 宜春市宜阳新区管委会 | 262600 | 160000 | 102600
61 | 樟树市鹿罄小区建设项目 | 建筑面积23万平方米，建设安置房1666套 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2018-12-01 | 樟树市城乡规划建设局 | 83700 | 66700 | 17000
62 | 铜鼓县2015～2016年污水管网建设项目 | 老城区居民区支管雨污分流改扩建，进一步完善污水管网收集体系，提高污水收集率和污水浓度 | 计划建成 | 2015-10-01 | 2018-12-01 | 铜鼓县城管局 | 17000 | 12000 | 5000
63 | 正鸿食品婴幼儿配方谷粉、固体饮料生产项目 | 年产婴幼儿配方谷粉3000吨、固体饮料1500吨 | 计划建成 | 2017-03-07 | 2018-12-07 | 高安正鸿食品公司 | 18525 | 8000 | 10525
64 | G220宜春市城区段绕城改建工程 | 全长19.45公里，一级公路 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-01-01 | 宜春市发展投资公司 | 86000 | 36000 | 47000
65 | G320国道绕上高城区段绕城改建工程 | 全长24.183公里，一级公路 | 续建 | 2016-02-01 | 2019-10-01 | 宜春市公路管理局 上高分局 | 50340 | 31000 | 8000
66 | S221铜鼓县金鸡桥至大塅段二级公路改建工程 | 全长15.5公里，二级公路 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 宜春市公路管理局 | 21644 | 2000 | 15000
67 | 宜春市四方井进库道路（映月大道）工程 | 全长约5.4公里，三级公路 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-07-01 | 四方井水利枢纽工程公司 | 19000 | 1500 | 15860
68 | S309高安太阳至相城段二级公路改建工程 | 全长14.405公里 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-07-01 | 宜春市公路管理局 高安分局 | 18867 | 2600 | 11000
69 | S309高安独城至新街段二级公路改建工程 | 全长13.159公里 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-09-01 | 宜春市公路管理局 高安分局 | 14235 | 1000 | 10000
70 | 省道S221带溪至八叠岭路段改建工程 | 全长12.075公里，二级公路 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-06-01 | 宜春市公路管理局 | 13500 | 3000 | 5000
71 | 东浒经茶山至汤里公路项目 | 全长约20公里，三级公路 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-10-01 | 铜鼓县交通运输局 | 10357 | 3000 | 5000
72 | 宜春市袁州区四方井水利枢纽工程 | 大Ⅱ型水库，总库容1.19亿立方米，日供水30.9万吨，电站装机1500千瓦 | 续建 | 2017-10-01 | 2020-06-01 | 四方井水利枢纽工程公司 | 163360 | 40000 | 67473
73 | 樟树市龙溪河大和溪段综合整治工程 | 河道综合整治长1.65公里，新建、加固土堤9.25公里，预制块护坡0.665公里，砼堤顶公路7.605公里等 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 樟树市滨江新城建设 开发公司 | 28000 | 3000 | 15000
74 | 上高县廊桥建设项目 | 全长170米，建设廊桥主体及给排水等附属设施 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-10-01 | 香港廊桥（中国）投资 集团公司 | 30000 | 500 | 15000
75 | 奉新县黄溪新区路网工程 | 七条道路硬化，全长16499米，宽12-14米 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 奉新县黄溪新区开发建设指挥部 | 20000 | 5000 | 10000
76 | 中国药都樟树岐黄小镇建设项目 | 打造具有樟树药都特色的中医药小镇，建设会展中心、中药材交易市场、博物馆等 | 续建 | 2017-12-01 | 2022-12-01 | 省金融控股集团 | 1050000 | 1000 | 200000 |  | “四新”经济项目
77 | 樟树市金属家具产业园、医药物流园路网及污水管网工程 | 新建园区道路7.8公里，铺设污水管7.5公里 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 樟树市福城医药园办 | 19000 | 2000 | 10000
78 | 樟树市药都樟树站广场建设工程 | 新建站前广场、地下3万平方米及配套设施 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-10-01 | 樟树市城镇建设投资 发展公司 | 16000 | 1000 | 10000
79 | 宜联科技公司打印设备生产项目 | 年产激光打印机400万台、激光打印耗材5000万套 | 续建 | 2017-04-01 | 2020-12-01 | 宜春宜联科技公司 | 500000 | 60000 | 130000
80 | 远洋公司保险设备生产项目 | 年产400万件（台套）新型智能密集架、保险柜、安防设备、医疗器械、办公设备等 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-10-01 | 江西远洋保险设备 实业集团公司 | 100000 | 10000 | 60000
81 | 龙工公司叉车扩建项目 | 年扩产内燃叉车3完台、托盘车1.5万台 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 龙工（江西）机械公司 | 35000 | 10000 | 15000
82 | 创世纪包装机械公司包装机械成品及配件生产项目 | 年产400套环保包装印刷机 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-08-01 | 南昌创世纪包装机械公司 | 13000 | 1000 | 8000 |  | “四新”经济项目
83 | 博阳输送设备公司输送设备生产线建设项目 | 年产10000套输送设备 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-11-01 | 江西博阳输送设备公司 | 12000 | 1000 | 7000
84 | 江西森晨设备公司数控木工机械制造生产项目 | 年产数控木工机械300台 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-04-01 | 江西森晨设备公司 | 11000 | 2000 | 6000 |  | “四新”经济项目
85 | 宜威科技公司正威电子信息产业园（一期）项目 | 年产50万吨精铜及线缆系列产品 | 续建 | 2017-06-01 | 2021-06-01 | 江西宜威科技公司 | 350000 | 114000 | 180000 |  | “四新”经济项目
86 | 奥其斯公司LED灯具智能化改造项目 | 年产6.5亿件套LED灯具 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 奥其斯科技公司 | 160000 | 50000 | 40000 |  | “四新”经济项目
87 | 天孚公司通讯电子元件生产项目 | 一期年产3060万个高速光器件 | 续建 | 2017-11-01 | 2021-12-01 | 江西天孚科技公司 | 100000 | 5000 | 25000 |  | “四新”经济项目
88 | 新同惠公司智能机器人及锂电池生产项目 | 年产1万台工业机器人、1亿Ah动力及储能锂电池 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-09-01 | 上海新同惠（宜春） 智能装备公司 | 63000 | 18000 | 20000 |  | “四新”经济项目
89 | 通瑞锂电隔膜生产项目 | 年产高端锂电池隔膜8亿平方米 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 江西省通瑞新能源科技 发展公司 | 600000 | 68500 | 200000 |  | “四新”经济项目
90 | 远东福斯特高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目 | 年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 远东福斯特新能源公司 | 400000 | 50000 | 100000 |  | “四新”经济项目
91 | 宝江锂业碳酸锂、氢氧化锂生产项目 | 年产2万吨碳酸锂、1万吨氢氧化锂 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 宝威物料公司、江西江特矿业发展公司 | 300000 | 47000 | 180000 |  | “四新”经济项目
92 | 海盈锂业公司综合加工项目 | 年处理40万吨锂云母精制卤水 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-05-01 | 江西海盈锂业公司 | 200000 | 50000 | 50000 |  | “四新”经济项目
93 | 南氏锂电新材料公司锂电正极材料生产项目 | 年产9.5万吨锂电正极材料 | 续建 | 2017-10-01 | 2020-12-01 | 江西南氏锂电新材料公司 | 120000 | 54600 | 30000 |  | “四新”经济项目
94 | 飞宇新能源碳酸锂生产项目 | 年产2万吨碳酸锂 | 续建 | 2017-09-01 | 2020-09-01 | 江西飞宇新能源科技公司 | 100000 | 5000 | 50000 |  | “四新”经济项目
95 | 睿玮科技公司锂电池隔膜生产项目 | 年产5200平方米锂电池隔膜陶瓷涂布、3400万平方米锂电池胶带涂布 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-11-01 | 江西省睿玮科技公司 | 76000 | 17800 | 30000 |  | “四新”经济项目
96 | 华宇新能源科技公司磷酸铁、磷酸铁锂生产项目 | 年产1万吨磷酸铁、磷酸铁锂 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 宜春华宇新能源科技 发展公司 | 30000 | 5000 | 15000 |  | “四新”经济项目
97 | 恒利钒业公司电池级五氧化二钒生产项目 | 年产1200吨电池级五氧化二钒 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 江西恒利钒业公司 | 10000 | 3000 | 5000 |  | “四新”经济项目
98 | 百思康瑞公司（二期）扩建项目 | 年产100吨非米司酮、屈螺酮等 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-09-01 | 江西百思康瑞药业公司 | 110000 | 5000 | 60000 |  | “四新”经济项目
99 | 同和药业公司甲氧基萘满酮、利伐沙班等原料药及口服固体制剂生产项目 | 年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班、50吨维格列汀、20亿片口服固体制剂 | 续建 | 2017-02-01 | 2022-10-01 | 江西同和药业公司 | 106000 | 10000 | 25000 |  | “四新”经济项目
100 | 东邦药业公司医药中间体生产项目 | 生产医药中间体，建设生产车间3万平方米 | 续建 | 2017-10-01 | 2020-01-01 | 江西东邦药业公司 | 70000 | 10000 | 30000 |  | “四新”经济项目
101 | 好实沃公司微生态制剂生产项目 | 年产1.5万吨微生态制剂 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 江西好实沃生物技术公司 | 50000 | 10000 | 20000 |  | “四新”经济项目
102 | 仁德公司中药饮片生产项目 | 年产6000吨中药饮片 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-03-01 | 樟树市仁德中药饮片公司 | 30000 | 6000 | 20000 |  | “四新”经济项目
103 | 国都公司炮制中药饮片生产项目 | 年产6000吨炮制中药饮片 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-06-01 | 江西国都中药饮片公司 | 25000 | 1000 | 20000 |  | “四新”经济项目
104 | 联陆生物公司医药保健类添加剂、医药中间体、生物发酵产品生产项目 | 年产500吨医药保健添加剂、400吨医药中间体、40吨生物发酵产品 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 江西联陆生物科技公司 | 12000 | 3000 | 5000 |  | “四新”经济项目
105 | 恒晟公司钢加工项目 | 年产1万吨不锈钢 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 江西恒晟金属科技公司 | 50000 | 2000 | 30000
106 | 欧标新材料绿色环保水性涂料生产项目 | 年产1.5万吨环保水性涂料 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 江西欧标新材料公司 | 16000 | 6000 | 5000
107 | 铜鼓县竹产业园竹制品精深加工项目 | 新建商业办公楼14677平方米、园区仓储物流园25804平方米、标准厂房33040平方米等 | 续建 | 2016-05-01 | 2021-06-01 | 铜鼓县竹产业园管委会 | 120000 | 20000 | 20000
108 | 江西温鑫实业公司高档棉纱生产项目 | 年产1万吨高档棉纱 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 江西温鑫实业公司 | 100000 | 50000 | 20000
109 | 江西国其光实业公司袜业生产项目 | 年产12000万双棉袜 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 江西国其光实业公司 | 100000 | 30000 | 40000
110 | 卓尔公司金属家具生产项目 | 年产150万件智能金属家具 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-03-01 | 江西卓尔金属设备 集团公司 | 80000 | 20000 | 50000 |  | “四新”经济项目
111 | 江西汇富服装生产基地建设项目 | 年产1200万吨织布、900万件成衣 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-06-01 | 江西汇远实业发展公司 | 30000 | 500 | 20000
112 | 安秀公司婴童用品生产项目 | 年产5.1亿条婴童用品 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 江西省安秀实业发展公司 | 25000 | 7000 | 8000
113 | 江西陆丰管业公司塑胶管道生产项目 | 年产26万吨各类塑胶管道 | 续建 | 2015-10-01 | 2019-10-01 | 江西陆丰管业科技公司 | 120000 | 55000 | 30000
114 | 欧雅典公司人造石英石板生产项目 | 年产300万平方米人造石英石板及配套产品 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 江西欧雅典科技 产业园公司 | 50000 | 8000 | 25000
115 | 江西万工铝业公司节能铝型材生产项目 | 年产6万吨节能铝型材 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-09-01 | 江西万工铝业公司 | 30000 | 1000 | 20000
116 | 江西冠利陶瓷公司第三条生产线建设项目 | 年产400万平方米七彩琉璃瓦和仿古砖 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 江西冠利陶瓷公司 | 11000 | 3000 | 5000
117 | 江西惠民公司万载健康食品产业园项目 | 年仓储、精深加工500万吨粮油果蔬等农产品 | 续建 | 2017-07-01 | 2022-12-01 | 江西省惠民农业综合 开发公司 | 180000 | 6000 | 30000
118 | 中汽零高安汽车商贸物流产业园商贸城建设项目 | 商贸城建筑面积65万平方米；物流城卡车展销集群及配套设施 | 续建 | 2015-10-01 | 2020-12-01 | 中汽高安森泽物流城 开发公司 | 400000 | 200000 | 100000
119 | 六星汽车城公司国际汽车生态文化产业园建设项目 | 总建筑面积约20万平方米 | 续建 | 2015-01-01 | 2019-01-01 | 宜春市六星汽车城 发展公司 | 200000 | 143900 | 40000
120 | 同力实业公司金桥物流园建设项目 | 分三期建设，一期建设商贸物流楼，建筑面积约15万平方米；二期建设写字楼、商贸物流楼，建筑面积约9万平方米；三期建设住宅楼 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-08-01 | 宜春同力实业公司 | 100000 | 44000 | 30000
121 | 上高县晟茂汽车生活广场建设项目 | 建筑面积17万平方米，建设集大型停车场、货运物流、汽车维修美容装潢、汽车配件为一体的汽车服务中心 | 续建 | 2017-10-01 | 2020-10-01 | 江西晟茂地产开发公司 | 110000 | 10000 | 40000
122 | 靖安县东白源生态养生谷建设项目 | 建设曹仙朝觐区、养生度假区、养生会所区、山谷观光区、农园体验区、入口服务区和农宿旅游区等 | 续建 | 2016-10-01 | 2022-10-01 | 靖安县双溪镇政府 | 130058 | 11700 | 20000 |  | “四新”经济项目
123 | 宜春市袁州医药工业园中小企业孵化园（二期）建设项目 | 建设标准厂房及辅助用房约60万平方米 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-06-01 | 袁州医药工业园开发 建设公司 | 100000 | 10200 | 20000 |  | “四新”经济项目
124 | 宜春经开区双创基地（一期）建设项目 | 总建筑面积约16.8万平方米 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 宜春市创业投资公司 | 81000 | 12000 | 34000 |  | “四新”经济项目
125 | 铜鼓县世贸广场建设项目 | 总建设面积15万平方米，建设集商业零售、商务办公、公寓住宅、综合娱乐等于一体的城市综合体 | 续建 | 2013-10-01 | 2020-12-01 | 铜鼓县宇鑫置业公司 | 80000 | 18000 | 6000
126 | 樟树市中央大街商贸综合体建设项目 | 新建城市综合商业体12.1万平方米 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 樟树市中宏置业公司 | 60000 | 20000 | 30000
127 | 万载县株潭步步高综合购物广场项目 | 总建筑面积10万平方米，新建大型商业综合体、住宅、写字楼等 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-10-01 | 万载县亿达置业公司 | 15000 | 2000 | 8000
128 | 高安•巴夫洛田园综合体项目 | 建设巴夫洛生态谷、巴夫洛农产品电子商务产业园和巴夫洛风情小镇 | 续建 | 2015-12-01 | 2020-12-01 | 江西巴夫洛生态农业 科技公司 | 310000 | 83000 | 30000 |  | “四新”经济项目
129 | 万载国家现代（有机）农业示范区核心园综合建设项目 | 包括粮油、果蔬等现代有机种植，花卉种植，家禽、家畜养殖基地，良种繁育基地，国际农产品交易基地等 | 续建 | 2014-01-01 | 2019-12-01 | 江西恒晖大农业科技公司 | 168000 | 111540 | 30000 |  | “四新”经济项目
130 | 奉新县会埠农业生态园建设项目 | 建设集大棚种植、养殖为一体的农业生态园 | 续建 | 2016-04-01 | 2020-11-01 | 江西云飞扬农业发展公司 | 149000 | 4000 | 2000 |  | “四新”经济项目
131 | 宜春市袁州区现代农业示范园区产城融合项目 | 包括产城融合休闲产业核心基地（和顺庄园）、示范小镇、优质粮食生产示范基地及基础设施等 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 袁州区西村农业园办公室 | 100000 | 49000 | 20000 |  | “四新”经济项目
132 | 江西菲乐奇果公司新建奉新县未来谷现代农业示范园项目 | 建设猕猴桃种植基地、研究中心、休闲区观光采摘、历史文化走廊、肥料加工厂、果品分拣及仓储冷库等 | 续建 | 2017-01-01 | 2021-12-01 | 江西菲乐奇果农业 开发公司 | 91214 | 10000 | 10000 |  | “四新”经济项目
133 | 高安市网易味央现代农业产业园建设项目 | 年出栏商品猪约15万头 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 高安味央农业发展公司 | 45000 | 5000 | 10000 |  | “四新”经济项目
134 | 奉新县九峰仙源蔬菜专业合作社高山生态观光农业科技示范基地项目 | 建设蔬菜种植区2700亩、葡萄示范区200亩、特色水果种植基地600亩 | 续建 | 2017-03-01 | 2024-03-01 | 奉新县九峰仙源蔬菜 专业合作社 | 18000 | 3000 | 2000 |  | “四新”经济项目
135 | 奉新县易祥垂钓休闲山庄项目 | 建设水库、垂钓中心、苗林茶国际饲养等特色种植区、珍稀特种家禽养殖区等 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-10-01 | 江西易祥农业发展公司 | 15000 | 1000 | 5000 |  | “四新”经济项目
136 | 奉新县大米精加工及烘干稻谷生产线项目 | 新建大米精加工车间、粮食烘干车间、原粮仓库、成品粮仓库等 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-12-01 | 江西华村现代农业公司 | 14600 | 700 | 2000 |  | “四新”经济项目
137 | 奉新县仙宝梯田有机农作物种植农民专业合作社九仙生态休闲农业融合发展示范园建设项目 | 建设迎宾景点、农耕文化民宿村、农业管理与信息服务、研发培训与检测、特色产品加工与展示贸易、景观路、河畔、山林旅游休闲服务带等 | 续建 | 2017-05-01 | 2022-05-01 | 奉新县仙宝梯田有机农作物种植农民专业合作社 | 12000 | 1000 | 2500 |  | “四新”经济项目
138 | 奉新县“生态休闲游+物联网农业”项目 | 建设约100亩的高标准温室大棚及200亩的农耕文化广场、种植主体文化园地 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 南昌国农智能科技公司 | 12000 | 500 | 5000 |  | “四新”经济项目
139 | 宜丰县中医院整体搬迁项目 | 新建住院楼、门诊楼、医技楼及医疗养老，可增加床位约200张 | 续建 | 2017-07-01 | 2020-05-01 | 宜丰县卫计委 | 15000 | 4000 | 6000
140 | 高安市妇幼保健院建设项目 | 总建筑面积4.0639万平方米 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-08-01 | 高安市妇幼保健院 | 13222 | 2000 | 5000
141 | 高安市微电影生态农业文化旅游建设项目 | 建筑面积159840平方米，打造以农业、生态为基础，以微电影产业为支撑点、集文化、娱乐、旅游、养老、科技、艺术等为一体的新型特色农业文化小镇 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-03-01 | 江西邓志平园林绿化公司 | 50000 | 20000 | 25000
142 | 奉新县文体艺术中心建设项目 | 总建筑面积2.28万平方米 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 奉新县国资局 | 45000 | 3750 | 10000
143 | 樟树市体育中心建设项目 | 总建筑面积26197平方米，其中体育馆16623平方米、体育场一期9574平方米 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 樟树市体育局 | 26000 | 1000 | 10000
144 | 靖安县体育中心（足球广场）建设项目 | 建设1.5万人中心体育场、5千人综合体育馆及附属设施 | 续建 | 2017-10-01 | 2020-02-01 | 靖安县体育局 | 20000 | 3400 | 6000
145 | 宜春市水上运动基地（市民体育运动中心）建设项目 | 室内建筑面积4.1万平方米，建设田径场、足球场、室内训练馆等 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 宜春市体育局 | 15000 | 3000 | 3000
146 | 九仙温泉度假村建设项目 | 总建筑面积79060平方米，建设游客服务中心、温泉体验区、养生旅居区、生态休闲区等 | 续建 | 2015-05-01 | 2022-12-01 | 江西省九仙温泉开发公司 | 300000 | 78000 | 18000 |  | “四新”经济项目
147 | 铜鼓旅游景区建设项目 | 茶山红豆杉景区、大沩山景区、毛泽东化险地、八大寨景区综合开发 | 续建 | 2017-10-01 | 2022-10-01 | 江西铜鼓旅游产业 开发公司 | 260000 | 5000 | 20000 |  | “四新”经济项目
148 | 樟树市本草小镇旅游度假区项目 | 分三期建设户外娱乐运动区、本草观光游览区、田园风情休闲区、养生文化体验区、硒谷健康度假区 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 江西通正文化旅游 发展公司 | 157000 | 10000 | 60000 |  | “四新”经济项目
149 | 铜鼓县乡村旅游基础设施提升项目 | 重点建设15个乡村旅游示范点，改造通村公路92.6公里、村组公路168.9公里，建设村饮水工程52处等 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 铜鼓县旅游投资公司 | 100000 | 8000 | 23000 |  | “四新”经济项目
150 | 万载县田下古城保护区（核心区）建设项目 | 建设祠堂保护区、祠围精品合院区、非遗文化展示区、生态体验区、河畔艺术休闲区等 | 续建 | 2016-01-01 | 2020-12-01 | 万载县古城发展旅游公司 | 90000 | 39000 | 20000 |  | “四新”经济项目
151 | 铜鼓县汤里温泉旅游开发建设项目 | 总建筑面积18.88万平方米，建设客服中心、林林小屋、艺术家会馆、文化娱乐街等 | 续建 | 2013-01-01 | 2020-12-01 | 湖南新太阳集团 | 79900 | 60000 | 7000 |  | “四新”经济项目
152 | 高安市百峰岭生态园生态农业旅游休闲观光项目 | 总建筑面积55196平方米 | 续建 | 2017-03-01 | 2020-06-01 | 江西百峰岭林业生态 综合开发公司 | 77191 | 10000 | 20800 |  | “四新”经济项目
153 | 樟树市三皇宫历史文化街区建设项目 | 建设百草园、三皇宫及广场、历史文化商业街区等 | 续建 | 2017-11-01 | 2020-11-01 | 樟树市铜锣湾旅游文化 发展公司 | 60000 | 5000 | 20000 |  | “四新”经济项目
154 | 铜鼓县天柱峰景区旅游开发项目 | 建设游客中心、客家风情寨、渔乡风情及配套设施等 | 续建 | 2013-10-01 | 2020-12-01 | 江西天柱峰景区公司 | 59800 | 50000 | 4000 |  | “四新”经济项目
155 | 宜春市袁州区黄颇路片区棚户区改造工程 | 建筑面积49.85万平方米，建设安置房4628套 | 续建 | 2015-09-01 | 2019-12-01 | 宜春市中心城区管委会 | 190000 | 103000 | 50000
156 | 铜鼓县河湖水系保护与综合治理项目 | 河湖流域重点镇建设、田园综合体建设、生态云智慧平台、高桥红豆杉公园、美丽风光带建设、美丽乡村示范点建设、西路延伸改造工程等项目 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 铜鼓县旅游投资公司 | 206800 | 20000 | 100000
157 | 云威新材料公司电池级氢氧化锂生产项目 | 年产3万吨电池级氢氧化锂 | 续建 | 2017-09-01 | 2021-08-01 | 江西云威新材料公司 | 153000 |  | 35000 |  | “四新”经济项目
158 | G353靖安县高湖山口至罗湾乌石塅段改建工程 | 全长12.566公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 靖安县公路分局 | 48099 |  | 20000
159 | 中天万和靖安九犁风电场项目 | 装机容量5万千瓦 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 靖安县中源乡人民政府 | 50000 |  | 50000
160 | 万载县工业园区创业大道等五条道路升级改造工程 | 改造道路10公里及配套设施 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 万载工业园区管委会 | 28566 |  | 20000
161 | 九鼎动力新能源公司动力锂电池及新能源车系统产业化项目 | 年产20亿瓦时动力锂电池、2万套新能源车系统 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 江西九鼎动力新能源 科技公司 | 100000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
162 | 南氏金地锂业碳酸锂生产项目 | 年产1.7万吨碳酸锂 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 南氏集团 | 100000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
163 | 纳弗堂公司中药颗粒饮片生产项目 | 年产3亿袋中药配方颗粒 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 江西纳弗堂制药公司 | 45000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
164 | 御医堂公司中药饮片生产项目 | 年产8000吨中药饮片 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 江西御医堂健康产业公司 | 25000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
165 | 诺华公司中药饮片、中药材种植项目 | 中药饮片、中药材种植 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西诺华生物科技公司 | 15000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
166 | 航宇新材高速覆铜板生产（二期）项目 | 年产40万平方米高性能覆铜板 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 航宇新材料公司 | 30000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
167 | 盛合公司化妆品、美容用品生产项目 | 年产5万件化妆品、美容用品 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西盛合健康产业公司 | 15000 |  | 15000
168 | 郴州量子公司消防设备生产项目 | 年产1万套消防设备 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-02-01 | 湖南郴州量子信息 科技公司 | 22000 |  | 20000
169 | 鑫玺公司足贴生产项目 | 年产2000万盒保健品、3000万贴足贴 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西鑫玺健康产业公司 | 20000 |  | 20000
170 | 锲金公司城市户外金属家具生产项目 | 年产4000套城市户外金属家具 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-02-01 | 江西锲金科技公司 | 20000 |  | 16000
171 | 木子氏实业公司环保餐具及五金配件生产项目 | 年产10万套环保餐具及五金配件加工 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西木子氏实业公司 | 12000 |  | 12000
172 | 江西乾洋食品公司植脂末生产项目 | 年产4万吨植脂末 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西乾洋食品公司 | 20000 |  | 10000
173 | 天方食品公司固体饮料、方便食品生产项目 | 年产1380万吨固体饮料、方便食品 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西天方食品公司 | 15000 |  | 15000
174 | 广多公司医药流通建设项目 | 建设仓储设施，形成5万件药品仓储及流通规模 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西广多医药销售公司 | 15000 |  | 15000
175 | 奉新县10万吨气调冷库及恒温库建设项目 | 建设10万吨气调冷库及恒温库 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-09-01 | 江西省昌达农业发展公司 | 15000 |  | 7000
176 | 宜春市袁州区润达国际小区城市综合体建设项目 | 建设购物中心、精品街、写字楼、公寓、道路等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 宜春中新房建设发展公司 | 600000 |  | 180000
177 | 万载工业园产业孵化园标准厂房及配套基础设施建设 | 建设产业孵化园标准厂房及配套设施26.56万平方米，新建道路4.13公里及给排水配套附属设施 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | 万载工业园区管委会 | 213252 |  | 63252
178 | 樟树市三建公司标准厂房（三期）建设工程 | 新建14栋标准厂房，总建筑面积14万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西樟树三建建工 集团公司 | 50000 |  | 25000
179 | 龙羲谷·食安蓝城一期项目 | 建筑面积27万平方米，建设招商中心、半岛组团、颐养中心（含养生馆、美食商业街）、文化艺术馆等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 龙羲谷产业投资公司 | 230000 |  | 110000 |  | “四新”经济项目
180 | 万载县幸福佳苑建设项目 | 建筑面积约19万平方米，建设安置房927套 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-02-01 | 万载县城达房地产 开发公司 | 63000 |  | 25000
181 | 亘森公司生态材料项目 | 建设海绵城市生态系统配套产品及固废资源化综合利用的建材生态园 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 江西亘森生态材料公司 | 50800 |  | 13000 |  | “四新”经济项目
182 | 樟树市盐化基地污水处理厂提标改造及收集管网明管化改造项目 | 污水处理厂出水标准综合一级B及6.3公里污水收集公共管网架空改造 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 樟树市盐化工业基地 管理办公室 | 11000 |  | 9000
183 | S531温汤至洪江二级公路新建项目 | 全长14.049公里，其中隧道1.31公里 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-06-01 | 宜春市公路局 | 28000 |  | 12000
184 | 联盛兴公司钛金属及全自动数控眼镜配件生产项目 | 年产50万件全自动数控眼镜配件 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 深圳市联盛兴机械 科技公司 | 50000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
185 | 汉广公司中药材初加工、仓储物流项目 | 中药材初加工、仓储物流 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 中国汉广中药材集团公司 | 50000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
186 | 普丽莱公司保健食品生产项目 | 年产2000万件保健品 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-07-01 | 江西普丽莱保健食品公司 | 30000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
187 | 多可公司保健食品生产项目 | 年产1000吨金银花颗粒、200吨饼干 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-07-01 | 樟树多可食品公司 | 22000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
188 | 本来旺轻量化矿泉水瓶生产项目 | 年产1.4万万只轻量化矿泉水瓶 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 江西本来旺玻璃制品公司 | 88000 |  | 88000
189 | 瑞科公司金属创意闹钟生产项目 | 年产1000万只金属创意闹钟 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-05-01 | 樟树市瑞科科技公司 | 25000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
190 | 建邦公司钢构生产项目 | 年产3万吨钢结构 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-10-01 | 建邦兴业钢构公司 | 45000 |  | 30000
191 | 江西明月仁和公司明月山富硒矿泉水生产项目 | 年产30万吨富硒矿泉水 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2020-12-01 | 江西明月仁和健康 产业公司 | 50000 |  | 30000
192 | 仁海公司医药物流项目 | 总建筑面积10万平方米，建设GSP仓库等，购置自动化分拣设备，形成年吞吐量10万吨能力 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 江西仁海医药公司 | 80000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
193 | 靖安县药王隐仙谷建设项目 | 建设集休闲度假、生态农林、康体养生、户外运动、民俗文化等功能为一体的自然养生旅游农庄 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2020-10-01 | 靖安县三爪仑乡政府 | 20000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
194 | 北潦河流域生态保护及综合治理一期工程 | 水系综合治理、农村面源污染治理、百里风光廊道建设、美丽乡村建设、生态保护专项建设等 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2020-02-01 | 靖安县农业公司 | 372000 |  | 10000
195 | 世行贷款江西鄱阳湖流域重点城镇污染综合治理与生态安全改善项目靖安县子项目 | 包括靖安县加强鄱阳湖流域管理工程、城镇污水收集管网工程、城镇垃圾收集转运工程、机构管理和能力建设4个子项目 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2021-12-01 | 靖安县发改委 | 16000 |  | 5000
196 | G105樟树松湖至永泰一级公路改建工程 | 全长14.3公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 宜春市公路管理局 樟树分局 | 38789 |  | 23273
197 | S219樟树临江至牌楼段二级公路改建工程 | 全长13.105公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 宜春市公路管理局 樟树分局 | 19235 |  | 11541
198 | 万载县城水生态工程 | 锦江右岸综合治理5.283公里，包括新建防洪堤、河岸护岸、堤顶防汛公路、锦江抬水工程等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-04-01 | 万载县水利投资开发公司 | 11000 |  | 5000
199 | 云筑公司大数据服务基地及新兴互联网创业孵化产业园建设项目 | 总建筑面积55898平方米，包括云筑大数据服务基地和新兴互联网创业孵化产业园 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-03-01 | 高安云筑大数据科技公司 | 50000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
200 | 宜春市袁州区云谷路市政（一期）工程 | 全长2.83公里（含桥梁两座），综合管廊长2.77公里 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-01-01 | 宜春市袁州新城建设公司 | 38000 |  | 12000
201 | 龙锐公司推土机、平地机、旋挖钻项目（高安） | 年产1000台推土机、500台平地机、500台旋挖钻。 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 龙锐（江西）机械公司 | 11758 |  | 11758
202 | 宇泰新能源公司太阳能电池和储能电池生产项目 | 年产2GW高效PERC太阳能电池 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-03-01 | 宇泰（江西）新能源公司 | 150000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
203 | 科陆公司储能电池生产项目 | 年产2GWH储能电池 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2021-03-01 | 宜春科陆储能技术公司 | 160000 | 0 | 28000 |  | “四新”经济项目
204 | 永兴特钢新能源公司锂电新能源材料生产项目 | 年产5万吨电池级碳酸锂 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-06-01 | 江西永兴特钢新能源 科技公司 | 300000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
205 | 景润公司全合成多肽类新药研发、生产项目 | 研发、生产全合成多肽类新药 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 樟树市景润科技公司 | 50000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
206 | 日门建材公司高档建筑木门生产（二期）项目 | 年产50万套复合门 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 日门（江西）建材公司 | 10000 |  | 8000
207 | 桃花山庄农业园建设项目 | 打造生态农林业种植及产品深加工、旅游观光、养老等为一体的休闲观光农业山庄 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 江西桃花山庄农业 开发公司 | 10000 |  | 3000 |  | “四新”经济项目
208 | 宜春市宜阳新区钓台路及大塘七路综合管廊项目 | 综合管廊4.22公里，单仓，截面宽3.2米，高2.5米 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 宜阳新城公司 | 32900 |  | 32900
209 | 赣锋锂业固态锂电池负极材料生产（二期）项目 | 年产500吨超薄锂带 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 宜春赣锋锂业公司 | 20000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
210 | 汇丰新能源公司再生铅及配套生产线建设项目 | 年产21万吨再生铅 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-02-01 | 江西汇丰新能源材料公司 | 150000 |  | 100000 |  | “四新”经济项目
211 | 博澳公司铝合金模板系列生产项目 | 年产63万平方米铝合金模板 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 广东博澳建筑铝模公司 | 80000 |  | 50000
212 | 中一公司装配式住宅工业化生产项目 | 年产21.6万平方米PC构件、30万平方米钢结构 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 江西中一建工集团 | 60000 |  | 25000
213 | 仁昊公司现代医药物流项目 | 总建筑面积20万平方米，建设高位立体仓库、多功能分拣区等，年库存药品50万箱，入库吞吐量1万件/天 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2020-06-01 | 广东仁昊医药公司 | 120000 |  | 50000
214 | 宜春市宜阳新区“双创”基地建设项目 | 总建筑面积5万平方米 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 宜阳新城公司 | 25500 |  | 13500 |  | “四新”经济项目
215 | 宜春绿色动力公司城市生活垃圾焚烧发电项目 | 日处理生活垃圾1500吨，装机规模1×25MW | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-11-01 | 宜春绿色动力再生 能源公司 | 50000 |  | 20000
216 | 长新金阳光公司UPS不间断电源生产项目 | 年产300万KVAhUPS不间断电源储能 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-06-01 | 江西长新金阳光电源公司 | 50000 |  | 40000 |  | “四新”经济项目
217 | 锐格新能源公司锂离子电池正极材料生产项目 | 年产6万吨动力锂电池正极材料 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-05-01 | 江西锐格新能源科技公司 | 100000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
218 | 鑫格科技锂离子电池正极材料生产项目 | 年产2万吨三元前驱体 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-05-01 | 江西鑫格科技公司 | 100000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
219 | 旺旺食品公司婴幼辅食（饼干）生产线扩建项目 | 年产750万箱婴幼辅食（饼干） | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-03-01 | 江西旺旺食品公司 | 81000 |  | 60000
220 | 樟树东站国家粮食储备库建设项目 | 新建仓容11万吨，建设粮食烘干生产线，形成日烘干稻谷300吨能力 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-05-01 | 樟树东站国家粮食储备库 | 13000 |  | 13000
221 | 宜春市宜阳新区张家山北湖片区污水处理管网建设项目 | 对张家山北湖公园片区污水进行收集处理 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 宜阳新城公司 | 10000 |  | 10000
222 | G220万载绕城一级公路改建工程 | 全长16.108公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-02-01 | 万载县交通运输局 | 56900 |  | 10000
223 | S311温汤至潭下二级公路新建工程 | 全长12.1公里 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-03-01 | 宜春市公路局 | 19000 |  | 9000
224 | S307宜丰斜港至黄岗二级公路改建工程 | 全长约15公里，路基宽8.5米，二级公路 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 宜丰县交通局 | 13500 |  | 8000
225 | 江西省伟恒能源公司泥洋山风电场项目 | 装机容量5万千瓦 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 江西省伟恒能源公司 | 45000 |  | 25000
226 | 万载县北环线及百合大道建设项目 | 北环线长约4公里，百合大道长约1.8公里 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 万载县城市建设投资公司 | 39200 |  | 15000
227 | 宜春市宜阳新区大塘片区路网配套工程 | 全长7公里，包括新建大塘三路、五路、六路、八路 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-08-01 | 宜阳新城公司 | 12000 |  | 4000
228 | 高安市新城区综合管廊项目 | 全长约5公里，三舱 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-01-01 | 高安市瑞泰投资公司 | 30000 |  | 28000
229 | 福佑铭公司投影屏幕生产项目 | 年产60万幅投影屏幕 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-01-01 | 深圳福佑铭信息技术公司 | 15000 |  | 13000 |  | “四新”经济项目
230 | 江西紫宸科技公司高性能锂离子电池负极材料产能及研发中心建设项目 | 年产2万吨高性能锂离子电池负极材料 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-10-01 | 江西紫宸科技公司 | 59000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
231 | 理想公司卫生消毒产品生产项目 | 年产2000万件卫生消毒产品 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 理想控股集团公司 | 60000 |  | 25000 |  | “四新”经济项目
232 | 江西肥美科技公司复合肥专用崩解剂生产项目 | 年产5万吨复合肥专用崩解剂 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 江西肥美科技公司 | 114000 |  | 38000
233 | 江西洪子江保温建材公司岩棉生产线改建项目 | 年产12.5万吨岩棉制品 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-10-01 | 江西洪子江保温建材公司 | 30000 |  | 12000
234 | 金淦景科技公司断桥铝合金门窗生产项目 | 年产100万平方米断桥铝合金门窗 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-01-01 | 江西金淦景科技公司 | 15000 |  | 10000
235 | 江西新玻红建筑材料公司钢化玻璃生产项目 | 年产200万平方米钢化玻璃 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-01-01 | 江西新玻红建筑材料公司 | 15000 |  | 14000
236 | 高安市工业园区中小企业孵化园区 | 建设工业标准厂房20万平方米 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 高安工业园区管委会 | 50000 |  | 10000
237 | 宜春市职教公共实训基地建设项目 | 新建特种作业、新能源汽车公共实训大楼各一栋，总面积24000平方米及配套相关设施等 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2021-06-01 | 宜春职业技术学院 | 12000 |  | 3300
238 | 靖安鹤坪省级森林公园综合开发项目 | 建设入口接待区、花卉休闲区、休闲采摘区等主题度假区 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 靖安县雷公尖乡政府 | 30000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
239 | 万载县原江西工具厂北侧城市棚改安置小区建设项目 | 建设面积22万平方米，建设安置房2000套 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 万载县政府 | 159000 |  | 63600
240 | 万载县城北农贸市场北侧直管公房安置小区建设项目 | 建设面积10.5万平方米，建设安置房1500套 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 万载县政府 | 50030 |  | 19700
241 | 宜春市宜阳新区大塘片区棚户区改造工程 | 建设面积17万平方米，建设安置房1560套 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 宜阳新城公司 | 72000 |  | 20000
242 | G353宁福线靖安中源至白沙坪段二级公路改建工程 | 全长13.051公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2020-07-01 | 靖安县公路分局 | 22815 |  | 5000
243 | 宜阳新区大数据产业孵化园项目 | 建筑面积10万平方米 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 宜阳新城公司 | 51000 |  | 15500 |  | “四新”经济项目
244 | 上高县协晟鞋业公司年产800万套鞋材及5000台鞋机生产线建设项目 | 年产800万套鞋材及5000台鞋机 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-06-01 | 上高县协晟鞋业公司 | 86380 |  | 53000
245 | 行者物流公司高安物流云谷（总部基地）建设项目 | 总建筑面积60.7万平方米，建设物流总部大楼、物流仓储区、智慧物流会展中心、信息化交易平台及商务、金融、保险等物流CBD专区 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2020-12-01 | 江西行者物流科技公司 | 260000 |  | 90000 |  | “四新”经济项目
246 | 泰品新能源碳酸锂制备项目 | 年产1.2万吨碳酸锂 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2020-12-01 | 江西泰品新能源公司 | 110000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
247 | 小平眼镜二期扩建项目 | 年产80万套竹木眼镜、竹木眼镜盒、30万套竹木手机外壳和200万副竹木眼镜脚丝 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2019-12-01 | 江西小平竹木眼镜公司 | 12000 |  | 8500
248 | 铜鼓县城市棚户区改造项目 | 建筑面积8.97万立方米，建设安置房780套 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2022-08-01 | 铜鼓县房管局 | 30000 |  | 6000
249 | 上高县城至蒙华铁路上高站段公路建设项目 | 蒙华铁路上高站与县城连接线，一级公路，长9.2公里 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2019-12-01 | 上高县铁路建设办公室 | 50000 |  | 10000
250 | 高安市新区四条市政道路建设项目 | 全长6.8公里 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2020-12-01 | 高安市瑞泰投资公司 | 30000 |  | 12000
251 | 高安市瑞州大桥建设项目 | 重修瑞州大桥，桥长约320米，桥面长约200米 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2019-03-01 | 高安市瑞泰投资公司 | 15000 |  | 11250
252 | 宜春红狮控股公司水泥生产线项目 | 建设两条日产4500吨新型干法水泥熟料生产线 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2020-12-01 | 红狮控股公司 | 180000 |  | 10000
253 | 赣鑫公司报废汽车拆解及汽车零部件加工项目 | 报废汽车拆解及汽车零部件加工 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2019-09-01 | 宜春赣鑫物资再生 利用公司 | 20000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
254 | 高安市锦江景观抬水工程 | 建设抬水坝、船闸及鱼道等，总坝长约246米 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 高安市瑞泰投资公司 | 30000 |  | 10000
255 | 高安市华林路（含华林大桥、连锦溪大桥）贯通工程 | 全长约5.8公里，新建两座市政桥梁 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2019-12-01 | 高安市瑞泰投资公司 | 23200 |  | 15000
256 | 江西嘉拓智能设备公司涂布设备生产基地及研发中心建设项目 | 年产230台（套）涂布设备 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-10-01 | 江西嘉拓智能设备公司 | 19985 |  | 5000
257 | 万宝科技公司定制腕表及互联网可穿戴设备生产项目 | 年产750万只品牌钟表、2500万套可穿戴设备 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | 万宝科技（宜春）公司 | 400000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
258 | 樟树农产品批发市场建设项目 | 建设农产品交易集散中心，副食品粮油贸易中心、冷（储）冻品物流中心、名特优农产品及调味品展销中心、农产品质量检疫检测中心、农资农机交易中心等 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-11-01 | 安徽中合丰泽市场 投资公司 | 100000 |  | 8000
259 | 高安市北大创新产业园建设项目 | 总建筑面积约2.5万平方米，建设集科研、人才培育、孵化、创新创业为一体的产业园 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2021-06-01 | 高安市瑞泰投资公司 | 100000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
260 | 高安市华林山特色小镇建设项目 | 建设水、电、路、亮化绿化、森林公园等基础设施 | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2022-12-01 | 高安市华林山镇政府 | 30000 |  | 6000 |  | “四新”经济项目
261 | 桃源物流公司物流仓储综合项目 | 形成500万吨/年货物吞吐能力 | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 江西桃源物流公司 | 20000 |  | 6000
262 | 上高县城南片区棚户区改造项目 | 建设面积10.2万平方米，建设安置房816套 | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2020-06-01 | 上高县锦江镇政府 | 100000 |  | 75000
263 | 瀚星通航高安通用航空机场项目 | 建设2B通用基地机场 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2021-12-01 | 瀚星通用航空公司 | 18000 |  | 3000
264 | 万载县城区备用水源建设工程 | 新建竖井取水规模12万吨/日、取水隧洞、中途加压泵站，铺设DN900—DN1000输水管33.7公里 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 万载润泉供水公司 | 19892 |  | 2000
265 | 宁新新材料锂离子电池负极生产项目 | 年产1.2万吨高纯石墨、6000吨中粗石墨、6000吨锂离子电池负极 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2022-12-01 | 江西宁新新材料公司 | 100000 |  | 8000 |  | “四新”经济项目
（九） | 上饶市（210项） | [5 empty] | 23102921 | 4661789 | 7269331 | 0
1 | 星盈科技公司新能源锂电池生产项目 | 年产6亿安时锂电池 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-02-01 | 江西星盈科技公司 | 200000 | 100000 | 100000 |  | “四新”经济项目
2 | 中盈志合公司宽温镍氢高能电池生产项目 | 年产900兆瓦高能电池 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2018-02-01 | 江西中盈新能源科技公司 | 101000 | 61150 | 39850 |  | “四新”经济项目
3 | 德兴市光电机械制造产业标准厂房及配套设施建设项目 | 建设标准厂房约20万平方米 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-03-01 | 德兴市融福产业园 管理公司 | 24000 | 20000 | 4000
4 | 上饶大数据公司华为上饶云数据中心建设项目 | 总建筑面积约2.5万平方米，其中机房1.7万平方米、辅助功能8000平方米 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-05-01 | 上饶市大数据投资 发展公司 | 54897 | 34897 | 20000 |  | “四新”经济项目
5 | 江西金酷惠普打印机配件生产项目 | 年产产值20亿元打印件配件 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-05-01 | 金酷集团 | 100000 | 40000 | 60000
6 | 安驰科技公司新能源电池生产项目 | 年产8亿安时锂电池 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-05-01 | 江西安驰新能源科技公司 | 160000 | 70000 | 90000 |  | “四新”经济项目
7 | 博萨汽车部件公司汽车模具、冲压件生产项目 | 年产1700万套冲压件及2000台套标准汽车模具 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-06-01 | 江西博萨汽车部件公司 | 55000 | 25000 | 30000
8 | 上饶市中帆金属公司铜材生产项目 | 年产5万吨铜材 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 上饶市中帆金属公司 | 15000 | 10000 | 5000
9 | 江西鑫焱铜业公司连铸连轧铜杆生产项目 | 年产5万吨连铸连轧铜杆 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 江西鑫焱铜业公司 | 50000 | 32800 | 17200
10 | 璞晶新材料建材公司璞晶材料生产项目 | 年产800万平方米具有外墙保温、防火、装饰等功能的璞晶材料 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-06-01 | 上饶璞晶新材料建材公司 | 80000 | 60000 | 20000
11 | 江西恒棉科技公司市政交通及高铁精密配件、树脂复合井盖、树脂漏粪板生产线建设项目 | 年产8.5万吨市政交通及高铁精密配件、50万套树脂复合井盖、10万套树脂漏粪板 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-07-01 | 江西恒棉科技公司 | 10700 | 3000 | 7700
12 | 上饶经开区新建自来水厂项目 | 新增供水能力10万吨/日 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-08-01 | 上饶市云济水务公司 | 11600 | 1600 | 10000
13 | 华东师范大学弋阳实验学校建设项目 | 新建各类校舍91099平方米 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-08-01 | 弋阳县教体局 | 18000 | 14400 | 3600
14 | 上饶市同心景苑公租房建设项目 | 建筑面积27.4万平方米，建设公租房4008套 | 计划建成 | 2014-08-01 | 2018-08-01 | 同心景苑公租房项目公司 | 79348 | 54300 | 25048
15 | 上饶市城市防洪工程三江导托渠改扩建工程 | 全长7.212公里 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 上饶市三江导托渠 管理公司 | 82408 | 46033 | 36375
16 | 上饶博鑫金属生产项目 | 年产5千万件镁、铝精密铸件及精密机械加工件 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-09-01 | 上饶市博鑫公司 | 50000 | 10000 | 40000
17 | 翔麟矿业公司瓷土矿生产项目 | 年产400万吨瓷土矿 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2018-09-01 | 江西翔麟矿业公司 | 100000 | 80000 | 20000
18 | 德兴市城东城中村棚户区改造项目 | 改造面积38.87万平方米，改造3510户 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 德兴市城市建设经营 总公司 | 176000 | 20000 | 156000
19 | 德兴市城西城中村棚户区改造项目 | 改造面积33.13万平方米，改造2990户，其中2017年改造2830户 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 德兴市保障性住房投资 建设公司 | 150000 | 70000 | 80000
20 | 铅山县河口至葛仙山公路工程 | 全长30.3公里 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 铅山县交通局、 上饶市公路局铅山分局 | 71800 | 32000 | 39800
21 | 华凯美公司3D电子触屏和陶瓷手机后壳生产项目 | 年产3000万套3D电子触控屏、1000万件陶瓷手机后壳 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-10-01 | 江西华凯美科技公司 | 50000 | 20000 | 30000 |  | “四新”经济项目
22 | 鑫邦绿色装配建筑公司装配式钢结构生产基地及装配式建筑设计安装项目 | 年产6万吨钢管束构件、100万平方米钢筋桁架楼承板、30万立方PC构件、2万吨H型钢 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 上饶鑫邦绿色装配建筑 科技公司 | 100000 | 10000 | 90000
23 | 铅山县现代农业产业园建设项目 | 建设加工区、停车场、道路工程、临水曲径、污水管网、绿化工程等 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 铅山县信江投资公司 | 58700 | 37000 | 21700 |  | “四新”经济项目
24 | 博能公司新能源商用车整车建设项目 | 年产15000套客车、5000套商用车零部件 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-11-01 | 江西博能上饶客车公司 | 300000 | 150000 | 150000 |  | “四新”经济项目
25 | 上饶市中合农产品交易中心建设项目 | 建设农产品交易中心213079平方米 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-11-01 | 上饶市中合农产品 市场公司 | 61000 | 23400 | 37600
26 | 铅山县职业中学建设项目 | 建设教学楼9000平方米、综合楼34156平方米、儿童活动中心2000平方米等 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-11-01 | 铅山县教体局 | 11000 | 2000 | 9000
27 | 弋阳县S206中樟线下湾至高家段公路改建工程 | 全长6.9533公里，二级公路改建 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 弋阳县公路分局 | 10664 | 6700 | 3964
28 | 万年县垃圾焚烧发电项目 | 装机容量1.2万千瓦，年处理垃圾16.7万吨，年发电量4.6万兆瓦 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 万年县伟明环保能源公司 | 22124 | 4000 | 18124
29 | 婺源县城区雨污分流改造工程 | 新建改建城南、城西污水管网约25公里，改造茶乡西路和环城南路污水管网及路面 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 婺源县城乡管理局 | 28579 | 8579 | 20000
30 | 上饶市中心城区地下综合管廊（一期）工程 | 全长7.3公里，其中吴楚大道长1.3公里、稼轩大道长2.6公里、天佑大道长3.4公里 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 上饶市城市建设投资开发 集团公司 | 65530 | 50000 | 15530
31 | 铅山县城市停车场建设项目 | 新建5个停车场 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 江西黄岗山投资公司 | 25000 | 6200 | 18800
32 | 上饶综合枢纽立体停车场建设项目 | 建设停车位1485个 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2018-12-01 | 上饶市城市建设投资 开发集团公司 | 19100 | 14100 | 5000
33 | 上饶索密特实业公司汽车玻璃升降器生产项目 | 年产100万套汽车玻璃升降器 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 上饶市索密特实业公司 | 50000 | 20000 | 30000
34 | 江西新科锂电铜箔公司高性能锂电铜箔生产项目 | 年产3完吨高性能锂电铜箔 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 江西新科锂电铜箔公司 | 136000 | 70000 | 66000 |  | “四新”经济项目
35 | 神州医疗公司医疗内镜成套设备项目 | 年产2000套医疗内镜成套设备 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 深圳神州医疗设备公司 | 20000 | 1000 | 19000 |  | “四新”经济项目
36 | 上饶市康盛实业公司铝制品生产项目 | 年产1000万只内燃机铝活塞 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 上饶市康盛实业公司 | 50000 | 2000 | 48000
37 | 江西中建矿业公司活性石灰及氢氧化钙生产项目 | 年产33万吨活性石灰、12万吨氢氧化钙 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 江西中建矿业公司 | 100000 | 30000 | 70000
38 | 德兴市万顺化工超纯电子级硫酸生产项目 | 年产2万吨超纯电子级硫酸 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 德兴市万顺化工公司 | 15000 | 8000 | 7000
39 | 上饶市宇瞳光学公司安防镜头及光学镜片生产项目 | 年产2500万支安防镜头及15000万片光学镜片 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 上饶市宇瞳光学公司 | 51000 | 34000 | 17000
40 | 上饶合诚娱乐麻将机整机生产项目 | 年产40万套麻将机整机 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 上饶合诚娱乐公司 | 50000 | 10000 | 40000
41 | 德隆防水布公司防水布生产项目 | 年产4000万米防水布 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 玉山县德隆防水布公司 | 50000 | 10000 | 40000
42 | 万华生态家居公司秸秆生态板生产项目 | 年产25万立方米秸秆生态板 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西万华生态家居公司 | 81000 | 40000 | 41000
43 | 弋阳县锦枫药材发展公司农副产品仓储项目 | 年仓储1.5万吨各类农副产品 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 弋阳县锦枫药材发展公司 | 12000 | 1000 | 11000
44 | 上饶经开区光电创谷产业园建设项目 | 新建10万平方米标准厂房 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 上饶市公祥实业公司 | 100000 | 80000 | 20000 |  | “四新”经济项目
45 | 万年县万年电商产业园建设项目 | 建设电商运营商务中心、电商品牌企划及影像制作中心 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 杭州露娇实业公司 | 100000 | 70000 | 30000 |  | “四新”经济项目
46 | 德兴市汽车综合服务中心建设项目 | 建设交易中心、维修中心、考训中心、检测中心、施救中心、后市服务中心等 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 德兴市吉兴汽车实业公司 | 30000 | 15000 | 15000
47 | 横峰县药用植物产业园建设项目 | 建设药用科研业务用房、药用植物博物馆、药植广场、游客服务中心、恒温大棚、药用植物栽培基地等 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 横峰县现代农业产业园 管委会 | 60000 | 30000 | 30000 |  | “四新”经济项目
48 | 华东师范大学上饶实验中学建设项目 | 新建各类校舍约10万平方米及附属设施 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 弋阳县教体局 | 30000 | 15000 | 15000
49 | 上饶市人民医院城北院区门诊综合楼建设项目 | 总建筑面积约16万平方米 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 上饶市人民医院 | 12000 | 8000 | 4000
50 | 婺源县体育中心建设项目 | 建筑面积约5万平方米，建设综合馆、体育场、游泳馆、少年宫、运动员训练基地及室外运动设施等 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 婺源县城市建设投资 发展公司 | 40000 | 5000 | 35000
51 | 余干县大明湖国际慢城旅游开发项目 | 打造一核、三带、五区十三岛景观 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 余干县国际慢城旅游 开发公司 | 150000 | 87000 | 63000 |  | “四新”经济项目
52 | 铅山县葛仙山景区整体开发项目 | 建筑面积59782平方米，核心区改造、建设生态停车场等 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 葛仙山旅游投资管理公司 | 128000 | 35000 | 93000 |  | “四新”经济项目
53 | 篁岭民俗文化村创5A景区项目 | 建设索道、村落天街、梯田花海及晒秋民俗、主题场馆乐园等游览区域 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 婺源县江湾镇政府 | 20000 | 10000 | 10000 |  | “四新”经济项目
54 | 余干县鄱阳湖康山忠臣庙景区建设项目 | 恢复扩建忠臣庙，建设康山大堤至康山乡古樟文化旅游街、湿地景观等 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 余干县旅发委 | 16000 | 7000 | 9000 |  | “四新”经济项目
55 | 三清山旅游公路景观提升工程 | 旅游公路“绿化、亮化、优化、节点景观化”四化建设，分3段（期）实施，路边配套建设游步慢道栈道 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 三清山风景名胜区管委会 | 10000 | 4000 | 6000 |  | “四新”经济项目
56 | 万年县综合福利中心建设项目 | 总建筑面积144300平方米，设计床位3000张，含老年公寓、康复护理区及相关配套设施建设 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 万年县民政局 | 15000 | 10000 | 5000
57 | 上饶市广丰区丰溪街道黄家淤城中村改造项目 | 改造面积4.1万平方米，改造100户 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 广丰区房管局 | 20000 | 2000 | 18000
58 | 婺源县镇村生活垃圾收运体系建设项目 | 各乡镇建设垃圾中转站、配备车辆、建设垃圾收集房等 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 婺源县委农工部 | 10000 | 4000 | 6000
59 | 德兴市益丰公司工业废渣无害化及多金属综合回收项目 | 年增加处理工业废渣20万吨以上，增加回收金、银、铜、锌、锡等金属5万吨 | 计划建成 | 2013-10-01 | 2018-12-01 | 德兴市益丰再生有色 金属公司 | 78000 | 48000 | 30000 |  | “四新”经济项目
60 | 上饶西货站一期（坑口铁路专用线） | 线路长约8公里，包括2个物流作业区 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 上饶市铁路投资公司 | 107300 | 15000 | 25000
61 | 鄱阳至余干快速公路建设项目 | 全长约34.41公里，一级公路，设特大桥1座 | 续建 | 2017-09-01 | 2020-09-01 | 上饶市公路管理局 | 254639 | 10000 | 50000
62 | 玉山县G320沪瑞线玉山岩瑞至文成段改建工程（含县城扩建段） | 全长30.947公里 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 玉山县交通运输局 | 121300 | 40000 | 40000
63 | S208谢岗线余干县鹭鸶港至九龙段公路改建工程 | 全长33.6公里，二级公路 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 余干县交通运输局 | 100000 | 30000 | 40000
64 | 万年县城区东西外环新建及改造工程 | 东外环长5.03公里，西外环长12.49公里，一级公路 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 万年县交通运输局 万年县公路分局 | 82000 | 10000 | 30000
65 | G320沪瑞线弋阳朱坑至圭峰段公路改建工程 | 全长25.53公里，一级公路 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 弋阳朱坑至圭峰段公路 改建工程建设指挥部 | 73696 | 30000 | 20000
66 | G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程 | 全长约19.04公里，一级公路 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 横峰县交通局 | 67532 | 20260 | 23636
67 | 物流大道项目（新南外环） | 全长24.878公里 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 江西铜都投资公司 | 59800 | 5000 | 8000
68 | 弋阳县353国道升级改造工程 | 全长约6.37公里 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-02-01 | 弋阳县城管局 | 52723 | 35000 | 16000
69 | 三清快道建设项目 | 全长约34公里，一期23.7公里，二期10.3公里 | 续建 | 2016-05-01 | 2019-11-01 | 德兴市交通局 | 50000 | 19000 | 12000
70 | G353宁福线弋阳曹溪至盘岭段公路改建工程 | 全长12.875公里，二级公路 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-10-01 | 弋阳县公路分局 | 16168 | 2000 | 7168
71 | 上饶宁能生物质发电公司生物质发电项目 | 装机容量3万千瓦 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-06-01 | 上饶宁能生物质发电公司 | 38180 | 5000 | 25000
72 | 上饶大数据公司上饶市大数据创新创业中心建设项目 | 总建筑面积4万平方米，为集办公、科技、服务为一体的企业总部聚集基地 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-06-01 | 上饶市大数据投资 发展公司 | 38001 | 594 | 5000 |  | “四新”经济项目
73 | 上饶市天佑大道建设项目 | 全长8.97公里，城市主干道，新建紫阳大道立交桥 | 续建 | 2016-03-01 | 2019-12-01 | 上饶市公路管理局 | 148236 | 64400 | 40000
74 | 婺源县县城外环线（三期）工程 | 全长8.2公里 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 婺源县交通局 | 28736 | 3150 | 10881
75 | 万年县城区雨水排水设施建设项目 | 改造或新建县城滨溪河、长年河等水渠30公里 | 续建 | 2016-01-01 | 2020-12-01 | 万年县建设局 | 30000 | 15000 | 10000
76 | 上饶市云谷田园生态农业小镇建设项目 | 总建筑面积659400平方米，建设农业休闲、文化旅游、生态居住、健康养生为一体的大型田园综合体 | 续建 | 2017-11-01 | 2020-10-01 | 上饶市云谷生态农业 发展公司 | 251000 | 1000 | 100000 |  | “四新”经济项目
77 | 婺源县梦里老家演艺小镇建设项目 | 总建筑面积283671平方米，建设演艺综合服务区、演艺文化创作交流区、文化娱乐体验区、美食体验区等 | 续建 | 2017-09-01 | 2020-12-01 | 江西婺源翼天文化 旅游公司 | 80000 | 6000 | 20000 |  | “四新”经济项目
78 | 上饶市滨江东路及防洪堤景观工程 | 滨江东路长6.12公里 | 续建 | 2017-04-01 | 2020-11-01 | 上饶市城市建设投资 开发集团公司 | 280000 | 55000 | 25000
79 | 婺源县乐安河县城段综合治理（一期）工程 | 天佑大桥拆除重建或改建，新建南门步行桥、北门步行桥，武口大桥-西门大桥段河道清淤等 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 婺源县城市建设投资 发展公司 | 196000 | 3000 | 20000
80 | 弋阳县城市综合体（旅游集散中心）建设项目 | 总建筑面积14.6万平方米，建设给排水、电气、道路停车场、硬化、绿化等配套基础设施 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-10-01 | 弋阳县城投公司 | 72406 | 5000 | 20000
81 | 上饶市铅山县惠济河改造工程 | 河道全长4.6公里及两侧风光带生态环境综合整治 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-09-01 | 江西黄岗山投资公司 | 54000 | 3000 | 35000
82 | 上饶市铅山县清湖河改造工程 | 综合整治2180米长河道及两侧风光带生态环境 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-09-01 | 江西黄岗山投资公司 | 28000 | 3000 | 15000
83 | 爱驰公司纯电动整车生产项目 | 年产30万辆新能源汽车 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 江西亿维汽车制造公司 | 1330000 | 190000 | 250000 |  | “四新”经济项目
84 | 汉腾公司汽车三电系统及整车（二期）建设项目 | 年产30万套汽车（含10万套新能源汽车）零部件 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 汉腾汽车公司 | 1000000 | 325000 | 350000 |  | “四新”经济项目
85 | 中汽瑞华新能源科技公司新能源汽车核心零部件生产项目 | 年产5000套新能源客车零部件、1.5万套新能源特种车零部件 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 中汽瑞华新能源科技公司 | 310000 | 152000 | 98000 |  | “四新”经济项目
86 | 中汽（上饶）高科技产业园（一期）建设项目 | 总建筑面积806000平方米，建设厂房、宿舍等 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-06-01 | 中汽广信高科技公司 | 177300 | 2000 | 100000 |  | “四新”经济项目
87 | 江西霸申专用车辆公司挂车生产项目 | 年产10000台半挂车、环保特种专用车 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-06-01 | 江西霸申专用车辆公司 | 100000 | 50000 | 40000 |  | “四新”经济项目
88 | 普偌迈公司全自动去毛刺设备及汽车零部件生产项目 | 年产去毛刺机1500台及300万套发动机、传动系统及座椅等汽车零配件 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-10-01 | 江西普偌迈科技公司 | 51500 | 500 | 15000
89 | 力能电子高频变压器、能量转换盒生产项目 | 年产6万台电动汽车车载DC-DC能源转换盒 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-05-01 | 上饶市力能电子科技公司 | 50000 | 5000 | 18000 |  | “四新”经济项目
90 | 天河汽车零部件公司汽车冲焊件生产项目 | 年产50万套汽车冲焊件 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-03-01 | 上饶市天河汽车 零部件公司 | 28000 | 2000 | 10000
91 | 双鹿索具汽车公司起重吊带、牵引带生产项目 | 年产3亿元产值的索具 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 广东佛山双鹿索具公司 | 25000 | 200 | 2000
92 | 翔鹰航空公司零部件制造及无人机生产项目 | 年产航空零部件200万件、民用无人机1万架、航空复合材料80万件 | 续建 | 2015-05-01 | 2019-05-01 | 翔鹰航空公司 | 160000 | 80000 | 40000 |  | “四新”经济项目
93 | 葵峰精密科技公司发动机专用刀具及通用刀具生产项目 | 年产10万支汽车发动机专用刀具和200万支通用刀具 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-05-01 | 江西葵峰精密科技公司 | 18000 | 1000 | 6000
94 | 宁波一舟集团大数据基础设施建设项目 | 大数据能源管理咨询、设计、研发、制造、安装、维保、运行，建设大数据产业及运营总部 | 续建 | 2017-09-01 | 2021-12-01 | 宁波一舟投资集团公司 | 500000 | 2000 | 20000 |  | “四新”经济项目
95 | 华芯科技公司集成电路芯片封装测试建设项目 | 年产36000KPCSMicroSD内存卡、24000KPCSEMMC嵌式存储器、120000KPCSCOMSPackage影像传感器等 | 续建 | 2017-08-01 | 2020-06-01 | 江西华芯科技公司 | 251000 | 5000 | 30000 |  | “四新”经济项目
96 | 江西新恒鑫公司3D曲面玻璃生产项目 | 年产2000万片3D曲面玻璃 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-05-01 | 江西新恒鑫科技公司 | 200000 | 40000 | 100000 |  | “四新”经济项目
97 | 万年芯微电子公司半导体集成电路芯片生产项目 | 年产10000kk半导体集成电路芯片 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 万年芯微电子公司 | 100000 | 25000 | 30000 |  | “四新”经济项目
98 | 合赢控股公司智慧光电显示屏生产项目 | 生产物联网液晶显示屏、车联网液晶显示屏、智慧模块、平板液晶显示屏等产品 | 续建 | 2017-11-01 | 2020-03-01 | 深圳合赢控股集团 | 80000 | 800 | 10000 |  | “四新”经济项目
99 | 烯牛石墨烯公司石墨烯材料生产项目 | 年产10吨石墨烯材料 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 江西烯牛石墨烯科技公司 | 80000 | 20000 | 40000 |  | “四新”经济项目
100 | 宁波维真公司裸眼3D项目 | 年产10万片光栅元器件 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 宁波维真显示科技公司 | 20000 | 1000 | 5000 |  | “四新”经济项目
101 | 晶科能源公司双倍增项目 | 年产8GW硅片和8GW组件、4GW电池片 | 续建 | 2017-04-01 | 2020-12-01 | 晶科能源公司 | 1500000 | 300000 | 400000 |  | “四新”经济项目
102 | 汉氏科技公司上饶（国际）干细胞再生医学产学研基地（二期）项目 | 新建干细胞再生医学研究中心、实验中心、体检中心、三甲医院 | 续建 | 2015-03-01 | 2019-12-01 | 江西汉氏联合干细胞 科技公司 | 69000 | 54200 | 7800 |  | “四新”经济项目
103 | 中国黄金集团江西金山矿业3000吨/日扩建项目 | 3000吨/日扩建 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-03-01 | 中国黄金集团江西金山 矿业公司 | 67000 | 20899 | 16000
104 | 江铜银山矿业公司井下深部挖潜扩产技改项目 | 8000吨/日深部挖潜扩产技术改造 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-04-01 | 江铜集团银山矿业公司 | 147800 | 70000 | 24000
105 | 红马钢结构重钢（箱型钢）生产项目 | 年产19万吨重钢（箱型钢） | 续建 | 2016-04-01 | 2019-09-01 | 江西红马钢结构公司 | 200000 | 50000 | 50000
106 | 卓尔黄金珠宝生产加工项目 | 总建筑面积45.5万平方米，建设生产基地、标准厂房、专家楼及附属配套建设等 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 德兴市卓尔黄金珠宝公司 | 108000 | 1000 | 20000
107 | 橱协实业高档实木橱柜全屋定制系列产品生产项目 | 年产5万套高档实木橱柜全屋 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-08-01 | 江西橱协实业公司 | 80000 | 10000 | 30000
108 | 江西煌朝新材公司汽车皮革生产项目 | 年产5000万平方米汽车皮革 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-06-01 | 江西煌朝新材公司 | 36000 | 10000 | 14000
109 | 婺源县程记五金科技公司庭院运动及配套产品生产项目 | 年产10万件庭院运动及相关配套产品 | 续建 | 2017-05-01 | 2019年13月 | 婺源县程记五金科技公司 | 30000 | 10000 | 10000
110 | 江西中烟集团广丰卷烟厂异地技改项目 | 年产30万大箱卷烟 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 江西中烟集团 | 186000 | 60000 | 60000
111 | 玉山县中国·东部物流商贸城建设项目 | 总建筑面积约100万平方米，建设集建材家居城、汽贸物流城、仓储物流设施、商贸综合体、总部经济大楼及相关配套设施为一体的商贸物流园（分期实施） | 续建 | 2017-04-01 | 2020-12-01 | 玉山县宏锦置业公司 | 400000 | 50000 | 80000
112 | 上饶深农汇农产品批发市场建设项目 | 建设集冷链基地、生鲜产品交易展示为一体的物流园区 | 续建 | 2017-07-01 | 2020-07-01 | 江西深农汇农产品 发展公司 | 300000 | 20000 | 50000
113 | 上饶坑口货场物流园建设项目 | 建设总部商务区、信息交易服务区、物资集散区、无水物流区、停车维修区、仓储加工区、批发交易区、城市配送区及相关附属设施 | 续建 | 2017-03-01 | 2022-03-01 | 上饶市铁路投资公司 | 251000 | 8500 | 50000
114 | 中电海康智慧物联网产业园建设项目 | 总建筑面积28万平方米 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 中电海康集团公司 | 250000 | 1000 | 50000 |  | “四新”经济项目
115 | 上饶市建筑科技产业园建设项目 | 建设企业总部基地、研发转化、展示、培训、众创空间服务区等 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-03-01 | 上饶市建筑科技产业园 投资管理公司 | 180000 | 35000 | 50000 |  | “四新”经济项目
116 | 上饶市饶商总部基地建设项目 | 建设商业、商务及居住为一体的总部基地 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-09-01 | 上饶饶商投资公司 | 100000 | 35000 | 35000
117 | 德兴市香屯生态工业园区标准厂房建设项目 | 建设50万平方米标准厂房 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 德兴市高新区管委会 | 80000 | 18000 | 30000
118 | 弋阳县现代农业示范园区建设项目 | 建设现代农业示范园区 | 续建 | 2016-11-01 | 2020-12-01 | 弋阳县农业局 | 200000 | 50000 | 20000 |  | “四新”经济项目
119 | 万年县国家现代农业示范园区建设项目 | 建设农产品精深加工区、现代农业示范、高标准农田、休闲农业农田景观等 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 万年县国家现代农业 示范区管委会 | 103289 | 60000 | 20000 |  | “四新”经济项目
120 | 中草药种植加工基地项目 | 依托龙头企业种植中草药3.5万亩 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-06-01 | 德兴市卫计委 | 60000 | 14000 | 15000 |  | “四新”经济项目
121 | 婺源现代农业示范园区（婺源绿茶产业园）建设项目 | 建设道路、综合服务用房、智慧农业科研中心、智能温控大棚等 | 续建 | 2017-10-01 | 2020-12-01 | 婺源县现代农业示范 园区管委会 | 27500 | 7500 | 10000 |  | “四新”经济项目
122 | 上饶市一中新校区建设项目 | 总建筑10.16万平方米 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-07-01 | 上饶市城市建设投资 开发集团 | 31200 | 18000 | 5000
123 | 上饶职业技术学院扩建项目 | 总建筑面积9万平方米 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 上饶职院技术学院 | 25613 | 7000 | 7000
124 | 德兴市公共实训基地建设项目 | 建筑面积60000平方米 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 德兴市教体局 | 25000 | 2500 | 7000
125 | 上饶市广丰区卫生学校建设项目 | 总建筑面积7.6万平方米 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-06-01 | 上饶市广丰区卫生学校 | 20000 | 7000 | 10000
126 | 上饶市养老医疗综合服务产业项目 | 建筑面积约20万平方米 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 上饶市城市建设投资 开发集团公司 | 150000 | 25000 | 60000
127 | 玉山县人民医院整体迁建项目 | 总建筑面积11万平方米 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 玉山县人民医院 | 30100 | 10000 | 10000
128 | 铅山县人民医院整体搬迁建设项目 | 总建筑面积9.5万平方米 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 铅山县人民医院 | 30000 | 5000 | 15000
129 | 德兴田氏医养结合项目 | 建设150张病床骨伤科医院，老年康复医院及900套养老公寓 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 德兴田氏医院 | 15000 | 3000 | 3000
130 | 十里槠溪•国际生态旅游度假区建设项目 | 建筑面积199.06万平方米，主要建设活力人文示范区,田园生活样板区,高端养生度假区等 | 续建 | 2017-11-01 | 2021-12-01 | 棕榈生态城镇发展公司 | 950000 | 27000 | 200000 |  | “四新”经济项目
131 | 万年县神农源国家级风景名胜区旅游景点开发及基础设施建设项目 | 神农源创建5A级景区，建设神龙宫、龙泉湖、世界稻作文化公园、城市植物园、石镇中洲岛等十大块区景点 | 续建 | 2014-02-01 | 2020-12-01 | 万年县神农源管委会、 万年县旅游局 | 160000 | 110000 | 30000 |  | “四新”经济项目
132 | 上饶市三清山中国道教文化园建设项目 | 建筑面积11.13万平方米 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 三清山文化旅游公司 | 150000 | 50000 | 30000 |  | “四新”经济项目
133 | 婺源县五龙源国家山乡度假公园建设项目 | 建设特色美食休闲小镇、汪溪鲜花小镇、五龙山顶摘星营地及相关交通基础配套设施等 | 续建 | 2017-01-01 | 2022-12-01 | 婺源县段莘乡政府 | 120000 | 20000 | 20000 |  | “四新”经济项目
134 | 上饶市“欢乐风暴”水上乐园建设项目 | 建设容纳五千人海啸池、20多个水上项目、科技文化休闲游乐园 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | 浙江安吉福道兴业旅游 发展公司 | 100000 | 17000 | 17000 |  | “四新”经济项目
135 | 上饶市广丰区三都现代农业示范园建设项目 | 建设智能温控大棚及配套基础设施，购置水肥一体化无土栽培等现代农业生产设备 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | 上饶市广丰农垦公司 | 63000 | 28000 | 30000 |  | “四新”经济项目
136 | 鑫邦陈家湾花海休闲农业示范区建设项目 | 总建筑面积35162平方米 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 上饶市友邦农林业综合 开发公司 | 50000 | 1000 | 24000 |  | “四新”经济项目
137 | 德兴市蟠龙山木屋休闲度假养生园建设项目 | 建设景观区、度假区、养生区、运动区、接待区、中医养生休闲等 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 蟠龙山木屋休闲度假公司 | 50000 | 15000 | 4000 |  | “四新”经济项目
138 | 德兴市小目源旅游开发项目 | 建设景区环路、游步道、神木馆、丛林木屋等 | 续建 | 2013-08-01 | 2019-12-01 | 江西省小目源旅游 开发公司 | 38400 | 26900 | 2000 |  | “四新”经济项目
139 | 大茅山旅游基础设施建设项目 | 建设索道、游步道等基础设施 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 德兴市大茅山风景 名胜区管委会 | 30160 | 9800 | 10000 |  | “四新”经济项目
140 | 上饶老年人综合活动中心建设项目 | 总建筑面积37400平方米，包括教学活动大楼19300平方米、公共服务大楼9300平方米、风雨球场8800平方米、露天活动场6500平方米和配套设施 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-05-01 | 上饶市国有资产经营 集团公司 | 29900 | 6000 | 16000
141 | 上饶市老年福利中心建设项目 | 养老床位1280张，由养护院、老年公寓两部分及相关配套设施组成 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | 上饶市老年福利中心 项目公司 | 15000 | 4000 | 4000
142 | 上饶市御景新苑棚户区改造项目 | 建筑面积90余万平方米，建设安置房5086套 | 续建 | 2014-12-01 | 2019-06-01 | 上饶市城市建设投资 开发集团公司 | 340000 | 210000 | 60000
143 | 上饶市松山安置小区二期、春天新苑二期、稼轩花园二期建设项目 | 建筑面积约51万平方米，建设安置房2574套 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 上饶市旅游发展集团公司 | 170000 | 18000 | 45000
144 | 上饶市棚户区改造（城东佳苑安置小区）建设项目 | 建筑面积22.58万平方米，建设安置房1202套 | 续建 | 2016-10-01 | 2021-01-01 | 上饶市城市建设投资 开发集团公司 | 79000 | 6000 | 20000
145 | 上饶市春天新苑棚户区改造项目 | 建筑面积24.58万平方米，建设安置房1457套 | 续建 | 2016-07-01 | 2020-12-01 | 上饶市城市建设投资 开发集团公司 | 76500 | 17000 | 18000
146 | 上饶市棚户区改造（桐子坞安置小区）建设项目 | 建筑面积约9万平方米，建设安置房751套 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 上饶市保障性住房 投资建设公司 | 57000 | 17000 | 20000
147 | 上饶市奥体棚户区改造（凤山花园）安置小区建设项目 | 建筑面积约16万平方米，建设安置房1005套 | 续建 | 2017-08-01 | 2020-02-01 | 上饶市国有资产经营 集团公司 | 48477 | 14427 | 20000
148 | 上饶市广丰区横路2号地块棚户区改造项目 | 改造面积9.1万平方米，改造338户 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 广丰区房管局 | 35000 | 3500 | 15000
149 | 婺源县重点自然村生活污水整治项目 | 360个重点自然村生活污水收集及集中治理，铺设580公里污水收集主管网、接户管和化粪池等配套设施及建设360个污水处理站 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 婺源县环保局 | 23000 | 4000 | 4000
150 | 江西万象盛世环保科技公司工业废弃物综合利用及无害化处置中心建设项目 | 年无害化处置工业废弃物10万吨及综合利用工业废弃物8万吨 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-06-01 | 江西万象盛世环保 科技公司 | 70000 | 10000 | 30000 |  | “四新”经济项目
151 | 德兴市城区支线污水管网建设项目 | 新建改建污水管网133.3公里 | 续建 | 2017-05-01 | 2020-12-01 | 德兴市城管局 | 23000 | 2500 | 5000
152 | 德兴市农村污水综合治理项目 | 各乡镇铺开污水处理系统（污水管网及处理厂等） | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 北控水务 | 11000 | 2000 | 4000
153 | 余干县环琵琶湖水环境治理项目 | 建设沿湖绿化带、生态护坡、截污管网、淤泥疏浚、生态修复及保护等 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-10-01 | 余干县房管局 | 60000 | 25000 | 25000
154 | 紫溪至项源（上武高速公路石塘互通至葛仙山大道）公路改建工程 | 全长11.23公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西黄岗山投资公司 | 35200 |  | 20000
155 | 姚港公路建设项目 | 全长16.6公里，三级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 横峰县交通局 | 15000 |  | 15000
156 | 中广核横峰县麒麟峰风电场项目 | 装机容量5万千瓦 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 中广核新能源控股公司 | 50000 |  | 50000
157 | 余干县金埠圩、黄埠圩、蒋坊圩、中洲圩除险加固工程 | 建设堤防9.22公里、泥结石防汛公路6.378公里，恢复堤顶砼防汛公路2.622公里，防御10年一遇洪水位 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-03-01 | 余干县水建办 | 36000 |  | 20000
158 | 铅山县清潭水库项目 | 新建水库总库容585万立米，电站装机4000千瓦，年供水9000万立米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 省水利投资集团公司 | 12000 |  | 5000
159 | 横峰县兴安大道街区风貌改造提升建设项目 | 改造道路3800米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 横峰县建设局 | 15000 |  | 15000
160 | 江西复峰科技生产项目 | 年产30万台针式打印机 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 横峰县葛源镇政府 | 10500 |  | 10500
161 | 江西意科斯公司摄像头模组及配套产品生产项目 | 年产产值30亿元高端摄像头模组及光学芯片封装 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-09-01 | 江西意科斯光电公司 | 109750 |  | 109750 |  | “四新”经济项目
162 | 江西德瑞博新能源公司1865动力型三元电池项目和铁氧体磁性材料生产项目 | 年产1000万支18650型三元动力电池、5000套电动汽车电池组动力 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西德瑞博新能源公司 | 50000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
163 | 浩晟药业公司抗肿瘤药物紫杉醇生产项目 | 生产抗肿瘤药物紫杉醇产品 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西浩晟药业公司 | 10000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
164 | 江西汇中环保科技公司再生锡生产项目 | 年产1.5万吨再生锡 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西汇中环保科技公司 | 38000 |  | 38000
165 | 江西飞南环保科技生产项目 | 年产10万吨电解铜 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 横峰县经开区管委会 | 50000 |  | 30000
166 | 江西汇盈环保科技公司电解铜生产项目 | 年产12万吨电解铜 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西汇盈环保科技公司 | 150000 |  | 150000
167 | 江西昌辉新材料科技公司高聚性铝型材涂膜新材料生产项目 | 年产2万吨高聚性铝型材涂膜粉末、1.5万吨TGIC固化剂、2000吨液体流平剂、2000吨光亮剂 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西昌辉新材料科技公司 | 30500 |  | 30500
168 | 上饶市信州区沙溪苎麻产业园建设项目 | 打造集生产、商贸、研发、文化、旅游一体的苎麻夏布综合产业园 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | 上饶市信州区沙湖新区 投资开发公司 | 160000 |  | 30000
169 | 横峰县食品产业园建设项目 | 新建食品生产标准厂房，生产植物蛋白饮品、油炸类、炒货、坚果等食品 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 横峰县现代农业产业园 管委会 | 50000 |  | 30000
170 | 圆通快递赣东北总部建设项目 | 总建筑面积7860平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 横峰县电商园管委会 | 10800 |  | 10800
171 | 弋阳县文化创意（电商）产业园建设项目 | 建设电子商务产业群、大数据信息中心及智能仓库等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 弋阳县百望电子商务公司 | 90000 |  | 33000 |  | “四新”经济项目
172 | 横峰县葛研究所及葛产业园建设项目 | 建设葛研究所、葛博馆和葛深加工基地，建筑面积6万平方米；种植葛根5万亩以上，入驻葛深加工企业30家以上 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-10-01 | 横峰县现代农业产业园 管委会 | 50000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
173 | 德兴市第五中学建设项目 | 建筑面积6.2万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 德兴市教体局 | 10000 |  | 10000
174 | 广丰区妇幼保健中心（急救中心）建设项目 | 建筑面积约5.9万平方米，一期建筑面积约3万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 广丰区新区投资开发公司 | 18000 |  | 10000
175 | 余干县鄱阳湖农业田园综合体建设项目 | 新建一座国家级鄱阳湖农业田园综合体 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 余干县农垦集团公司 | 65105 |  | 65105 |  | “四新”经济项目
176 | 横峰县葛源清贫廉政教育基地建设项目 | 建设“清贫馆”，打造闽浙皖赣为主题的红色古街，对古街进行立面改造，恢复“消费合作社”、“对外贸易局”、“银行”、“工农商店”等旧貌，增设铁匠铺、药铺、豆腐坊、绣坊等，打造清贫廉政教育基地 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 横峰县城投公司 | 20000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
177 | 余干县塔尾秀美乡村旅游项目 | 建设具有乡村特色的旅游景区 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 余干县旅发委 | 20000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
178 | 横峰县妇幼保健院及医养结合养老建设项目 | 总建筑面积30800平方米，其中门诊及住院大楼14600平方米、养老院建筑面积16200平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 横峰县卫计委 | 10500 |  | 10500
179 | 德兴市紫阳东升安置小区建设项目 | 建筑面积约12万平方米，建设安置房788套 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 上饶市紫阳房地产开发 公司德兴分公司 | 50000 |  | 10000
180 | 余干县环境卫生综合治理工程 | 乡镇污水处理、小港河治理等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 北投水投公司 | 55000 |  | 15000
181 | 万年至鹰潭北高铁站快速通道项目 | 全长20.6公里，一级公路，双向六车道 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 万年县公路分局 | 67000 |  | 30000
182 | 晶科电力总部建设项目 | 新建总部大楼、附属楼，建筑面积38000平方米 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 横峰县经开区管委会 | 100000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
183 | 江西和丰环保科技贵金属生产项目 | 年产25吨黄金、1000吨白银、5吨钯等 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 横峰县经开区管委会 | 120000 |  | 50000
184 | 江西巴顿环保科技公司多金属二次资源综合回收利用项目 | 年处理物料约42万吨 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-06-01 | 江西巴顿环保科技公司 | 215500 |  | 95000 |  | “四新”经济项目
185 | 上饶大数据公司上饶中科数创园建设项目 | 总建筑面积90030平方米，建设商务办公楼及配套附属设施等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 上饶市大数据投资 发展公司 | 52142 |  | 18000 |  | “四新”经济项目
186 | 婺源县婺女洲徽艺特色小镇建设项目 | 建设民艺博物馆、婺源民俗文化街区、望江阁、古生物乐园、儿童游乐主体公园、雨屋、倒置屋、名人蜡像馆、国际录音棚、国学书院、停车场等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 江西鑫邦文化旅游 投资发展公司 | 90000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
187 | 江西中旺铜业电解铜生产项目 | 年产10万吨电解铜 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 横峰县经开区管委会 | 50000 |  | 30000
188 | 玉山县经开区标准厂房及配套设施建设项目 | 新建9.03万平方米标准厂房及配套设施 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 玉山县经济开发区 投资开发公司 | 82200 |  | 28000
189 | 横峰县秀美乡村产村农旅融合发展建设项目 | 实施318个自然村基础设施建设、农村环境提升改造、公共服务设施建设，种植葡萄、桃树、马家柚等特色产业，实施全域乡村旅游工程 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 横峰县兴业旅游开发 投资公司 | 60000 |  | 35000 |  | “四新”经济项目
190 | 横峰县赭亭山景区开发建设项目 | 按4A级景区标准建设，新建赭亭候、湖光山色、鹤石峰等景点12处，建设景区服务等基础设施 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-09-01 | 横峰县兴葛旅游开发公司 | 50000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
191 | 弋阳县“一江两岸”棚户区安置房项目 | 建筑面积26万平方米，安置人数3500人 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 弋阳县铁路投资公司 | 120000 |  | 30000
192 | 上饶市广丰区老车队棚户区改造项目 | 建筑面积24.5万平方米，安置人数2200人 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 广丰区房管局 | 100000 |  | 20000
193 | 上饶市广丰区城北片区城中村改造项目 | 改造面积14.4万平方米，改造360户 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-12-01 | 广丰区房管局 | 43200 |  | 12000
194 | 上饶市广丰区东街片区棚户区改造项目 | 改造面积10.6万平方米，改造303户 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-03-01 | 广丰区房管局 | 39000 |  | 15000
195 | 横峰县窑文化公园及古窑片区棚户区改造项目 | 建设横峰窑文化公园，改造棚户区683户，新建古窑大道2.5公里 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 横峰县规划局 | 30000 |  | 18000
196 | 上饶市广丰区下溪街道前山城中村改造项目 | 改造面积6.1万平方米，改造139户 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 广丰区房管局 | 18400 |  | 18400
197 | 玉山县西外环路建设项目 | 全长约5公里，新建跨河大桥120米 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 玉山县建设局 | 46700 |  | 10000
198 | 婺源县江湾特色小镇建设项目 | 建设整体服务品质较高的旅游休闲目的地 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2021-12-01 | 上饶市信江投资公司 | 200000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
199 | 省国控第四方物流项目 | 总建筑面积10万平方米，包括配送中心、物流中心 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-05-01 | 省国控公司 | 30000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
200 | 上饶市玉山县一中分校建设项目 | 建筑面积5.3万平方米 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-12-01 | 玉山一中 | 33600 |  | 5000
201 | 三清山核心景区整体提升工程 | 对景区栈道、栏杆、网点、厕所等全面改造修复提升，新建景区栈道、游步道等 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-05-01 | 三清山旅游产业发展 集团公司 | 20000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
202 | 永宁轴承公司高端精密轴承系列产品生产项目 | 年产1亿套高端精密轴承系列产品 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 江西永宁轴承公司 | 78000 |  | 30000
203 | 宇通物流公司上饶保税物流中心（B型）建设项目 | 总建筑面积74995平方米 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 上饶市宇通物流公司 | 33018 |  | 15000
204 | 玉山县柳林农业科技示范园农产品加工储藏及配送中心建设项目 | 总建筑面积5.16万平方米，建设生产加工车间、交易大厅、冷藏保鲜库、综合服务楼及辅助设施等 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 江西柳林现代农业 发展公司 | 15000 |  | 3000 |  | “四新”经济项目
205 | 久惯机械公司精密模具及五金件生产项目 | 年产3000套精密模具及10万件五金件 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 江西久惯机械公司 | 51000 |  | 10000
206 | 上饶人工智能产业园项目 | 年产AGV/穿梭车2650套左右堆垛式立体机200台、工业机器人3144台 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2020-03-01 | 上饶经开区国有资本 运营公司 | 250000 |  | 100000 |  | “四新”经济项目
207 | 长跨新能源汽车生产项目 | 年产30万辆新能源乘用车、7.5万辆物流车 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 上饶长跨新能源汽车公司 | 1200000 |  | 60000 |  | “四新”经济项目
208 | 上饶经开区新能源核心零部件产业园建设项目 | 建设总建筑面积50万平方米的新能源核心零部件产业园 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 江西云济投资公司 | 120000 |  | 3000 |  | “四新”经济项目
209 | 上饶至浦城高速公路项目 | 高速公路约54公里 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2022-06-01 | 上饶市交通投资公司 | 460000 |  | 20000
210 | 江西万年青水泥厂异地技改搬迁项目 | 异地新建2条6000t/d熟料水泥生产线及配套余热发电站 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2021-12-01 | 江西万年青水泥公司 | 168900 |  | 10000
（十） | 吉安市（207项） | [5 empty] | 13468184 | 3689580 | 5535086 | 0
1 | 吉水县樟吉高速连接线改建工程 | 全长13.8公里，一级公路（兼顾城市道路功能） | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-02-01 | 吉水县金滩新区管委办 | 33000 | 28000 | 5000
2 | 吉安磊鑫达公司电路板生产项目 | 年产50万平方米高密度高多层及刚挠结合印制电路板 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-02-01 | 吉安磊鑫达电子公司 | 60000 | 40000 | 20000 |  | “四新”经济项目
3 | 麦乐泰公司手机、平板电脑电子元管件生产项目 | 年产400万台手机（平板电脑） | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-03-01 | 江西麦乐泰科技公司 | 120000 | 70000 | 50000 |  | “四新”经济项目
4 | 中科泰盛光电公司磁控溅射镀膜和黄蚀光生产线项目 | 年产2000万导电玻璃、3000万片功能片 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-03-01 | 中科泰盛光电公司 | 100000 | 60000 | 40000 |  | “四新”经济项目
5 | 江西中泰和讯公司触摸屏生产项目 | 年产1500万件触摸显示屏 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-03-01 | 江西中泰和讯科技公司 | 100000 | 60000 | 40000 |  | “四新”经济项目
6 | 吉水外国语学校建设项目 | 建筑面积7.8万平方米 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-03-01 | 吉水县教体局 | 15000 | 12000 | 3000
7 | 泰和县智星公司电线电缆生产项目 | 建设5条电线电缆生产线 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-04-01 | 泰和县智星科技公司 | 20000 | 15000 | 5000 |  | “四新”经济项目
8 | 江西富迪照明电器公司LED球泡灯生产项目 | 年产7000万只LED球泡灯 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-04-01 | 江西富迪照明电器公司 | 55000 | 22000 | 33000
9 | 泰和县锦锋城电器公司电器生产项目 | 年产1万件家用电器 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-05-01 | 泰和县锦锋城电器公司 | 20000 | 16000 | 4000 |  | “四新”经济项目
10 | 泰和县105国道至机场公路建设项目 | 全长约13.8公里，三级公路 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-06-01 | 泰和县交通运输局 | 10000 | 3000 | 7000
11 | 华能永丰高龙山风电场项目 | 装机容量8万千瓦 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 江西清洁能源公司 | 71000 | 46000 | 25000
12 | 吉安市中心城区城北水厂建设工程 | 新增供水能力15万吨/日，其中一期7.5万吨/日 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-06-01 | 吉安水务集团公司 | 16356 | 5000 | 11356
13 | 江西胜宝莱光电公司宽幅TFT偏光片生产项目 | 年产3600万平方米宽幅TFT偏光片 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 江西胜宝莱光电科技公司 | 180000 | 135000 | 45000 |  | “四新”经济项目
14 | 江西蓝沛泰和新材料公司触摸屏模组生产项目 | 年产大尺寸触摸屏1KK，中小尺寸触摸屏5KK | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-06-01 | 江西蓝沛泰和新材料公司 | 50000 | 20000 | 30000 |  | “四新”经济项目
15 | 江西和信化研纳米公司精密涂布生产项目 | 年产2600万平方OCA光学胶、车载防爆膜、半导体研磨胶、OLED显示器 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-06-01 | 江西和信化研纳米 材料公司 | 50000 | 20000 | 30000 |  | “四新”经济项目
16 | 泰和县邦力达公司电磁屏蔽膜、保护膜生产项目 | 年产电磁屏蔽膜600万平方米、1000万平方米保护膜 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 泰和县邦力达科技公司 | 30000 | 20000 | 10000 |  | “四新”经济项目
17 | 恒安日化（吉安）公司日用卫生用品生产项目 | 年产10万吨洗衣液 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-06-01 | 井冈山经开区恒安日化 （吉安）公司 | 50000 | 30000 | 20000
18 | 吉水县醪桥都陂现代农业示范园建设项目 | 建设智能大棚、包装厂房、休闲观光设施等 | 计划建成 | 2014-11-01 | 2018-06-01 | 吉水县农工部 | 22000 | 20000 | 2000 |  | “四新”经济项目
19 | 井冈山经开区污水厂（二期）建设项目 | 日处理污水能力4万吨 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 井冈山经开区规建局 | 20000 | 3000 | 17000
20 | 吉水县金滩新区一期路网两纵三横道路建设项目 | 全长约13公里 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-08-01 | 吉水县金滩新区管委办 | 60600 | 30000 | 30600
21 | 江西欧密特精密制造公司精密管阀件项生产目 | 年产10万套精密管阀件 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-08-01 | 江西欧密特精密制造公司 | 13500 | 5800 | 7700
22 | 吉安市腾鑫电子公司电声产品生产项目 | 年产2000万件成套电声产品 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-08-01 | 吉安市腾鑫电子公司 | 10000 | 5000 | 5000 |  | “四新”经济项目
23 | 蓝海芯公司应用膜、离型膜生产项目 | 年产3500万平方米应用膜、离型膜 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-08-01 | 井冈山市蓝海芯科技公司 | 82000 | 50000 | 32000 |  | “四新”经济项目
24 | 雅高石材（江西）公司大理石板材生产项目 | 年产200万平方米大理石板材 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-08-01 | 雅高石材（江西）公司 | 55000 | 35000 | 20000
25 | 江西势通钙业公司纳米碳酸钙节能减排环保生产线改造和扩建项目 | 年增加3万吨纳米碳酸钙产能 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 江西势通钙业公司 | 10000 | 4000 | 6000
26 | 江西科华环保资源公司磨矿渣微粉生产项目 | 年产60万吨立磨矿渣微粉（粉煤灰） | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 江西科华环保资源 开发公司 | 30000 | 7000 | 23000
27 | 江西绿百合生态农业开发公司百合精深加工项目 | 年深加工7500吨百合 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 江西绿百合生态农业 开发公司 | 12000 | 6000 | 6000
28 | 荣广机械制造公司汽车配件生产项目 | 年产10万套（件）汽车配件 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2018-10-01 | 江西荣广机械制造公司 | 180000 | 110000 | 70000
29 | 景旺电子公司线路板生产（二期）项目 | 年产240万平方米线路板 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-10-01 | 江西景旺精密电路公司 | 65000 | 50000 | 15000 |  | “四新”经济项目
30 | 吉安市吉州工业园惠民家园安置房建设项目 | 建筑面积10万平方米，建设安置房596套 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-10-01 | 吉州工业园管委会 | 50000 | 25000 | 25000
31 | 木林森照明公司发光二极管（LED）改扩建及材料配套产业园建设项目 | 年产1000亿支发光二极管（LED）及配套材料 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-11-01 | 江西省木林森照明公司 | 510000 | 370000 | 140000 |  | “四新”经济项目
32 | 苏州锋驰微公司集成电路块生产项目 | 年产3000万片集成电路块 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-11-01 | 苏州锋驰微电子公司 | 11000 | 5000 | 6000 |  | “四新”经济项目
33 | G322瑞安至友谊关公路峡江县巴邱至花坑“三改二”（含人民北路延伸）工程 | 全长9.14公里，二级公路 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 峡江县公路分局 | 12000 | 5000 | 7000
34 | 遂川县雩云公路工程 | 全长约5.46公里，宽24.5米，一级公路 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 遂川县交通局 | 10000 | 2000 | 8000
35 | 峡江县油庙至仁和道路“四改三”工程 | 全长25.077公里，路基宽9.5米，三级公路 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 峡江县交通运输局 | 10000 | 4000 | 6000
36 | 井冈山机场二期扩建工程 | 新建站坪及联络道2.98万平方米，改扩建候机楼1.364万平方米 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2018-12-01 | 吉安市新庐陵投资 发展公司 | 39056 | 20000 | 19056
37 | 峡江县石洞水库建设项目 | 新建中型水库,设计灌溉面积2.06万亩，总库容1154万立方米 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 峡江县水利局 | 16000 | 6600 | 9400
38 | 吉水县工业园区路网及配套基础设施建设项目 | 全长约11公里 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 吉水县工业园区管委会 | 60000 | 20000 | 40000
39 | 吉安市井开区东区路网工程 | 建设庐陵大道、罗家塘路、深圳大道等东区路网 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 井冈山经开区规建局 | 40000 | 18000 | 22000
40 | 永新县子珍大道及教育路建设项目 | 全长5.22公里，附属防洪堤长5.7公里 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 永新县住建局 | 26000 | 3500 | 22500
41 | 吉安县城北新区四期道路配套工程 | 建设清怡路、高昌路、凤凰北路、振华路、天祥路、园前路6条道路，全长约14公里 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 吉安县城投公司 | 18000 | 8000 | 10000
42 | 吉安县立讯产业园周边道路网架工程 | 全长3.7公里，包括富川路南延道路长约1.5公里、深圳大道一期长约2.2公里 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 吉安县城建局 | 15000 | 5000 | 10000
43 | 吉安市中心城区停车场（一期）建设项目 | 新建停车场11个、停车位3664个 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 吉安市宏庐陵建设投资 开发公司 | 12208 | 8545 | 3663
44 | 江西亚泰电力设备公司电力设备建设项目 | 年产1万台套电力设备 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 江西亚泰电力设备公司 | 50000 | 36000 | 14000
45 | 吉安满坤公司PCB（二期）生产项目 | 年产2400万平方英尺线路板 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 吉安市满坤科技公司 | 100000 | 30000 | 70000 |  | “四新”经济项目
46 | 吉安闻信公司柔性线路板生产项目 | 年产10万平方米柔性线路板 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 吉安闻信电子公司 | 100000 | 50000 | 50000 |  | “四新”经济项目
47 | 万安县新宇腾跃电子公司高精密度线路板生产项目 | 年产120万平方米高精密度线路板 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2018-12-01 | 万安县新宇腾跃电子公司 | 80000 | 58000 | 22000 |  | “四新”经济项目
48 | 宏源科技公司线路板生产（二期）项目 | 总建筑面积5万平方米 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 吉安市宏源科技公司 | 50000 | 30000 | 20000 |  | “四新”经济项目
49 | 国辉光电公司智能镜片和调光玻璃生产项目 | 年产600万套智能镜片、30万平方米调光玻璃 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 江西国辉光电科技公司 | 50000 | 35000 | 15000 |  | “四新”经济项目
50 | 吉安合众兴公司电子信息产业园标准厂房项目 | 建设5栋大中型厂房等 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 吉安合众兴实业公司 | 20000 | 13000 | 7000 |  | “四新”经济项目
51 | 井冈山市电子信息产业园标准化厂房项目 | 新建9.1万平方米标准化厂房 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 井冈山市工业园区管委会 | 14000 | 2000 | 12000 |  | “四新”经济项目
52 | 井冈山生物公司天然微量元素营养液生产项目 | 年产1万吨生物有机营养素 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 江西井冈山生物科技公司 | 120000 | 50000 | 70000 |  | “四新”经济项目
53 | 生物润井康生物公司特色天然草本中草药农副产品生产项目 | 年产75吨柑橘黄酮、280吨柑橘纤维、150吨柑橘果粉 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西生物润井康生物 科技公司 | 50000 | 10000 | 40000 |  | “四新”经济项目
54 | 德源医疗器械公司医疗器械生产项目 | 年产4万套医疗器械 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 江西德源医疗器械公司 | 50000 | 25000 | 25000 |  | “四新”经济项目
55 | 依露得力公司电子医疗器械生产项目 | 年产1.5万台（件）医疗器械 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西依露得力医疗 器械公司 | 50000 | 20000 | 30000 |  | “四新”经济项目
56 | 源芝药业公司孢子粉生产项目 | 年产100吨孢子粉 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 峡江县源芝药业公司 | 32000 | 22000 | 10000 |  | “四新”经济项目
57 | 景天药业公司中药饮片颗粒生产项目 | 年产5000吨中药饮片颗粒 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 峡江县景天药业公司 | 30000 | 20000 | 10000 |  | “四新”经济项目
58 | 恒润和药业公司中药饮片生产项目 | 年产5001吨中药饮片 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 江西恒润和药业公司 | 30000 | 10000 | 20000 |  | “四新”经济项目
59 | 福泽康医药公司中药材深加工项目 | 年加工1.5万吨中药材，年仓储20万吨药品 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 江西福泽康医药公司 | 15000 | 1000 | 14000 |  | “四新”经济项目
60 | 吉和祥云公司中药饮片生产项目 | 年产5000吨中药饮片 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西吉和祥云药业公司 | 15000 | 5000 | 10000 |  | “四新”经济项目
61 | 江西巨丰新材料科技公司铜包钢丝线生产项目 | 年产6000吨铜包钢丝线 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西巨丰新材料科技公司 | 45000 | 5000 | 40000
62 | 吉安德和钨业公司钨粉、碳化钨粉生产项目 | 年产1.5万吨超细钨粉、碳化钨粉 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 吉安德和钨业公司 | 110000 | 60000 | 50000 |  | “四新”经济项目
63 | 江西省生力源玻璃公司玻璃瓶生产项目 | 年产8万吨各类玻璃瓶 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 江西省生力源玻璃公司 | 54000 | 32000 | 22000
64 | 江西百诺箱包公司箱包生产项目 | 年产1500万只各类箱包 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 江西百诺箱包公司 | 53000 | 32000 | 21000
65 | 江西法萨实业公司硅板材生产项目 | 年产120万平方米硅板材 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 江西法萨实业公司 | 50000 | 10000 | 40000
66 | 永丰县源丰晶硅公司天然石英砂石、石英板材生产项目 | 年产25万吨天然石英砂石、30万平方米石英板材 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 永丰县源丰晶硅实业公司 | 50000 | 25000 | 25000
67 | 英良石材公司大理石生产项目 | 年产20万平方米大理石板材 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 江西英良石材公司 | 32000 | 8000 | 24000
68 | 江西健乐谷公司粮食生产项目 | 年产3万吨精制五谷杂粮 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西健乐谷公司 | 15000 | 5000 | 10000
69 | 吉水县城北新区标准化农贸市场建设项目 | 建有电子结算中心、冷链物流系统、高品质生活区等一体的标准农贸市场 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西九堃实业公司 | 120000 | 20000 | 100000
70 | 吉安农副产品物流中心（二期）建设项目 | 总建筑面积15.96万平方米，建设经营用房、业务用房、物业用房等配套设施 | 计划建成 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 江西浙商联盟农副产品 商贸城公司 | 50000 | 13900 | 36100
71 | 井冈山经开区综合农贸市场建设项目 | 建设农贸市场、商业建筑及居住、物业等配套设施 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 江西世祥龙盛房地产 开发公司 | 20000 | 2000 | 18000
72 | 井冈山经开区红米谷创客基地建设项目 | 建筑面积1.65万平方米，建设集电商、大健康、传媒等为一体的城市综合体 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 江西红米谷孵化企业 发展公司 | 100000 | 50000 | 50000 |  | “四新”经济项目
73 | 吉安市公共实训基地 | 建筑面积2.5万平方米 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 吉安职业技术学院 | 12000 | 3800 | 8200
74 | 吉安市泰和县文化科技中心建设项目 | 建筑面积4.7万平方米 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 泰和县城投公司 | 10000 | 5000 | 5000
75 | 泰和县亩基岛旅游基础设施建设项目 | 建设游客中心1万平方米，旅游厕所6座，健身运动区8万平方米，游步道、停车场6万平方米，教育旅游区、生态旅游区3万平方米，旅游公路6公里等 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 泰和县亩基岛生态旅游 度假区公司 | 50000 | 38000 | 12000 |  | “四新”经济项目
76 | 吉安市马铺前地块棚户区改造项目 | 建筑面积11.8万平方米，建设安置房574套 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2018-12-01 | 吉安市房地产管理局 | 55000 | 40000 | 15000
77 | 井冈山市工业园棚户区改造安置房建设项目 | 建筑面积约6万平方米，建设安置房607套 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 井冈山市房地产管理局 | 13500 | 3000 | 10500
78 | S219永丰一藤田段公路改建工程 | 全长39.882公里，一级公路 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-08-01 | 永丰县交通运输局 | 130000 | 6000 | 50000
79 | S443（安塘至北源）公路升级改造项目 | 全长65公里，宽12米 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 吉安县公路局 | 72000 | 3000 | 40000
80 | 遂川县久营公路改造工程 | 全长约16公里 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-09-01 | 遂川县交通运输局 | 51000 | 24000 | 18000
81 | G220东深线遂川草林至上犹双溪段工程 | 全长15.89公里，二级公路 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-09-01 | 遂川县公路分局 | 51000 | 20000 | 20000
82 | S442金滩至敦厚公路（吉州段）改建工程 | 改造道路34.7公里 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 吉州区交通运输局 | 45000 | 5000 | 15000
83 | G356国道万安县石塘至芙蓉镇公路改建工程 | 主线长约10公里，支线长约1.3公里 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-10-01 | 万安县交通局 | 32000 | 5000 | 10000
84 | 吉水县沿湖西路新建工程 | 全长27.6公里，三级公路，桥梁按二级公路标准设计 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 吉水县交通局 | 19000 | 5000 | 10000
85 | S222吉安市中心城区改道暨新井冈山特大桥（二期）建设项目 | 全长5.302公里 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-08-01 | 吉州区交通运输局 | 15000 | 2000 | 8000
86 | 国家电投高山嶂风电场工程 | 装机容量13万千瓦 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 国家电投江西电力公司 新能源发电分公司 | 100000 | 8000 | 50000
87 | 国家电投遂川禾源风电场项目 | 总装机规模70兆瓦，安装35台2000KW风电机组 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 国家电投江西电力公司 新能源发电分公司 | 55829 | 12000 | 20000
88 | 吉安市禾河防洪综合治理工程项目 | 新建禾河堤路堤结合防洪堤7.1公里、万石湖水系综合治理165万平方米 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-10-01 | 吉安市城市建设投资 开发公司 | 126100 | 5000 | 30000
89 | 吉安市大数据中心与应用示范建设项目 | 建设吉安市大数据中心及经济运行、社会治理、公共服务、精准扶贫等重点领域应用示范平台 | 续建 | 2016-08-01 | 2020-12-01 | 吉安市政府信息化办 | 10000 | 2000 | 3000 |  | “四新”经济项目
90 | 吉安市中心城区畅通“微循环”配套工程 | 改造、完善和打通中心城区断头路140条 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 吉安市城乡规划建设局 | 245868 | 94205 | 115525
91 | 吉安市城市综合交通（亚行贷款）建设项目 | 新建城市道路路网19.3公里、BRT6.94公里、火车站广场改造及玉带河环境综合治理5.3公里 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-04-01 | 吉安市城市建设投资 开发公司 | 170000 | 14790 | 34100
92 | 吉安市中心城区东塘边路建设项目 | 全长约4公里 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-12-01 | 吉安市城乡规划建设局 | 28245 | 7500 | 12000
93 | 吉水县金滩新区路网建设（二期）工程 | 全长2.7公里，包括4条道路 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 吉水县金滩新区管委办 | 28000 | 2000 | 15000
94 | 新干县滨江大道南延工程 | 全长4.1公里，红线宽40米 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-06-01 | 新干城乡建设投资 开发公司 | 18000 | 7000 | 8000
95 | 永新县三湾红色小镇建设项目 | 总建筑面积约19.8万平方米，建设三湾人家民宿区、三湾湖湿地公园、三湾国家森林公园等 | 续建 | 2016-06-01 | 2020-12-01 | 永新县旅游投资开发公司 | 32700 | 10000 | 10000 |  | “四新”经济项目
96 | 吉安西站综合交通枢纽基础设施项目 | 建设4万平方米高铁西站及配套基础设施 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-06-01 | 吉安市城市建设投资 开发公司 | 165000 | 32500 | 71500
97 | 吉安县君山湖省级湿地公园及片区道路改造工程 | 新建道路4条，总长3.7公里，整治湖面164.4公顷 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 吉安县林业局、城建局 | 47000 | 10000 | 15000
98 | 吉水县城南南门洲先贤文化公园建设项目 | 建设博物馆、藏书楼、先贤祠、文渊阁、状元牌坊、啤酒广场及相关配套设施 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-02-01 | 吉水县城投公司 | 30000 | 5000 | 22000
99 | 中信航空机械加工项目 | 年产各类军用、民用锻件200万件 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 南昌强勇实业公司 | 60000 | 16000 | 30000
100 | 科霖环保公司中央除尘设备生产项目 | 年产400套中央除尘设备 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-06-01 | 江西科霖环保装备公司 | 50000 | 20000 | 20000
101 | 江西益丰泰光电公司准G6代TFT面板生产项目 | 年产60万片准G6代TFTLCD面板 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 江西益丰泰光电公司 | 1000000 | 10000 | 250000 |  | “四新”经济项目
102 | 吉安市立讯无线通讯产业园项目 | 年产1500万面无线通讯射频天线 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 吉安市立讯射频科技公司 | 520000 | 180000 | 210000 |  | “四新”经济项目
103 | 木林森公司覆铜板生产项目 | 年产3000万张覆铜板 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-07-01 | 木林森科技公司 | 300000 | 90000 | 160000 |  | “四新”经济项目
104 | 威尔高电子公司高精密度线路板生产项目 | 年产240万平方米高精密度线路板 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-04-01 | 威尔高电子公司 | 200000 | 20000 | 100000 |  | “四新”经济项目
105 | 南亚新材料科技公司复铜箔板及粘接片生产项目 | 年产1200万张复铜箔板、540万平方米粘接片 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 南亚新材料科技公司 | 180000 | 40000 | 70000 |  | “四新”经济项目
106 | 江西合力泰科技公司触控屏生产基地项目 | 年产1亿片触控屏 | 续建 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 江西合力泰科技公司 | 150000 | 50000 | 50000 |  | “四新”经济项目
107 | 江西吉安奥海公司充电器、适配器生产项目 | 年产8000万台套充电器、适配器 | 续建 | 2017-03-01 | 2019-06-01 | 江西吉安奥海科技公司 | 100000 | 40000 | 40000 |  | “四新”经济项目
108 | 江西合力泰AMOLED触控模组生产项目 | 年产20亿片AMOLED触控模组 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-06-01 | 江西合力泰科技公司 吉州分公司 | 100000 | 50000 | 20000 |  | “四新”经济项目
109 | 星擎电子公司电池管理系统及自动对焦马达生产项目 | 年产10KK电池管理系统及自动对焦马达 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 江西省星擎电子科技公司 | 50000 | 15000 | 20000 |  | “四新”经济项目
110 | 高精科技公司环保涂料、高纯丙烯酸、丙烯酸丁酯生产项目 | 年产38万吨环保涂料、高纯丙烯酸、丙烯酸丁酯 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-06-01 | 江西省高精科技公司 | 100860 | 70000 | 15000
111 | 江西汇格箱包公司拉杆箱包及配件生产项目 | 年产1350万只拉杆箱包及配件 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-06-01 | 江西汇格箱包公司 | 52000 | 25000 | 17000
112 | 新干县璐壹达箱包公司箱包制造项目 | 年产高档拉杆箱、旅行箱包1500万只 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 新干县璐壹达箱包公司 | 53000 | 16000 | 10000
113 | 惊石农业科技公司农产品深加工产业化项目 | 年加工4万吨速冻食品 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 井冈山惊石农业科技公司 | 100000 | 25000 | 40000
114 | 吉安市庐陵新区铜锣湾商业慢行系统建设项目 | 总建筑面积33.35万平方米，建设商业综合体、商业建筑及停车场等配套设施 | 续建 | 2012-11-01 | 2019-11-01 | 吉安铜锣湾公司 | 250000 | 198000 | 20000
115 | 吉安县赣大物流园建设项目 | 建设集电子商务、快递、仓储为一体的集聚式物流园区 | 续建 | 2009-12-01 | 2020-12-01 | 吉安县敦厚镇政府 | 62000 | 30000 | 10000
116 | 遂川县农产品电商冷链物流中心（城东市场）建设项目 | 总建筑面积约6.6万平方米，建设农贸市场、商业综合体及道路、水电等配套设施 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 遂川县市场建设服务中心 | 13000 | 1500 | 8500
117 | 井冈山经开区南山示范园（一期）建设项目 | 总建筑面积约9.36万平方米，新建6栋厂房和4栋宿舍 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-06-01 | 深圳科汇投资控股公司 | 13000 | 5000 | 4000
118 | 吉安高新区职业技术学校建设项目 | 建筑面积12万平方米 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 吉安高新区职业技术学校 | 30000 | 10000 | 10000
119 | 遂川县妇幼保健院整体搬迁建设项目 | 建筑面积6万平方米 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-10-01 | 遂川县妇幼保健院 | 21879 | 1000 | 9000
120 | 遂川县中医院整体搬迁建设项目 | 建筑面积7.4万平方米 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-08-01 | 遂川县中医院 | 21000 | 8000 | 10000
121 | 吉安市新干县医疗中心建设项目 | 总建筑面积约65600平方米，建设门诊综合大楼、医技大楼、住院大楼和行政保障大楼 | 续建 | 2015-12-01 | 2019-12-01 | 新干县中医医院 | 21000 | 6000 | 8000
122 | 井冈山市中医院门急诊楼、住院综合楼等建设项目 | 建筑面积4.2万平方米，建设门急诊楼、住院综合楼、儿科大楼、医技楼 | 续建 | 2017-08-01 | 2019年6月 | 井冈山市中医院 | 12000 | 2000 | 8000
123 | 泰和县马家洲集中营景区建设项目 | 核心区文物维修改造，景区配套设施及纪念馆建设等 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 泰和县文化广播电视 新闻出版局 | 12000 | 700 | 5000
124 | 吉安县全民健身中心建设项目 | 建设面积1.1万平方米 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-08-01 | 吉安县体育局 | 12000 | 3000 | 5000
125 | 万安县花花世界建设项目 | 建筑面积710.89万平方米，建设接待咨询、会展、休闲娱乐等设施 | 续建 | 2015-05-01 | 2020-12-01 | 江西鑫海花木公司 | 120000 | 32000 | 20000 |  | “四新”经济项目
126 | 吉安市青原区青原山旅游开发建设项目 | 建设旅游公路3.3公里、游客服务中心2000平方米等 | 续建 | 2015-10-01 | 2019-12-01 | 青原山旅游发展公司 | 61900 | 52240 | 4800 |  | “四新”经济项目
127 | 井冈山市柏露旅游景区开发项目 | 建设峡谷瀑布探险体验区、红军营寨体验区、红色文化教育体验区、田园综合体验区、楠木健康养生区及相关配套设施 | 续建 | 2017-08-01 | 2022-12-01 | 井冈山柏露文化旅游 发展公司 | 60000 | 5000 | 10000 |  | “四新”经济项目
128 | 万安红豆杉生态养生谷建设项目 | 种植红豆杉30万株、莲花500亩、水塘100亩，建设接待咨询、会展、文化体验休闲娱乐等设施 | 续建 | 2015-09-01 | 2019-12-01 | 江西省福鑫生态农业 发展公司 | 50000 | 33000 | 10000 |  | “四新”经济项目
129 | 永新县龙源口大捷景区旅游基础设施建设项目 | 总建筑面积约29.7万平方米，建设游客接待中心、龙源口十八里红色景观带、湘赣人家民俗体验区等 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-10-01 | 永新县旅游投资开发公司 | 21000 | 6000 | 8000 |  | “四新”经济项目
130 | 吉安市安装构件公司地块棚户区改造工程（城建花苑）建设项目 | 建筑面积41.3万平方米，建设安置房332套 | 续建 | 2015-10-01 | 2019年12月 | 吉安市长青房地产 开发公司 | 140000 | 80000 | 30000
131 | 吉安市后河下游棚户区改造工程 | 建筑面积26万平方米，建设安置房1685套 | 续建 | 2013-05-01 | 2020年12月 | 吉安信和实业公司 | 96000 | 42000 | 18000
132 | 吉安市青原区城市棚户区改造项目（杨家庄小区） | 建筑面积11.3万平方米，建设安置房496套 | 续建 | 2017-10-01 | 2020-12-01 | 吉安市房地产综合 开发公司 | 25000 | 3000 | 15000
133 | 吉安县怡心花园原糖厂棚户区改造项目 | 改造面积3万平方米，改造221户 | 续建 | 2017-09-01 | 2020-12-01 | 吉安县工信委 | 20000 | 2000 | 15000
134 | 吉安市青原区水生态综合治理工程 | 包括长约100公里河道治理、51座水库除险加固、灌区整治、水质污染治理等 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 青原区水务局 | 108853 | 16000 | 13000
135 | 吉安市井开区金鸡湖综合整治工程 | 包括金鸡湖环湖路网建设、金鸡湖驳岸水利整治及创新大厦工程等 | 续建 | 2017-07-01 | 2020年12月 | 井冈山经开区规建局 | 50000 | 8000 | 10000
136 | 吉安市吉州区养老服务中心建设项目 | 总建筑面积约50000平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 吉州区民政局 | 12000 |  | 3200
137 | S443枫江至永阳公路改建工程 | 全长72.218公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 吉安市公路局 | 74914 |  | 25000
138 | S223钓源至兴桥公路改建工程 | 全长3.828公里 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 吉州区交通运输局 | 10000 |  | 5000
139 | 吉安市生活垃圾焚烧发电项目 | 一期年处理生活垃圾为43.8万吨，年发电15382万KWH，预留二期工程扩建空间 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 吉安市城管局 | 100000 |  | 50000
140 | 吉安市神岗山大桥建设项目 | 桥长约1000米（含主桥、引桥），宽39米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 吉安市城投公司 | 28000 |  | 7000
141 | 吉安县凤凰五路等路网建设项目 | 全长约5公里 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 吉安高新区管委会 | 25000 |  | 10000
142 | 泰和县马市生态文化旅游特色小镇建设项目 | 建设入口服务区、马家洲红色旅游区、蜀江古村文化旅游区、蜀口丽乡慢村旅游区、中洲休闲度假旅游区等区 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 泰和县旅游局 | 100000 |  | 40000 |  | “四新”经济项目
143 | 吉安市滨江生态公园建设项目 | 堤外水淹区居民搬迁及7.3万平方米约600套安置房建设，河岸修复、亲水码头、植被绿化和休闲步道及景观建设 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 吉安市新庐陵公司 | 60000 |  | 35000
144 | 汉威新能源科技公司新能源汽车伺服电动机生产项目 | 年产500万台新能源汽车伺服电动机 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西汉威新能源科技公司 | 150000 |  | 80000 |  | “四新”经济项目
145 | 凯爵精密科技公司机械设备及汽车零配件生产项目 | 年产30万套机械设备及汽车零配件 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西凯爵精密科技公司 | 20000 |  | 20000
146 | 江西科宏机械包装公司机械自动化设备生产项目 | 年产机械自动化设备5万套 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西科宏机械包装公司 | 50000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
147 | 江西星之光公司多层线路板生产项目 | 年产360万平方米高精密双面多层线路板 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-07-01 | 江西星之光科技公司 | 200000 |  | 150000 |  | “四新”经济项目
148 | 江西红映公司柔性线路板生产项目 | 年产170万平方米柔性线路板 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西红映科技公司 | 50000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
149 | 江西鸿智光电公司触摸屏生产项目 | 年产5000万PCS液晶触摸总成 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西鸿智光电科技公司 | 50000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
150 | 吉安鼎端公司电子精密连接器、精密模具生产项目 | 年产10万套电子精密连接器、精密模具 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 吉安鼎端科技公司 | 50000 |  | 35000 |  | “四新”经济项目
151 | 临安云创公司绝缘板、覆铜板生产项目 | 年产1.4万吨绝缘板、480万张覆铜板 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-07-01 | 临安云创电子公司 | 30000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
152 | 遂川县善德公司线路板生产项目 | 年产30万平方米线路板 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 遂川县善德电子科技公司 | 30000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
153 | 江西佳宁泰公司线路板生产项目 | 年产20万平方米线路板 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西佳宁泰电路科技公司 | 30000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
154 | 江西鑫臻科技公司精细化工生产项目 | 年产1万吨MXD6、2000吨苯醚甲环唑、150吨含量95%烯效唑、1000吨含量5%烯效唑可湿粉 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西鑫臻科技公司 | 50000 |  | 20000
155 | 江西一帆生物科技公司农药原药生产项目 | 年产800吨丙炔氟草胺原药、1000吨丙硫菌唑原药、500吨精甲霜灵原药、300吨啶氧菌酯原药、1500吨甲霜灵原药 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西一帆生物科技公司 | 50000 |  | 20000
156 | 江西省坚基高新硅材料公司高新硅生产项目 | 年产60万吨高新硅材料 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 江西省坚基矿业公司 | 50000 |  | 30000
157 | 江西天宇化工公司三期项目 | 增加产能2万吨/年2,4-D，新建1.61万吨/年除草剂项目和多功能加氢项目 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西天宇化工公司 | 38300 |  | 23400
158 | 江西豪源创新公司超细、轻质碳酸钙及合成树脂生产项目 | 年产15万吨超细、轻质碳酸钙及合成树脂 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西豪源创新材料公司 | 16000 |  | 16000
159 | 江西欣迪盟新能源科技公司五金制品、塑胶制品生产项目 | 年产3.6万件钣金、4200万件PACK模组塑胶、2000万件动力铝壳 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-07-01 | 江西欣迪盟新能源 科技公司 | 60000 |  | 40000
160 | 江西新玉峡包装公司包装盒生产项目 | 年产10万套包装盒 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 江西新玉峡包装公司 | 50000 |  | 30000
161 | 永丰县双创科技园建设项目 | 建设电商区、创客区、创意区、科技企业孵化区、人材居住区及配套设施 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 永丰县商行办 | 50000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
162 | 永新县生猪产业示范项目 | 建设存栏2万头母猪扩繁场、4-6个年出栏共计50万头生猪养殖小区及配套设施 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 永新县农业局 | 150000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
163 | 万安县县道百嘉至高陂段升级改造工程 | 全长约6.3公里，二级公路，百嘉赣江大桥长约888米 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 万安县交通局 | 25000 |  | 10000
164 | 旭昇电子公司高精密双面线路板生产项目 | 年产800万平方米高精密双面线路板 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 江西旭昇电子公司 | 200000 |  | 160000 |  | “四新”经济项目
165 | 永丰县人民医院异地新建项目 | 建筑面积12.9万平方米 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2020-12-01 | 永丰县人民医院 | 70000 |  | 15000
166 | G105国道新干段改建工程 | 全长15.4公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 新干县交通运输局 | 55000 |  | 15000
167 | 东润环能万安县88兆瓦风力发电项目 | 装机容量8.8万千瓦 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-04-01 | 北京东润环能投资公司 | 66000 |  | 50000
168 | 吉水县装配式建筑构件、板材生产项目 | 年产7万吨钢管束构件、100万平方米钢筋桁架楼承板、150万平方米钢管束住宅体系及相关配套围护板材 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 吉水县园区开发建设公司 | 60000 |  | 35000
169 | 吉安市鹭洲西路特色美食城建设工程 | 总建筑面积5.4万平方米，建设吉安特色餐饮街区 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-04-01 | 吉安市城乡规划建设局 | 25000 |  | 20000
170 | G220东营至深圳公路永新县东里至才丰段新建工程 | 全长6.549公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 永新县交通局 | 14695 |  | 7347
171 | 江西三照公司线路板生产项目 | 年产100万平方米线路板 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-06-01 | 江西三照科技公司 | 20000 |  | 12000 |  | “四新”经济项目
172 | 荆杏云海公司现代生物医药及高端医疗保健品生产项目 | 建成1栋研发楼、万级无尘车间4栋，购置配套生产设备 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 江西荆杏云海实业公司 | 20000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
173 | 思立科（江西）公司离型膜生产（二期）项目 | 年产2000平方英尺离型膜 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 思立科（江西）公司 | 50000 |  | 20000
174 | 泰和县南方物流园建设项目 | 总建筑面积8万平方米，建设现代仓储库房、电子商务大厦、城市配送中心及相关配套设施 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 泰和县交通局 | 35000 |  | 10000
175 | 永新县湘赣国际商贸城建设（三期）工程 | 建设5万平方米商业面积及相关配套设施 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 永新县商务局 | 30000 |  | 22500
176 | 省射击运动管理中心井冈山射击运动训练基地建设项目 | 总建筑面积16797平方米，建设射击馆、综合馆、飞碟靶场、运动员及教练员宿舍等 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-06-01 | 省射击运动管理中心 | 14948 |  | 5000
177 | S221泰和县万合镇至永昌段公路改建工程 | 全长35.709公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-05-01 | 泰和公路分局 | 46427 |  | 18000
178 | 泰和县祥和大道及配套设施建设项目 | 全长4.5公里，配套建设中央河道景观带、景观桥等 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-05-01 | 泰和县城建局 | 50000 |  | 10000
179 | 永新县城乡供水一体化建设项目 | 新建1座5万吨自来水厂，龙源口水源地至城南水厂管线，以及进自来水厂道路 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-08-01 | 永新县润泉供水公司 | 50000 |  | 24000
180 | 苏州城邦达力公司电子膜生产项目 | 年产600万平方米各类手机、电脑屏幕膜 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-05-01 | 苏州城邦达力材料 科技公司 | 100000 |  | 25000 |  | “四新”经济项目
181 | 万安县五云农贸市场（五云购物中心）改造工程 | 占地面积8630平方米的农贸市场建设 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-12-01 | 万安县住建局 | 20000 |  | 10000
182 | 吉安市永新县三湾国际学校建设项目 | 教学楼、综合楼、宿舍楼、食堂等4万平方米，田径运动场、足球场等5万平方米 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 永新县教体局 | 22000 |  | 11000
183 | 遂川县城北学校建设项目 | 建筑面积3.85万平方米 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-09-01 | 遂川县泉江小学 | 11000 |  | 6000
184 | 遂川县全民健身中心建设项目 | 建设标准室内篮球场、观众席2000个，室内游泳馆、观众席300个等设施 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 遂川县教育体育局 | 13000 |  | 6000
185 | S216省道蜜蜂街至潭丘段升级改造项目 | 全长21.512公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 吉安市公路局新干分局 | 24599 |  | 5000
186 | 瑞鹏飞公司精密铸件及智能数控机床生产项目 | 年产5万吨精密铸件及智能数控机床 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 瑞鹏飞公司 | 150000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
187 | 和盈电路公司标准厂房（二期）建设项目 | 总建筑面积9万平方米 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 江西省和盈电路公司 | 30000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
188 | 宏业公司铜箔铜箔生产（二期）项目 | 总建筑面积3万平方米 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 江西宏业铜箔公司 | 10000 |  | 7000 |  | “四新”经济项目
189 | 遂川恒鑫玻璃公司玻璃生产项目 | 建设700T/D超薄浮法玻璃生产线 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 遂川恒鑫玻璃公司 | 135000 |  | 40000
190 | 永新县工业园区新动能孵化园建设项目 | 总建筑面积6万平方米 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 永新县工业开发区管委会 | 20000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
191 | 吉安市赣江大桥危桥改造工程 | 全长1562米 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2020-12-01 | 吉安市公路局 | 71200 |  | 20000
192 | S314青东公路改道新建项目 | 全长约17.64公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | S314青东公路改道新建 项目指挥部 | 39690 |  | 19845
193 | 华润峡江玉峡风电场项目 | 装机容量8.2万千瓦，安装41台2兆瓦风力发电机组 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 华润电力新能源投资公司 | 70000 |  | 15000
194 | 吉安市吉州区石溪头小学工业园学校建设项目 | 建筑面积5万平方米 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 吉安市吉州区教育局 | 12000 |  | 3000
195 | 泰和县2018年城市棚户区改造项目 | 改造面积2.5万平方米，改造317户 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 泰和县房地产管理局 | 12994 |  | 12994
196 | 江西鹰鹏水泥公司9MW余热发电项目 | 建设一条9MW余热发电设施、运行厂房及控制设施 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 江西鹰鹏水泥公司 | 20000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
197 | 华立源新能源汽车动力电池产业园（二期）项目 | 年产80万只锂离子动力电池 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2019年12月 | 江西华立源锂能科技公司 | 100000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
198 | 吉安市大修厂地块棚户区改造项目 | 建筑面积12.5万平方米，建设安置房327套 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2020-12-01 | 吉安市房地产管理局 | 73800 |  | 40000
199 | 吉安市原有线电厂（南区）地块棚户区改造项目 | 建筑面积约12.2万平方米，建设安置房260套 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2021-12-01 | 吉安市房地产管理局 | 57000 |  | 15000
200 | 吉安市平安里地块棚户区改造项目 | 建设面积6.8万平方米，建设安置房242套 | 计划新开工 | 2018-08-05 | 2020年12月 | 吉安市房地产管理局 | 30000 |  | 20000
201 | G105泰和县文田至上田立交桥段公路改建工程 | 全长10.436公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 泰和县交通运输局 | 25462 |  | 7000
202 | 永新县中医院建设项目 | 建筑面积3万平方米 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2019-12-01 | 永新县卫计委 | 12000 |  | 8000
203 | 吉安县桐坪至梅塘至永阳二级公路 | 改建二级公路43公里 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 吉安县人民政府 | 42000 |  | 10000
204 | 吉安县桐坪机场二期改扩建项目 | 跑道加长至1800米，新建陈列室、运动员公寓、综合训练馆、风洞及油库等附属设施 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | 省体育局 | 15600 |  | 3000
205 | 井冈山经开区锦源水厂建设工程 | 新增日供水能力10万吨，其中一期5万吨 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2019年5月 | 吉安水务集团公司 | 25000 |  | 9800
206 | 国家电投浪川风电场项目 | 总装机规模80兆瓦，安装40台2000KW风电机组 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 国家电投江西电力公司 新能源发电分公司 | 64101 |  | 10000
207 | 新干县高铁新区基础设施建设项目 | 建设道路2300米、框架桥57米、地下管廊200米、落客平台600米 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 新干城乡建设投资 开发公司 | 72000 |  | 10500
（十一） | 抚州市（108项） | [5 empty] | 11127819 | 2560014 | 3994900 | 0
1 | 天丰新能源公司单晶硅生产项目 | 年产1500吨硅棒 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 抚州尚弘光伏能源公司 | 12000 | 10000 | 2000 |  | “四新”经济项目
2 | 抚州市生活垃圾焚烧发电项目 | 装机容量1.2万千瓦 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 中节能抚州环保能源公司 | 28474 | 20000 | 8474
3 | 江西变电设备公司智能型节能变压器产业化项目 | 年产3000台智能型节能变压器 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 崇仁县工业园区管委会 | 12420 | 7000 | 5420
4 | 海利金属科技公司不锈钢深加工项目 | 年产30万吨冷轧不锈钢BA板带材 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-06-01 | 抚州市海利金属科技公司 | 250000 | 100000 | 150000
5 | 江西志特新材料公司铝膜板生产项目 | 年产30万平方米铝膜板 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 江西志特新材料公司 | 20000 | 10000 | 10000
6 | 抚州高新区科创园建设项目 | 总建筑面积约22万平方米 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 抚州高新建设投资公司 | 60000 | 24700 | 35300 |  | “四新”经济项目
7 | 抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目 | 治理水域总面积240万平方米 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-06-01 | 抚州市文旅投公司 | 21000 | 3600 | 17400
8 | G322宜黄黄陂至乐安鳌溪段新建工程 | 线路长约40.5公里，其中宜黄县境内13.6公里，乐安县境内26.9公里 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-08-01 | 抚州市公路局 | 85717 | 72278 | 13439
9 | 抚州市临川区恒吉集团铜产品加工项目 | 年产4万吨铜产品 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-08-01 | 恒吉集团实业公司 | 20000 | 12000 | 8000
10 | 南丰县太和龟鳖小镇建设项目 | 建设现代农业示范园区、甲鱼休闲观光基地、甲鱼交易市场、甲鱼科技展示馆等 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-10-01 | 南丰县太和镇政府 | 20000 | 15000 | 5000 |  | “四新”经济项目
11 | 天戌药业公司二期技术改造项目 | 年产740吨原料药剂中间体 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-10-01 | 江西天戌药业公司 | 18000 | 13000 | 5000 |  | “四新”经济项目
12 | G316资溪花山界至南城黄獅渡段公路改建工程 | 全长49.227公里，二级公路 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 资溪县资南公路项目公司 | 60538 | 31000 | 29538
13 | 惠民能源抚州市重点乡镇天然气利用示范工程 | 建设主管道约80公里、分支管道约230公里 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 抚州惠民能源投资公司 | 15000 | 6450 | 8550
14 | 创世纪科技公司抚州创世纪超算中心建设项目 | 安装7.5万台运算服务器 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 抚州市创世纪科技公司 | 1000000 | 456000 | 544000 |  | “四新”经济项目
15 | 金溪县香谷小镇建设项目 | 建设小镇客厅、体验馆、展示馆、植物园（原料园）、生产体检区、研发教育中心、古建筑群等 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 金溪县建设局 | 30000 | 20000 | 10000 |  | “四新”经济项目
16 | 广昌县梦想e谷特色小镇建设项目 | 建设电子商务产业园、核心景观区、生态居住区、安置区等基础设施 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 广昌县甘竹镇政府 | 12000 | 5000 | 7000 |  | “四新”经济项目
17 | 江西杰豹机电公司空压机项目 | 年产100万套空压机电系列 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 江西杰豹机电公司 | 50000 | 26000 | 24000
18 | 杜克机械制造生产基地建设项目 | 年产各类笔40亿支 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 抚州市东乡区杜克 制造公司 | 35000 | 15000 | 20000
19 | 迪比科公司汽车动力电池生产项目 | 年产20亿安时汽车动力电池及动力电池组 | 计划建成 | 2013-02-01 | 2018-12-01 | 江西迪比科股份公司 | 270000 | 200000 | 70000 |  | “四新”经济项目
20 | 金晖锂电材料公司锂动力电池电解液生产项目 | 年产2万吨锂动力电池电解液 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 江西金晖锂电材料公司 | 70000 | 10000 | 60000 |  | “四新”经济项目
21 | 铜博科技公司高性能超薄电子铜箔生产项目 | 年产1.5万吨（锂离子电池专用）高性能超薄电子铜箔 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 江西铜博科技公司 | 150000 | 90000 | 60000
22 | 乐安县乐康明恒制造公司针织品生产项目 | 年产产值2亿元针织品 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 乐安县乐康明恒制造公司 | 30000 | 16000 | 14000
23 | 海利科技公司不锈钢管及磨砂板生产项目 | 年产10万吨不锈钢管及5万吨磨砂板 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 江西海利科技公司 | 250000 | 200000 | 50000
24 | 江西天美生物集团板材生产加工项目 | 年产4万方细木板指接板、2500吨杉木精油、3万吨活性炭 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 江西天美生物科技集团 | 50000 | 20000 | 30000
25 | 乐安县豪德商贸物流城建设项目 | 建设各类商品交易大楼、物流信息中心、配送中心等 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 乐安县豪德商贸 物流城公司 | 100000 | 70000 | 30000
26 | 崇仁县富雅置业公司新天地建设项目 | 总建筑面积152953平方米，建设集购物、商铺为一体的商业综合体 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 崇仁县富雅置业公司 | 55000 | 25000 | 30000
27 | 恒天易开汽车运营公司新能源汽车分时租赁项目 | 建设充电桩1500个，投放电动汽车750辆，改造建设停车位3000个、租赁点60个 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 抚州市恒天易开汽车 运营公司 | 20000 | 3000 | 17000 |  | “四新”经济项目
28 | 崇仁县省中低压输变电产品质量监督检验中心建设工程 | 总建筑面积15500平方米 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 崇仁县工业园区管委会 | 30000 | 10000 | 20000
29 | 广昌县现代农业示范园建设项目 | 建设道路、管网、水渠、防洪堤、农业等配套设施 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 广昌县农业局 | 20000 | 6000 | 14000 |  | “四新”经济项目
30 | 崇仁师范新校区建设工程 | 建筑面积21.38万平方米 | 计划建成 | 2015-10-01 | 2018-12-01 | 崇仁师范学校 | 45000 | 32500 | 12500
31 | 临川区第一实验学校建设项目 | 建筑面积56435平方米，新建教学楼、综合楼、图书楼及教学附属用房 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2018-12-01 | 临川区教育体育局 | 12000 | 8000 | 4000
32 | 抚州市文旅投公司寻梦牡丹亭大型实景演出项目 | 《寻梦牡丹亭》大型实景演出布景 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 抚州市文旅投公司 | 64800 | 32400 | 32400
33 | 广昌中国莲花4A景区建设工程 | 建设景观门楼、游客服务中心、停车场、景区道路、景观设施及旅游服务配套设施等 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 广昌县驿前镇政府 | 16000 | 10000 | 6000 |  | “四新”经济项目
34 | 宜黄县曹山景区4A创建及景区公路建设工程(一期) | 建设综合服务区﹑游客服务中心﹑摆渡车站点﹑停车场﹑游步道等及景区公路7.212公里 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 宜黄县旅发委 | 16000 | 7500 | 8500 |  | “四新”经济项目
35 | 乐安县易地扶贫搬迁安置房项目厚发集中安置区工程 | 建筑面积7.5万平方米，建设安置房1003套 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 乐安县扶贫移民局 | 50000 | 25000 | 25000
36 | 崇仁县S433崇仁巴山镇乐安咸溪段公路改建工程 | 全长38.93公里，二级公路 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 崇仁县公路局 | 48200 | 1000 | 30000
37 | 南丰县白长线公路改扩建工程 | 全长26.68公里，二级公路 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-04-01 | 南丰县交通运输局 | 15885 | 4500 | 7000
38 | 金溪县对东公路建设项目 | 新建对桥至黄通33公里，二级公路 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 金溪县公路局 | 15000 | 5000 | 5000
39 | 华能打鼓寨风电场项目 | 装机容量9.4万千瓦 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-06-01 | 华能清洁能源公司 | 80000 | 3000 | 40000
40 | 东乡小璜风电场项目 | 装机容量5万千瓦 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-04-01 | 抚州市东乡区天润 新能源公司 | 43500 | 10000 | 20000
41 | 廖坊水利枢纽灌区二期工程 | 建设干渠总长90公里，新增和改善灌溉面积33万亩 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-03-01 | 抚州市金川水利投资公司 | 128972 | 80000 | 48972
42 | 松江智慧城市建设发展公司抚州云计算数据中心建设项目 | 建设4700个标准机柜，配套建设大数据信息产业园和生活配套设施 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 江西松江智慧城市建设 发展公司 | 450000 | 30000 | 150000 |  | “四新”经济项目
43 | 抚州市云计算中心建设项目 | 建设机房、演示厅等，购置服务器计算设备、存储设备、网络设备及安全设备等 | 续建 | 2016-03-01 | 2020-02-01 | 抚州曙光云计算中心公司 | 12000 | 6000 | 2000 |  | “四新”经济项目
44 | 抚州市快速大容量公交（BRT）系统建设项目 | 全长约13.4公里，建设BRT车道及车站等 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-01-01 | 抚州市投资公司 | 22300 | 5000 | 10000
45 | 临川温泉景区三翁（戏曲）小镇建设项目 | 总建筑面积198300平方米，主要建设湖面景观、园林绿化和景观小品等 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 抚州市文旅投资公司 | 206500 | 3000 | 80000 |  | “四新”经济项目
46 | 广昌县驿前莲花特色小镇（一期）建设项目 | 驿前古镇维修、高虎脑小镇建设等 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 广昌县驿前镇政府 | 49000 | 10000 | 20000 |  | “四新”经济项目
47 | 抚州市文昌里历史文化街区改造项目 | 大公路东路沿街提升改造、公共服务设施配套完善和历史建筑保护修缮与改造 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 文昌里管委会 | 187400 | 133337 | 40000
48 | 崇仁县宝水新区海绵城市综合体系建设项目 | 建设宝水渠、八个水库及海绵城市基础设施配套建设 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-08-01 | 崇仁县建设局 | 84000 | 6800 | 40000
49 | 大乘汽车公司汽车关键零部件建设项目 | 年产20万台套汽车（含商用车、SUV、MPV等）车身冲压件、白车身等关键零部件 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 江西大乘汽车工业公司 | 505000 | 11000 | 200000
50 | 沃特玛电池公司抚州沃特玛新能源汽车产业项目 | 年产5万套新能源汽车动力系统总成，动力电池正负极材料、隔膜、电解液以及汽车仪表系统+BCM、转向制动系统等配套零部件产品 | 续建 | 2017-09-01 | 2020-10-01 | 江西沃特玛电池公司 | 500000 | 8000 | 250000 |  | “四新”经济项目
51 | 德义半导体公司德科新材料产业园项目 | 年产1000吨高纯材料、1000万片化合物单晶片、5吨MO源、60兆瓦外延PV芯片、90万LED/激光芯片、25万5G芯片等半导体新材料及其应用产品 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-12-01 | 江西德义半导体科技公司 | 500000 | 18000 | 150000 |  | “四新”经济项目
52 | 才都电子科技产业园项目 | 建设厂房及配套设施约50万平方米 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-10-01 | 临川区工信委 | 300000 | 50000 | 100000 |  | “四新”经济项目
53 | 江西亨航公司产业园建设项目 | 建设5万平方米标准厂房，承接液晶显示屏厂、充电器厂、外壳厂、手机组装厂 | 续建 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 江西亨航科技公司 | 50000 | 20000 | 20000 |  | “四新”经济项目
54 | 建昌帮药业公司建昌帮药谷建设项目 | 生产药品、保健食品、食品、消毒产品、医疗器械等，年产能约1.74亿盒（瓶） | 续建 | 2017-09-01 | 2023-09-01 | 建昌帮药业公司 | 450000 | 5000 | 50000 |  | “四新”经济项目
55 | 博雅欣和制药公司高端心脑血管系列原料药及制剂生产项目 | 一期年产10亿片口服固体制剂和60吨非无菌化学原料药，二期年产300吨瑞舒伐他汀、阿托伐他汀等化学原料药 | 续建 | 2015-11-01 | 2019-11-01 | 江西博雅欣和制药公司 | 135000 | 90000 | 25000 |  | “四新”经济项目
56 | 九州陶瓷公司苏泊尔基地建设项目 | 年产5000万件日用耐热陶瓷 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 江西九州陶瓷公司 | 35000 | 12000 | 12000
57 | 赣东国际汽车城建设项目 | 建设写字楼、博览中心、汽车4S店、二手车交易中心等 | 续建 | 2015-01-01 | 2020-12-01 | 抚州市建设局 | 230000 | 87052 | 30128
58 | 抚州海西综合物流园建设项目 | 建设内容为五大功能区，即铁路专用线及货场功能区、仓储配送功能区、公路港功能区、口岸功能区、公共服务功能区 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-10-01 | 抚州中物宝特物流公司 | 135200 | 90000 | 20000
59 | 广昌县农商大市场（一期）建设工程 | 建设农产品批发交易市场及冷藏、冷冻等配套设施 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-06-01 | 广昌供销农商市场 开发公司 | 38000 | 2000 | 20000
60 | 南丰县工业园区众创基地建设项目 | 建设管理服务中心、电子商务大楼、职工宿舍、仓储、标准厂房及配套设施 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-07-01 | 南丰县工业与科技创新 投资发展公司 | 20036 | 7700 | 8300 |  | “四新”经济项目
61 | 抚州市临川区仙盖山农业园建设项目 | 建设乡村旅游核心区、养生养老示范区、中药健康产业园区、农业综合开发示范区、风景保护带及生态涵养区 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 江西德勤农业发展公司 | 498000 | 28000 | 38000 |  | “四新”经济项目
62 | 黎川县香榧产业发展项目 | 新造香榧林5万亩，修建排水沟及作业林道50公里，建立产品深加工基地1000亩 | 续建 | 2013-06-01 | 2020-12-01 | 江西森冠农业发展公司 | 90000 | 45000 | 15000 |  | “四新”经济项目
63 | 崇仁县现代农业示范园建设项目 | 建设特色小镇客厅、农产品检测中心、郭圩乡集镇改造提升、国品麻鸡标准化种鸡养殖示范基地等 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 崇仁县现代农业示范 园区管委会 | 23000 | 4000 | 14000 |  | “四新”经济项目
64 | 临川一中实验学校建设项目 | 建筑面积23万平方米 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-09-01 | 抚州市教育局 | 58200 | 12000 | 22000
65 | 南丰县新区医院（二期）建设工程 | 建设门诊综合楼、医技楼、住院楼、感染科等 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-07-01 | 南丰县建设局 | 40553 | 5000 | 13000
66 | 南丰县曾巩文化园（二期）建设工程 | 建设历史保护修建区、文化体验瞻仰区、吉湖文化体验区、自然风景游览区及配套设施 | 续建 | 2017-08-01 | 2019-08-01 | 南丰县文广新局 | 27275 | 2000 | 18000
67 | 江西大觉山景区（二期）续建项目 | 建设大觉山二期续建工程及附属设施 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 江西大觉山景区集团 | 70000 | 20000 | 30000 |  | “四新”经济项目
68 | 黎川县同胜旅游休闲度假区建设项目 | 新建二级旅游公路1.9公里，建设游客服务中心、旅游公厕、停车场等基础设施 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 江西同胜实业公司 | 50000 | 12000 | 15000 |  | “四新”经济项目
69 | 资溪县御龙湾国际旅游度假区建设项目 | 建设游客服务中心、游步道、景观提升、停车场等旅游基础设施 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-12-01 | 江西省易邦旅游房地产 开发公司 | 50000 | 8000 | 8000 |  | “四新”经济项目
70 | 资溪县狮子山养老基地建设项目 | 建筑面积18万平方米，新建养老服务用房及配套设施等 | 续建 | 2017-06-01 | 2020-06-01 | 资溪县投资发展公司 | 54000 | 12000 | 15000
71 | 抚州市老年公寓（二期）建设项目 | 建筑面积5.64平方米，建设养老服务用房及配套设施等 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-12-01 | 抚州市民政局 | 22000 | 3697 | 2400
72 | 南丰县养老中心（含康复中心）建设工程 | 建设养老中心，床位500个；康复中心，康复床位37个 | 续建 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 南丰县建设局 | 16203 | 3000 | 6500
73 | 崇仁县黄家养老产业（北京）公司医养融合项目 | 建筑面积约21800平方米 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-06-01 | 崇仁县委组织部 | 12000 | 500 | 10000
74 | 崇仁县棚改安置房建设项目 | 建筑面积9.8万平方米，建设安置房850套 | 续建 | 2017-05-01 | 2019-05-01 | 崇仁县房管局 | 19600 | 3000 | 10000
75 | 抚河流域生态保护及综合治理工程 | 建设生态与水土保护、生态文化旅游公路、生态湿地修复、水文化建设、水上旅游线路、水资源保护、防洪、景观、产业升级及智慧流域等抚河流域治理工程 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 抚州市发改委 | 1252000 | 91000 | 350000
76 | G206广昌驿前公路改建工程 | 全长4.53公里，涵洞24道，中小桥5座 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 广昌县公路局 | 13779 |  | 13779
77 | 抚州市临川区河西堤、嵩湖堤、庆丰堤、秋溪堤、青泥堤除险加固工程 | 对河西堤、嵩湖堤、庆丰堤、秋溪堤、青泥堤除险加固 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 临川区上顿渡镇、嵩湖乡、大岗镇、青泥镇政府 | 30000 |  | 15000
78 | 中洲大桥建设项目 | 全长1公里，其中桥梁560米，宽31米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 抚州市投资公司 | 46100 |  | 8000
79 | 抚州市临川区才子大桥新建工程 | 全长548米，引道长612米，宽28米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-04-01 | 临川区交通运输局 | 19400 |  | 10000
80 | 抚北工业园才都工业区东一环及工业大道东段道路工程 | 全长5.58公里，城市次干道，双向4车道及双向2车道 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-08-01 | 抚北工业园区管委会 | 11300 |  | 11300
81 | 抚州市东乡区北港河河道治理工程 | 治理河道20公里及河岸景观设施等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 东乡区水利局 | 70000 |  | 30000
82 | 广昌县旴江东岸滨江东路及滨江生态建设工程 | 修建防河堤5497米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 广昌县建设局 | 14137 |  | 10000
83 | 森鸿科技公司森鸿科技产业园（二期）项目 | 总建筑面积10万平方米，引进电子行业国际国内领头企业、产业上下游企业和研发、检测、跨境电商及供应链物流等相关企业 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-09-01 | 江西森鸿科技公司 | 100000 |  | 50000 |  | “四新”经济项目
84 | 沃特玛电池公司高比能动力锂电池PACK项目 | 年产3GWh高比能动力锂电池PACK | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 江西沃特玛电池公司 | 150000 |  | 150000 |  | “四新”经济项目
85 | 广昌县亿丰商贸博览城建设项目 | 总建筑面积约10万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 广昌县上亿置业公司 | 40000 |  | 20000
86 | 抚州市东乡区经济开发区创新创业孵化园建设项目 | 新建创业孵化园，总建筑面积15万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 东乡区经开区管委会 | 38600 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
87 | 乐安县大数据农旅产业园建设项目 | 示范园基础建设，农业大数据、生态果菜体验馆、国学文化馆、青少年科普基地等设施 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-11-01 | 乐安县贵澳农业发展公司 | 60000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
88 | 宜黄县现代农业产业示范园建设项目 | 建设种子示范园、现代设施农业和精品农业展示区 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 宜黄县现代农业产业 园区管委会 | 10000 |  | 5000 |  | “四新”经济项目
89 | 崇仁县第二人民医院建设项目 | 建筑面积35147平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-05-01 | 崇仁县卫计委 | 23000 |  | 11000
90 | 抚州市东乡区艺术剧院及文化馆建设项目 | 新建艺术剧院及文化馆，总建筑面积6000平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 抚州市东乡区城市投资 开发公司 | 12000 |  | 8000
91 | 资溪财文化风情旅游区（一期）建设项目 | 建设服务区、财文化景区、养生养老度假区等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-09-01 | 资溪县财文化旅游 发展公司 | 100000 |  | 12000 |  | “四新”经济项目
92 | 广昌县农村生活污水集中处理项目 | 全县11个乡镇建设124个农村生活污水处理设施，污水处理站总规模9336立方米/日 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 广昌县环保局 | 20000 |  | 10000
93 | 广昌县城乡生活垃圾处理设施一体化建设项目 | 新建20座城乡生活垃圾压缩式中转站、8座农村生活垃圾填埋场，改扩建县城生活垃圾卫生填埋场渗虑液工程 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 广昌县委农工部 | 16300 |  | 16300
94 | 抚州市纬二路、燕归路、玉茗大道延伸段及地下综合管廊建设项目 | 全长7.41公里，道路宽30－50米，管廊3米高、2.8米宽，三舱 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2020-12-01 | 抚州市城管局 | 62600 |  | 15000
95 | 江西一毫田木实业公司密胺产品生产项目 | 年产5000吨密胺产品 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 江西一毫田木实业公司 | 10000 |  | 6000
96 | 江西宝盛纺织公司棉纺生产项目 | 年产10000吨棉纺 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 江西宝盛纺织公司 | 12000 |  | 4000
97 | 金溪县“万花道”田园综合体建设项目 | 打造高标准国际彩色花卉苗木培育生产交易中心和观光、休闲旅游一体化特色农业产业园示范基地 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 江西三农花木园林公司 | 50000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
98 | 金溪县大剧院建设工程 | 建筑面积1万平方米左右 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 金溪县文化广电新闻 出版局 | 11000 |  | 5000
99 | 金溪竹桥古村建设项目 | 竹桥进村公路及古村周边环境整治、古建筑修缮等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 金溪县双塘镇政府 | 50000 |  | 10000 |  | “四新”经济项目
100 | 乐安县棚改安置房建设项目 | 建筑面积约12万平方米，建设安置房1300套 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-12-01 | 乐安县房管局 | 50000 |  | 20000
101 | G322（原S318）南丰市山至杉树坳段公路改建工程 | 全长45.65公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 抚州市公路局南丰分局 | 80470 |  | 30000
102 | 冠牌管业公司不锈钢制品生产项目 | 年产20万吨冷轧板、10万吨304不锈钢管 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-12-01 | 江西冠牌管业科技公司 | 100000 |  | 40000
103 | 江西农丰食品开发公司米粉生产项目 | 年产4万吨米粉 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 江西农丰食品开发公司 | 12000 |  | 7000
104 | 抚州市祥瑞佳园保障房建设项目 | 建筑面积约27.34万平方米，建设公租房2390套、廉租房819套 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2020-05-01 | 抚州市房产管理局 | 109360 |  | 51200
105 | 博雅生物集团公司血液制品智能工厂建设项目 | 年处理1000吨血浆，生产人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物PCC、人凝血因子Ⅸ等血液制品 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 博雅生物制药集团公司 | 200000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
106 | S227乐安招携至漳灌段公路改建工程 | 升级改造二级公路21.8公里 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 乐安县交通运输局 | 28000 |  | 14000
107 | X915徐庄至吓通公路新建项目 | 全长5.41公里，三级公路 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 乐安县交通运输局 | 10000 |  | 4500
108 | 抚州市人民医院医疗大楼建设工程 | 总建筑面积约8万平方米，建成床位数约800张 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2020-10-01 | 抚州市第一人民医院 | 45000 |  | 1000
二 | 省直管试点县 | [5 empty] | 5400595 | 1203960 | 1729309 | 0
（一） | 共青城市（1项） | [5 empty] | 32000 | 4000 | 28000 | 0
1 | 共青南互通立交及连接线道路工程 | 建设福银高速与鄱阳湖大道相交处互通立交桥，连接线全长约4.2公里 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 共青城市城乡建设和交通运输局 | 32000 | 4000 | 28000
（二） | 瑞金市（16项） | [5 empty] | 972861 | 244560 | 293686 | 0
1 | G206瑞金市罗汉岩景区至厦蓉高速瑞金东互通出口段公路改建工程 | 全长12.1公里，二级升一级改扩建 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-10-01 | 赣州市公路管理局 瑞金分局 | 36476 | 20860 | 15616
2 | 恒吉集团铜材加工公司铜加工生产项目 | 年产10万吨铜棒 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 恒吉集团铜材加工公司 | 66000 | 40000 | 26000
3 | 好莱克服装织造公司经编布生产项目 | 年产650万米经编布 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 好莱克服装织造公司 | 28000 | 10000 | 18000
4 | 瑞金市大健康饮料公司饮料生产项目 | 日产200万罐王老吉、50万罐凉茶、50万瓶矿泉水 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 瑞金市大健康饮料公司 | 100000 | 76000 | 24000
5 | 瑞金市绵江河流域片区山水林田湖生态保护和修复工程 | 对3个废弃矿山环境综合治理、6个地质灾害隐患点综合整治，综合治理水土流失面积65平方公里、崩岗50座 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 瑞金市水保局 | 15000 | 5000 | 10000
6 | 瑞兴于快速交通走廊瑞金机场段（含瑞金机场连接线）项目 | 全长11公里，一级公路 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 瑞金市交通运输局 | 71975 | 1000 | 25000
7 | 瑞金市生活垃圾焚烧发电（一期）项目 | 装机容量0.75万千瓦 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-02-01 | 江西瑞金爱思环保 电力公司 | 23510 | 5500 | 14010
8 | 瑞金市经开区基础设施及道路提升改造项目 | 新建道路13.1公里，改造道路4条，河道整治10公里 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-07-01 | 瑞金市红都市政工程 管理公司 | 65600 | 40000 | 15600
9 | 瑞金市人民医院整体搬迁建设项目 | 建筑面积139318平方米，新增床位990张 | 续建 | 2017-11-01 | 2020-12-01 | 瑞金市人民医院 | 60600 | 10000 | 20000
10 | 瑞金市妇幼保健院整体搬迁建设项目 | 建筑面积6.7万平方米，新增床位500张 | 续建 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 瑞金市妇幼保健院 | 28000 | 10000 | 14000
11 | 瑞金市文化艺术中心综合开发建设项目 | 建设影剧院、文化馆、图书馆、科技馆、专业性电视演播厅、规划馆、博物馆七大公建场馆 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 瑞金市城投集团公司 | 42000 | 3000 | 22000
12 | 瑞金市罗汉岩景区综合开发项目 | 建设水系、绿化、景观、交通、水电、土地整理等工程 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-12-01 | 瑞金市旅游开发投资公司 | 77600 | 13200 | 10000 |  | “四新”经济项目
13 | 瑞金市一江两岸棚改项目 | 建筑面积25.2万平方米，建设安置房共1636套，新建道路8条、总长11390米，新建、改造桥梁7座及附属设施 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 瑞金市城投集团公司 | 166000 | 10000 | 20000
14 | 瑞金市城北滨江大道道路及景观工程 | 全长约3.5公里，配套建设护堤、排水排污、绿化、景观及照明等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 瑞金市红都市政工程 管理公司 | 38300 |  | 10000
15 | 奥盛新能源公司锂电池正极材料生产项目 | 年产1.5万吨锂电池正极材料 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-06-01 | 江西奥盛新能源公司 | 126000 |  | 30000 |  | “四新”经济项目
16 | G206瑞金日东水庙至壬田罗汉岩段公路改建工程 | 二级升一级公路改扩建，全长11.49公里 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2019-05-01 | 赣州市公路管理局 瑞金分局 | 27800 |  | 19460
（三） | 丰城市（28项） | [5 empty] | 2341468 | 425700 | 693623 | 0
1 | 宏瑞新材料锂云母及氢氧化铝综合开发利用产业化项目 | 年产1万吨锂云母、1万吨氢氧化铝 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-06-01 | 江西宏瑞新材料公司 | 110000 | 60000 | 50000 |  | “四新”经济项目
2 | 江西怡华金属公司铝水直供压铸生产项目 | 年产4.5万吨铝水直供压铸 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-08-01 | 江西怡华金属制品公司 | 33000 | 13000 | 20000
3 | 宝圣保温公司岩棉制品生产项目 | 年产5万吨岩棉制品 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 江西宝圣保温建材公司 | 20000 | 2000 | 18000
4 | 丰城市商贸物流城路网续建工程 | 14条道路全长约12公里 | 计划建成 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 丰城市新城区管委会 | 23000 | 1700 | 21300
5 | 宏泰专用汽车公司汽车改装项目 | 年产5000台专用汽车 | 计划建成 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 江西宏泰专用汽车公司 | 10000 | 2000 | 8000
6 | 江西省工业固体废物处置中心建设项目 | 年处理工业废物28万吨 | 计划建成 | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 江西东江环保技术公司 | 72000 | 50000 | 22000 |  | “四新”经济项目
7 | 瑞林稀贵金属再生资源综合利用项目 | 年处理含稀贵金属废料10万吨 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 江西瑞林稀贵金属 科技公司 | 50000 | 30000 | 20000 |  | “四新”经济项目
8 | 江西龙头山水电站工程 | 装机容量240兆瓦，年发电量9亿度左右 | 续建 | 2015-10-01 | 2019-10-01 | 龙头山航电枢纽 投资开发公司 | 357300 | 200000 | 100000
9 | 泰和百盛铜漆包线生产项目 | 年产1万吨铜漆包线 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 江西泰和百盛实业公司 | 15000 | 8000 | 5000
10 | 唯美陶瓷公司建筑陶瓷生产线（二期）建设项目 | 年产5600万平方米陶瓷釉面仿古砖、陶瓷内墙砖 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-10-01 | 江西唯美陶瓷公司 | 180000 | 2000 | 30000
11 | 中国爱情花卉小镇建设（一期）项目 | 打造省级现代农业展示窗口、省农旅结合三产融合发展示范区、省智能互联物联AAAA景区 | 续建 | 2017-10-01 | 2020-12-01 | 浙江森禾种业股份公司 | 200000 | 30000 | 100000 |  | “四新”经济项目
12 | 丰城华英公司禽类综合加工项目 | 年屠宰3000万只富硒麻鸭加工，年产2万吨精品熟食、30万吨富硒畜禽饲料 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-12-01 | 江西丰城华英禽业公司 | 61000 | 15000 | 20000 |  | “四新”经济项目
13 | 丰城市绿廊壹号文体休闲园建设项目 | 建设集观光旅游、体育赛事、演艺会展、休闲娱乐、婚庆影视、健身美食等于一体的综合文化体育体验园 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-02-01 | 江西省协同创景旅游 文化发展公司 | 36000 | 7000 | 8000 |  | “四新”经济项目
14 | 丰城市格林美城市矿产资源大市场项目 | 年分拣、集散废旧物资交易量45万吨 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 江西城市矿产资源 大市场公司 | 150000 | 5000 | 45000
15 | 丰城市新城区路网后续配套工程 | 全长约16公里，包括22条道路 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 丰城市新城区管委会 | 29000 |  | 15000
16 | 丰城市贵澳智慧富硒产业示范园建设项目 | 建设智能设施高效种植区200亩、纹络式智能温室大棚及富硒水上世界、热带雨林、生态餐厅、生态住宿等 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-04-01 | 贵州贵澳实业公司 | 21000 |  | 14000 |  | “四新”经济项目
17 | S416丰城圳头至泉溪二级公路改建工程 | 全长13.774公里，二级公路 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 宜春市公路管理局 | 14323 |  | 14323
18 | 丰城市垃圾焚烧发电（一期）项目 | 日处理垃圾1200吨，分两期建设，其中一期800吨/日 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 丰城市城管局 | 45000 |  | 8000
19 | 捷和电机公司高质素直流及交流马达生产（二期）项目 | 年产2250万个工业马达 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 捷和电机（江西）公司 | 60000 |  | 20000
20 | 氟斯新能源公司新能源压缩泵生产项目 | 年产12万台新能源压缩泵 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 江西氟斯新能源科技公司 | 25000 |  | 8000 |  | “四新”经济项目
21 | 科陆电子新能源电池包核心生产基地（一期）项目 | 年产4GWH锂离子电池与PACK | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-03-01 | 深圳市科陆电子科技公司 | 380000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
22 | 丰城市高新技术产业园区孵化器标准厂房建设项目 | 建设17万平方米标准厂房 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 丰城市高新区管委会 | 34000 |  | 15000 |  | “四新”经济项目
23 | 东鹏卫浴节水型卫生洁具生产线建设项目 | 年产160万件卫生洁具 | 计划新开工 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 江西东鹏卫浴公司 | 34000 |  | 10000
24 | 丰城市中心城区地下综合管廊工程 | 总长4.3公里，其中天宝路为二舱、龙光大道为三舱、剑桥路为三舱 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 丰城市新城区管委会 | 48000 |  | 20000
25 | 桂柳牧业集团蛋品加工项目 | 日加工200万枚鸭蛋，年产20万吨蛋鸭饲料 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 广西桂柳牧业集团 | 35000 |  | 15000
26 | 日佳铜业阳极铜及阴极铜精加工项目 | 年产10万阳极铜、3万吨阴极铜 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 江西日佳铜业公司 | 100000 |  | 30000
27 | 丰城水铁联运项目 | 建设5000吨级通用泊位8个、5000吨级集装箱泊位2个的同田码头和10个散货泊位的鹏家洲码头 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2019-12-01 | 丰城市商务局 | 128000 |  | 32000
28 | G105丰城大港至松湖一级公路改建工程 | 全长25.424公里，一级公路 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2020-12-01 | 宜春市公路管理局 | 70845 |  | 10000
（四） | 鄱阳县（10项） | [5 empty] | 729900 | 235000 | 291000 | 0
1 | 江西鄱阳湖米业精制大米及互联网+项目 | 年加工10万吨精制大米及互联网+ | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-01-01 | 江西鄱阳湖米业公司 | 36000 | 30000 | 6000 |  | “四新”经济项目
2 | 江西哈迪威公司紧固件生产项目 | 年产10万吨紧固件 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2018-06-01 | 江西哈迪威实业公司 | 100000 | 85000 | 15000
3 | 鄱阳湖商贸物流仓储园建设项目 | 建筑面积16万平方米，建设生活必需品仓储、配送及物流服务配套设施 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-06-01 | 鄱阳县福安达实业公司 | 140000 | 90000 | 50000
4 | 五金产业园基础设施建设项目 | 建设道路、管网等基础设施 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-07-01 | 鄱阳县工业园区管委会 | 12000 | 2000 | 10000
5 | 鄱阳县姜夔大道（三期）工程 | 全长5公里长，城市主干道 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 鄱阳县重点项目办 | 50000 | 15000 | 35000
6 | G236芜汕线鄱阳县城至田畈街段改建项目 | 全长55公里，一级公路 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 鄱阳县公路分局 | 82500 | 1000 | 40000
7 | 江西斯沃德学生装产业园建设项目 | 年产2000万件套学生装 | 续建 | 2017-12-01 | 2020-08-01 | 江西斯沃德教育文化 发展公司 | 150000 | 3000 | 40000
8 | 长隆科技公司汽车内饰件生产项目 | 年产1000万件汽车内饰件 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-01-01 | 鄱阳县长隆科技公司 | 15000 | 1000 | 10000
9 | 鄱阳湖生态湿地农业公园（一期）建设项目 | 建设园区道路、广场、管网、景观等基础设施及旱改水田、农业文化展示馆、田园集市等 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 鄱阳县农业园区管委会 | 30000 | 3000 | 15000 |  | “四新”经济项目
10 | 鄱阳县环东湖棚户区改造安置小区（春风花园）项目 | 建筑面积43.31万平方米，建设安置房2800套 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-11-01 | 鄱阳县房管局 | 114400 | 5000 | 70000
（五） | 安福县（8项） | [5 empty] | 553366 | 63700 | 228000 | 0
1 | 中泰新材料科技公司锂电池隔膜生产项目 | 年产1.2亿平方米锂电池隔膜 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 江西中泰新材料科技公司 | 50000 | 10000 | 40000 |  | “四新”经济项目
2 | 东精达公司电子烟配件生产项目 | 年产100万件电子烟 | 计划建成 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 安福县东精达五金公司 | 30000 | 10000 | 20000
3 | 安福县界至文家快速通道建设工程 | 全长57.6公里，一级公路 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 安福县公路局 | 180000 | 40000 | 60000
4 | 安福武功山通用机场建设项目 | 建设跑道600米×30米及滑行道、联络道、停机坪 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 江西武功山通用机场 | 13366 | 3000 | 7000
5 | 江西鑫诺精工公司摩托车链条生产项目 | 年产1000万条摩托车链条 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 江西鑫诺精工公司 | 30000 | 200 | 15000
6 | 安福县城东学校（含特教学校）建设项目 | 总建筑面积38500平方米，可容纳2800学生 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-06-01 | 安福县城市建设投资 开发公司 | 10000 | 500 | 6000
7 | 安福县城北西片区生态休闲特色小镇建设项目 | 搬迁5个污染厂矿，改造城中村及泸水河沿线景观 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 安福县住建局 | 140000 |  | 60000 |  | “四新”经济项目
8 | “兔子的老家”旅游度假项目 | 发展漂流、全地形山地车、民宿、有机绿色农业等产业 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 江西暖山文旅公司 | 100000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
（六） | 南城县（6项） | [5 empty] | 771000 | 231000 | 195000 | 0
1 | 南城县城区段河堤景观提升工程 | 黎滩河和盱江河两岸四段沿线河堤改造及滨河景观、绿化、亮化提升，改造河堤总长约11.2公里 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 南城县城市投资公司 | 61000 | 41000 | 20000
2 | 南城县麻姑山风景名胜区建设项目 | 建设麻姑山入景公路、入景门楼等9个工程 | 计划建成 | 2015-07-01 | 2018-12-01 | 南城县麻姑山管委会 | 100000 | 60000 | 40000 |  | “四新”经济项目
3 | 江西启航电梯产业园建设项目 | 年产8万台电梯 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 江西启航电梯产业园 发展公司 | 300000 | 50000 | 50000
4 | 南城县电子产业园建设项目 | 生产各种电子设备及电子元件、器件、仪器、仪表等 | 续建 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 南城县工业园区管委会 | 200000 | 50000 | 50000 |  | “四新”经济项目
5 | 南城县校具产业园建设项目 | 引进校具企业60家，建设标准厂房20万平方米 | 续建 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 南城县工业与科技创新 投资发展公司 | 60000 | 30000 | 15000
6 | 南城县拓玛仕机电公司空压机产业园项目 | 年产100万台各种空压机 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-10-01 | 南城拓玛仕机电科技公司 | 50000 |  | 20000
三 | 国家级新区 | [5 empty] | 7432445 | 864700 | 1917711 | 0
（一） | 赣江新区（46项） | [5 empty] | 7432445 | 864700 | 1917711 | 0
1 | 江西蜀羊防水材料公司蜀羊防水材料生产项目 | 年产4000万平方米改性沥青防水卷材等防水材料 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 江西蜀羊防水材料公司 | 60000 | 50000 | 10000
2 | 永修县外国语学校湖东分校建设项目 | 建筑面积3.3万平方米，建设6栋教学楼、1栋综合楼、1栋食堂及附属设施 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-06-01 | 永修县城投公司 | 10500 | 4000 | 6500
3 | 菲蓝生物工程公司环保型有机硅生产项目 | 年产2万吨水溶性肥料、500吨农用有机硅 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-08-01 | 江西菲蓝生物工程公司 | 15000 | 10000 | 5000
4 | 永修县城南工业园标准厂房建设项目 | 新建标准厂房20万平方米 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-09-01 | 永修县云山经开区 管委会 | 64000 | 17000 | 47000
5 | 江西师范大学科学技术学院共青校区二期项目 | 建筑面积24万平方米，建设教学楼、图文信息楼、实验楼、宿舍楼、艺术楼、大学生活动中心、学术交流中心等 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-09-01 | 共青中航文化公司 | 56000 | 45000 | 11000
6 | 江西农业大学南昌商学院共青校区二期项目 | 建筑面积9万平方米，建设图书馆、体育馆、运动场、钟楼、3#、4#、5#、6#、7#宿舍楼等建筑 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-09-01 | 共青中航文化公司 | 63000 | 30000 | 33000
7 | 江西财经大学现代经济管理学院共青校区三期项目 | 建筑面积3万平方米，建设室内体育馆、宿舍楼 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-09-01 | 共青中航文化公司 | 46500 | 38500 | 8000
8 | 南昌临空经济区路网建设（二期）项目 | 全长10.1公里，宽20米－36米 | 计划建成 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 南昌临空置业发展公司 | 32911 | 8000 | 24911
9 | 江西伊鈍智能科技公司电气产品生产基地（一期）项目 | 年产1500万只伊顿开关电气产品 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 江西伊鈍智能科技公司 | 60000 | 25000 | 35000 |  | “四新”经济项目
10 | 南昌云嘉公司汽车配件生产项目 | 生产汽车应用耐高温、耐磨新材料及电控泵类总成 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 江西云嘉高新技术公司 | 22000 | 5000 | 17000 |  | “四新”经济项目
11 | 南昌保捷精密件机械生产（一期）项目 | 年产变速箱50万套 | 计划建成 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 南昌保捷精密公司 | 10000 | 8000 | 2000 |  | “四新”经济项目
12 | 江西阿兰德金融安防公司安防系统生产项目 | 年产20万套安防系统 | 计划建成 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 江西阿兰德金融安防公司 | 60000 | 20000 | 40000 |  | “四新”经济项目
13 | 恒动新能源公司电动汽车锂离子动力电池PACK项目 | 年产汽车用锂电池电芯制造及PACK封装4GWh | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 江西恒动新能源公司 | 20000 | 1000 | 15000 |  | “四新”经济项目
14 | 平安普德医疗技术公司肿瘤精准项目 | 一期建设5000平方米第三代基因测序中心和肿瘤大数据库；二期建设1000平方米微创手术实验室、1000平方米万级生物实验室、3000平方米科研办公区 | 计划建成 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 南昌平安普德医疗 技术公司 | 10000 | 5000 | 5000 |  | “四新”经济项目
15 | 江西谊科化工公司谊科石化专用化学品生产项目 | 年产3000吨预硫化剂、300吨分子筛、5000吨催化剂 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 江西谊科化工公司 | 70000 | 60000 | 10000
16 | 江西威牛生化公司田园生物制剂生产项目 | 年产2万吨杀虫杀菌剂、除草剂 | 计划建成 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 江西威牛生化公司 | 65000 | 60000 | 5000
17 | 圆通速递（南昌）总部基地项目 | 总建筑面积5.2万平方米，建设仓储物流配送中心，分二期建设，一期建设约3.8万平 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 江西省圆通速递公司 | 10000 | 5000 | 5000
18 | 北斗产业园建设项目 | 建设约8万平方米研发大楼和宿舍楼的产业园 | 计划建成 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 共青城工业新区开发公司 | 20600 | 10000 | 10600 |  | “四新”经济项目
19 | G316国道永修老城至艾城公路改造工程 | 全长9.13公里，二级公路 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-06-01 | 永修县交通局 | 12800 | 2000 | 7800
20 | 南昌市经开区儒乐湖区域基础设施建设项目 | 全长43.8公里，包括经开大道北延伸1.6公里、友安路2.3公里、儒乐湖大街西延1.6公里 | 续建 | 2017-03-01 | 2020-03-01 | 南昌金开环保工程公司 | 204500 | 19000 | 50000
21 | 共青城市私募基金小镇（一期）建设项目 | 重点打造“一院三区五平台”，即金融研究院，私募运营区、双创孵化区、文化会展区，信息交流平台、人才培育平台、产业引导基金运行平台、孵化项目对接平台、公共配套服务平台 | 续建 | 2017-05-01 | 2020-12-01 | 共青城私募基金小镇 发展公司 | 100000 | 2000 | 10000 |  | “四新”经济项目
22 | 永修县白莲湖改造工程项目 | 改造白莲湖水面1600亩，建设景观带100万平方米 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-06-01 | 永修县建设局 | 50000 | 5000 | 37000
23 | 新和莱特无人机生产项目 | 年产30000架无人机 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-06-01 | 北京新和通软技术公司 | 35000 | 200 | 8500 |  | “四新”经济项目
24 | 南昌海立大型压缩机生产项目 | 年产600万套大型压缩机 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-06-01 | 上海日立电器公司 | 60000 | 3000 | 17000
25 | 中核智能化立体停车设备生产项目 | 立体停车设备设计、制造、安装与维修 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-06-01 | 江西中核智能机械 技术公司 | 30000 | 200 | 8500 |  | “四新”经济项目
26 | 南昌欧菲显示公司新型薄膜感应器及模组生产项目 | 年产4.9亿片新型薄膜感应器及模组 | 续建 | 2016-11-01 | 2025-12-01 | 南昌欧菲显示科技公司 | 636800 | 220000 | 50000 |  | “四新”经济项目
27 | 金开环保工程公司LED电子信息孵化示范基地（鸿博科技园）建设项目 | 一期建筑面积48.2万平方米（含厂房、公寓、展馆等） | 续建 | 2017-03-01 | 2019-08-01 | 南昌金开环保工程公司 | 160000 | 20000 | 40000 |  | “四新”经济项目
28 | 南昌科瑞普公司科瑞普光电产业园建设项目 | 年产200万套LED照明产品、250万套LED驱动电源 | 续建 | 2016-09-01 | 2020-12-01 | 南昌科瑞普光电科技公司 | 50000 | 20000 | 10000 |  | “四新”经济项目
29 | 金力公司中国（南昌）中医药科创城建设项目 | 建设展览中心、交易中心、公共服务中心、研发中心等 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 南昌金力开发建设公司 | 173200 | 15400 | 53500 |  | “四新”经济项目
30 | 金力公司桑海产业园标准厂房（一期）项目 | 建设生产厂房、综合研发楼、产品研发楼 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-05-01 | 南昌金力开发建设公司 | 22000 | 4400 | 15400 |  | “四新”经济项目
31 | 南昌临空临港投资开发公司临港智能制造产业园 | 总建筑面积约70万平方米，主要建设多层厂房 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 南昌临空临港投资 开发公司 | 262034 | 30000 | 200000 |  | “四新”经济项目
32 | 南昌临空置业投资公司临空产业配套中心二期项目 | 总建筑面积约38万平方米，用于商业配套及住宿 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 南昌临空置业投资公司 | 140000 | 31000 | 40000
33 | 共青城市高新制造产业园项目 | 建设28万平方米标准厂房 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-09-01 | 江西交工集团 | 56000 | 500 | 30000 |  | “四新”经济项目
34 | 江西省天泽生态农牧公司生态农业产业园项目 | 建设特种养殖基地、特种蔬菜水果养殖基地、以芝樱花为主的“庐山花海”特种苗木种植基地及农家乐等 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-12-01 | 江西省天泽生态农牧公司 | 98000 | 30000 | 40000 |  | “四新”经济项目
35 | 南昌大学科学技术学院共青校区二期项目 | 建筑面积14万平方米，建设理工教学楼、人文楼、财经楼、大学生活动中心、3#、4#学生宿舍等 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-09-01 | 共青中航文化公司 | 109000 | 27500 | 35000
36 | 南昌航空大学科技学院共青校区三期项目 | 建筑面积9万平方米，建设16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#宿舍楼、实训教学楼、信息楼等建筑 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-09-01 | 共青中航文化公司 | 62600 | 33000 | 24000
37 | 中国移动通信集团江西公司移动大数据中心（一期）项目 | 建设IDC数据中心机房2栋、动力中心1栋、维护支撑用房1栋、省级仓储中心1栋 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 中国移动通信集团 江西公司 | 80000 |  | 23000 |  | “四新”经济项目
38 | 永修县有机硅孵化基地建设项目 | 建设有机硅实验及检测中心2万平方米、化工类标准厂房5万平方米 | 计划新开工 | 2018-01-01 | 2019-07-01 | 九江置永公司 | 80000 |  | 52000
39 | 上海恩派尔装饰展示工程公司展示柜生产项目 | 年产1.6万台展示柜 | 计划新开工 | 2018-02-01 | 2019-08-01 | 上海恩派乐装饰展示 工程公司 | 60000 |  | 36000 |  | “四新”经济项目
40 | 儒乐湖新城一号综合管廊兴业大道（空港大道—金水大道）项目 | 全长3.61公里，三舱，3米高，6.8米宽 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2020-03-01 | 南昌经开区投资控股公司 | 37000 | 0 | 10000
41 | 绿地集团儒乐湖产业小镇项目 | 建设远程医疗中心、国际体检中心、国际月子中心、精准医疗中心、三甲医院等国际国内一流健康医疗产业等 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2023-12-01 | 江西赣江新区绿地 申赣置业公司 | 2000000 | 0 | 550000 |  | “四新”经济项目
42 | 中车城市交通公司智能交通产业园项目 | 年产3～5万辆新能源物流车及核心部件配套产业园 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 中车城市交通公司 | 400000 |  | 100000 |  | “四新”经济项目
43 | 江铃新能源汽车新基地及工程研究院建设项目 | 年产30万辆新能源汽车，其中一期15万辆/年 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2029-09-01 | 江铃集团新能源汽车公司 | 1500000 |  | 80000 |  | “四新”经济项目
44 | 德晶公司电子生产项目 | 年产360万片4吋图案化蓝宝石基板 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 台湾德晶科技公司 | 68000 |  | 20000 |  | “四新”经济项目
45 | 江西润田公司饮用水经开新基地项目（一期） | 年产475200吨瓶装纯净水 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-12-01 | 江西润田实业公司 | 100000 |  | 20000
46 | 五洲国际公司湖东区建材家居汽配城 | 建设20万平方米一站式家居建材五金汽贸交易博览中心 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2020-08-01 | 五洲国际控股公司 | 150000 |  | 60000
四 | 省直有关部门 | [5 empty] | 6874133 | 2625404 | 1401948 | 0
（一） | 省民政厅（2个） | [5 empty] | 37567 | 22360 | 15207 | 0
1 | 江西省养老服务中心（一期）建设项目 | 建筑面积为47690平方米，建设床位1100床（自理床位440床，介助床位330床，介护床位330床） | 计划建成 | 2016-07-01 | 2018-10-01 | 省养老服务中心 | 25360 | 15360 | 10000
2 | 江西省省级救灾物资储备库迁址新建工程 | 总建筑面积16320平方米，建设救灾物资存储及转运库房14657平方米 | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-10-01 | 省民政厅 | 12207 | 7000 | 5207
（二） | 省交通运输厅（16项） | [5 empty] | 5669187 | 2070158 | 920350 | 0
1 | 广昌至吉安高速公路项目 | 高速公路189.277公里 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-05-01 | 省高速公路投资集团公司 | 1262392 | 762150 | 360000
2 | 南昌至九江高速公路改扩建工程 | 高速公路87.8公里 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-12-01 | 赣粤高速公路公司 | 652435 | 367736 | 150000
3 | 都昌至九江高速都昌至星子段项目 | 高速公路50公里 | 续建 | 2014-12-01 | 2019-06-01 | 江西公路开发总公司 | 445591 | 433176 | 8800
4 | 铜鼓至万载高速宜丰联络线项目 | 高速公路25公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 省高速公路投资集团公司 | 257486 | 136162 | 20000
5 | 抚州东外环高速公路项目 | 高速公路22.7公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 省高速公路投资集团公司 | 201246 | 104660 | 30000
6 | 赣江井冈山航电枢纽项目 | 装机容量133MW（5×26.6MW），1000t级双线单级船闸（预留一线），为Ⅱ等大（2）型水利枢纽 | 续建 | 2016-12-01 | 2021-03-01 | 省港航建设投资公司 | 423555 | 27800 | 59000
7 | 赣江新干航电枢纽项目 | 渠化Ⅲ级航道56公里，电站装机11.2万KW | 续建 | 2015-08-01 | 2019-12-01 | 省港航建设投资公司 | 384500 | 216030 | 82000
8 | 九江港彭泽港区红光作业区综合枢纽码头（一期）工程 | 建设4个5000吨级集装箱泊位，年吞吐量5万TEU | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 省港航建设投资公司 | 118914 | 7026 | 26050
9 | 赣江（石虎塘-神岗山）Ⅲ级航道整治工程 | 整治Ⅲ级航道27.5公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 省港航管理局 | 17046 | 5100 | 5500
10 | 信江八字嘴航电枢纽项目 | 建设1000吨级船闸一座，总装机1.1万KW水电站一座 | 续建 | 2017-12-01 | 2021-12-01 | 省港航建设投资公司 | 438615 | 5300 | 55000
11 | 信江双港航运枢纽项目 | 建设1000吨级船闸一座 | 续建 | 2017-12-01 | 2021-12-01 | 省港航建设投资公司 | 201057 | 5018 | 8500
12 | 萍乡至莲花高速公路项目 | 高速公路76.14公里 | 计划新开工 | 2018-07-01 | 2022-06-01 | 省高速公路投资集团公司 | 876122 |  | 80000
13 | 信江界牌航电枢纽技术改造工程 | 改建1000吨级船闸一座 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2021-02-01 | 省港航建设投资公司 | 58013 |  | 3000
14 | 万安枢纽二线船闸项目 | 建设1000吨级船闸一座 | 计划新开工 | 2018-09-01 | 2021-08-01 | 省港航建设投资公司 | 269114 |  | 10500
15 | 界牌至双港渠化航道配套整治工程 | 信江航道整治Ⅲ级航道，建设疏浚、护岸、配套及环境保护工程 | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 省港航建设投资公司 | 34021 |  | 12000
16 | 双港至褚溪河口湖区Ⅲ级航道整治工程 | 信江航道整治Ⅲ级航道，建设疏浚、护岸及环境保护 | 计划新开工 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 省港航建设投资公司 | 29080 |  | 10000
（三） | 省教育厅（3项） | [5 empty] | 45968 | 2567 | 23250 | 0
1 | 东华理工大学实验大楼4号教学楼建设工程 | 建筑面积4.4万平方米 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 东华理工大学 | 17680 | 167 | 13250
2 | 景德镇陶瓷大学综合实验楼、第二教学实践楼建设项目 | 建筑面积5万平方米 | 续建 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 景德镇陶瓷大学 | 16800 | 1600 | 4000
3 | 江西理工大学南昌校区综合实验楼建设项目 | 建筑面积2.54万平方米 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-05-01 | 江西理工大学 | 11488 | 800 | 6000
（四） | 省体育局（1项） | [5 empty] | 13260 | 3045 | 6061 | 0
1 | 江西省奥林匹克体育中心运动员公寓建设项目 | 总建筑面积为22015平方米 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-01-01 | 省奥林匹克体育中心 | 13260 | 3045 | 6061
（五） | 省卫计委（5项） | [5 empty] | 568250 | 362274 | 137080 | 0
1 | 江西省儿童医院红谷滩新院项目 | 新建20.6万平方米 | 计划建成 | 2013-07-01 | 2018-12-01 | 省儿童医院 | 102000 | 60002 | 41998
2 | 江西省人民医院红谷分院项目（一期） | 新建18.01万平方米 | 计划建成 | 2013-07-01 | 2018-12-01 | 省人民医院 | 86432 | 62000 | 24432
3 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院项目（一期1标段） | 新建10.7万平方米 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 省妇幼保健院 | 57870 | 37470 | 20400
4 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院项目（一期） | 建筑面积43.17万平方米 | 续建 | 2013-07-01 | 2019-12-01 | 南昌大学第一附属医院 | 212428 | 140784 | 20000
5 | 南昌大学第二附属医院红角洲分院项目（一期） | 新建22.8万平方米 | 续建 | 2013-07-01 | 2020-12-01 | 南昌大学第二附属医院 | 109520 | 62018 | 30250
（六） | 省文化厅（1项） | [5 empty] | 189901 | 65000 | 50000 | 0
1 | 江西省文化中心建设项目 | 新建省图书馆、省博物馆、省科技馆，总建筑面积24.75万平方米 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-08-01 | 省文化中心项目 建设指挥部 | 189901 | 65000 | 50000
（七） | 省能源局（1项） | [5 empty] | 350000 | 100000 | 250000 | 0
1 | 江西省2017年度光伏扶贫扩面工程 | 在全省范围内建设约5000个100kW的村级扶贫电站，总规模约500MW | 计划建成 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 省能源局 | 350000 | 100000 | 250000
五 | 有关在赣央企和省属企业 | [5 empty] | 17613824 | 4601953 | 2518558 | 0
（一） | 国网江西省电力有限公司（12项） | [5 empty] | 370070 | 108876 | 162992 | 0
1 | 抚州东乡500千伏输变电工程 | 新建500千伏输电线路190.6公里，变电容量150万千伏安 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2018-06-01 | 省电力公司 | 84207 | 63065 | 21142
2 | 赣州金星220千伏输变电工程 | 新建220千伏输电线路11.2公里，变电容量36万千伏安 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-08-01 | 省电力公司 | 11236 | 6000 | 5236
3 | 赣州稍江220千伏输变电工程 | 新建220千伏输电线路56公里，变电容量36万千伏安 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-09-01 | 省电力公司 | 15816 | 8511 | 7305
4 | 九江威家220kv输变电工程 | 新建220千伏输电线路13.2公里，变电容量36万千伏安 | 计划建成 | 2017-03-01 | 2018-09-01 | 省电力公司 | 12600 | 5100 | 7500
5 | 南昌昌西南500千伏（生米）输变电工程 | 新建500千伏输电线路58公里，变电容量200万千伏安 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 省电力公司 | 43862 | 18000 | 25862
6 | 吉安樟山220千伏输变电工程 | 新建220千伏输电线路34.8公里，变电容量18万千伏安 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-10-01 | 省电力公司 | 12947 | 5200 | 7747
7 | 赣州西500千伏输变电工程 | 新建500千伏输电线路220.5公里，变电容量100万千伏安 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-06-01 | 省电力公司 | 69295 | 1000 | 30000
8 | 九江西（瑞昌）500千伏输变电工程 | 新建500千伏输电线路138公里，变电容量100万千伏安 | 续建 | 2017-07-01 | 2019-06-01 | 省电力公司 | 61468 | 1000 | 35000
9 | 于都葛坳220千伏输变电工程 | 新建220千伏输电线路52.82公里，变电容量36万千伏安 | 续建 | 2017-11-01 | 2019-03-01 | 省电力公司 | 15801 | 1000 | 7200
10 | 抚州广昌220千伏输变电工程 | 新建220千伏输电线路95.75公里，变电容量18万千伏安 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-11-01 | 省电力公司 | 15842 |  | 5000
11 | 昌吉赣江西赣州均村牵引站220千伏外部供电工程 | 新建220千伏输电线路113.1公里 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-11-01 | 省电力公司 | 14531 |  | 6000
12 | 昌吉赣江西吉安塘洲牵引站220千伏外部供电工程 | 新建220千伏输电线路62.5公里 | 计划新开工 | 2018-06-01 | 2019-11-01 | 省电力公司 | 12465 |  | 5000
（二） | 国家电投集团江西电力有限公司（1项） | [5 empty] | 480000 | 70000 | 180000 | 0
1 | 国家电投分宜电厂扩建项目 | 建设两台66万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 分宜电厂 | 480000 | 70000 | 180000
（三） | 华能集团江西分公司（1项） | [5 empty] | 719000 | 54000 | 60774 | 0
1 | 华能瑞金电厂二期扩建工程 | 建设两台100万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 续建 | 2017-10-01 | 2020-10-01 | 华能瑞金发电公司 | 719000 | 54000 | 60774
（四） | 大唐江西分公司（1项） | [5 empty] | 704919 | 0 | 14654 | 0
1 | 大唐新余二期异地扩建火电项目 | 建设两台66万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 计划新开工 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 大唐国际发电股份公司 | 704919 |  | 14654
（五） | 神华国华九江发电有限责任公司（1项） | [5 empty] | 712428 | 578088 | 134340 | 0
1 | 神华国华九江电厂新建工程 | 建设两台100万千瓦等级超超临界燃煤发电机组 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2018-06-01 | 神华国华九江发电公司 | 712428 | 578088 | 134340
（六） | 省机场集团公司（1项） | [5 empty] | 37346 | 6000 | 31346 | 0
1 | 南昌昌北国际机场1号航站楼整体改造工程 | 改造航站楼2714平方米 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 省机场集团公司 | 37346 | 6000 | 31346
（七） | 江西洪都航空工业集团（1项） | [5 empty] | 65699 | 19700 | 20000 | 0
1 | 南昌市洪都老工业区江西洪都航空工业集团工装制造中心建设项目 | 建设金属工装制造厂房、工装喷漆厂房、非金属工装制造厂房、工装金属材料库、料场、木材库、工装设计中心及相关配套等 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-12-01 | 江西洪都航空工业集团 | 65699 | 19700 | 20000
（八） | 中石化江西石油分公司（1项） | [5 empty] | 13000 | 0 | 13000 | 0
1 | 上高七宝山油库扩容项目 | 新建6个5000立方米油罐以及业务楼、发油亭、发油管理室等基础配套设施 | 计划新开工 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 中国石化销售公司江西 宜春石油分公司 | 13000 |  | 13000
（九） | 省投资集团公司（13项） | [5 empty] | 699307 | 32093 | 128197 | 0
1 | 省天然气管网工程井冈山支线、井开区支线项目 | 井冈山支线DN300管道145.4公里、DN150管道54.45公里和3座分输站，年输气量3.15亿方；井开区支线DN350管道23.8公里和2座分输站 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2018-10-01 | 省天然气（赣投气通） 控股公司管道分公司 | 50485 | 25641 | 24844
2 | 省天然气管网二期工程赣州南支线信丰瑞金段、上犹崇义段项目 | 建设四条输气管道、总长约537.5公里和分输站4座、阀室若干 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 省天然气（赣投气通） 控股公司管道分公司 | 213691 | 1375 | 13692
3 | 省天然气管网二期工程樟树新干峡江段、遂川万安段、吉安吉水永丰段、永丰乐安宜黄段项目 | 建设三条输气管道、总长约260.8公里和分输站5座、阀室若干 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 省天然气（赣投气通） 控股公司管道分公司 | 100175 | 388 | 7779
4 | 省天然气管网二期工程于都宁都石城段、宁都广昌南丰段、进贤段项目 | 建设三条输气管道、总长约234.7公里和分输站3座、阀室若干 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 省天然气（赣投气通） 控股公司管道分公司 | 79651 | 80 | 6749
5 | 省天然气管网一期工程永修至武宁至修水支线项目 | 建设一条输气管道、长约135公里和清管站1座、5座阀室、工艺场站3座 | 续建 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 省天然气公司 | 59838 | 2000 | 30900
6 | 省天然气管网二期工程靖安支线、湘东支线、赣州南支线大余信丰段项目 | 建设四条输气管道、总长约101.73公里和分输站3座、阀室若干，改扩建1座接收站 | 续建 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 省天然气（赣投气通） 控股公司管道分公司 | 46405 | 2609 | 5675
7 | 省天然气管网一期工程樟树支线项目 | 建设一条输气管道、长约20公里和工艺站场2座 | 计划新开工 | 2018-05-01 | 2019-05-01 | 省天然气投资公司 | 10680 |  | 2500
8 | 省天然气管网一期工程抚州至崇仁至宜黄支线项目 | 建设一条输气管道、长约78公里和工艺场站3座、阀室3座，改造场站1座 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2019-08-01 | 省天然气公司 | 23478 |  | 6600
9 | 省天然气管网一期工程宜丰至铜鼓支线项目 | 建设一条输气管道、长约69公里和场站1座、阀室2座 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2019-12-01 | 省天然气投资公司 | 20222 |  | 5600
10 | 省天然气管网一期工程南城至资溪支线项目 | 建设一条输气管道、长约67.9公里和场站1座、阀室3座 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2019-08-01 | 省天然气投资公司 | 19829 |  | 7700
11 | 省天然气管网一期工程南城至南丰支线项目 | 建设一条输气管道、长约39.2公里和场站1座、阀室1座，改造场站1座 | 计划新开工 | 2018-08-01 | 2019-08-01 | 省天然气投资公司 | 12052 |  | 4600
12 | 省天然气管网一期工程乐平至德兴至婺源支线项目 | 建设一条输气管道、长约97公里和工艺场站2座、阀室3座 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2019-10-01 | 省天然气公司 | 39511 |  | 6900
13 | 省天然气管网二期工程昌北支线项目 | 建设一条输气管道，设计年输气量5亿方/年 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2019-12-01 | 省天然气投资公司 | 23290 |  | 4658
（十） | 省铁路投资集团（7项） | [5 empty] | 13812055 | 3733196 | 1773255 | 0
1 | 皖赣铁路浯溪口水库段改线工程 | 线路长约21公里 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 九景衢铁路江西公司 | 109255 | 52000 | 57255
2 | 昌吉赣客专 | 线路长约420公里 | 续建 | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 昌九城际铁路公司 | 5325000 | 2703000 | 940000
3 | 赣深客专（江西段） | 江西境内线路长约136公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 昌九城际铁路公司 | 1771000 | 52000 | 220000
4 | 蒙西至华中地区铁路煤运通道（江西段） | 江西境内线路长约212公里 | 续建 | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 蒙西华中铁路公司 | 1680000 | 787196 | 250000
5 | 兴泉铁路（江西段） | 江西境内线路长约125公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 向莆铁路公司 | 802800 | 72000 | 194000
6 | 安九客专（江西段） | 江西境内线路长约17公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 昌九城际铁路公司 | 622000 | 67000 | 92000
7 | 昌景黄铁路（江西段） | 江西境内线路长约195公里 | 计划新开工 | 2018-10-01 | 2022-12-01 | 九景衢铁路江西公司 | 3502000 |  | 20000