## Sheet2
附件
长三角生态绿色一体化发展示范区2023年长三角一体化发展中央预算内第一批投资计划（嘉善县）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容和规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 年度建设内容（2023年） | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完 成投资 | 年度投资额（2023年） | 本次申请下达投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目负责人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注
| 浙江省（5项） | [5 empty] | 合计 | 896717 | 27124 | 5323 | 146000 | 38800
[7 empty] | 中央预算内资金 | 38800 |  |  | 38800 | 38800
[7 empty] | 地方政府专项债券资金 | 354070 | 22124 | 323 | 89200
[7 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 4200 | 4200 | 4200
[7 empty] | 企业自有资金 | 499647 | 800 | 800 | 18000
银行贷款
1 | 嘉善至西塘市域铁路（2110-330400-04-01-887143） | 续建 | 线路起于嘉兴至枫南市域铁路嘉善站（不含），途径嘉善城区、中新产业园、姚庄、西塘、祥符荡，止于浙沪省界太浦河。线路全长20.4公里，均在嘉善境内，共设站4座，平均站间距4.63公里。本线与嘉兴至枫南市域铁路在嘉善站实现联通，共享嘉善站（不含）、七星车辆段（不含）、嘉兴南站控制中心（不含）。新建牵引电力合建所、分区所兼开闭所各一座。 | 2022-10-01 | 2028-12-01 | 征迁及沿线土建施工 | 合计 | 795144 | 22124 | 322.5 | 100000 | 10000 | 投资补助 | 嘉兴市市域铁路投资有限公司 | 栾志刚 | 嘉兴市市域铁路投资有限公司 | 栾志刚 | 长三角一体化示范区项目
[7 empty] | 中央预算内资金 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
[7 empty] | 地方政府专项债券资金 | 308057 | 22124 | 322.5 | 72000
其他地方财政性建设资金
[7 empty] | 企业自有资金 | 477087 |  |  | 18000
银行贷款
2 | 伍子塘文化绿廊（南城河-白水塘） （2203-330421-04-01-422393） | 新建 | 本项目主要对南城河至白水塘段绿道进行综合提升补绿并配套相关设施，总长约 3.5 公里，新增绿地面积约 16640 平方米,补绿面积约 160000 平方米。 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | 全线滨水绿廊（慢跑+慢骑）、绿道联通、改造节点、绿化提升、桥下空间、护栏及围墙改造、给排水工程、亮化工程、新建桥梁、驿站、城市家具等。 | 合计 | 24505 | 5000 | 5000 | 14000 | 7300 | 投资补助 | 嘉善县新城开发投资有限公司 | 戴伟强 | 嘉善县城投集团 | 陆汝军 | 长三角一体化示范区项目
[7 empty] | 中央预算内资金 | 7300 |  |  | 7300 | 7300
[7 empty] | 地方政府专项债券资金 | 12205 |  |  | 6700
[7 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 4200 | 4200 | 4200
[7 empty] | 企业自有资金 | 800 | 800 | 800
银行贷款
3 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程（一期）（2204-330421-04-01-574627） | 续建 | （1）河湖连通工程。清淤伍子塘， 长 1.91 公里；整治调蓄湖 1 个、湖面面积 223 亩，新建隔堤 0.34 公里、护岸 0.77 公里；（2）口门控制工程。新（拆）建闸（站）9 座；（3）新建管理用房 2675 平方米、设备用房 5659 平方米。 | 2022年9月 | 2024年12月 | 伍子塘清淤，闸（站）及护岸施工等。 | 合计 | 35347 |  |  | 15000 | 10000 | 投资补助 | 嘉善县水利投资有限公司 | 谢利华 | 嘉善县水利局 | 彭小安 | 长三角一体化示范区项目
[7 empty] | 中央预算内资金 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
[7 empty] | 地方政府专项债券资金 | 14747 |  |  | 5000
其他地方财政性建设资金
[7 empty] | 企业自有资金 | 10600 |  |  | 4500
4 | 城镇防洪排涝工程（绿谷片防洪排涝口门控制工程）一期（2208-330421-04-01-997797） | 续建 | 主要建设5座闸（站）及后七港净水设施1处，配套相应闸站数字化建设等。 | 2022年10月 | 2025年12月 | 闸（站）及净水设施施工等。 | 合计 | 37221 |  |  | 15000 | 10000 | 投资补助 | 嘉善县水利投资有限公司 | 谢利华 | 嘉善县水利局 | 彭小安 | 长三角一体化示范区项目
[7 empty] | 中央预算内资金 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
[7 empty] | 地方政府专项债券资金 | 16061 |  |  | 5000
其他地方财政性建设资金
[7 empty] | 企业自有资金 | 11160 |  |  | 4500
5 | 干窑卫生院二期项目（ 2102-330421-04-01-883807） | 新建 | 干窑卫生院二期位于一期的北面，规划建筑面积约7500平方米，主要功能包括公共卫生大楼、体检中心、医（康）养结合病区等。 | 2023年6月 | 2025年6月 | 完成地下室，启动主体建设。 | 合计 | 4500 |  |  | 2000 | 1500 | 投资补助 | 嘉善县干窑镇人民政府 | 吴亮华 | 干窑镇卫生院 | 吴亮华 | 长三角一体化示范区项目
[7 empty] | 中央预算内资金 | 1500 |  |  | 1500 | 1500
[7 empty] | 地方政府专项债券资金 | 3000 |  |  | 500
其他地方财政性建设资金
企业自有资金

## Sheet1
| 合计 | 260000 |  | 2075 | 22949 | 8000 |  | 168011.83 | 9300 | 9300 | 42300 | 42300 | 333800 | 400 | 400 | 122500 | 30600 |  | 896717 | 22124 | 5323 | 146000 | 38800
| 中央预算内投资 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  | 42300 |  |  | 42300 | 42300 | 30600 |  |  | 30600 | 30600 |  | 38800 |  |  | 38800 | 38800
| 地方政府专项债券资金 | [17 empty] | 359070 | 22124 | 5323 | 89200
| 其他地方财政性建设资金 | [6 empty] | 125711.83 | 9300 | 9300 |  |  | 24400 | 400 | 400 | 15900
| 企业自有资金 | 252000 |  | 2075 | 14949 | [7 empty] | 60560 |  |  | 20000 |  |  | 498847 |  |  | 18000
| 银行贷款 | [11 empty] | 218240 |  |  | 56000
[6 empty] | 260000 |  | 2075 | 22949 | 8000 |  | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 125711.83 | 9300 | 9300
[6 empty] | 168011.83 | 9300 | 9300 | 42300 | 42300 |  | 42300 |  | 42300 | 42300 |  | 24400 | 400 | 400 | 15900
[6 empty] | 333800 | 400 | 400 | 122500 | 30600 |  | 30600 |  | 30600 | 30600 |  | 150111.83 | 9700 | 9700 | 15900
[6 empty] | 896717 | 22124 | 5323 | 146000 | 38800 |  | 38800 |  | 38800 | 38800 |  | 150112 | 9700 | 9700 | 15900
[6 empty] | 1658528.83 | 31824 | 17098 | 333749 | 119700 |  | 119700 |  | 119700 | 119700
[6 empty] | 1658529 | 31824 | 17098 | 333749 | 117900 |  | 119700
119700 | 119700 | 22124 | 5323
89200 | 359070 | 9700 | 9700 | [13 empty] | 252000 |  | 2075 | 14949
15900 | 150112 | 31824 | 2075 | [13 empty] | 60560 |  |  | 20000
52949 | 811407 |  | 17098 | [13 empty] | 498847 |  |  | 18000
56000 | 218240 |  |  |  |  | 838880 | 9700 | 11775 | 219749 | 102400 | [6 empty] | 811407 |  | 2075 | 52949
333749 | 1658529 |  |  |  |  | 102400 |  |  | 71800 | 102400 | [6 empty] | 811407 |  | 2075 | 52949
[6 empty] | 33808 |  |  | 10500
[6 empty] | 150112 | 9700 | 9700 | 22500
[6 empty] | 334320 |  | 2075 | 34949
[6 empty] | 218240 |  |  | 80000
119700
359070
150112
863812.6
218240
[8 empty] | 1658529 | 31824 | 17098 | 337467 | 119700 | 811407 |  | 2075 | 56667 |  |  |  | 1710934.6
[8 empty] | 52405.6 | 0 | 0 | 6587 | 1976 | 52405.6 | 0 | 0 | 6587
[8 empty] | 1710934.6 | 31824 | 17098 | 344054 | 121676 | 863812.6 |  | 2075 | 63254